## Форма 3.
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 3. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа АО "Учалинские электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2020 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) |  | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2021 года, млн. рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений млн. руб (без НДС) | [5 empty] | Освоение капитальных вложений 2022 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[10 empty] | План |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | Утвержденный план на 01.01.2021 |  | План на 01.01.2022 года |  | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2022 года |  |  |  | 2023 год |  | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) | Итого за период реализации инвестиционной программы (предложение по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Всего, в т.ч.: | проектноизыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектноизыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты |  |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.1 | 29.2 | 29.3 | 29.4 | 29.5 | 29.6 | 29.7 | 29.8 | 30 | 31 | 32
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г |  | 2022 | 2026 | 2026 | 92.1664 | 0 | нд | 322.9585 | 0 | 117.7875 | 165.022 | 40.1488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 92.1664 | 322.9585 | нд | нд | 62.6147 | 0 | 62.6804 | 0 | 63.7788 | 0 | 66.9796 | 0 | 66.9049 | 0 | 322.9585 | 0 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г |  | 2022 | 2026 | 2026 | 0 | 0 | нд | 63.0562 | 0 | 63.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 63.0562 | нд | нд | 15.0562 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 63.0562 | 0 | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г |  | 2022 | 2026 | 2026 | 92.1664 | 0 | нд | 228.3471 | 0 | 51.2238 | 137.1184 | 40.0044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 92.1664 | 228.3471 | нд | нд | 41.1063 | 0 | 47.3251 | 0 | 43.5032 | 0 | 46.825 | 0 | 49.5876 | 0 | 228.3471 | 0 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г |  | 2022 | 2026 | 2026 |  | 0 | нд |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  |  | нд | нд |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г |  | 2022 | 2026 | 2026 | 0 | 0 | нд | 7.2475 | 0 | 2.917 | 4.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 7.2475 | нд | нд | 0.58083 | 0 | 1.6667 | 0 | 1.6667 | 0 | 1.6667 | 0 | 1.6667 | 0 | 7.2475 | 0 | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г |  | 2022 | 2026 | 2026 |  | 0 | нд |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  |  | нд | нд |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г |  | 2022 | 2026 | 2026 | 0 | 0 | нд | 24.3076 | 0 | 0.59066 | 23.5726 | 0.14439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 24.3076 | нд | нд | 5.8715 | 0 | 1.6886 | 0 | 6.609 | 0 | 6.488 | 0 | 3.6506 | 0 | 24.3076 | 0 | нд
|  | Г |  | 2022 | 2026 | 2026 |  | 0 | нд |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  |  | нд | нд |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | нд
1 | Наименование субъекта Российской Федерации | Г |  | 2022 | 2026 | 2026 |  | 0 | нд |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  |  | нд | нд |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г |  | 2022 | 2026 | 2026 | 0 | 0 | нд | 63.0562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 63.0562 | нд | нд | 15.0562 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 63.0562 | 0 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: |  |  | 2022 | 2026 | 2026 |  | 0 | нд | 63.0562 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | 63.0562 | нд | нд | 15.0562 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 63.0562 | 0 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт вРеконструкция КЛючительно, всего |  |  | 2022 | 2026 | 2026 |  | 0 | нд | 63.0562 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | 63.0562 | нд | нд | 15.0562 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 63.0562 | 0 | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего |  |  | 2022 | 2026 | 2026 |  | 0 | нд |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  |  | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: |  |  | 2022 | 2026 | 2026 |  | 0 | нд |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  |  | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство и переустройство |  |  | 2022 | 2026 | 2026 |  | 0 | нд | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: |  |  | 2022 | 2026 | 2026 |  | 0 | нд |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  |  | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  |  | 2022 | 2026 | 2026 |  | 0 | нд |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  |  | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.1 | Наименование инвестиционного проекта |  |  | 2022 | 2026 | 2026 |  | 0 | нд |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  |  | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.1 | Наименование инвестиционного проекта |  |  | 2022 | 2026 | 2026 |  | 0 | нд |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  |  | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
… | … |  |  | 2022 | 2026 | 2026 |  | 0 | нд |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  |  | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  |  | 2022 | 2026 | 2026 |  | 0 | нд |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  |  | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | Наименование инвестиционного проекта |  |  | 2022 | 2026 | 2026 |  | 0 | нд |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  |  | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | Наименование инвестиционного проекта |  |  | 2022 | 2026 | 2026 |  | 0 | нд |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  |  | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
… | … |  |  | 2022 | 2026 | 2026 |  | 0 | нд |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  |  | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г |  | 2022 | 2026 | 2026 | 55.4544 | 0 | нд | 228.3471 | 0 | 51.2238 | 137.1184 | 40.0044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 55.4544 | 228.3471 | нд | нд | 41.1063 | 0 | 47.3251 | 0 | 43.5032 | 0 | 46.825 | 0 | 49.5876 | 0 | 228.3471 | 0 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г |  | 2022 | 2026 | 2026 | 3.2002 | 0 | нд | 26.5553 | 0 | 3.0581 | 20.8868 | 2.6104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 3.2002 | 26.5553 | нд | нд | 6.0142 | 0 | 5.4894 | 0 | 4.6533 | 0 | 5.5716 | 0 | 4.8268 | 0 | 26.5553 | 0 | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  |  | 2022 | 2026 | 2026 | 3.2002 | 0 | нд | 26.5553 | 0 | 3.0581 | 20.8868 | 2.6104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 3.2002 | 26.5553 | нд | нд | 6.0142 | 0 | 5.4894 | 0 | 4.6533 | 0 | 5.5716 | 0 | 4.8268 | 0 | 26.5553 | 0 | нд
1.2.1.2 | РП-1, яч.3, 4, 12 замена МВ на ВВ | M_UES_P1 |  | 2022 | 2022 | 2022 | 0.26379 | 0 | нд | 2.2921 | 0 | 0.32942 | 1.7751 | 0.18764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.26379 | 2.2921 | нд | нд | 2.2921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2921 | 0 | нд
1.2.1.2 | РП-1 замена тр-ра Т-1 (160 кВА) | M_UES_P2 | 160 | 2022 | 2022 | 2022 | 0.030198 | 0 | нд | 0.23622 | 0 | 0.023751 | 0.20871 | 0.0037608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.030198 | 0.23622 | нд | нд | 0.23622 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.23622 | 0 | нд
1.2.1.2 | РП-1 замена тр-ра Т-2 (250 кВА) | M_UES_P3 | 250 | 2022 | 2022 | 2022 | 0.037039 | 0 | нд | 0.3034 | 0 | 0.037875 | 0.24919 | 0.016335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.037039 | 0.3034 | нд | нд | 0.3034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3034 | 0 | нд
1.2.1.2 | ТП-3 замена тр-ра Т-1 (250 кВА) | M_UES_P4 | 250 | 2022 | 2022 | 2022 | 0.037039 | 0 | нд | 0.3034 | 0 | 0.037875 | 0.24919 | 0.016335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.037039 | 0.3034 | нд | нд | 0.3034 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.3034 | 0 | нд
1.2.1.2 | ТП-3 замена тр-ра Т-2 (250 кВА) | M_UES_P5 | 250 | 2022 | 2022 | 2022 | 0.037039 | 0 | нд | 0.3034 | 0 | 0.037875 | 0.24919 | 0.016335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.037039 | 0.3034 | нд | нд | 0.3034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3034 | 0 | нд
1.2.1.2 | ТП-4 замена тр-ра Т-1 (250 кВА) | M_UES_P6 | 250 | 2022 | 2022 | 2022 | 0.037039 | 0 | нд | 0.3034 | 0 | 0.037875 | 0.24919 | 0.016335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.037039 | 0.3034 | нд | нд | 0.3034 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.3034 | 0 | нд
1.2.1.2 | ТП-4 замена тр-ра Т-2 (250 кВА) | M_UES_P7 | 20 | 2022 | 2022 | 2022 | 0.037039 | 0 | нд | 0.3034 | 0 | 0.037875 | 0.24919 | 0.016335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.037039 | 0.3034 | нд | нд | 0.3034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3034 | 0 | нд
1.2.1.2 | ТП-12 замена тр-ра (63 кВА) | M_UES_P8 | 63 | 2022 | 2022 | 2022 | 0.017764 | 0 | нд | 0.14804 | 0 | 0.022183 | 0.1168 | 0.0090528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.017764 | 0.14804 | нд | нд | 0.14804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14804 | 0 | нд
1.2.1.2 | ТП-14 Т-1 замена тр-ра (400 кВА) | M_UES_P9 | 400 | 2022 | 2022 | 2022 | 0.043906 | 0 | нд | 0.3644 | 0 | 0.039089 | 0.30634 | 0.018974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.043906 | 0.3644 | нд | нд | 0.3644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3644 | 0 | нд
1.2.1.2 | ТП-19 замена тр-ра (400 кВА) | M_UES_P10 | 400 | 2022 | 2022 | 2022 | 0.043906 | 0 | нд | 0.3644 | 0 | 0.039089 | 0.30634 | 0.018974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.043906 | 0.3644 | нд | нд | 0.3644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3644 | 0 | нд
1.2.1.2 | ТП-96 замена тр-ра (100 кВА) | M_UES_P14 | 100 | 2022 | 2022 | 2022 | 0.021366 | 0 | нд | 0.18185 | 0 | 0.023751 | 0.14735 | 0.010753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.021366 | 0.18185 | нд | нд | 0.18185 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.18185 | 0 | нд
1.2.1.2 | ТП-110 замена тр-ра Т-1 (250 кВА) | M_UES_P15 | 250 | 2022 | 2022 | 2022 | 0.037039 | 0 |  | 0.3034 | 0 | 0.037875 | 0.24919 | 0.016335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.037039 | 0.3034 | нд | нд | 0.3034 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.3034 | 0 | нд
1.2.1.2 | ТП-110 замена тр-ра Т-2 (250 кВА) | M_UES_P16 | 250 | 2022 | 2022 | 2022 | 0.037039 | 0 | нд | 0.3034 | 0 | 0.037875 | 0.24919 | 0.016335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.037039 | 0.3034 | нд | нд | 0.3034 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.3034 | 0 | нд
1.2.1.2 | ТП-144 замен тр-ра (250 кВА) | M_UES_P18 | 250 | 2022 | 2022 | 2022 | 0.037039 | 0 | нд | 0.3034 | 0 | 0.037875 | 0.24919 | 0.016335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.037039 | 0.3034 | нд | нд | 0.3034 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.3034 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена ТП-42 | M_UES_P19 |  | 2023 | 2023 | 2023 | 0.20952 | 0 | нд | 1.6193 | 0 | 0.095459 | 1.4166 | 0.10722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.20952 | 1.6193 | нд | нд |  | 0 | 1.6193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6193 | 0 | нд
1.2.1.2 | РП-1, яч.8, 10, 14 замена МВ на ВВ | M_UES_P20 |  | 2023 | 2023 | 2023 | 0.26379 | 0 | нд | 2.2921 | 0 | 0.32942 | 1.7751 | 0.18764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.26379 | 2.2921 | нд | нд | 0 | 0 | 2.2921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2921 | 0 | нд
1.2.1.2 | ТП-18 замена тр-ра (250 кВА) | M_UES_P21 | 250 | 2023 | 2023 | 2023 | 0.037039 | 0 | нд | 0.3034 | 0 | 0.037875 | 0.24919 | 0.016335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.037039 | 0.3034 | нд | нд |  | 0 | 0.3034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3034 | 0 | нд
1.2.1.2 | ТП-25 замена тр-ра Т-1 (250 кВА) | M_UES_P24 | 250 | 2023 | 2023 | 2023 | 0.037039 | 0 | нд | 0.3034 | 0 | 0.037875 | 0.24919 | 0.016335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.037039 | 0.3034 | нд | нд |  | 0 | 0.3034 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.3034 | 0 | нд
1.2.1.2 | ТП-25 замена тр-ра Т-2 (250 кВА) | M_UES_P25 | 250 | 2023 | 2023 | 2023 | 0.037039 | 0 | нд | 0.3034 | 0 | 0.037875 | 0.24919 | 0.016335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.037039 | 0.3034 | нд | нд |  | 0 | 0.3034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3034 | 0 | нд
1.2.1.2 | ТП-32 замена тр-ра (400 кВА) | M_UES_P26 | 400 | 2023 | 2023 | 2023 | 0.043906 | 0 | нд | 0.3644 | 0 | 0.039089 | 0.30634 | 0.018974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.043906 | 0.3644 | нд | нд | 0 | 0 | 0.3644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3644 | 0 | нд
1.2.1.2 | ТП-40 замена тр-ра (250 кВА) | M_UES_P29 | 250 | 2023 | 2023 | 2023 | 0.037039 | 0 | нд | 0.3034 | 0 | 0.037875 | 0.24919 | 0.016335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.037039 | 0.3034 | нд | нд |  | 0 | 0.3034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3034 | 0 | нд
1.2.1.2 | РП-1, яч.7, 9, 11 замена МВ на ВВ | M_UES_P32 |  | 2024 | 2024 | 2024 | 0.26379 | 0 | нд | 2.2921 | 0 | 0.32942 | 1.7751 | 0.18764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.26379 | 2.2921 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2921 | 0 | нд
1.2.1.2 | ТП-57 замена тр-ра Т-1 (250 кВА) | M_UES_P35 | 250 | 2024 | 2024 | 2024 | 0.037039 | 0 | нд | 0.3034 | 0 | 0.037875 | 0.24919 | 0.016335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.037039 | 0.3034 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3034 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.3034 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена ТП-130 | M_UES_P42 |  | 2024 | 2024 | 2024 | 0.25793 | 0 | нд | 2.0577 | 0 | 0.076205 | 1.8553 | 0.1262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.25793 | 2.0577 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0577 | 0 | нд
1.2.1.2 | РП-1, яч.13,15,17 замена МВ на ВВ | M_UES_P43 |  | 2025 | 2025 | 2025 | 0.26379 | 0 | нд | 2.2921 | 0 | 0.32942 | 1.7751 | 0.18764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.26379 | 2.2921 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2921 | 0 | 0 | 0 | 2.2921 | 0 | нд
1.2.1.2 | ТП-105 замена тр-ра (250 кВА) | M_UES_P45 | 250 | 2025 | 2025 | 2025 | 0.037039 | 0 |  | 0.3034 | 0 | 0.037875 | 0.24919 | 0.016335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.037039 | 0.3034 | нд | нд | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3034 | 0 | 0 | 0 | 0.3034 | 0 | нд
1.2.1.2 | ТП-106 замена тр-ра (160 кВА) | M_UES_P46 | 160 | 2025 | 2025 | 2025 | 0.030198 | 0 | нд | 0.23622 | 0 | 0.023751 | 0.20871 | 0.0037608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.030198 | 0.23622 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23622 | 0 | 0 | 0 | 0.23622 | 0 | нд
1.2.1.2 | ТП-113 замена КТПН | M_UES_P47 |  | 2025 | 2025 | 2025 | 0.099546 | 0 | нд | 0.73646 | 0 | 0.043115 | 0.68753 | 0.0058067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.099546 | 0.73646 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73646 | 0 | 0 | 0 | 0.73646 | 0 | нд
1.2.1.2 | ТП-20 замена тр-ра (400 кВА) | M_UES_P50 | 400 | 2025 | 2025 | 2025 | 0.043906 | 0 | нд | 0.3644 | 0 | 0.039089 | 0.30634 | 0.018974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.043906 | 0.3644 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3644 | 0 | 0 | 0 | 0.3644 | 0 | нд
1.2.1.2 | ТП-24 замена тр-ра (250 кВА) | M_UES_P51 | 250 | 2025 | 2025 | 2025 | 0.037039 | 0 | нд | 0.3034 | 0 | 0.037875 | 0.24919 | 0.016335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.037039 | 0.3034 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3034 | 0 | 0 | 0 | 0.3034 | 0 | нд
1.2.1.2 | ТП-31 замена тр-ра Т-2 (250 кВА) | M_UES_P53 | 250 | 2025 | 2025 | 2025 | 0.037039 | 0 | нд | 0.3034 | 0 | 0.037875 | 0.24919 | 0.016335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.037039 | 0.3034 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3034 | 0 | 0 | 0 | 0.3034 | 0 | нд
1.2.1.2 | ТП-34 замена тр-ра Т-2 (400 кВА) | M_UES_P55 | 400 | 2025 | 2025 | 2025 | 0.043906 | 0 | нд | 0.3644 | 0 | 0.039089 | 0.30634 | 0.018974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.043906 | 0.3644 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3644 | 0 | 0 | 0 | 0.3644 | 0 | нд
1.2.1.2 | ТП-36 замена тр-ра (400 кВА) | M_UES_P56 | 400 | 2025 | 2025 | 2025 | 0.043906 | 0 | нд | 0.3644 | 0 | 0.039089 | 0.30634 | 0.018974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.043906 | 0.3644 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3644 | 0 | 0 | 0 | 0.3644 | 0 | нд
1.2.1.2 | ТП-50 замена тр-ра Т-2 (250 кВА) | M_UES_P58 | 250 | 2025 | 2025 | 2025 | 0.037039 | 0 |  | 0.3034 | 0 | 0.037875 | 0.24919 | 0.016335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.037039 | 0.3034 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3034 | 0 | 0 | 0 | 0.3034 | 0 | нд
1.2.1.2 | РП-1, яч.16, 18 замена МВ на ВВ | M_UES_P59 |  | 2026 | 2026 | 2026 | 0.17592 | 0 |  | 1.5634 | 0 | 0.21966 | 0.26448 | 1.0793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.17592 | 1.5634 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5634 | 0 | 1.5634 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена ТП-2 | M_UES_P60 |  | 2026 | 2026 | 2026 | 0.10744 | 0 | нд | 0.78824 | 0 | 0.047303 | 0.73445 | 0.0064839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.10744 | 0.78824 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78824 | 0 | 0.78824 | 0 | нд
1.2.1.2 | ТП-52 замена тр-ра Т-1 (400 кВА) | M_UES_P61 | 400 | 2026 | 2026 | 2026 | 0.043906 | 0 | нд | 0.3644 | 0 | 0.039089 | 0.30634 | 0.018974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.043906 | 0.3644 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3644 | 0 | 0.3644 | 0 | нд
1.2.1.2 | ТП-52 замена тр-ра Т-2 (250 кВА) | M_UES_P62 | 250 | 2026 | 2026 | 2026 | 0.037039 | 0 | нд | 0.3034 | 0 | 0.037875 | 0.24919 | 0.016335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.037039 | 0.3034 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3034 | 0 | 0.3034 | 0 | нд
1.2.1.2 | ТП-54 замена тр-ра Т-1 (250 кВА) | M_UES_P63 | 250 | 2026 | 2026 | 2026 | 0.037039 | 0 | нд | 0.3034 | 0 | 0.037875 | 0.24919 | 0.016335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.037039 | 0.3034 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3034 | 0 | 0.3034 | 0 | нд
1.2.1.2 | ТП-54 замена тр-ра Т-2 (250 кВА) | M_UES_P64 | 250 | 2026 | 2026 | 2026 | 0.037039 | 0 | нд | 0.3034 | 0 | 0.037875 | 0.24919 | 0.016335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.037039 | 0.3034 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3034 | 0 | 0.3034 | 0 | нд
1.2.1.2 | ТП-271 замена тр-ра (400 кВА) | M_UES_P68 | 400 | 2026 | 2026 | 2026 | 0.043906 | 0 | нд | 0.3644 | 0 | 0.039089 | 0.30634 | 0.018974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.043906 | 0.3644 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3644 | 0 | 0.3644 | 0 | нд
1.2.1.2 | ТП-203 замена тр-ра (100 кВА) | M_UES_P69 | 100 | 2026 | 2026 | 2026 | 0.021366 | 0 | нд | 0.18185 | 0 | 0.023751 | 0.14735 | 0.010753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.021366 | 0.18185 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18185 | 0 | 0.18185 | 0 | нд
1.2.1.2 | ТП-240 замена тр-ра (100 кВА) | M_UES_P70 | 100 | 2026 | 2026 | 2026 | 0.021366 | 0 | нд | 0.18185 | 0 | 0.023751 | 0.14735 | 0.010753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.021366 | 0.18185 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18185 | 0 | 0.18185 | 0 | нд
1.2.1.2 | ТП-251 замена тр-ра (160 кВА) | M_UES_P71 | 160 | 2026 | 2026 | 2026 | 0.030198 | 0 | нд | 0.23622 | 0 | 0.023751 | 0.20871 | 0.0037608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.030198 | 0.23622 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23622 | 0 | 0.23622 | 0 | нд
1.2.1.2 | ТП-303 замена тр-ра (160 кВА) | M_UES_P74 | 160 | 2026 | 2026 | 2026 | 0.030198 | 0 | нд | 0.23622 | 0 | 0.023751 | 0.20871 | 0.0037608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.030198 | 0.23622 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23622 | 0 | 0.23622 | 0 | нд
… | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  | 2022 | 2022 | 2026 | 15.5423 | 0 | нд | 108.9183 | 0 | 22.1504 | 77.648 | 9.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 15.5423 | 108.9183 | нд | нд | 21.2551 | 0 | 19.5401 | 0 | 22.0693 | 0 | 24.9214 | 0 | 21.1324 | 0 | 108.9183 | 0 | нд
1.2.2 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  | 2022 | 2022 | 2022 | 15.5423 | 0 | нд | 108.9183 | 0 | 22.1504 | 77.6489 | 9.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 15.5423 | 108.9183 | нд | нд | 21.2551 |  | 19.5401 | 0 | 22.0693 | 0 | 24.9214 | 0 | 21.1324 | 0 | 108.9183 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-42 ф-3 | M_UES_P75 | 1.19 | 2022 | 2022 | 2022 | 0.1732 | 0 | нд | 1.0399 | 0 | 0.26696 | 0.132 | 0.6401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.1732 | 1.0399 | нд | нд | 1.0399 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0399 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-42 ф-4 | M_UES_P76 | 1.511 | 2022 | 2022 | 2022 | 0.18804 | 0 | нд | 1.16 | 0 | 0.26984 | 0.87704 | 0.013161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.18804 | 1.16 | нд | нд | 1.16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-42 ф-7 | M_UES_P77 | 1.3 | 2022 | 2022 | 2022 | 0.18585 | 0 | нд | 1.1176 | 0 | 0.27756 | 0.82739 | 0.01268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.18585 | 1.1176 | нд | нд | 1.1176 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1176 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ РП-5 ф-8 | M_UES_P78 | 0.496 | 2022 | 2022 | 2022 | 0.07097 | 0 | нд | 0.43643 | 0 | 0.10074 | 0.3305 | 0.0051918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.07097 | 0.43643 | нд | нд | 0.43643 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43643 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-41 ф-2 (0,626 км) | M_UES_P79 | 0.626 | 2022 | 2022 | 2022 | 0.094189 | 0 | нд | 0.55293 | 0 | 0.1384 | 0.40815 | 0.006381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.094189 | 0.55293 | нд | нд | 0.55293 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55293 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-44 ф-2 | M_UES_P80 | 0.977 | 2022 | 2022 | 2022 | 0.11614 | 0 | нд | 0.71497 | 0 | 0.16856 | 0.53774 | 0.0086723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.11614 | 0.71497 | нд | нд | 0.71497 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71497 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-44 ф-3 | M_UES_P81 | 0.683 | 2022 | 2022 | 2022 | 0.094553 | 0 | нд | 0.60114 | 0 | 0.16734 | 0.42602 | 0.0077774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.094553 | 0.60114 | нд | нд | 0.60114 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60114 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-44 ф-4 | M_UES_P82 | 1.169 | 2022 | 2022 | 2022 | 0.14652 | 0 | нд | 0.91273 | 0 | 0.23152 | 0.6697 | 0.011516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.14652 | 0.91273 | нд | нд | 0.91273 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91273 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-46 ф-2 | M_UES_P83 | 1.507 | 2022 | 2022 | 2022 | 0.17036 | 0 | нд | 1.0453 | 0 | 0.24562 | 0.78748 | 0.012203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.17036 | 1.0453 | нд | нд | 1.0453 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0453 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-46 ф-3 | M_UES_P84 | 1.796 | 2022 | 2022 | 2022 | 0.19234 | 0 | нд | 1.1623 | 0 | 0.24779 | 0.9022 | 0.012338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.19234 | 1.1623 | нд | нд | 1.1623 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1623 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-49 ф-4 | M_UES_P85 | 0.586 | 2022 | 2022 | 2022 | 0.070616 | 0 | нд | 0.42961 | 0 | 0.090112 | 0.33451 | 0.0049929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.070616 | 0.42961 | нд | нд | 0.42961 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42961 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-51 ф-3 | M_UES_P87 | 0.57 | 2022 | 2022 | 2022 | 0.080904 | 0 | нд | 0.51208 | 0 | 0.14636 | 0.3589 | 0.006825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.080904 | 0.51208 | нд | нд | 0.51208 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51208 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-53 до ТП-4 (0,500 км) | M_UES_P97 | 0.5 | 2022 | 2022 | 2022 | 0.13611 | 0 | нд | 1.05 | 0 | 0.18836 | 0.72899 | 0.13269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.13611 | 1.05 | нд | нд | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-2 до ТП-3 (0,300 км) | M_UES_P98 | 0.3 | 2022 | 2022 | 2022 | 0.073135 | 0 | нд | 0.56141 | 0 | 0.098286 | 0.39384 | 0.069286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.073135 | 0.56141 | нд | нд | 0.56141 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56141 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-3 до ТП-8 (0,990 км) | M_UES_P99 | 0.99 | 2022 | 2022 | 2022 | 0.2358 | 0 | нд | 1.8109 | 0 | 0.31722 | 1.267 | 0.22675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.2358 | 1.8109 | нд | нд | 1.8109 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8109 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-3 до ТП-15 (0,350 км) | M_UES_P100 | 0.35 | 2022 | 2022 | 2022 | 0.081774 | 0 | нд | 0.62546 | 0 | 0.10773 | 0.44111 | 0.076626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.081774 | 0.62546 | нд | нд | 0.62546 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62546 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-4 до ТП-5 (0,300 км) | M_UES_P101 | 0.3 | 2022 | 2022 | 2022 | 0.074031 | 0 | нд | 0.5645 | 0 | 0.095305 | 0.40058 | 0.06862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.074031 | 0.5645 | нд | нд | 0.5645 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5645 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-5 до ТП-6 (0,200 км) | M_UES_P102 | 0.2 | 2022 | 2022 | 2022 | 0.048061 | 0 | нд | 0.37098 | 0 | 0.070465 | 0.25518 | 0.045337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.048061 | 0.37098 | нд | нд | 0.37098 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37098 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-7 до оп.№12 ф.7 (0,350 км) | M_UES_P103 | 0.35 | 2022 | 2022 | 2022 | 0.085852 | 0 | нд | 0.65331 | 0 | 0.10773 | 0.46613 | 0.079454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.085852 | 0.65331 | нд | нд | 0.65331 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65331 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-8 до ТП-7 (0,500 км) | M_UES_P104 | 0.5 | 2022 | 2022 | 2022 | 0.1136 | 0 | нд | 0.86195 | 0 | 0.15257 | 0.60704 | 0.10234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.1136 | 0.86195 | нд | нд | 0.86195 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86195 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-8 до ТП-28 (0,700 км) | M_UES_P105 | 0.7 | 2022 | 2022 | 2022 | 0.1712 | 0 | нд | 1.2959 | 0 | 0.19776 | 0.9397 | 0.15841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.1712 | 1.2959 | нд | нд | 1.2959 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2959 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-12 до оп.№7 ф.3-30 (0,300 км) | M_UES_P106 | 0.3 | 2022 | 2022 | 2022 | 0.069957 | 0 | нд | 0.53582 | 0 | 0.094006 | 0.37631 | 0.065509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.069957 | 0.53582 | нд | нд | 0.53582 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53582 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-15 до ТП-30 (0,950 км) | M_UES_P107 | 0.95 | 2022 | 2022 | 2022 | 0.22184 | 0 | нд | 1.6853 | 0 | 0.26298 | 1.2143 | 0.20804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.22184 | 1.6853 | нд | нд | 1.6853 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6853 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-15 до ТП-38 (0,230 км) | M_UES_P108 | 0.23 | 2022 | 2022 | 2022 | 0.057483 | 0 | нд | 0.44018 | 0 | 0.077917 | 0.30881 | 0.053453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.057483 | 0.44018 | нд | нд | 0.44018 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44018 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-18 до ТП-31 (0,230 км) | M_UES_P109 | 0.23 | 2022 | 2022 | 2022 | 0.057483 | 0 | нд | 0.44018 | 0 | 0.077917 | 0.30881 | 0.053453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.057483 | 0.44018 | нд | нд | 0.44018 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44018 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-19 до ТП-20 (0,350 км) | M_UES_P110 | 0.35 | 2022 | 2022 | 2022 | 0.08845 | 0 | нд | 0.67408 | 0 | 0.087348 | 0.48083 | 0.1059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.08845 | 0.67408 | нд | нд | 0.67408 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67408 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ ф21-13 | M_UES_P111 | 0.645 | 2023 | 2023 | 2023 | 0.10428 | 0 | нд | 0.70385 | 0 | 0.19225 | 0.50072 | 0.010873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.10428 | 0.70385 | нд | нд | 0 |  | 0.70385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70385 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-40 ф-5 | M_UES_P115 | 1.283 | 2023 | 2023 | 2023 | 0.17485 | 0 | нд | 1.1012 | 0 | 0.31714 | 0.7693 | 0.014802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.17485 | 1.1012 | нд | нд | 0 |  | 1.1012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1012 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-80 ф-4 | M_UES_P116 | 0.43 | 2023 | 2023 | 2023 | 0.062294 | 0 | нд | 0.37495 | 0 | 0.10057 | 0.26971 | 0.0046692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.062294 | 0.37495 | нд | нд | 0 |  | 0.37495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37495 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-85 ф-3 | M_UES_P118 | 2.035 | 2023 | 2023 | 2023 | 0.24664 | 0 | нд | 1.5199 | 0 | 0.357 | 1.1464 | 0.016533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.24664 | 1.5199 | нд | нд | 0 |  | 1.5199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5199 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-87 ф-3 | M_UES_P120 | 0.427 | 2023 | 2023 | 2023 | 0.060874 | 0 | нд | 0.37955 | 0 | 0.090649 | 0.28465 | 0.0042472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.060874 | 0.37955 | нд | нд | 0 |  | 0.37955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37955 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-93 ф-2 | M_UES_P121 | 0.692 | 2023 | 2023 | 2023 | 0.085474 | 0 | нд | 0.5226 | 0 | 0.11416 | 0.40306 | 0.0053864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.085474 | 0.5226 | нд | нд | 0 |  | 0.5226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5226 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-93 ф-6 | M_UES_P124 | 1.74 | 2023 | 2023 | 2023 | 0.22937 | 0 | нд | 1.4303 | 0 | 0.38659 | 1.0257 | 0.018028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.22937 | 1.4303 | нд | нд | 0 |  | 1.4303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4303 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-101 ф-3 | M_UES_P125 | 0.982 | 2023 | 2023 | 2023 | 0.12243 | 0 | нд | 0.74411 | 0 | 0.15258 | 0.5835 | 0.0080266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.12243 | 0.74411 | нд | нд | 0 |  | 0.74411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74411 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-101 ф-4 | M_UES_P126 | 1.092 | 2023 | 2023 | 2023 | 0.14015 | 0 | нд | 0.87621 | 0 | 0.22472 | 0.641 | 0.010491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.14015 | 0.87621 | нд | нд | 0 |  | 0.87621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87621 | 0 | нд
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-104 ф-2 | M_UES_P127 | 0.876 | 2023 | 2023 | 2023 | 0.11957 | 0 | нд | 0.75019 | 0 | 0.19139 | 0.54995 | 0.0088553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.11957 | 0.75019 | нд | нд |  |  | 0.75019 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.75019 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-104 ф-4 | M_UES_P128 | 0.639 | 2023 | 2023 | 2023 | 0.084154 | 0 | нд | 0.54242 | 0 | 0.1213 | 0.39346 | 0.02766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.084154 | 0.54242 | нд | нд | 0 |  | 0.54242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54242 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-109 ф-6 | M_UES_P129 | 1.652 | 2023 | 2023 | 2023 | 0.17317 | 0 | нд | 1.085 | 0 | 0.21827 | 0.8141 | 0.052644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.17317 | 1.085 | нд | нд | 0 |  | 1.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.085 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-21 до ТП-32 (0,610 км) | M_UES_P135 | 0.61 | 2023 | 2023 | 2023 | 0.14281 | 0 | нд | 1.0874 | 0 | 0.17535 | 0.7781 | 0.13397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.14281 | 1.0874 | нд | нд | 0 |  | 1.0874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0874 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-22 до ТП-23 (0,310 км) | M_UES_P136 | 0.31 | 2023 | 2023 | 2023 | 0.071715 | 0 | нд | 0.55477 | 0 | 0.11614 | 0.37095 | 0.067678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.071715 | 0.55477 | нд | нд | 0 |  | 0.55477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55477 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-23 до ТП-24 (0,400) | M_UES_P137 | 0.4 | 2023 | 2023 | 2023 | 0.10027 | 0 | нд | 0.76289 | 0 | 0.12313 | 0.095522 | 0.54424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.10027 | 0.76289 | нд | нд | 0 |  | 0.76289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76289 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-24 до ТП-28 (0,350 км) | M_UES_P138 | 0.35 | 2023 | 2023 | 2023 | 0.081774 | 0 | нд | 0.62546 | 0 | 0.10773 | 0.44111 | 0.076626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.081774 | 0.62546 | нд | нд | 0 |  | 0.62546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62546 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-25 до ТП-26 (0,470 км) | M_UES_P139 | 0.47 | 2023 | 2023 | 2023 | 0.11609 | 0 | нд | 0.89142 | 0 | 0.16615 | 0.61566 | 0.10961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.11609 | 0.89142 | нд | нд | 0 |  | 0.89142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89142 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-26 до ТП-27 (0,350) | M_UES_P140 | 0.35 | 2023 | 2023 | 2023 | 0.081774 | 0 | нд | 0.62546 | 0 | 0.10773 | 0.44111 | 0.076626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.081774 | 0.62546 | нд | нд | 0 |  | 0.62546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62546 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-28 до ТП-35 (0,150 км) | M_UES_P141 | 0.15 | 2023 | 2023 | 2023 | 0.04284 | 0 | нд | 0.33346 | 0 | 0.080326 | 0.2137 | 0.039438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.04284 | 0.33346 | нд | нд | 0 |  | 0.33346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33346 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-32 до ТП-31 (0,600 км) | M_UES_P142 | 0.6 | 2023 | 2023 | 2023 | 0.14756 | 0 | нд | 1.1182 | 0 | 0.17286 | 0.8086 | 0.13673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.14756 | 1.1182 | нд | нд | 0 |  | 1.1182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1182 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-32 до ТП-59 (0,300 км) | M_UES_P143 | 0.3 | 2023 | 2023 | 2023 | 0.074031 | 0 | нд | 0.5645 | 0 | 0.095305 | 0.40058 | 0.06862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.074031 | 0.5645 | нд | нд | 0 |  | 0.5645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5645 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-35 до ТП-36 (0,150 км) | M_UES_P144 | 0.15 | 2023 | 2023 | 2023 | 0.03857 | 0 | нд | 0.29809 | 0 | 0.058045 | 0.20392 | 0.03612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.03857 | 0.29809 | нд | нд | 0 |  | 0.29809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29809 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-2 ф-2,ф-4 | M_UES_P145 | 0.736 | 2024 | 2024 | 2024 | 0.11744 | 0 | нд | 0.70663 | 0 | 0.16742 | 0.53151 | 0.0077074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.11744 | 0.70663 | нд | нд | 0 |  | 0 | 0 | 0.70663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70663 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-3 ф-4 | M_UES_P147 | 0.534 | 2024 | 2024 | 2024 | 0.080102 | 0 | нд | 0.46717 | 0 | 0.11079 | 0.35139 | 0.0049996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.080102 | 0.46717 | нд | нд | 0 |  | 0 | 0 | 0.46717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46717 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-3 ф-10 | M_UES_P148 | 0.191 | 2024 | 2024 | 2024 | 0.031152 | 0 | нд | 0.18281 | 0 | 0.04208 | 0.13876 | 0.0019715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.031152 | 0.18281 | нд | нд | 0 |  | 0 | 0 | 0.18281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18281 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-3 ф-17 | M_UES_P149 | 0.431 | 2024 | 2024 | 2024 | 0.062718 | 0 | нд | 0.39701 | 0 | 0.1116 | 0.28025 | 0.005159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.062718 | 0.39701 | нд | нд | 0 |  | 0 | 0 | 0.39701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39701 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-43 ф-2 | M_UES_P153 | 1.481 | 2024 | 2024 | 2024 | 0.21239 | 0 | нд | 1.2889 | 0 | 0.29529 | 0.97937 | 0.014228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.21239 | 1.2889 | нд | нд | 0 |  | 0 | 0 | 1.2889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2889 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-43 ф-3 | M_UES_P154 | 1.056 | 2024 | 2024 | 2024 | 0.10609 | 0 | нд | 0.62927 | 0 | 0.13557 | 0.48564 | 0.0080654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.10609 | 0.62927 | нд | нд | 0 |  | 0 | 0 | 0.62927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62927 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-43 ф-4 | M_UES_P155 | 0.668 | 2024 | 2024 | 2024 | 0.090471 | 0 | нд | 0.59297 | 0 | 0.16008 | 0.40269 | 0.030197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.090471 | 0.59297 | нд | нд | 0 |  | 0 | 0 | 0.59297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59297 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-43 ф-6 | M_UES_P156 | 0.916 | 2024 | 2024 | 2024 | 0.13287 | 0 | нд | 0.82103 | 0 | 0.2163 | 0.59471 | 0.010024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.13287 | 0.82103 | нд | нд | 0 |  | 0 | 0 | 0.82103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82103 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-105 ф-3 | M_UES_P161 | 1.476 | 2024 | 2024 | 2024 | 0.21466 | 0 | нд | 1.2965 | 0 | 0.30523 | 0.97712 | 0.014139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.21466 | 1.2965 | нд | нд | 0 |  | 0 | 0 | 1.2965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2965 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-105 ф-4 | M_UES_P162 | 1.6 | 2024 | 2024 | 2024 | 0.181 | 0 | нд | 1.1063 | 0 | 0.25212 | 0.84239 | 0.011762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.181 | 1.1063 | нд | нд | 0 |  | 0 | 0 | 1.1063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1063 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-105 ф-5 | M_UES_P163 | 1.265 | 2024 | 2024 | 2024 | 0.1634 | 0 | нд | 1.0363 | 0 | 0.29218 | 0.73055 | 0.013587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.1634 | 1.0363 | нд | нд | 0 |  | 0 | 0 | 1.0363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0363 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-108 ф-4 | M_UES_P164 | 1.02 | 2024 | 2024 | 2024 | 0.13394 | 0 | нд | 0.86324 | 0 | 0.1962 | 0.62397 | 0.043072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.13394 | 0.86324 | нд | нд | 0 |  | 0 | 0 | 0.86324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86324 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-140 ф-5 | M_UES_P165 | 0.73 | 2024 | 2024 | 2024 | 0.085516 | 0 | нд | 0.53276 | 0 | 0.13886 | 0.38732 | 0.0065779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.085516 | 0.53276 | нд | нд | 0 |  | 0 | 0 | 0.53276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53276 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-1 до РП-2 (0,6 км) | M_UES_P168 | 0.6 | 2024 | 2024 | 2024 | 0.13899 | 0 | нд | 1.0571 | 0 | 0.16729 | 0.75939 | 0.13038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.13899 | 1.0571 | нд | нд | 0 |  | 0 | 0 | 1.0571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0571 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ от оп.№31 ф.1 ТП-43 до ТП-50 (0,2 км) | M_UES_P169 | 0.2 | 2024 | 2024 | 2024 | 0.049043 | 0 | нд | 0.37536 | 0 | 0.065389 | 0.26426 | 0.045709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.049043 | 0.37536 | нд | нд | 0 |  | 0 | 0 | 0.37536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37536 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ от РП-2 до ТП-4 (0,150 км) | M_UES_P170 | 0.15 | 2024 | 2024 | 2024 | 0.036823 | 0 | нд | 0.28615 | 0 | 0.058045 | 0.1932 | 0.034908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.036823 | 0.28615 | нд | нд | 0 |  | 0 | 0 | 0.28615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28615 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ от РП-2 яч.15 до ТП-14 (0,400 км) | M_UES_P171 | 0.4 | 2024 | 2024 | 2024 | 0.095611 | 0 | нд | 0.73107 | 0 | 0.12313 | 0.51779 | 0.090145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.095611 | 0.73107 | нд | нд | 0 |  | 0 | 0 | 0.73107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73107 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-53 до ТП-141 (0,350) | M_UES_P172 | 0.35 | 2024 | 2024 | 2024 | 0.081774 | 0 | нд | 0.62546 | 0 | 0.10773 | 0.44111 | 0.076626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.081774 | 0.62546 | нд | нд | 0 |  | 0 | 0 | 0.62546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62546 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-54 до ТП-52 (0,150 км) | M_UES_P173 | 0.15 | 2024 | 2024 | 2024 | 0.036823 | 0 | нд | 0.28615 | 0 | 0.058045 | 0.1932 | 0.034908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.036823 | 0.28615 | нд | нд | 0 |  | 0 | 0 | 0.28615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28615 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-54 до ТП-59 (0,450 км) | M_UES_P174 | 0.45 | 2024 | 2024 | 2024 | 0.10685 | 0 | нд | 0.89142 | 0 | 0.13555 | 0.57977 | 0.1761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.10685 | 0.89142 | нд | нд | 0 |  | 0 | 0 | 0.89142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89142 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-56 до ТП-110 (0,450 км) | M_UES_P175 | 0.45 | 2024 | 2024 | 2024 | 0.12033 | 0 | нд | 0.91701 | 0 | 0.1491 | 0.65521 | 0.1127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.12033 | 0.91701 | нд | нд | 0 |  | 0 | 0 | 0.91701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91701 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-72 до ТП-74 (0,600 км) | M_UES_P176 | 0.6 | 2024 | 2024 | 2024 | 0.14756 | 0 | нд | 1.1182 | 0 | 0.17286 | 0.8086 | 0.13673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.14756 | 1.1182 | нд | нд | 0 |  | 0 | 0 | 1.1182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1182 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-109 до ТП-80 (0,250 км) | M_UES_P177 | 0.25 | 2024 | 2024 | 2024 | 0.060638 | 0 | нд | 0.4623 | 0 | 0.077313 | 0.32871 | 0.056281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.060638 | 0.4623 | нд | нд | 0 |  | 0 | 0 | 0.4623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4623 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-110 до ТП-54 (0,550 км) | M_UES_P178 | 0.55 | 2024 | 2024 | 2024 | 0.13573 | 0 | нд | 1.0293 | 0 | 0.16041 | 0.74305 | 0.12589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.13573 | 1.0293 | нд | нд | 0 |  | 0 | 0 | 1.0293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0293 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-136 до ТП-137 (0,150 км) | M_UES_P179 | 0.15 | 2024 | 2024 | 2024 | 0.041568 | 0 | нд | 0.32256 | 0 | 0.064889 | 0.2185 | 0.039174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.041568 | 0.32256 | нд | нд | 0 |  | 0 | 0 | 0.32256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32256 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-136 яч.6 до оп.№5 (0,150 км) | M_UES_P180 | 0.15 | 2024 | 2024 | 2024 | 0.040004 | 0 | нд | 0.30926 | 0 | 0.05917 | 0.21236 | 0.037732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.040004 | 0.30926 | нд | нд | 0 |  | 0 | 0 | 0.30926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30926 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-138 до ТП-139 (0,650 км) | M_UES_P181 | 0.65 | 2024 | 2024 | 2024 | 0.15938 | 0 | нд | 1.207 | 0 | 0.18531 | 0.87415 | 0.14757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.15938 | 1.207 | нд | нд | 0 |  | 0 | 0 | 1.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.207 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ от ЦРП до ТП-130 (0,600 км) | M_UES_P182 | 0.6 | 2024 | 2024 | 2024 | 0.14756 | 0 | нд | 1.1182 | 0 | 0.17286 | 0.8086 | 0.13673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.14756 | 1.1182 | нд | нд | 0 |  | 0 | 0 | 1.1182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1182 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-45 ф-1 | M_UES_P185 | 1.282 | 2025 | 2025 | 2025 | 0.17914 | 0 | нд | 1.1196 | 0 | 0.29565 | 0.81028 | 0.01362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.17914 | 1.1196 | нд | нд | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1196 | 0 | 0 | 0 | 1.1196 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-45 ф-2 | M_UES_P186 | 0.93 | 2025 | 2025 | 2025 | 0.13271 | 0 | нд | 0.80166 | 0 | 0.19427 | 0.59852 | 0.0088669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.13271 | 0.80166 | нд | нд | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80166 | 0 | 0 | 0 | 0.80166 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-257 ф-1 | M_UES_P192 | 1.876 | 2025 | 2025 | 2025 | 0.2211 | 0 | нд | 1.3564 | 0 | 0.31054 | 1.0315 | 0.014327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.2211 | 1.3564 | нд | нд | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3564 | 0 | 0 | 0 | 1.3564 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-258 ф-3 | M_UES_P194 | 1.06 | 2025 | 2025 | 2025 | 0.14675 | 0 | нд | 0.91182 | 0 | 0.232 | 0.6691 | 0.010718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.14675 | 0.91182 | нд | нд | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91182 | 0 | 0 | 0 | 0.91182 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-259 ф-2 | M_UES_P195 | 1.675 | 2025 | 2025 | 2025 | 0.17516 | 0 | нд | 1.0557 | 0 | 0.63815 | 0.82139 | -0.40382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.17516 | 1.0557 | нд | нд | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0557 | 0 | 0 | 0 | 1.0557 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-260 ф-1 | M_UES_P196 | 1.056 | 2025 | 2025 | 2025 | 0.14474 | 0 | нд | 0.90318 | 0 | 0.22143 | 0.6715 | 0.010258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.14474 | 0.90318 | нд | нд | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90318 | 0 | 0 | 0 | 0.90318 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-263 ф-1 | M_UES_P198 | 0.76 | 2025 | 2025 | 2025 | 0.10457 | 0 | нд | 0.65259 | 0 | 0.15989 | 0.48526 | 0.0074447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.10457 | 0.65259 | нд | нд | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65259 | 0 | 0 | 0 | 0.65259 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-263 ф-3 | M_UES_P200 | 0.737 | 2025 | 2025 | 2025 | 0.10159 | 0 | нд | 0.63312 | 0 | 0.15338 | 0.4726 | 0.0071427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.10159 | 0.63312 | нд | нд | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63312 | 0 | 0 | 0 | 0.63312 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-265 ф-2 | M_UES_P201 | 1.161 | 2025 | 2025 | 2025 | 0.1554 | 0 | нд | 0.96823 | 0 | 0.23713 | 0.7201 | 0.010993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.1554 | 0.96823 | нд | нд | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96823 | 0 | 0 | 0 | 0.96823 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-265 ф-3 | M_UES_P202 | 1.252 | 2025 | 2025 | 2025 | 0.16252 | 0 | нд | 1.0079 | 0 | 0.24125 | 0.75543 | 0.011194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.16252 | 1.0079 | нд | нд | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0079 | 0 | 0 | 0 | 1.0079 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-266 ф-1 | M_UES_P203 | 1.572 | 2025 | 2025 | 2025 | 0.15831 | 0 | нд | 0.94689 | 0 | 0.19123 | 0.74667 | 0.0089869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.15831 | 0.94689 | нд | нд | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94689 | 0 | 0 | 0 | 0.94689 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-1 до ТП-2 (0,500 км) | M_UES_P205 | 0.5 | 2025 | 2025 | 2025 | 0.1136 | 0 | нд | 0.86195 | 0 | 0.15257 | 0.60704 | 0.10234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0,113597,24 | 0.86195 | нд | нд | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86195 | 0 | 0 | 0 | 0.86195 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ от оп.№6 ф.3-14 до ТП-11 (0,250 км) | M_UES_P206 | 0.25 | 2025 | 2025 | 2025 | 0.063585 | 0 | нд | 0.48708 | 0 | 0.082778 | 0.34416 | 0.06014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.063585 | 0.48708 | нд | нд | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48708 | 0 | 0 | 0 | 0.48708 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ от оп.№38 ф.4-13 до ТП-39 (0,160 км) | M_UES_P207 | 0.16 | 2025 | 2025 | 2025 | 0.042355 | 0 | нд | 0.32899 | 0 | 0.077189 | 0.21266 | 0.039135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.042355 | 0.32899 | нд | нд | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32899 | 0 | 0 | 0 | 0.32899 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ от ПС-3 ф.14 до РП-2 яч.5 (0,450 км) | M_UES_P208 | 0.45 | 2025 | 2025 | 2025 | 0.12441 | 0 | нд | 0.94492 | 0 | 0.14919 | 0.68017 | 0.11557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.12441 | 0.94492 | нд | нд | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94492 | 0 | 0 | 0 | 0.94492 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ от ПС-3 ф.26 до РП-1 яч.4 (1,850 км) | M_UES_P209 | 1.85 | 2025 | 2025 | 2025 | 0.51761 | 0 | нд | 3.8813 | 0 | 0.52971 | 2.8807 | 0.47097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.51761 | 3.8813 | нд | нд | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8813 | 0 | 0 | 0 | 3.8813 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ от ПС-3 ф.30 оп.№6 до ТП-12 (0,280 км) | M_UES_P210 | 0.28 | 2025 | 2025 | 2025 | 0.070328 | 0 | нд | 0.53636 | 0 | 0.087746 | 0.38274 | 0.06587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.070328 | 0.53636 | нд | нд | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53636 | 0 | 0 | 0 | 0.53636 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ от РП-1 до ТП-15 (0,390 км) | M_UES_P211 | 0.39 | 2025 | 2025 | 2025 | 0.097906 | 0 | нд | 0.74513 | 0 | 0.12064 | 0.53328 | 0.09121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.097906 | 0.74513 | нд | нд | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74513 | 0 | 0 | 0 | 0.74513 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ от РП-1 до ТП-18 (0,400 км) | M_UES_P212 | 0.4 | 2025 | 2025 | 2025 | 0.10027 | 0 | нд | 0.76289 | 0 | 0.12313 | 0.54639 | 0.093376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.10027 | 0.76289 | нд | нд | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76289 | 0 | 0 | 0 | 0.76289 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ от РП-1 до ТП-19 (0,350 км) | M_UES_P213 | 0.35 | 2025 | 2025 | 2025 | 0.081774 | 0 | нд | 0.62546 | 0 | 0.10773 | 0.44111 | 0.076626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.081774 | 0.62546 | нд | нд | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62546 | 0 | 0 | 0 | 0.62546 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ от РП-1 до ТП-22 (0,400 км) | M_UES_P214 | 0.4 | 2025 | 2025 | 2025 | 0.095611 | 0 | нд | 0.73107 | 0 | 0.12313 | 0.51779 | 0.090145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.095611 | 0.73107 | нд | нд | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73107 | 0 | 0 | 0 | 0.73107 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ от РП-1 до ТП-25 (0,600 км) | M_UES_P215 | 0.6 | 2025 | 2025 | 2025 | 0.14057 | 0 | нд | 1.0705 | 0 | 0.17286 | 0.76571 | 0.13188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.14057 | 1.0705 | нд | нд | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0705 | 0 | 0 | 0 | 1.0705 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ от РП-1 до ТП-30 (0,500 км) | M_UES_P216 | 0.5 | 2025 | 2025 | 2025 | 0.11609 | 0 | нд | 0.89142 | 0 | 0.16615 | 0.61566 | 0.10961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.11609 | 0.89142 | нд | нд | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89142 | 0 | 0 | 0 | 0.89142 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ от РП-1 до ТП-33 (0,450 км) | M_UES_P217 | 0.45 | 2025 | 2025 | 2025 | 0.10685 | 0 | нд | 0.81589 | 0 | 0.13555 | 0.57977 | 0.10057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.10685 | 0.81589 | нд | нд | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81589 | 0 | 0 | 0 | 0.81589 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ от РП-1 до ТП-53 (1,000 км) | M_UES_P218 | 1 | 2023 | 2023 | 2023 | 0.24612 | 0 | нд | 1.8815 | 0 | 0.30879 | 1.3364 | 0.23632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.24612 | 1.8815 | нд | нд | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8815 | 0 | 0 | 0 | 1.8815 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф59-09 | M_UES_P219 | 1.35 | 2026 | 2026 | 2026 | 0.10577 | 0 | нд | 0.70514 | 0 | 0.22545 | 0.46831 | 0.011376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0,105769,61 | 0.70514 | нд | нд | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70514 | 0 | 0.70514 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-71 ф.12 | M_UES_P223 | 0.63 | 2026 | 2026 | 2026 | 0.042834 | 0 | нд | 0.23768 | 0 | 0.041428 | 0.19386 | 0.0023964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.042834 | 0.23768 | нд | нд | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23768 | 0 | 0.23768 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-92 ф-2 | M_UES_P224 | 0.8 | 2026 | 2026 | 2026 | 0.11718 | 0 | нд | 0.70862 | 0 | 0.18259 | 0.51767 | 0.0083682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.11718 | 0.70862 | нд | нд | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70862 | 0 | 0.70862 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-262 ф-3 | M_UES_P225 | 0.839 | 2026 | 2026 | 2026 | 0.12197 | 0 | нд | 0.73505 | 0 | 0.18406 | 0.54255 | 0.00844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.12197 | 0.73505 | нд | нд | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73505 | 0 | 0.73505 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-262 ф-4 | M_UES_P226 | 1.386 | 2026 | 2026 | 2026 | 0.1861 | 0 | нд | 1.1602 | 0 | 0.28562 | 0.86135 | 0.013249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.1861 | 1.1602 | нд | нд | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1602 | 0 | 1.1602 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-269 ф-1 | M_UES_P227 | 0.695 | 2026 | 2026 | 2026 | 0.09408 | 0 | нд | 0.5929 | 0 | 0.15639 | 0.42926 | 0.00725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.09408 | 0.5929 | нд | нд | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5929 | 0 | 0.5929 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-269 ф-3 | M_UES_P228 | 0.983 | 2026 | 2026 | 2026 | 0.1282 | 0 | нд | 0.7984 | 0 | 0.19679 | 0.59246 | 0.0091428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.1282 | 0.7984 | нд | нд |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.7984 | 0 | 0.7984 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-251 ф-2 | M_UES_P229 | 0.766 | 2026 | 2026 | 2026 | 0.093292 | 0 | нд | 0.56969 | 0 | 0.12445 | 0.43902 | 0.0062179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.093292 | 0.56969 | нд | нд | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56969 | 0 | 0.56969 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-251 ф-4 | M_UES_P230 | 1.12 | 2026 | 2026 | 2026 | 0.12515 | 0 | нд | 0.7682 | 0 | 0.18279 | 0.57682 | 0.0085936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.12515 | 0.7682 | нд | нд | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7682 | 0 | 0.7682 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-252 ф-9 | M_UES_P231 | 1.573 | 2026 | 2026 | 2026 | 0.19591 | 0 | нд | 1.2235 | 0 | 0.31408 | 0.89493 | 0.014505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.19591 | 1.2235 | нд | нд | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2235 | 0 | 1.2235 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-253 ф-1 | M_UES_P232 | 0.627 | 2026 | 2026 | 2026 | 0.073902 | 0 | нд | 0.45667 | 0 | 0.11066 | 0.34082 | 0.0051915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.073902 | 0.45667 | нд | нд | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45667 | 0 | 0.45667 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-254 ф-5 | M_UES_P233 | 1.008 | 2026 | 2026 | 2026 | 0.14871 | 0 | нд | 0.86105 | 0 | 0.17749 | 0.6754 | 0.008156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.14871 | 0.86105 | нд | нд | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86105 | 0 | 0.86105 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-256 ф-3 | M_UES_P234 | 1.263 | 2026 | 2026 | 2026 | 0.14418 | 0 | нд | 0.88332 | 0 | 0.20347 | 0.67039 | 0.0094587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.14418 | 0.88332 | нд | нд | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88332 | 0 | 0.88332 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ от РП-2 до ТП-112 (1,000 км) | M_UES_P244 | 1 | 2026 | 2026 | 2026 | 0.33963 | 0 | нд | 2.626 | 0 | 0.48975 | 1.8043 | 0.33204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.33963 | 2.626 | нд | нд | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.626 | 0 | 2.626 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ от оп.№17 ф.21-08 до ТП-98 (0,180 км) | M_UES_P245 | 0.18 | 2026 | 2026 | 2026 | 0.044591 | 0 | нд | 0.34442 | 0 | 0.062906 | 0.23877 | 0.042749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.044591 | 0.34442 | нд | нд | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34442 | 0 | 0.34442 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ от оп.№52 ф.26-09 до РП-3 яч.8 (0,160 км) | M_UES_P246 | 0.16 | 2026 | 2026 | 2026 | 0.045473 | 0 | нд | 0.35203 | 0 | 0.065459 | 0.24291 | 0.043661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.045473 | 0.35203 | нд | нд | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35203 | 0 | 0.35203 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ от оп.№52 ф.26-32 до РП-3 яч.7 (0,160 км) | M_UES_P247 | 0.16 | 2026 | 2026 | 2026 | 0.045473 | 0 | нд | 0.35203 | 0 | 0.065459 | 0.24291 | 0.043661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.045473 | 0.35203 | нд | нд | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35203 | 0 | 0.35203 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ от ПС-8 яч.18 до оп.№1 ф.8-18 (0,6 км) | M_UES_P248 | 0.6 | 2026 | 2026 | 2026 | 0.14338 | 0 | нд | 1.0839 | 0 | 0.16425 | 0.78758 | 0.13212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.14338 | 1.0839 | нд | нд | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0839 | 0 | 1.0839 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ от РП-2 до ТП-34 (1,250 км) | M_UES_P249 | 1.25 | 2026 | 2026 | 2026 | 0.34888 | 0 | нд | 2.5954 | 0 | 0.34528 | 1.9447 | 0.30539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.34888 | 2.5954 | нд | нд | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5954 | 0 | 2.5954 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ от РП-3 до ТП-56 (0,300 км) | M_UES_P250 | 0.3 | 2026 | 2026 | 2026 | 0.088984 | 0 | нд | 0.67658 | 0 | 0.10885 | 0.48537 | 0.082359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.088984 | 0.67658 | нд | нд | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67658 | 0 | 0.67658 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ от РП-3 до ТП-57 (0,400 км) | M_UES_P251 | 0.4 | 2026 | 2026 | 2026 | 0.095611 | 0 | нд | 0.73107 | 0 | 0.12313 | 0.51779 | 0.090145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.095611 | 0.73107 | нд | нд | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73107 | 0 | 0.73107 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ от РП-3 до ТП-110 (0,200 км) | M_UES_P252 | 0.2 | 2024 | 2024 | 2024 | 0.061524 | 0 | нд | 0.94283 | 0 | 0.082013 | 0.3319 | 0.52891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.061524 | 0.94283 | нд | нд | 0 |  | 0 | 0 | 0.47141 | 0 | 0 | 0 | 0.47141 | 0 | 0.94283 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ от РП-3 до ТП-166 (0,650 км) | M_UES_P253 | 0.63 | 2023 | 2023 | 2023 | 0.1851 | 0 | нд | 1.3948 | 0 | 0.20301 | 1.0225 | 0.16925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.1851 | 1.3948 | нд | нд | 0 |  | 1.3948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3948 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-20 до ТП-21 (0,300 км) | M_UES_P254 | 0.3 | 2023 | 2023 | 2023 | 0.073135 | 0 | нд | 0.56141 | 0 | 0.098286 | 0.39384 | 0.069286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.073135 | 0.56141 | нд | нд | 0 |  | 0.56141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56141 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-21 до ТП-52 (0,360 км) | M_UES_P255 | 0.36 | 2023 | 2023 | 2023 | 0.090814 | 0 | нд | 0.69185 | 0 | 0.11319 | 0.49394 | 0.084709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.090814 | 0.69185 | нд | нд | 0 |  | 0.69185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69185 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-21 до ТП-139 (0,500 км) | M_UES_P256 | 0.5 | 2024 | 2024 | 2024 | 0.12391 | 0 | нд | 0.9405 | 0 | 0.14797 | 0.67749 | 0.11504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.12391 | 0.9405 | нд | нд | 0 |  | 0 | 0 | 0.9405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9405 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ от оп.№67 ф.31-05 до РП-4 яч.19 (0,600 км) | M_UES_P257 | 0.6 | 2026 | 2026 | 2026 | 0.13899 | 0 | нд | 1.0571 | 0 | 0.16729 | 0.75939 | 0.13038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.13899 | 1.0571 | нд | нд | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0571 | 0 | 1.0571 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ от оп.№67 ф.31-05 до ТП-131 яч.1 (0,650 км) | M_UES_P258 | 0.65 | 2026 | 2026 | 2026 | 0.15023 | 0 | нд | 1.1419 | 0 | 0.17974 | 0.82137 | 0.14081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.15023 | 1.1419 | нд | нд | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1419 | 0 | 1.1419 | 0 | нд
… | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г |  | 2022 | 2022 | 2026 | 36.4931 | 0 | нд | 90.9649 | 0 | 25.6259 | 37.1554 | 28.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 36.4931 | 90.9649 | нд | нд | 13.3439 |  | 21.9273 | 0 | 16.4065 | 0 | 16.017 | 0 | 23.2702 | 0 | 90.9649 | 0 | нд
1.2.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» |  |  | 2022 | 2022 | 2026 | 33.7771 | 0 | нд | 57.7484 | 0 | 16.5105 | 24.7414 | 16.4965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 33.7771 | 57.7484 | нд | нд | 8.0006 |  | 14.8827 | 0 | 9.3619 | 0 | 8.9724 | 0 | 16.5308 | 0 | 57.7484 | 0 | нд
… | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» |  |  | 2022 | 2022 | 2026 | 2.716 | 0 | нд | 33.2165 | 0 | 9.1153 | 12.4139 | 11.6875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2.716 | 33.2165 | нд | нд | 5.3433 |  | 7.0446 | 0 | 7.0446 | 0 | 7.0446 | 0 | 6.7394 | 0 | 33.2165 | 0 | нд
1.2.3.5 | Расширение лицензии | M_UES_S5 |  | 2022 | 2022 | 2022 |  | 0 | нд | 0.091667 | 0 |  |  | 0.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | 0.091667 | нд | нд | 0.091667 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091667 | 0 | нд
1.2.3.5 | Строительство ВОЛС | M_UES_S6 |  | 2022 | 2022 | 2026 | 1.0132 | 0 | нд | 6.8737 | 0 | 3.3015 | 1.835 | 1.7373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 1.0132 | 6.8737 | нд | нд | 1.2796 |  | 1.3985 | 0 | 1.3985 | 0 | 1.3985 | 0 | 1.3985 | 0 | 6.8737 | 0 | нд
1.2.3.5 | Создание системы АСКУЭ монтаж УСПД | M_UES_S7 |  | 2022 | 2022 | 2026 | 1.7028 | 0 | нд | 26.2511 | 0 | 5.8139 | 10.5789 | 9.8583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 1.7028 | 26.2511 | нд | нд | 3.9721 |  | 5.646 | 0 | 5.646 | 0 | 5.646 | 0 | 5.3408 | 0 | 26.2511 | 0 | нд
… | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  |  | 2022 | 2022 | 2026 | 0.21885 | 0 | нд | 1.9087 | 0 | 0.38949 | 1.4282 | 0.090977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.21885 | 1.9087 | нд | нд | 0.49302 |  | 0.36841 | 0 | 0.37411 | 0 | 0.31494 | 0 | 0.35823 | 0 | 1.9087 | 0 | нд
1.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  |  | 2022 | 2022 | 2026 | 0.21885 | 0 | нд | 1.9087 | 0 | 0.38949 | 1.4282 | 0.090977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.21885 | 1.9087 | нд | нд | 0.49302 |  | 0.36841 | 0 | 0.37411 | 0 | 0.31494 | 0 | 0.35823 | 0 | 1.9087 | 0 | нд
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений РП-2 кровля | M_UES_E1 |  | 2022 | 2022 | 2022 | 0.039301 | 0 | нд | 0.34244 | 0 | 0.068709 | 0.25742 | 0.016312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.039301 | 0.34244 | нд | нд | 0.34244 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34244 | 0 | нд
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений ТП-4 кровля | M_UES_E2 |  | 2024 | 2024 | 2024 | 0.020954 | 0 | нд | 0.18282 | 0 | 0.037477 | 0.13662 | 0.0087236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.020954 | 0.18282 | нд | нд | 0 |  | 0 | 0 | 0.18282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18282 | 0 | нд
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений ТП-5 кровля | M_UES_E3 |  | 2025 | 2025 | 2025 | 0.015865 | 0 | нд | 0.13844 | 0 | 0.028585 | 0.10326 | 0.0065922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.015865 | 0.13844 | нд | нд | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13844 | 0 | 0 | 0 | 0.13844 | 0 | нд
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений ТП-8 кровля | M_UES_E4 |  | 2023 | 2023 | 2023 | 0.021705 | 0 | нд | 0.18943 | 0 | 0.038782 | 0.14159 | 0.0090635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.021705 | 0.18943 | нд | нд | 0 |  | 0.18943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18943 | 0 | нд
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений ТП-15 кровля | M_UES_E6 |  | 2022 | 2022 | 2022 | 0.01725 | 0 | нд | 0.15058 | 0 | 0.031003 | 0.11238 | 0.0071979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.01725 | 0.15058 | нд | нд | 0.15058 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15058 | 0 | нд
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений ТП-24 кровля | M_UES_E8 |  | 2025 | 2025 | 2025 | 0.020229 | 0 | нд | 0.1765 | 0 | 0.036175 | 0.13191 | 0.008424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.020229 | 0.1765 | нд | нд | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1765 | 0 | 0 | 0 | 0.1765 | 0 | нд
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений ТП-27 кровля | M_UES_E9 |  | 2026 | 2026 | 2026 | 0.020759 | 0 | нд | 0.18116 | 0 | 0.037188 | 0.13532 | 0.0086518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.020759 | 0.18116 | нд | нд | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18116 | 0 | 0.18116 | 0 | нд
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений ТП-33 кровля | M_UES_E11 |  | 2023 | 2023 | 2023 | 0.020507 | 0 | нд | 0.17898 | 0 | 0.036683 | 0.13374 | 0.0085582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.020507 | 0.17898 | нд | нд | 0 |  | 0.17898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17898 | 0 | нд
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений ТП-34 кровля | M_UES_E12 |  | 2026 | 2026 | 2026 | 0.020315 | 0 | нд | 0.17707 | 0 | 0.036244 | 0.13244 | 0.0083927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.020315 | 0.17707 | нд | нд | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17707 | 0 | 0.17707 | 0 | нд
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений ТП-50 кровля | M_UES_E14 |  | 2024 | 2024 | 2024 | 0.021963 | 0 | нд | 0.19129 | 0 | 0.038647 | 0.14358 | 0.0090602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.021963 | 0.19129 | нд | нд | 0 |  | 0 | 0 | 0.19129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19129 | 0 | нд
… | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  |  | 2022 | 2022 | 2026 |  | 0 | нд | 7.2475 | 0 | 2.917 | 4.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | 7.2475 | нд | нд | 0.58083 |  | 1.6667 | 0 | 1.6667 | 0 | 1.6667 | 0 | 1.6667 | 0 | 7.2475 | 0 | нд
1.4 | Электроснабжение от ПС-2 Иремель | M_UES_R1 |  | 2023 | 2023 | 2026 |  | 0 | нд | 6.6667 | 0 | 2.667 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | 6.6667 | нд | нд |  |  | 1.6667 | 0 | 1.6667 | 0 | 1.6667 | 0 | 1.6667 | 0 | 6.6667 | 0 | нд
1.4 | ВЛ-10 кВ от РП-5 | M_UES_R2 |  | 2022 | 2022 | 2022 |  | 0 | нд | 0.58083 | 0 | 0.25 | 0.331 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | 0.58083 | нд | нд | 0.58083 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58083 | 0 | нд
… | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: |  |  | 2022 | 2022 | 2026 |  | 0 | нд | 24.3076 | 0 | 0.59066 | 23.5726 | 0.14439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | 24.3076 | нд | нд | 5.8715 |  | 1.6886 | 0 | 6.609 | 0 | 6.488 | 0 | 3.6506 | 0 | 24.3076 | 0 | нд
1.6 | Приобретение программных и технических средств АСДУ | M_UES_Z1 |  | 2022 | 2022 | 2026 | 0.20503 | 0 | нд | 1.8479 | 0 | 0.59066 | 1.1129 | 0.14439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.20503 | 1.8479 | нд | нд | 0.36958 |  | 0.36958 | 0 | 0.36958 | 0 | 0.36958 | 0 | 0.36958 | 0 | 1.8479 | 0 | нд
| Приобретение оборудования не требующего монтажа | M_UES_Z2 |  | 2022 | 2022 | 2026 |  | 0 | нд | 0.99138 | 0 |  | 0.99138 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | 0.99138 | нд | нд | 0.16854 |  | 0.18403 | 0 | 0.15604 | 0 | 0.28507 | 0 | 0.19771 | 0 | 0.99138 | 0 | нд
1.6 | Эксковатор-погрузчик MST M542 | M_UES_Z3 |  | 2022 | 2022 | 2022 |  | 0 | нд | 5.3333 | 0 |  | 5.3333 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | 5.3333 | нд | нд | 5.3333 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3333 | 0 | нд
1.6 | Автомобиль с двухрядной кабиной Соболь 4х4 | M_UES_Z4 |  | 2023 | 2023 | 2023 |  | 0 | нд | 1.135 | 0 |  | 1.135 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | 1.135 | нд | нд |  |  | 1.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.135 | 0 | нд
1.6 | Бурильно-крановая машина Камаз 43118 | M_UES_Z5 |  | 2024 | 2024 | 2024 |  | 0 | нд | 6.0833 | 0 |  | 6.0833 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | 6.0833 | нд | нд |  |  |  | 0 | 6.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0833 | 0 | нд
1.6 | МРК-750 | M_UES_Z6 |  | 2025 | 2025 | 2025 |  | 0 | нд | 5.8333 | 0 |  | 5.8333 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | 5.8333 | нд | нд | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8333 | 0 | 0 | 0 | 5.8333 | 0 | нд
1.6 | ГАЗ 33088 вахта | M_UES_Z7 |  | 2026 | 2026 | 2026 |  | 0 | нд | 3.0833 | 0 |  | 3.0833 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | 3.0833 | нд | нд | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0833 | 0 | 3.0833 | 0 | нд