## План финансирования кап.вложени
Приложение №
к решению МПИП РБ
Раздел 1. План финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам на 2017-2021 год
Инвестиционная программа АО "Учалинские электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2021 год
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией |  | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)
|  |  |  | План |  |  |  | Утвержденный план 2021 года, млн. рублей (с НДС) |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (с учетом предложений по корректировке утвержденного плана)
|  |  |  | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн. рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации | План | План на 01.01.2019 год | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11.11 | 11.12 | 11.13 | 11.14 | 11.15 | 11.26 | 11.27 | 11.28 | 11.29 | 11.30
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 2017 | 205.659 | нд | 205.659 | 142.781 | 44.025 | 0 | 0 | 40.201 | 3.824 | 44.025 | нд | нд | 40.201 | 3.824
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 2017 | 72.811 | нд | 72.811 | 50.987 | 12.542 | 0 | 0 | 9.334 | 3.208 | 12.542 | 0 | 0 | 9.334 | 3.208
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 2017 | 84.532 | нд | 84.532 | 62.853 | 27.252 | 0 | 0 | 27.252 | 0 | 27.252 | нд | нд | 27.252 | 0
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | 12.102 | нд | 12.102 | 7.606 | 1.966 | 0 | 0 | 1.966 | 0 | 1.966 | нд | нд | 1.966 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | 0 | нд |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 2017 | 36.214 | нд | 36.214 | 21.335 | 2.265 | 0 | 0 | 1.649 | 0.616 | 2.265 | нд | нд | 1.649 | 0.616
1 | АО "Учалинские электрические сети" | Г | 2017 | 205.659 | нд | 205.659 | 142.781 | 44.025 | 0 | 0 | 40.201 | 3.208 | 44.025 | нд | нд | 40.201 | 3.208
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | 72.811 | нд | 72.811 | 50.987 | 12.542 | 0 | 0 | 9.334 | 3.208 | 12.542 | нд | нд | 9.334 | 3.208
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | 70.421 | нд | 70.421 | 48.597 | 12.542 | 0 | 0 | 9.334 | 3.208 | 12.542 | нд | нд | 9.334 | 3.208
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | 60.45 | нд | 60.45 | 48.597 | 12.542 | 0 | 0 | 9.334 | 3.208 | 12.542 | нд | нд | 9.334 | 3.208
1.1.1.1 | Технологическое присоединение зявителей в зоне обслуживания АО "УЭС" (п.Буйда., г.Учалы, с.Миндяк, с. Учалы), 4.5 км | I_UES_T1 | 2017 | 9.971 | нд | 9.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение зявителей в зоне обслуживания АО "УЭС" (п.Буйда., г.Учалы, с.Миндяк, с. Учалы), 5 км | I_UES_T2 | 2018 | 11.853 | нд | 11.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение зявителей в зоне обслуживания АО "УЭС" (п.Буйда., г.Учалы, с.Миндяк, с. Учалы), 5 км | I_UES_T3 | 2019 | 48.597 | нд | 48.597 | 48.597 | 12.542 | 0 | 0 | 9.334 | 3.208 | 12.542 | нд | нд | 9.334 | 3.208
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство, переустройство КТПН и ЛЭП ( 250 МВА) | I_UES_Y1 2019 | 2019 | 2.39 | 2018-01-01 | 2.39 | 2.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 2017 | 84.532 | нд | 84.532 | 62.853 | 27.252 | 0 | 0 | 27.252 | 0 | 27.252 | нд | нд | 27.252 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 2017 | 10.07 | нд | 10.07 | 8.772 | 3.35 | 0 | 0 | 3.35 | 0 | 3.35 | нд | нд | 3.35 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 2017 | 10.07 | нд | 10.07 | 8.772 | 3.35 | 0 | 0 | 3.35 | 0 | 3.35 | нд | нд | 3.35 | 0
1.2.1.2 | Замена трансформаторной подстанции №42 на 2xКТП250 кВА с тр-рами ТМГ250/6(10)/0,4 г.Учалы | H_UES_P1 2019 | 2020 | 0 | 2017-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.2.1.2 | Замена трасформаторной постанции№63 на КТП 250 кВАс тр-р ТМГ 250/10/0,4, п.Межозерный | H_UES_P2 2019 | 2019 | 0 | 2017-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.2.1.2 | Замена трансформатора в ТП-8 (250 кВА) г.Учалы | H_UES_P1 2018 | 2018 | 0.393 | 2017-01-01 | 0.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.2.1.2 | Монтаж дополнительного АВР ТП-22 г.Учалы | H_UES_P2 2018 | 2018 | 0.337 | 2017-01-01 | 0.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.2.1.2 | Монтаж дополнительного АВР ТП-34 г.Учалы | H_UES_P3 2018 | 2018 | 0.149 | 2017-01-01 | 0.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.2.1.2 | Монтаж дополнительного АВР в РП-1 г.Учалы | H_UES_P1 | 2017 | 0.419 | 2016-01-01 | 0.419 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.2.1.2 | Монтаж дополнительного АВР в трансформаторной подстанции №99 с.Учалы | H_UES_P3 2019 | 2019 | 0 | 2017-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.2.1.2 | Замена трасформаторных постанции мкр.рудник г. Учалы на 2xКТП 160 кВА с тр-рами ТМГ160/6(10)/0,4 | H_UES_P1 2020 | 2020 | 0 | 2017-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумные в РП №1 г.Учалы (3 шт.) | H_UES_P2 2020 | 2020 | 1.47 | 2017-01-01 | 1.47 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.2.1.2 | Замена распределительного устройства в трасформаторных подстанциях г.Учалы | H_UES_P1 2021 | 2021 | 4.403 | 2017-01-01 | 4.403 | 4.403 | 1.033 | 0 | 0 | 1.033 | 0 | 1.033 | нд | нд | 1.033 | 0
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумные в РП 2 г.Учалы (яч.7,8) | H_UES_P2 2021 | 2021 | 2.899 | 2017-01-01 | 2.899 | 1.46 | 1.46 | 0 | 0 | 1.46 | 0 | 1.46 | нд | нд | 1.46 | 0
1.2.1.2 | Замена КТПН ТП-84 | H_UES_P2 2021 | 2021 | 0 | 2017-01-02 |  |  | 0.857 | 0 | 0 | 0.857 | 0 | 0.857 | нд | нд | 0.857 | 0
| Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | 37.024 | нд | 37.024 | 27.482 | 5.045 | 0 | 0 | 5.045 | 0 | 5.045 | нд | нд | 5.045 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | 37.024 | нд | 37.024 | 27.482 | 5.045 | 0 | 0 | 5.045 | 0 | 5.045 | нд | нд | 5.045 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6/0,4 кВ ф совместной подвески ВЛ- 6кВ ТП-43 ТП-50 ВЛ-0,4кВ ТП-46 (протяженность 3 км) | Н_UES_P2 | 2017 | 4.008 | 2016-01-01 | 4.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф 21-08 с.Учалы (протяженность 2 км) | H_UES_P4 2018 | 2018 | 2.146 | 2017-01-01 | 2.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф8-37 п.Межозерный (протяженность 4,7 км) | H_UES_P5 2018 | 2018 | 3.388 | 2017-01-01 | 3.388 | 1.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-43 ф-5 (протяженность 1,1 км) | H_UES_P6 2018 | 2018 | 1.568 | 2017-01-01 | 1.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф8-17 п.Межозерный (протяженность 2,3 км) | H_UES_P45 2019 | 2021 | 3.61 | 2018-01-01 | 3.61 | 3.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-2 ф-1 ТП - 41 (протяженность 1,9 км) | H_UES_P41 2019 | 2019 | 4.908 | 2018-01-01 | 4.908 | 4.908 | 1.04 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 1.04 | нд | нд | 1.04 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-4 ТП-82 (протяженность 1,45 км) | H_UES_P41 2019 | 2020 | 3.037 | 2018-01-01 | 3.037 | 3.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ пер. Советский п.Миндяк (протяженность 0,145 км) | H_UES_P42 2019 | 2019 | 0.309 | 2018-01-01 | 0.309 | 0.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП-93 (протяженность 0,7 км) | H_UES_P43 2019 | 2019 | 1.809 | 2018-01-01 | 1.809 | 1.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП-94 (протяженность 0,34 км) | H_UES_P44 2019 | 2019 | 0.942 | 2018-01-01 | 0.942 | 0.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии 10 кВ от ПС-77 п.Миндяк (протяженность 1,5 км) | H_UES_P3 2020 | 2020 | 2.125 | 2017-01-01 | 2.125 | 2.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ | H_UES_P3 2021 | 2021 | 5.966 | 2017-01-01 | 5.966 | 5.966 | 0 | 0 | 0 | 2.596 | 0 | 0 | нд | нд | 2.596 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии ф.4-13 и ф.4-25 (протяженность 2,5 км) | H_UES_P4 2021 | 2021 | 3.208 | 2017-01-01 | 3.208 | 3.208 | 0.856 | 0 | 0 | 0.856 | 0 | 0.856 | нд | нд | 0.856 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-83 ф-3 | H_UES_P4 2021 | 2021 | 0 | 2017-01-01 |  |  | 0.644 | 0 | 0 | 0.644 | 0 | 0.644 | нд | нд | 0.644 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-83 ф-2 | H_UES_P4 2021 | 2021 | 1 | 2017-01-01 |  |  | 0.54 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0.54 | нд | нд | 0.54 | 0
1.2.2.1 | Переустройство КЛ-10 кВ ф.31-14 | H_UES_P4 2021 | 2021 | 2 | 2017-01-01 |  |  | 0.669 | 0 | 0 | 0.669 | 0 | 0.669 | нд | нд | 0.669 | 0
1.2.2.1 | Переустройство КЛ-10 кВ ф.31-05 | H_UES_P4 2021 | 2021 | 3 | 2017-01-01 |  |  | 0.85 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0.85 | нд | нд | 0.85 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-3 от ТП-95 | H_UES_P4 2021 | 2021 | 4 | 2017-01-01 |  |  | 0.446 | 0 | 0 | 0.446 | 0 | 0.446 | нд | нд | 0.446 | 0
1.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | 25.744 | нд | 25.744 | 19.988 | 18.857 | 0 | 0 | 18.857 | 0 | 18.857 | 0 | 0 | 18.857 | 0
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | 25.744 | нд | 25.744 | 19.988 | 17.074 | 0 | 0 | 17.074 | 0 | 17.074 | нд | нд | 17.074 | 0
1.2.3.1 | Создание системы АСКУЭ | H_UES_C1 | 2017 | 25.744 | 43101 | 25.744 | 19.988 | 17.074 | 0 | 0 | 17.074 | 0 | 17.074 | нд | нд | 17.074 | 0
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.2.3.2 | Установка приборов учета в РП-2, РП-4 | H_UES_C1 | [5 empty] | 0.271 | 0 | 0 | 0.271 | 1 | 0.271 | нд | нд | 0.271 | 1
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.783 | 0 | 0 | 1.783 | 0 | 1.783 | нд | нд | 1.783 | 0
1.2.3.5 | Строительство ВОЛС | H_UES_C1 | нд | нд | нд |  |  | 1.536 | 0 | 0 | 1.536 | 0 | 1.536 | нд | нд | 1.536 | 0
1.2.3.5 | Монтаж УСПД | H_UES_C1 | нд | нд | нд |  |  | 0.247 | 0 | 0 | 0.247 | 0 | 0.247 | нд | нд | 0.247 | 0
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.2.4 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 2017 | 11.694 | нд | 11.694 | 6.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | 11.694 | нд | 11.694 | 6.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.2.4.2 | Реконструкция зданий, сооружений и ограждений г.Учалы, п.Межозерный | Н_UES_P3 | 2017 | 11.694 | 43101 | 11.694 | 6.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.3 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.4 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 2017 | 12.102 | нд | 12.102 | 7.606 | 1.966 | 0 | 0 | 1.966 | 0 | 1.966 | нд | нд | 1.966 | 0
1.4 | Строительство электроснабжения от ПС-2 "Иремель" мкр. "Юго-Восточный" (Проектные работы и приобретение материалов на строительство) | H_UES_H1 | 2017 | 10.961 | 2018-01-01 | 10.961 | 7.606 | 1.469 | 0 | 0 | 1.469 | 0 | 1.469 | нд | нд | 1.469 | 0
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ II ввода в РП-5 (протяженность 0,300 км) | H_UES_H8 | 2017 | 1.141 | 2016-01-01 | 1.141 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ РП-6 (протяженность 1 км) | H_UES_H2 2021 | 2021 | 2.071 | 42736 | 2.071 | 2.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-14 до ТП-38 | H_UES_H2 2021 | 2021 | 0 | нд |  |  | 0.497 | 0 | 0 | 0.497 | 0 | 0.497 | нд | нд | 0.497 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 2017 | 36.214 | нд | 36.214 | 21.335 | 2.265 | 0 | 0 | 1.649 | 0.616 | 2.265 | нд | нд | 1.649 | 0.616
1.6 | Приобретение программных и технических средств автоматизированной системы диспетчерского контроля и управления объектами городских электрических сетей | H_UES_C1 2018 | 2018 | 1.912 | 2018-01-01 | 1.912 | 1.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.6 | Приобретение оборудования для участка ИЗПИ и РЗА | H_UES_H1 2018 | 2017 | 1.822 | 43101 | 1.822 | 1.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.6 | Приобретение грузопассажирского автомобиля повышенной проходимости | H_UES_H2 2018 | 2018 | 0.905 | нд | 0.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.6 | Приобретение трактора-мульчера с дополнительным оборудованием | H_UES_H3 2018 | 2018 | 3.587 | нд | 3.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.6 | Приобретение автомобиля повышенной проходимости | H_UES_H5 | 2017 | 0.303 | нд | 0.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.6 | Приобретение Автоподъемника | Н_UES_H2 | 2017 | 3.53 | нд | 3.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.6 | Приобретение грузопассажирского автомобиля повышенной проходимости | Н_UES_H4 | 2017 | 1.33 | нд | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.6 | Приобретение раскаточно-прицепного устройства | Н_UES_H3 | 2017 | 0.362 | нд | 0.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.6 | Приобретение автомобиля повышенной проходимости | H_UES_H5 2018 | 2018 | 0.846 | нд | 0.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.6 | Приобретение бурильной установки МРК | H_UES_H1 2019 | 2019 | 0 | 2018-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.6 | Приобретение передвижной высоковольтной лаборатории | H_UES_H2 2019 | 2019 | 3.3 | 2018-01-01 | 3.3 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.6 | Приобретение автомобиля повышенной проходимости | H_UES_H3 2019 | 2019 | 0.732 | 43101 | 0.732 | 0.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.6 | Специализированная техника и механизмы(автовышка) | H_UES_H1 2020 | 2020 | 12.254 | нд | 12.254 | 12.254 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | нд | нд | 0 | 0
1.6 | Приобретение оборудования нетребующего монтажа | H_UES_H6 2018 | 2017 | 5.331 | нд | 5.331 | 2.555 | 0.465 | 0 | 0 | 0.465 | 0 | 0.465 | нд | нд | 0.465 | 0
1.6 | Приобретение грузопассажирского автомобиля повышенной проходимости | H_UES_H6 2021 | 2021 | 0 | нд |  |  | 1.8 | 0 | 0 | 1.184 | 0.616 | 1.8 | нд | нд | 1.184 | 0.616