## Ф.1
Приложение № 1
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 1. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы
[8 empty] | за год | 2022
[6 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | АО "Учалинские электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[9 empty] | Год раскрытия информации: | 2023 |  | год
[9 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом МПЭиИ РБ № 124-О от 09.09.2022 г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестицион-ных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электро-энергетики, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2022 года, млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2020 год в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений 2022 года, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2023 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования капитальных вложений 2022 года | [9 empty] | Причины отклонений
[7 empty] | План |  |  |  |  | Факт | [5 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
[7 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджета субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[18 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
нд | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 46.232 | нд | нд | 46.271 | 46.232 | нд | нд | 43.113 | 3.119 | 53.707 | нд | нд | 49.65 | 4.057 | -0.421 | 7.475 | 16.1685 | нд | нд | нд | нд | 6.537 | 15.1625 | 0.938 | 30.0737 | Причины отклонений указаны пообъектно
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 15.942 | нд | нд | 17.51 | 15.942 | нд | нд | 12.823 | 3.119 | 23.099 | нд | нд | 19.042 | 4.057 | -0.554 | 7.157 | 44.894 | нд | нд | нд | нд | 6.219 | 48.4988 | 0.938 | 30.0737 | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 26.073 | нд | нд | 22.761 | 26.073 | нд | нд | 26.073 | нд | 26.104 | нд | нд | 26.104 | нд | 0.251 | 0.031 | 0.1189 | нд | нд | нд | нд | 0.031 | 0.1189 | нд | нд | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 3.669 | нд | нд | 3.669 | нд | 4.122 | нд | нд | 4.122 | нд | нд | 0.453 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.453 | нд | нд | нд | Снижение стоимости произошло, в связи с приобретением программы 1С 8 ТОИР у единственного поставщика меньшей по стоимости от запланированной.
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0.548 | нд | нд | 6 | 0.548 | нд | нд | 0.548 | нд | 0.382 | нд | нд | 0.382 | нд | -0.118 | -0.166 | -30.292 | нд | нд | нд | нд | -0.166 | -30.292 | нд | нд | нд
1 | АО "Учалинские электрические сети" | Г | 46.232 | нд | нд | 46.271 | 46.232 | нд | нд | 43.113 | 3.119 | 53.707 | нд | нд | 49.65 | 4.057 | -0.421 | 7.475 | 16.1685 | нд | нд | нд | нд | 6.537 | 15.1625 | 0.938 | 30.0737 | Причины отклонений указаны пообъектно
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 15.942 | нд | нд | 17.51 | 15.942 | нд | нд | 12.823 | 3.119 | 23.099 | нд | нд | 19.042 | 4.057 | -0.554 | 7.157 | 44.894 | нд | нд | нд | нд | 6.219 | 48.4988 | 0.938 | 30.0737 | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 15.942 | нд | нд | 17.51 | 15.942 | нд | нд | 12.823 | 3.119 | 23.099 | нд | нд | 19.042 | 4.057 | -0.554 | 7.157 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.219 | 48.4988 | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 14.958 | нд | нд | 17.51 | 14.958 | нд | нд | 11.839 | 3.119 | 14.231 | нд | нд | 10.174 | 4.057 | -3.123 | -0.727 | нд | нд | нд | нд | нд | -1.665 | нд | нд | нд | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
1.1.1.1.1 | Технологическое присоединение зявителей в зоне обслуживания АО "УЭС" (п.Буйда., г.Учалы, с.Миндяк, с. Учалы), 5 км | I_UES_T1 | 14.958 | нд | нд | 17.51 | 14.958 | нд | нд | 11.839 | 3.119 | 14.231 | нд | нд | 10.174 | 4.057 | -3.123 | -0.727 | -4.8603 | нд | нд | нд | нд | -1.665 | -14.0637 | 0.938 | 30.0737 | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | I_UES_T1 | нд | нд | нд | нд | 0.984 | нд | нд | 0.984 | нд | 3.67 | нд | нд | 3.67 | нд | 2.569 | 2.686 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.686 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.198 | нд | нд | 5.198 | нд | нд | 5.198 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 26.073 | нд | нд | 22.761 | 26.073 | нд | нд | 26.073 | нд | 26.104 | нд | нд | 26.104 | нд | 0.251 | 0.031 | 0.1189 | нд | нд | нд | нд | 0.031 | 0.1189 | нд | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 6.403 | нд | нд | 1.622 | 6.403 | нд | нд | 6.403 | нд | 5.943 | нд | нд | 5.943 | нд | 0.218 | -0.46 | -7.1841 | нд | нд | нд | нд | -0.46 | -7.1841 | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 6.403 | нд | нд | 1.622 | 6.403 | нд | нд | 6.403 | нд | 5.943 | нд | нд | 5.943 | нд | 0.218 | -0.46 | -7.1841 | нд | нд | нд | нд | -0.46 | -7.1841 | нд | нд
1.2.1.2 | Замена ячеек КСО ячеек 3, 4 в РП-1 | L_UES_P1 |  |  |  |  | 2.948 | нд | нд | 2.948 | нд | 2.211 | нд | нд | 2.211 | [12 empty] | По результатам закупочных процедур произошло удешевление стоимости пусконаладочных работ и оборудования,выполн.подрядным способом
1.2.1.2 | Замена КТП-42 | L_UES_Р19 |  |  |  |  | 1.981 | нд | нд | 1.981 | нд | 2.687 | нд | нд | 2.687 | [12 empty] | По результатам закупочных процедур произошло удорожание стоимости оборудования,выполн.хозспособом
1.2.1.2 | Монтаж ячейки РП-6 РУ-6 кВ | M_UES_Р11 | 1.474 | нд | нд | 1.622 | 1.474 | нд | нд | 1.474 | нд | 1.045 | нд | нд | 1.045 | нд | 0.218 | -0.429 | -29.1045 | нд | нд | нд | нд | -0.429 | -29.1045 | нд | нд | По результатам закупочных процедур произошло удешевление стоимости оборудования,выполн.хозспособом
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 4.209 | нд | нд | 5.151 | 4.209 | нд | нд | 4.209 | нд | 2.953 | нд | нд | 2.953 | нд | -0.313 | -1.256 | -29.8408 | нд | нд | нд | нд | -1.256 | -29.8408 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 4.209 | нд | нд | 5.151 | 4.209 | нд | нд | 4.209 | нд | 2.953 | нд | нд | 2.953 | нд | -0.313 | -1.256 | -29.8408 | нд | нд | нд | нд | -1.256 | -29.8408 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-42 ф-3 | L_UES_P75 | 1.252 | нд | нд | 2.111 | 1.252 | нд | нд | 1.252 | нд | 1.293 | нд | нд | 1.293 | нд | -0.106 | 0.041 | 3.2748 | нд | нд | нд | нд | 0.041 | 3.2748 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-6 до ТП-22 | M_UES_P86 | 2.957 | нд | нд | 1.418 | 2.957 | нд | нд | 2.957 | нд | 1.66 | нд | нд | 1.66 | нд | -0.087 | -1.297 | -43.862 | нд | нд | нд | нд | -1.297 | -43.862 |  | нд | Произошло уменьшение стоимости объекта в связи с изменением трассы прокладки КЛ ,работ по восстановлению асфальобетонного покрытия
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 15.461 | нд | нд | 15.483 | 15.461 | нд | нд | 15.461 | нд | 17.208 | нд | нд | 17.208 | нд | 0.323 | 1.747 | 11.2994 | нд | нд | нд | нд | 1.747 | 11.2994 | нд | нд | Произошло удорожание стоимости закупаемых материалов по результатам проведенных конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур), количества, в связи с монтажом приборов учета и ВУЩ при увеличении мощности в рамках технологического присоединения
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 13.451 | нд | нд | 12.857 | 13.451 | нд | нд | 13.451 | нд | 14.494 | нд | нд | 14.494 | нд | 0.81 | 1.043 | 7.7541 | нд | нд | нд | нд | 1.043 | 7.7541 | нд | нд | нд
1.2.3.1 | Создание системы АСКУЭ | L_UES_S1 | 13.451 | нд | нд | 12.857 | 13.451 | нд | нд | 13.451 | нд | 14.494 | нд | нд | 14.494 | нд | 0.81 | 1.043 | 7.7541 | нд | нд | нд | нд | 1.043 | 7.7541 | нд | нд | нд
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0.426 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.121 | нд | нд | 0.121 | нд | -0.322 | 0.121 | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.121 | #DIV/0! | нд | нд | нд
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 2.01 | нд | нд | 2.2 | 2.01 | нд | нд | 2.01 | нд | 2.593 | нд | нд | 2.593 | нд | -0.165 | 0.583 | 29.005 | нд | нд | нд | нд | 0.583 | 29.005 | нд | нд | Протокол техсовета №1 от 25.01.2022г
1.2.3.5 | Расширение лицензии | L_UES_S5 |  |  |  |  | 0.412 | нд | нд | 0.412 | нд | 0.634 | нд | нд | 0.634 | нд | [11 empty] | Расширение лицензии программного обеспечения до 10000 точек
1.2.3.5 | Строительство ВОЛС | L_UES_S6 |  |  |  |  | 0.865 | нд | нд | 0.865 | нд | 1.069 | нд | нд | 1.069 | нд | [11 empty] | Произошло увеличение протяженности ВОЛС в связи увеличением подключаемых точек учета с АСКУЭ
1.2.3.5 | Создание системы АСКУЭ монтаж УСПД | L_UES_S7 | 0.733 | нд | нд | 2.2 | 0.733 | нд | нд | 0.733 | нд | 0.89 | нд | нд | 0.89 | нд | -0.165 | 0.157 | 21.4188 | нд | нд | нд | нд | 0.157 | 21.4188 | нд | нд | Произошло удорожание стоимости закупаемых материалов по результатам проведенных конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур), количества, в связи с монтажом приборов учета и ВУЩ при увеличении мощности в рамках технологического присоединения
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0.505 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #DIV/0! | нд | нд | нд | нд | нд | #DIV/0! | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0.505 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #DIV/0! | нд | нд | нд | нд | нд | #DIV/0! | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 3.669 | нд | нд | 3.669 | нд | 4.122 | нд | нд | 4.122 | нд | нд | 0.453 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | увеличение протяженности КЛ и стоимости объекта в связи с изменением трассы и способа прокладки КЛ
1.4 | Строительство КВЛ-6 кВ от РП-7 до оп. №12 ф.9 до ТП-195 | L_UES_R3 |  |  |  |  | 1.064 | нд | нд | 1.064 | нд | 1.003 | нд | нд | 1.003 | нд | [11 empty] | нд
1.4 | Строительство 2 КЛ-6 кВ от ЦРП до ТП-322 | M_UES_R5 |  |  |  |  | 0.798 | нд | нд | 0.798 | нд | 1.137 | нд | нд | 1.137 | нд | [11 empty] | увеличение протяженности КЛ и стоимости объекта в связи с изменением трассы и способа прокладки КЛ
1.4 | Строительство от ЦРП до ТП-130 | M_UES_R6 |  |  |  |  | 0.698 | нд | нд | 0.698 | нд | 0.904 | нд | нд | 0.904 | нд | [11 empty] | увеличение протяженности КЛ и стоимости объекта в связи с изменением трассы и способа прокладки КЛ
1.4 | Строительство ВЛ-10 кВ от РП-5 | L_UES_R2 |  |  |  |  | 1.109 | нд | нд | 1.109 | нд | 1.078 | нд | нд | 1.078 | нд | [11 empty] | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0.548 | нд | нд | 6 | 0.548 | нд | нд | 0.548 | нд | 0.382 | нд | нд | 0.382 | нд | -0.118 | -0.166 | -30.292 | нд | нд | нд | нд | -0.166 | -30.292 | нд | нд | Снижение стоимости произошло, в связи с приобретением программы 1С 8 ТОИР у единственного поставщика меньшей по стоимости от запланированной.
1.6. | Приобретение оборудования (не требующего монтажа) | L_UES_Z3 | 0.548 | нд | нд | 0.5 | 0.548 | нд | нд | 0.548 | нд | 0.382 | нд | нд | 0.382 | нд | 0.666 | -0.166 | -30.292 | нд | нд | нд | нд | -0.166 | -30.292 | нд | нд | Снижение стоимости произошло, в связи с приобретением программы 1С 8 ТОИР у единственного поставщика меньшей по стоимости от запланированной.
Примечание: Словосочетания вида "год N", "год (N - 1)", "год (N + 1)" в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово "год" в
соответствующем падеже), который определяется как отчетный год плюс или минус количество лет, равных числу, указанному в словосочетании соответственно
после знака "+" или "-".