## Ф.2
Приложение № 2
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 2. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы
[6 empty] | за год | 2022
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | АО "Учалинские электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[7 empty] | Год раскрытия информации: | 2023 |  | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом МПЭиИ РБ № 124-О от 09.09.2022 г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2022 года, млн. рублей (без НДС) |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2022 года, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений года 2022, млн. рублей (без НДС) |  |  |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2023 года, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения капитальных вложений года 2022 |  |  |  | Причины отклонений
[9 empty] | План |  | Факт |  |  |  | млн. рублей (без НДС) |  | %
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах | в базисном уровне цен | в текущих ценах | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 3.298 | 38.527 | 3.128 | 44.7245 | 0.17 | -6.1975 | 3.298 | 38.527 | 3.128 | 44.7245 | -2.958 | -50.922 | -0.17 | 6.1975 | -5.1546 | 16.0861 | Причины отклонений указаны пообъектно
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 2.062 | 13.285 | нд | 19.249 | 2.062 | -5.964 | 2.062 | 13.285 | нд | 19.249 | 2.062 | -25.213 | -2.062 | 5.964 | -100 | 44.8927 | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 0.889 | 21.728 | 2.53 | 21.6575 | -1.641 | 0.0705 | 0.889 | 21.728 | 2.53 | 21.6575 | -4.171 | -21.587 | 1.641 | -0.0705 | 184.5894 | -0.32447 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0.347 | 3.058 | 0.598 | 3.436 | -0.251 | -0.378 | 0.347 | 3.058 | 0.598 | 3.436 | -0.849 | -3.814 | 0.251 | 0.378 | 72.3343 | 12.361 | Снижение стоимости произошло, в связи с приобретением программы 1С 8 ТОИР у единственного поставщика меньшей по стоимости от запланированной.
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | 0.456 | нд | 0.382 | нд | 0.074 | нд | 0.456 | нд | 0.382 | нд | -0.308 | нд | -0.074 | нд | -16.2281 | нд
1 | АО "Учалинские электрические сети" | Г | 3.298 | 38.527 | 3.128 | 44.7245 | 0.17 | -6.1975 | 3.298 | 38.527 | 3.128 | 44.7245 | -2.958 | -50.922 | -0.17 | 6.1975 | -5.1546 | 16.0861 | Причины отклонений указаны пообъектно
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 2.062 | 13.285 | нд | 19.249 | 2.062 | -5.964 | 2.062 | 13.285 | нд | 19.249 | 2.062 | -25.213 | -2.062 | 5.964 | -100 | 44.8927 | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | 13.285 | нд | 19.249 | нд | -5.964 | нд | 13.285 | нд | 19.249 | нд | -25.213 | нд | 5.964 | нд | 44.8927 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | 12.465 | нд | 11.859 | нд | 0.606 | нд | 12.465 | нд | 11.859 | нд | -11.253 | нд | -0.606 | нд | -4.8616 | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
1.1.1.1.1 | Технологическое присоединение зявителей в зоне обслуживания АО "УЭС" (п.Буйда., г.Учалы, с.Миндяк, с. Учалы), 5 км | I_UES_T1 | нд | 12.465 | нд | 11.859 | нд | 0.606 | нд | 12.465 | нд | 11.859 | нд | -11.253 | нд | -0.606 | нд | -4.8616 | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | I_UES_T1 | нд | 0.82 | нд | 3.058 | нд | -2.238 | нд | 0.82 | нд | 3.058 | нд | -5.296 | нд | 2.238 | нд | 272.9268 | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 4.332 | нд | -4.332 | нд | нд | нд | 4.332 | нд | -8.664 | нд | 4.332 | нд | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0.889 | 21.728 | 2.53 | 21.6575 | -1.641 | 0.0705 | 0.889 | 21.728 | 2.53 | 21.6575 | -4.171 | -21.587 | 1.641 | -0.0705 | 184.5894 | -0.32447 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | 5.335 | нд | 4.9519 | нд | 0.3831 | нд | 5.335 | нд | 4.9519 | нд | -4.5688 | нд | -0.3831 | нд | -7.1809 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0.258 | 5.335 | 0.572 | 4.9519 | -0.314 | 0.3831 | 0.258 | 5.335 | 0.572 | 4.9519 | -0.886 | -4.5688 | 0.314 | -0.3831 | 121.7054 | -7.1809
1.2.1.2 | Замена ячеек КСО ячеек 3, 4 в РП-1 | L_UES_P1 | 0.016 | 2.457 | 0.162 | 1.842 | -0.146 | 0.615 | 0.016 | 2.457 | 0.162 | 1.842 | -0.308 | -1.227 | 0.146 | -0.615 | 912.5 | -25.0305 | По результатам закупочных процедур произошло удешевление стоимости пусконаладочных работ и оборудования,выполн.подрядным способом
1.2.1.2 | Замена КТП-42 | L_UES_Р19 | 0.234 | 1.65 | 0.329 | 2.239 | -0.095 | -0.589 | 0.234 | 1.65 | 0.329 | 2.239 | -0.424 | -2.828 | 0.095 | 0.589 | 40.5983 | 35.697 | По результатам закупочных процедур произошло удорожание стоимости оборудования,выполн.хозспособом
1.2.1.2 | Монтаж ячейки РП-6 РУ-6 кВ | M_UES_Р11 | 0.008 | 1.228 | 0.081 | 0.8709 | -0.073 | 0.3571 | 0.008 | 1.228 | 0.081 | 0.8709 | -0.154 | -0.5138 | 0.073 | -0.3571 | 912.5 | -29.0798 | По результатам закупочных процедур произошло удешевление стоимости оборудования,выполн.хозспособом
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0.568 | 3.509 | 0.4 | 2.4606 | 0.168 | 1.0484 | 0.568 | 3.509 | 0.4 | 2.4606 | -0.232 | -1.4122 | -0.168 | -1.0484 | -29.5775 | -29.8775 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0.672 | 3.509 | 0.4 | 2.4606 | 0.272 | 1.0484 | 0.672 | 3.509 | 0.4 | 2.4606 | -0.128 | -1.4122 | -0.272 | -1.0484 | -40.4762 | -29.8775 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-42 ф-3 | L_UES_P75 | 0.164 | 1.044 | 0.137 | 1.0776 | 0.027 | -0.0336 | 0.164 | 1.044 | 0.137 | 1.0776 | -0.11 | -1.1112 | -0.027 | 0.0336 | -16.4634 | 3.2184
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-6 до ТП-22 | M_UES_P86 | 0.508 | 2.465 | 0.263 | 1.383 | 0.245 | 1.082 | 0.508 | 2.465 | 0.263 | 1.383 | -0.018 | -0.301 | -0.245 | -1.082 | -48.2283 | -43.8945 | Произошло уменьшение стоимости объекта в связи с изменением трассы прокладки КЛ ,работ по восстановлению асфальобетонного покрытия
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0.063 | 12.884 | 1.558 | 14.245 | -1.495 | -1.361 | 0.063 | 12.884 | 1.558 | 14.245 | -3.053 | -15.606 | 1.495 | 1.361 | 2373.0159 | 10.5635 | Произошло удорожание стоимости закупаемых материалов по результатам проведенных конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур), количества, в связи с монтажом приборов учета и ВУЩ при увеличении мощности в рамках технологического присоединения
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0.005 | 11.209 | 1.409 | 11.983 | -1.404 | -0.774 | 0.005 | 11.209 | 1.409 | 11.983 | -2.813 | -12.757 | 1.404 | 0.774 | 28080 | 6.9052 | нд
1.2.3.1 | Создание системы АСКУЭ | L_UES_S1 | 0.005 | 11.209 | 1.409 | 11.983 | -1.404 | -0.774 | 0.005 | 11.209 | 1.409 | 11.983 | -2.813 | -12.757 | 1.404 | 0.774 | 28080 | 6.9052 | нд
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0.014 | 0.101 | нд | нд | нд | нд | 0.014 | 0.101 | -0.014 | -0.101 | 0.014 | 0.101 | нд | нд | нд
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0.058 | 1.675 | 0.135 | 2.161 | -0.077 | -0.486 | 0.058 | 1.675 | 0.135 | 2.161 | -0.212 | -2.647 | 0.077 | 0.486 | 132.7586 | 29.0149 | Протокол техсовета №1 от 25.01.2022г
1.2.3.5 | Расширение лицензии | L_UES_S5 | нд | 0.343 | нд | 0.528 | нд | -0.185 | нд | 0.343 | нд | 0.528 | нд | -0.713 | нд | 0.185 | нд | 53.9359 | Расширение лицензии программного обеспечения до 10000 точек
1.2.3.5 | Строительство ВОЛС | L_UES_S6 | 0.049 | 0.721 | 0.078 | 0.891 | -0.029 | -0.17 | 0.049 | 0.721 | 0.078 | 0.891 | -0.107 | -1.061 | 0.029 | 0.17 | 59.1837 | 23.5784 | Произошло увеличение протяженности ВОЛС в связи увеличением подключаемых точек учета с АСКУЭ
1.2.3.5 | Создание системы АСКУЭ монтаж УСПД | L_UES_S7 | 0.009 | 0.611 | 0.057 | 0.742 | -0.048 | -0.131 | 0.009 | 0.611 | 0.057 | 0.742 | -0.105 | -0.873 | 0.048 | 0.131 | 533.3333 | 21.4403 | Произошло удорожание стоимости закупаемых материалов по результатам проведенных конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур), количества, в связи с монтажом приборов учета и ВУЩ при увеличении мощности в рамках технологического присоединения
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0.347 | 3.058 | 0.598 | 3.436 | -0.251 | -0.378 | 0.347 | 3.058 | 0.598 | 3.436 | -0.849 | -3.814 | 0.251 | 0.378 | 72.3343 | 12.361 | увеличение протяженности КЛ и стоимости объекта в связи с изменением трассы и способа прокладки КЛ
1.4 | Строительство КВЛ-6 кВ от РП-7 до оп. №12 ф.9 до ТП-195 | L_UES_R3 | 0.081 | 0.887 | 0.114 | 0.837 | -0.033 | 0.05 | 0.081 | 0.887 | 0.114 | 0.837 | -0.147 | -0.787 | 0.033 | -0.05 | 40.7407 | -5.637 | нд
1.4 | Строительство 2 КЛ-6 кВ от ЦРП до ТП-322 | M_UES_R5 | 0.078 | 0.665 | 0.201 | 0.948 | -0.123 | -0.283 | 0.078 | 0.665 | 0.201 | 0.948 | -0.324 | -1.231 | 0.123 | 0.283 | 157.6923 | 42.5564 | увеличение протяженности КЛ и стоимости объекта в связи с изменением трассы и способа прокладки КЛ
1.4 | Строительство от ЦРП до ТП-130 | M_UES_R6 | 0.067 | 0.582 | 0.16 | 0.753 | -0.093 | -0.171 | 0.067 | 0.582 | 0.16 | 0.753 | -0.253 | -0.924 | 0.093 | 0.171 | 138.806 | 29.3814 | увеличение протяженности КЛ и стоимости объекта в связи с изменением трассы и способа прокладки КЛ
1.4 | Строительство ВЛ-10 кВ от РП-5 | L_UES_R2 | 0.121 | 0.924 | 0.123 | 0.898 | -0.002 | 0.026 | 0.121 | 0.924 | 0.123 | 0.898 | -0.125 | -0.872 | 0.002 | -0.026 | 1.6529 | -2.8139 | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | 0.456 | нд | 0.382 | нд | 0.074 | нд | 0.456 | нд | 0.382 | нд | -0.308 | нд | -0.074 | нд | -16.2281 | Снижение стоимости произошло, в связи с приобретением программы 1С 8 ТОИР у единственного поставщика меньшей по стоимости от запланированной.
1.6. | Приобретение оборудования (не требующего монтажа) | L_UES_Z3 | нд | 0.456 | нд | 0.382 | нд | 0.074 | нд | 0.456 | нд | 0.382 | нд | -0.308 | нд | -0.074 | нд | -16.2281 | Снижение стоимости произошло, в связи с приобретением программы 1С 8 ТОИР у единственного поставщика меньшей по стоимости от запланированной.