## Ф.5
Приложение № 5
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 5. Отчет об исполнении плана ввода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию
[9 empty] | за год |  | 2022
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | АО "Учалинские электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[9 empty] | Год раскрытия информации: |  | 2023 |  | год
[7 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом МПЭиИ РБ № 124-О от 09.09.2022 г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности * | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию в год 2022 | [16 empty] | Отклонения от плановых показателей года 2022 | [7 empty] | Причины отклонений
|  |  |  | План | [7 empty] | Факт
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | АСКУЭ, шт | другое | Дата ввода объекта, дд.мм.гггг | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | АСКУЭ, шт | другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | АСКУЭ, шт | другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11.1 | 11.3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19.1 | 19.3 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26.1 | 26.3 | 27
нд | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | 0.5 | нд | 13.815 | нд | 2.43 | 0.393 | 474 | 9 | нд | 2.73 | нд | 10.134 | нд | 3.378 | 2.074 | 691 | 17.2 | 2.23 | нд | -3.681 | нд | 0.948 | нд | 217 | 8.2 | причины отклонений указаны пообъектно
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | нд | 11.185 | нд | нд | 0.393 | нд | нд | нд | 2.23 | нд | 7.999 | нд | 0.786 | 2.074 | 190 | нд | 2.23 | нд | -3.186 | нд | 0.786 | нд | 190 | нд | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращения
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | 0.5 | нд | 1.19 | нд | нд | нд | 474 | 6 | нд | 0.5 | нд | 1.058 | нд | 1.044 | нд | 501 | 17.2 | нд | нд | -0.132 | нд | 1.044 | нд | 27 | 11.2 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | нд | 1.44 | нд | 1.13 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.077 | нд | 1.548 | нд | нд | нд | нд | нд | -0.363 | нд | 0.418 | нд | нд | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1 | АО "Учалинские электрические сети" | Г | нд | 0.5 | нд | 13.815 | нд | 1.13 | нд | 474 | 6 | нд | 2.73 | нд | 10.134 | нд | 3.378 | 2.074 | 691 | 17.2 | 2.23 | нд | -3.681 | нд | 2.248 | нд | 217 | 11.2 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 11.185 | нд | нд | 0.393 | нд | нд | нд | 2.23 | нд | 7.999 | нд | 0.786 | 2.074 | 190 | нд | 2.23 | нд | -3.186 | нд | 0.786 | нд | 190 | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 11.185 | нд | нд | 0.393 | нд | нд | нд | 2.23 | нд | 7.999 | нд | 0.786 | 2.074 | 190 | нд | 2.23 | нд | -3.186 | нд | 0.786 | нд | 190 | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | 10.665 | нд | нд | 0.304 | нд | нд | 2022-12-30 | 0.16 | нд | 6.685 | нд | нд | 0.149 | 179 | нд | 0.16 | нд | -3.98 | нд | нд | нд | 179 | нд | нд
1.1.1.1.1 | Технологическое присоединение зявителей в зоне обслуживания АО "УЭС" (п.Буйда., г.Учалы, с.Миндяк, с. Учалы) | I_UES_T1 | нд | нд | нд | 10.665 | нд | нд | 0.304 | нд | нд | 2022-12-30 | 0.16 | нд | 6.685 | нд | нд | 0.149 | 179 | нд | 0.16 | нд | -3.98 | нд | нд | нд | 179 | нд | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращения
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | I_UES_T1 | нд | нд | нд | 0.52 | нд | нд | 0.089 | нд | нд | 2022-12-30 | 0.81 | нд | 1.314 | нд | 0.044 | 0.753 | 11 | нд | 0.81 | нд | 0.794 | нд | 0.044 | нд | 11 | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2022-12-30 | 1.26 | нд | нд | нд | 0.742 | 1.172 | нд | нд | 1.26 | нд | нд | нд | 0.742 | нд | нд | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | 0.5 | нд | 1.19 | нд | нд | нд | 474 | 6 | нд | 0.5 | нд | 1.058 | нд | 1.044 | нд | 501 | 17.2 | нд | нд | -0.132 | нд | 1.044 | нд | 27 | 11.2 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | 0.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | -0.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | 0.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | -0.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | 0.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | 0.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Замена ячеек КСО ячеек 3, 4 в РП-1 | L_UES_P1 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | 2022-09-30 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Замена КТП-42 | L_UES_Р19 |  | 0.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2022-09-30 | 0.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Монтаж ячейки РП-6 РУ-6 кВ | M_UES_Р11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 2022-06-30 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 1.19 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.058 | нд | 1.044 | нд | нд | нд | нд | нд | -0.132 | нд | 1.044 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 1.19 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.058 | нд | 1.044 | нд | нд | нд | нд | нд | -0.132 | нд | 1.044 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-42 ф-3 | L_UES_P75 | нд | нд | нд | 1.19 | нд | нд | нд | нд | нд | 2022-09-29 | нд | нд | 0.968 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.222 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-6 до ТП-22 | M_UES_P86 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3 | нд | нд | нд | 2022-11-30 | нд | нд | 0.09 | нд | 1.044 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.09 | нд | -0.256 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Уточнение объема работ в соответствие с Ведомостью дефектов
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 474 | 6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 501 | 14.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 27 | 8.2 | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 469 | нд | 2022-12-30 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 500 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 31 | нд | Уточнение объема работ в соответствие с Ведомостью дефектов
1.2.3.1 | Создание системы АСКУЭ | L_UES_S1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 469 | нд | 2022-12-30 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 500 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 31 | нд | Уточнение объема работ в соответствие с Ведомостью дефектов
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2022-09-30 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Уточнение объема работ по результатам проведенных закупочных процедур и необходимостью охвата участка сети с наибольшими отклонениями в объемах отпущенной и потребленной электроэнергии
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5 | 6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 14.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -5 | 8.2 | нд
| Расширение лицензии | L_UES_S5 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 2022-09-30 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Строительство ВОЛС | L_UES_S6 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5 | 2022-09-30 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2
1.2.3.5 | Создание системы АСКУЭ монтаж УСПД | L_UES_S7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5 | нд | 2022-12-30 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -5 | 6 | нд
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 1.44 | нд | 1.13 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.077 | нд | 1.548 | нд | нд | нд | нд | нд | -0.363 | нд | 0.418 | нд | нд | нд | нд
| Строительство КВЛ-6 кВ от РП-7 до оп. №12 ф.9 до ТП-195 | L_UES_R3 |  | нд | нд | 0.68 | нд | нд | нд | нд | нд | 2022-09-30 | нд | нд | 0.349 | нд | 0.205 | нд | нд | нд | нд | нд | -0.331 | нд | 0.205 | нд | нд | нд
| Строительство 2 КЛ-6 кВ от ЦРП до ТП-322 | M_UES_R5 |  | нд | нд | нд | нд | 0.61 | нд | нд | нд | 2022-12-31 | нд | нд | нд | нд | 0.709 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.099 | нд | нд | нд
| Строительство от ЦРП до ТП-130 | M_UES_R6 |  | нд | нд | нд | нд | 0.52 | нд | нд | нд | 2022-12-31 | нд | нд | нд | нд | 0.581 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.061 | нд | нд | нд
| Строительство ВЛ-10 кВ от РП-5 | L_UES_R2 |  | нд | нд | 0.76 | нд | нд | нд | нд | нд | 2022-06-30 | нд | нд | 0.728 | нд | 0.053 | нд | нд | нд | нд | нд | -0.032 | нд | 0.053 | нд | нд | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.1 | Приобретение оборудования (не требующего монтажа) | L_UES_Z2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд