## Ф10
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[5 empty] | за | III |  | квартал | 2022 |  | года
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | АО "Учалинские электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2022 |  | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом МПЭиИ РБ № 124-О от 09.09.2022 г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01. 2022 года, млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. 2022 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений года 2022, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[6 empty] | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |  | млн. рублей (с НДС) | %
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
нд | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 46.232 | нд | 46.232 | 46.232 | 45.2385 | 6.738 | 4.261 | 14.638 | 12.6425 | 13.344 | 28.335 | 11.512 | нд | 0.9935 | -0.9935 | 97.8511 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 15.942 | нд | 15.942 | 15.942 | 19.0665 | 1.592 | 3.012 | 4.783 | 5.1955 | 4.783 | 10.859 | 4.784 | нд | -3.1245 | 3.1245 | 119.5992 | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 26.073 | нд | 26.073 | 26.073 | 23.792 | 4.1 | 0.753 | 8.177 | 5.725 | 7.438 | 17.314 | 6.358 | нд | 2.281 | -2.281 | 91.2515 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 3.669 | нд | 3.669 | 3.669 | 2.085 | 0.909 | 0.307 | 1.541 | 1.722 | 0.986 | 0.056 | 0.233 | нд | 1.584 | -1.176 | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0.548 | нд | 0.548 | 0.548 | 0.295 | 0.137 | 0.189 | 0.137 | нд | 0.137 | 0.106 | 0.137 | нд | 0.253 | -0.253 | 53.8321 | нд
1 | АО "Учалинские электрические сети" | Г | 46.232 | нд | 46.232 | 46.232 | 45.2385 | 6.738 | 4.261 | 14.638 | 12.6425 | 13.344 | 28.335 | 11.512 | нд | -0.5905 | -0.9935 | 97.8511 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 15.942 | нд | 15.942 | 15.942 | 19.0665 | 1.592 | 3.012 | 4.783 | 5.1955 | 4.783 | 10.859 | 4.784 | нд | -3.1245 | 3.1245 | 119.5992 | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 15.942 | нд | 15.942 | 15.942 | 19.0665 | 1.592 | 3.012 | 4.783 | 5.1955 | 4.783 | 10.859 | 4.784 | нд | -3.1245 | 3.1245 | 119.5992 | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 14.959 | нд | 14.959 | 14.959 | 11.52 | 1.494 | 2.929 | 4.488 | 3.458 | 4.488 | 5.133 | 4.489 | нд | 3.439 | -3.439 | 77.0105 | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
1.1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей в зоне обслуживания АО "УЭС" (п.Буйда., г.Учалы, с.Миндяк, с. Учалы) | I_UES_T1 | 14.959 | нд | 14.959 | 14.959 | 11.52 | 1.494 | 2.929 | 4.488 | 3.458 | 4.488 | 5.133 | 4.489 | нд | 3.439 | -3.439 | 77.0105 | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | I_UES_T1 | 0.983 | нд | 0.983 | 0.983 | 2.3485 | 0.098 | 0.083 | 0.295 | 1.4845 | 0.295 | 0.781 | 0.295 | нд | -1.3655 | 1.3655 | 238.9115 | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 5.198 | нд | нд | нд | 0.253 | нд | 4.945 | нд | нд | -5.198 | -5.198 | нд | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 26.073 | нд | 26.073 | 26.073 | 23.792 | 4.1 | 0.753 | 8.177 | 5.725 | 7.438 | 17.314 | 6.358 | нд | 2.281 | -2.281 | 91.2515 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 6.403 | нд | 6.403 | 6.403 | 5.943 | 0.737 | нд | 3.202 | 1.045 | 2.464 | 4.898 | нд | нд | 0.46 | -0.46 | 92.8159 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 6.403 | нд | 6.403 | 6.403 | 5.943 | 0.737 | нд | 3.202 | 1.045 | 2.464 | 4.898 | нд | нд | 0.737 | -0.46 | 75 | По результатам закупочных процедур произошло удешевление стоимости оборудования,выполн.хозспособом
1.2.1.2 | Замена ячеек КСО ячеек 3, 4 в РП-1 | L_UES_P1 | 2.948 | нд | 2.948 | 2.948 | 2.211 | нд | нд | 1.474 | нд | 1.474 | 2.211 | нд | нд | 0.737 | -0.737 | 75 | По результатам закупочных процедур произошло удешевление стоимости пусконаладочных работ и оборудования,выполн.подрядным способом
1.2.1.2 | Замена КТП-42 | L_UES_Р19 | 1.981 | нд | 1.981 | 1.981 | 2.687 | нд | нд | 0.991 | нд | 0.99 | 2.687 | нд | нд | -0.706 | 0.706 | 135.6386 | По результатам закупочных процедур произошло удорожание стоимости оборудования,выполн.хозспособом
1.1.4.2 | Монтаж ячейки РП-6 РУ-6 кВ | L_UES_Р11 | 1.474 | нд | 1.474 | 1.474 | 1.045 | 0.737 | нд | 0.737 | 1.045 | нд | нд | нд | нд | 0.429 | -0.429 | 70.8955 | По результатам закупочных процедур произошло удешевление стоимости оборудования,выполн.хозспособом
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 4.209 | нд | 4.209 | 4.209 | 2.751 | нд | нд | 1.612 | нд | 1.611 | 2.751 | 0.986 | нд | 1.458 | -1.458 | 65.3599 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 4.209 | нд | 4.209 | 4.209 | 2.751 | нд | нд | 1.612 | нд | 1.611 | 2.751 | 0.986 | нд | 1.458 | -1.416 | 65.3599 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-42 ф-3 | L_UES_P75 | 1.251 | нд | 1.251 | 1.251 | 1.293 | нд | нд | 0.626 | нд | 0.625 | 1.293 | нд | нд | -0.042 | 0.042 | 103.3573
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-6 до ТП-22 | L_UES_P86 | 2.958 | нд | 2.958 | 2.958 | 1.458 | нд | нд | 0.986 | нд | 0.986 | 1.458 | 0.986 | нд | 1.5 | -1.458 | 49.2901 | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 15.461 | нд | 15.461 | 15.461 | 15.098 | 3.363 | 0.753 | 3.363 | 4.68 | 3.363 | 9.665 | 5.372 | нд | 0.656 | -0.656 | 97.6522 | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 13.451 | нд | 13.451 | 13.451 | 12.573 | 3.363 | 0.753 | 3.363 | 3.875 | 3.363 | 7.945 | 3.362 | нд | 0.878 | -0.878 | 93.4726 | нд
1.2.3.1 | Создание системы АСКУЭ | L_UES_S1 | 13.451 | нд | 13.451 | 13.451 | 12.573 | 3.363 | 0.753 | 3.363 | 3.875 | 3.363 | 7.945 | 3.362 | нд | 0.878 | -0.878 | 93.4726 | нд
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0.121 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.121 | нд | нд | -0.121 | -0.121 | нд | нд
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 2.01 | нд | 2.01 | 2.01 | 2.404 | нд | нд | нд | 0.805 | нд | 1.599 | 2.01 | нд | -0.394 | 0.394 | 119.602 | нд
1.2.3.5 | Расширение лицензии | L_UES_S5 | 0.412 | нд | 0.412 | 0.412 | 0.634 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.634 | 0.412 | нд | -0.222 | 0.222 | 153.8835 | нд
1.2.3.5 | Строительство ВОЛС | L_UES_S6 | 0.865 | нд | 0.865 | 0.865 | 1.069 | нд | нд | нд | 0.805 | нд | 0.264 | 0.865 | нд | -0.204 | 0.204 | 123.5838 | нд
1.2.3.5 | Создание системы АСКУЭ монтаж УСПД | L_UES_S7 | 0.733 | нд | 0.733 | 0.733 | 0.701 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.701 | 0.733 | нд | 0.032 | -0.032 | 95.6344 | нд
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 3.669 | нд | 3.669 | 3.669 | 2.085 | 0.909 | 0.307 | 1.541 | 1.722 | 0.986 | 0.056 | 0.233 | нд | 1.584 | -1.176 | 56.8275 | нд
1.4 | Строительство КВЛ-6 кВ от РП-7 до оп. №12 ф.9 до ТП-195 | L_UES_R3 | 1.064 | нд | 1.064 | 1.064 | 1.004 | 0.355 | 0.307 | 0.355 | 0.645 | 0.354 | 0.052 | нд | нд | 0.06 | -0.649 | 94.3609 | нд
1.4 | Строительство 2 КЛ-6 кВ от ЦРП до ТП-322 | L_UES_R5 | 0.798 | нд | 0.798 | 0.798 | 0.004 | нд | нд | 0.399 | нд | 0.399 | 0.004 | нд | нд | 0.794 | -0.004 | 0.50125 | Протокол техсовета перенос на 4 квартал 2022г
1.4 | Строительство от ЦРП до ТП-130 | L_UES_R6 | 0.699 | нд | 0.699 | 0.699 | нд | нд | нд | 0.233 | нд | 0.233 | нд | 0.233 | нд | 0.699 | нд | нд | нд
1.4 | Строительство ВЛ-10 кВ от РП-5 | L_UES_R2 | 1.108 | нд | 1.108 | 1.108 | 1.077 | 0.554 | нд | 0.554 | 1.077 | нд | нд | нд | нд | 0.031 | -0.523 | 97.2022 | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0.548 | нд | 0.548 | 0.548 | 0.295 | 0.137 | 0.189 | 0.137 | нд | 0.137 | 0.106 | 0.137 | нд | 0.253 | -0.253 | 53.8321 | нд
1.6. | Приобретение оборудования (не требующего монтажа) | L_UES_Z2 | 0.548 | нд | 0.548 | 0.548 | 0.295 | 0.137 | 0.189 | 0.137 | нд | 0.137 | 0.106 | 0.137 | нд | 0.253 | -0.253 | 53.8321 | нд