## Ф12
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[6 empty] | за | III | квартал | 2022 | года
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | АО "Учалинские электрические сети"
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2022 | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом МПЭиИ РБ № 124-О от 09.09.2022 г.
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01. 2022 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01. 2022 года, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений 2022 года, млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет
[7 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 1.907 | нд | 1.907 | 38.527 | 38.527 | 37.749 | 5.615 | 3.581 | 12.198 | 10.5369 | 11.121 | 23.6311 | 9.593 | нд | 1.907 | 0.778 | -0.778 | 97.9806 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 0 | нд | 0 | 13.285 | 13.285 | 15.889 | 1.327 | 2.51 | 3.986 | 4.33 | 3.986 | 9.049 | 3.986 | нд | 0 | -2.604 | 2.604 | 119.6011 | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 1.499 | нд | 1.499 | 21.728 | 21.728 | 19.827 | 3.416 | 0.627 | 6.814 | 4.7709 | 6.199 | 14.4291 | 5.299 | нд | 1.499 | 1.901 | -1.901 | 91.2509 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0.408 | нд | 0.408 | 3.058 | 3.058 | 1.738 | 0.758 | 0.255 | 1.284 | 1.436 | 0.822 | 0.047 | 0.194 | нд | 0.408 | 1.32 | -1.32 | 56.8345 | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | нд | 0 | 0.456 | 0.456 | 0.295 | 0.114 | 0.189 | 0.114 | 0 | 0.114 | 0.106 | 0.114 | нд | 0 | 0.161 | -0.161 | 64.693 | нд
1 | АО "Учалинские электрические сети" | Г | 4.496 | нд | 4.496 | 35.469 | 35.469 | 37.749 | 5.615 | 3.581 | 12.198 | 10.5369 | 11.121 | 23.6311 | 9.593 | нд | 1.907 | 0.778 | -0.778 | 106.4281 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 13.285 | 13.285 | 15.889 | 1.327 | 2.51 | 3.986 | 4.33 | 3.986 | 9.049 | 3.986 | нд | 0 | -2.604 | 2.604 | 119.6011 | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 13.285 | 13.285 | 15.889 | 1.327 | 2.51 | 3.986 | 4.33 | 3.986 | 9.049 | 3.986 | нд | нд | -2.604 | 2.604 | 119.6011 | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | нд | 0 | 12.465 | 12.465 | 9.6 | 1.245 | 2.441 | 3.74 | 2.882 | 3.74 | 4.277 | 3.74 | нд | 0 | 2.865 | -2.865 | 77.0156 | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
1.1.1.1 | Технологическое присоединение зявителей в зоне обслуживания АО "УЭС" (п.Буйда., г.Учалы, с.Миндяк, с. Учалы), 5 км | I_UES_T2 | 0 | нд | 0 | 12.465 | 12.465 | 9.6 | 1.245 | 2.441 | 3.74 | 2.882 | 3.74 | 4.277 | 3.74 | нд | 0 | 2.865 | -2.865 | 77.0156 | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | 0.82 | 0.82 | 1.957 | 0.082 | 0.069 | 0.246 | 1.237 | 0.246 | 0.651 | 0.246 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего,в тч: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 4.332 | 0 | 0 | 0 | 0.211 | 0 | 4.121 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.62
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 1.499 | нд | 1.499 | 21.728 | 21.728 | 19.827 | 3.416 | 0.627 | 6.814 | 4.7709 | 6.199 | 14.4291 | 5.299 | 0 | 1.499 | 1.901 | -1.901 | 91.2509 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 5.335 | 5.335 | 4.9524 | 0.614 | 0 | 2.668 | 0.8709 | 2.053 | 4.0815 | 0 | 0 | 0 | 0.3826 | -0.3826 | 92.8285 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0.234 | нд | 0.234 | 5.335 | 5.335 | 4.9524 | 0.614 | 0 | 2.668 | 0.8709 | 2.053 | 4.0815 | 0 | 0 | 0.234 | 0.3826 | -0.3826 | 92.8285 | нд
1.2.1.2 | Замена ячеек КСО ячеек 3, 4 в РП-1 | L_UES_P1 | 0 | нд | 0 | 2.457 | 2.457 | 1.8425 | 0 | 0 | 1.229 | 0 | 1.228 | 1.8425 | 0 | 0 | 0 | 0.6145 | -0.6145 | 74.9898 | По результатам закупочных процедур произошло удешевление стоимости пусконаладочных работ и оборудования,выполн.подрядным способом
1.2.1.2 | Замена КТП-42 | L_UES_P19 | 0.234 | нд | 0.234 | 1.65 | 1.65 | 2.239 | 0 | 0 | 0.825 | 0 | 0.825 | 2.239 | 0 | 0 | 0.234 | -0.589 | 0.589 | 135.697 | По результатам закупочных процедур произошло удорожание стоимости оборудования,выполн.хозспособом
1.1.4.2 | Монтаж ячейки РП-6 РУ-6 кВ | L_UES_Р11 | 0 | нд | 0 | 1.228 | 1.228 | 0.8709 | 0.614 | 0 | 0.614 | 0.8709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3571 | -0.3571 | 70.9202 | По результатам закупочных процедур произошло удешевление стоимости оборудования,выполн.хозспособом
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0.672 | нд | 0.672 | 3.509 | 3.509 | 2.2926 | 0 | 0 | 1.344 | 0 | 1.344 | 2.2926 | 0.821 | 0 | 0.672 | 1.2164 | -1.2164 | 65.3349 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0.672 | нд | 0.672 | 3.509 | 3.509 | 2.2926 | 0 | 0 | 1.344 | 0 | 1.344 | 2.2926 | 0.821 | 0 | 0.672 | 1.2164 | -1.2164 | 65.3349 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-42 ф-3 | L_UES_P75 | 0.164 | нд | 0.164 | 1.044 | 1.044 | 1.0776 | 0 | 0 | 0.522 | 0 | 0.522 | 1.0776 | 0 | 0 | 0.164 | -0.0336 | 0.0336 | 103.2184
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-6 до ТП-22 | L_UES_P86 | 0.508 | нд | 0.508 | 2.465 | 2.465 | 1.215 | 0 | 0 | 0.822 | 0 | 0.822 | 1.215 | 0.821 | 0 | 0.508 | 1.25 | -1.25 | 49.2901 | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0.593 | нд | 0.593 | 12.884 | 12.884 | 12.582 | 2.802 | 0.627 | 2.802 | 3.9 | 2.802 | 8.055 | 4.478 | 0 | 0.593 | 0.302 | -0.302 | 97.656 | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0.5 | нд | 0.5 | 11.209 | 11.209 | 10.478 | 2.802 | 0.627 | 2.802 | 3.229 | 2.802 | 6.622 | 2.803 | 0 | 0.5 | 0.731 | -0.731 | 93.4785 | нд
1.2.3.1 | Создание системы АСКУЭ | L_UES_S1 | 0.5 | нд | 0.5 | 11.209 | 11.209 | 10.478 | 2.802 | 0.627 | 2.802 | 3.229 | 2.802 | 6.622 | 2.803 | 0 | 0.5 | 0.731 | -0.731 | 93.4785 | нд
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.101 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0.093 | нд | 0.093 | 1.675 | 1.675 | 2.003 | нд | нд | нд | 0.671 | 0 | 1.332 | 1.675 | 0 | 0.093 | -0.328 | 0.328 | 119.5821 | нд
1.2.3.5 | Расширение лицензии | L_UES_S6 | 0 | нд | 0 | 0.343 | 0.343 | 0.528 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.528 | 0.343 | 0 | 0 | -0.185 | 0.185 | 153.9359 | нд
1.2.3.5 | Строительство ВОЛС | L_UES_S6 | 0.049 | нд | 0.049 | 0.721 | 0.721 | 0.891 | нд | нд | нд | 0.671 | 0 | 0.22 | 0.721 | 0 | 0.049 | -0.17 | 0.17 | 123.5784 | нд
1.2.3.5 | Создание системы АСКУЭ монтаж УСПД | L_UES_S7 | 0.044 | нд | 0.044 | 0.611 | 0.611 | 0.584 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.584 | 0.611 | 0 | 0.044 | 0.027 | -0.027 | 95.581 | нд
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0.408 | нд | 0.408 | 3.058 | 3.058 | 1.738 | 0.758 | 0.255 | 1.284 | 1.436 | 0.822 | 0.047 | 0.194 | 0 | 0.408 | 1.32 | -1.32 | 56.8345 | нд
1.4 | Строительство КВЛ-6 кВ от РП-7 до оп. №12 ф.9 до ТП-195 | L_UES_R3 | 0.142 | нд | 0.142 | 0.887 | 0.887 | 0.837 | 0.296 | 0.255 | 0.296 | 0.538 | 0.295 | 0.044 | 0 | 0 | 0.142 | 0.05 | -0.05 | 94.363 | нд
1.4 | Строительство 2 КЛ-6 кВ от ЦРП до ТП-322 | L_UES_R5 | 0.078 | нд | 0.078 | 0.665 | 0.665 | 0.003 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0.332 | 0.003 | 0 | 0 | 0.078 | 0.662 | -0.662 | 0.45113 | Протокол техсовета перенос на 4 квартал 2022г
1.4 | Строительство от ЦРП до ТП-130 | L_UES_R6 | 0.067 | нд | 0.067 | 0.582 | 0.582 | 0 | 0 | 0 | 0.193 | 0 | 0.195 | 0 | 0.194 | 0 | 0.067 | 0.582 | -0.582 | 0 | нд
1.4 | Строительство ВЛ-10 кВ от РП-5 | L_UES_R2 | 0.121 | нд | 0.121 | 0.924 | 0.924 | 0.898 | 0.462 | 0 | 0.462 | 0.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.121 | 0.026 | -0.026 | 97.1861 | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0.456 | 0.456 | 0.295 | 0.114 | 0.189 | 0.114 | 0 | 0.114 | 0.106 | 0.114 | 0 | 0 | 0.161 | -0.161 | 64.693 | нд
1.6 | Приобретение оборудования (не требующего монтажа) | L_UES_Z2 | нд | 0 | нд | 0.456 | 0.456 | 0.295 | 0.114 | 0.189 | 0.114 | 0 | 0.114 | 0.106 | 0.114 | 0 | нд | 0.161 | -0.161 | 64.693 | нд