## Ф17
Приложение № 17
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 17. Отчет об исполнении основных этапов работ по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[20 empty] | за | III |  | квартал |  | 2022 |  | года
[21 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | АО "Учалинские электрические сети"
[24 empty] | Год раскрытия информации: | 2022 |  | год
[23 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом МПЭиИ РБ № 124-О от 09.09.2022 г.
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений 2022 года, млн. рублей (с НДС) | [25 empty] | Освоение капитальных вложений 2022 года, млн. рублей (без НДС)
|  |  | План | План | [24 empty] | Факт | Факт
|  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал |  |  |  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | Прочее | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | Прочее | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | Прочее | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | Прочее | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | Прочее |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | Прочее | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | Прочее | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | Прочее | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | Прочее | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | Прочее
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 6 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.1.4 | 7.1.5 | 7.2.1 | 7.2.2 | 7.2.3 | 7.2.4 | 7.2.5 | 7.3.1 | 7.3.2 | 7.3.3 | 7.3.4 | 7.3.5 | 7.4.1 | 7.4.2 | 7.4.3 | 7.4.4 | 7.4.5
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 57.5869 | 57.5869 | 1.9069 | 29.576 | 11.275 | 14.829 | 6.739 | 0 | 5.865 | 0.874 | 0 | 15.639 | 0.108 | 6.374 | 8.104 | 1.053 | 18.7409 | 1.7989 | 11.382 | 2.161 | 3.399 | 16.468 | 0 | 5.955 | 0.136 | 10.377 | 37.749 | 37.749 | 0 | 7.3705 | 24.4099 | 5.9686 | 3.58 | 0 | 2.18 | 0.189 | 1.211 | 10.5375 | 0 | 0.829 | 7.3449 | 2.3636 | 23.6315 | 0 | 4.3615 | 16.876 | 2.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 15.941 | 15.941 | 0 | 12.822 | 0 | 3.119 | 1.593 | 0 | 1.593 | 0 | 0 | 5.783 | 0 | 4.783 | 0 | 1 | 5.783 | 0 | 4.783 | 0 | 1 | 2.782 | 0 | 1.663 | 0 | 1.119 | 15.889 | 15.889 | 0 | 3.057 | 9.984 | 2.848 | 2.509 | 0 | 1.298 | 0 | 1.211 | 4.33 | 0 | 0.551 | 2.595 | 1.184 | 9.05 | 0 | 1.208 | 7.389 | 0.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 30.797 | 30.797 | 0.108 | 13.132 | 10.429 | 7.128 | 4.1 | 0 | 3.363 | 0.737 | 0 | 8.177 | 0.108 | 0.068 | 7.967 | 0.034 | 7.439 | 0 | 5.633 | 1.725 | 0.081 | 11.081 | 0 | 4.068 | 0 | 7.013 | 19.8281 | 19.8281 | 0 | 3.9275 | 13.1184 | 2.7822 | 0.627 | 0 | 0.627 | 0 | 0 | 4.7716 | 0 | 0.263 | 3.6624 | 0.8462 | 14.4295 | 0 | 3.0375 | 9.456 | 1.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 10.3019 | 10.3019 | 1.7989 | 3.622 | 0.299 | 4.582 | 0.909 | 0 | 0.909 | 0 | 0 | 1.542 | 0 | 1.523 | 0 | 0.019 | 5.3819 | 1.7989 | 0.966 | 0.299 | 2.318 | 2.469 | 0 | 0.224 | 0 | 2.245 | 1.7369 | 1.7369 | 0 | 0.386 | 1.1185 | 0.23243 | 0.255 | 0 | 0.255 | 0 | 0 | 1.4359 | 0 | 0.015 | 1.0875 | 0.33343 | 0.046 | 0 | 0.116 | 0.031 | -0.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0.547 | 0.547 | 0 | 0 | 0.547 | 0 | 0.137 | 0 | 0 | 0.137 | 0 | 0.137 | 0 | 0 | 0.137 | 0 | 0.137 | 0 | 0 | 0.137 | 0 | 0.136 | 0 | 0 | 0.136 | 0 | 0.295 | 0.295 | 0 | 0 | 0.189 | 0.106 | 0.189 | 0 | 0 | 0.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.106 | 0 | 0 | 0 | 0.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | АО "Учалинские электрические сети" | Г | 57.5869 | 57.5869 | 1.9069 | 29.576 | 11.275 | 14.829 | 6.739 | 0 | 5.865 | 0.874 | 0 | 15.639 | 0.108 | 6.374 | 8.104 | 1.053 | 18.7409 | 1.7989 | 11.382 | 2.161 | 3.399 | 16.468 | 0 | 5.955 | 0.136 | 10.377 | 37.749 | 37.749 | 0 | 7.3705 | 24.4099 | 5.9686 | 3.58 | 0 | 2.18 | 0.189 | 1.211 | 10.5375 | 0 | 0.829 | 7.3449 | 2.3636 | 23.6315 | 0 | 4.3615 | 16.876 | 2.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 15.941 | 15.941 | 0 | 12.822 | 0 | 3.119 | 1.593 | 0 | 1.593 | 0 | 0 | 5.783 | 0 | 4.783 | 0 | 1 | 5.783 | 0 | 4.783 | 0 | 1 | 2.782 | 0 | 1.663 | 0 | 1.119 | 15.889 | 15.889 | 0 | 3.057 | 9.984 | 2.848 | 2.509 | 0 | 1.298 | 0 | 1.211 | 4.33 | 0 | 0.551 | 2.595 | 1.184 | 9.05 | 0 | 1.208 | 7.389 | 0.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 15.941 | 15.941 | 0 | 12.822 | 0 | 3.119 | 1.593 | 0 | 1.593 | 0 | 0 | 5.783 | 0 | 4.783 | 0 | 1 | 5.783 | 0 | 4.783 | 0 | 1 | 2.782 | 0 | 1.663 | 0 | 1.119 | 15.889 | 15.889 | 0 | 3.057 | 9.984 | 2.848 | 2.509 | 0 | 1.298 | 0 | 1.211 | 4.33 | 0 | 0.551 | 2.595 | 1.184 | 9.05 | 0 | 1.208 | 7.389 | 0.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 14.957 | 14.957 | 0 | 11.838 | 0 | 3.119 | 1.494 | 0 | 1.494 | 0 | 0 | 5.488 | 0 | 4.488 | 0 | 1 | 5.488 | 0 | 4.488 | 0 | 1 | 2.487 | 0 | 1.368 | 0 | 1.119 | 9.6 | 9.6 | 0 | 1.873 | 4.879 | 2.848 | 2.44 | 0 | 1.229 | 0 | 1.211 | 2.882 | 0 | 0.29 | 1.718 | 0.874 | 4.278 | 0 | 0.354 | 3.161 | 0.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение зявителей в зоне обслуживания АО "УЭС" (п.Буйда., г.Учалы, с.Миндяк, с. Учалы), 5 км | I_UES_T2 | 14.957 | 14.957 | 0 | 11.838 | 0 | 3.119 | 1.494 | 0 | 1.494 | 0 | 0 | 5.488 | 0 | 4.488 | 0 | 1 | 5.488 | 0 | 4.488 | 0 | 1 | 2.487 | 0 | 1.368 | 0 | 1.119 | 9.6 | 9.6 | 0 | 1.873 | 4.879 | 2.848 | 2.44 | 0 | 1.229 | 0 | 1.211 | 2.882 | 0 | 0.29 | 1.718 | 0.874 | 4.278 | 0 | 0.354 | 3.161 | 0.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0.984 | 0.984 | 0 | 0.984 | 0 | 0 | 0.099 | 0 | 0.099 | 0 | 0 | 0.295 | 0 | 0.295 | 0 | 0 | 0.295 | 0 | 0.295 | 0 | 0 | 0.295 | 0 | 0.295 | 0 | 0 | 1.957 | 1.957 | 0 | 0.679 | 1.278 | 0 | 0.069 | 0 | 0.069 | 0 | 0 | 1.237 | 0 | 0.196 | 0.809 | 0.232 | 0.651 | 0 | 0.414 | 0.469 | -0.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.332 | 4.332 | 0 | 0.505 | 3.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.211 | 0 | 0.065 | 0.068 | 0.078 | 4.121 | 0 | 0.44 | 3.759 | -0.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 30.797 | 30.797 | 0.108 | 13.132 | 10.429 | 7.128 | 4.1 | 0 | 3.363 | 0.737 | 0 | 8.177 | 0.108 | 0.068 | 7.967 | 0.034 | 7.439 | 0 | 5.633 | 1.725 | 0.081 | 11.081 | 0 | 4.068 | 0 | 7.013 | 19.8281 | 19.8281 | 0 | 3.9275 | 13.1184 | 2.7822 | 0.627 | 0 | 0.627 | 0 | 0 | 4.7716 | 0 | 0.263 | 3.6624 | 0.8462 | 14.4295 | 0 | 3.0375 | 9.456 | 1.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 10.404 | 10.404 | 0.108 | 0.727 | 5.454 | 4.115 | 0.737 | 0 | 0 | 0.737 | 0 | 3.202 | 0.108 | 0.068 | 2.992 | 0.034 | 2.465 | 0 | 0.659 | 1.725 | 0.081 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.9536 | 4.9536 | 0 | 0.49 | 4.2304 | 0.2332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87157 | 0 | 0.07 | 0.74138 | 0.060198 | 4.082 | 0 | 0.42 | 3.489 | 0.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 10.404 | 10.404 | 0.108 | 0.727 | 5.454 | 4.115 | 0.737 | 0 | 0 | 0.737 | 0 | 3.202 | 0.108 | 0.068 | 2.992 | 0.034 | 2.465 | 0 | 0.659 | 1.725 | 0.081 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.9536 | 4.9536 | 0 | 0.49 | 4.2304 | 0.2332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87157 | 0 | 0.07 | 0.74138 | 0.060198 | 4.082 | 0 | 0.42 | 3.489 | 0.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Заменая чеек КСО ячеек 3, 4 в РП-1 | M_UES_P1 | 2.948 | 2.948 | 0.072 | 0.137 | 2.672 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.474 | 0.072 | 0 | 1.402 | 0 | 1.474 | 0 | 0.137 | 1.27 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.843 | 1.843 | 0 | 0.181 | 1.489 | 0.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.843 | 0 | 0.181 | 1.489 | 0.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Замена КТП-42 | M_UES_P19 | 5.982 | 5.982 | 0 | 0.522 | 1.446 | 4.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.991 | 0 | 0 | 0.991 | 0 | 0.991 | 0 | 0.522 | 0.455 | 0.014 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.239 | 2.239 | 0 | 0.239 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.239 | 0 | 0.239 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Монтаж ячейки РП-6 РУ-6 кВ | M_UES_Р11 | 1.474 | 1.474 | 0.036 | 0.068 | 1.336 | 0.034 | 0.737 | 0 | 0 | 0.737 | 0 | 0.737 | 0.036 | 0.068 | 0.599 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87157 | 0.87157 | 0 | 0.07 | 0.74138 | 0.060198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87157 | 0 | 0.07 | 0.74138 | 0.060198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 4.209 | 4.209 | 0 | 2.591 | 1.612 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.612 | 0 | 0 | 1.612 | 0 | 1.611 | 0 | 1.611 | 0 | 0 | 0.986 | 0 | 0.98 | 0 | 0.006 | 2.2925 | 2.2925 | 0 | 1.0385 | 1.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2925 | 0 | 1.0385 | 1.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 4.209 | 4.209 | 0 | 2.591 | 1.612 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.612 | 0 | 0 | 1.612 | 0 | 1.611 | 0 | 1.611 | 0 | 0 | 0.986 | 0 | 0.98 | 0 | 0.006 | 2.2925 | 2.2925 | 0 | 1.0385 | 1.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2925 | 0 | 1.0385 | 1.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-42 ф-3 | M_UES_P75 | 1.251 | 1.251 | 0 | 0.625 | 0.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.626 | 0 | 0 | 0.626 | 0 | 0.625 | 0 | 0.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0775 | 1.0775 | 0 | 0.5285 | 0.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0775 | 0 | 0.5285 | 0.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-6 до ТП-22 | M_UES_P86 | 2.958 | 2.958 | 0 | 1.966 | 0.986 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.986 | 0 | 0 | 0.986 | 0 | 0.986 | 0 | 0.986 | 0 | 0 | 0.986 | 0 | 0.98 | 0 | 0.006 | 1.215 | 1.215 | 0 | 0.51 | 0.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.215 | 0 | 0.51 | 0.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 16.184 | 16.184 | 0 | 9.814 | 3.363 | 3.007 | 3.363 | 0 | 3.363 | 0 | 0 | 3.363 | 0 | 0 | 3.363 | 0 | 3.363 | 0 | 3.363 | 0 | 0 | 6.095 | 0 | 3.088 | 0 | 3.007 | 12.582 | 12.582 | 0 | 2.399 | 7.634 | 2.549 | 0.627 | 0 | 0.627 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0.193 | 2.921 | 0.786 | 8.055 | 0 | 1.579 | 4.713 | 1.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 13.452 | 13.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.478 | 10.478 | 0 | 1.635 | 6.958 | 1.885 | 0.627 | 0 | 0.627 | 0 | 0 | 3.229 | 0 | 0 | 2.672 | 0.557 | 6.622 | 0 | 1.008 | 4.286 | 1.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы АСКУЭ | M_UES_S1 | 13.452 | 13.452 | 0 | 8.373 | 3.363 | 1.716 | 3.363 | 0 | 3.363 | 0 | 0 | 3.363 | 0 | 0 | 3.363 | 0 | 3.363 | 0 | 3.363 | 0 | 0 | 3.363 | 0 | 1.647 | 0 | 1.716 | 10.478 | 10.478 | 0 | 1.635 | 6.958 | 1.885 | 0.627 | 0 | 0.627 | 0 | 0 | 3.229 | 0 | 0 | 2.672 | 0.557 | 6.622 | 0 | 1.008 | 4.286 | 1.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.101 | 0.101 | 0 | 0.006 | 0.089 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.101 | 0 | 0.006 | 0.089 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 2.732 | 2.732 | 0 | 1.441 | 0 | 1.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.732 | 0 | 1.441 | 0 | 1.291 | 2.003 | 2.003 | 0 | 0.758 | 0.587 | 0.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.671 | 0 | 0.193 | 0.249 | 0.229 | 1.332 | 0 | 0.565 | 0.338 | 0.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Расширение лицензии | M_UES_S2 | 0.412 | 0.412 | 0 | 0 | 0 | 0.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.412 | 0 | 0 | 0 | 0.412 | 0.527 | 0.527 | 0 | 0 | 0 | 0.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.527 | 0 | 0 | 0 | 0.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Строительство ВОЛС | M_UES_S3 | 1.587 | 1.587 | 0 | 0.865 | 0 | 0.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.587 | 0 | 0.865 | 0 | 0.722 | 0.892 | 0.892 | 0 | 0.531 | 0.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.671 | 0 | 0.193 | 0.249 | 0.229 | 0.221 | 0 | 0.338 | 0.112 | -0.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Создание системы АСКУЭ монтаж УСПД | M_UES_S4 | 0.733 | 0.733 | 0 | 0.576 | 0 | 0.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.733 | 0 | 0.576 | 0 | 0.157 | 0.584 | 0.584 | 0 | 0.227 | 0.226 | 0.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.584 | 0 | 0.227 | 0.226 | 0.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 10.3019 | 10.3019 | 1.7989 | 3.622 | 0.299 | 4.582 | 0.909 | 0 | 0.909 | 0 | 0 | 1.542 | 0 | 1.523 | 0 | 0.019 | 5.3819 | 1.7989 | 0.966 | 0.299 | 2.318 | 2.469 | 0 | 0.224 | 0 | 2.245 | 1.7369 | 1.7369 | 0 | 0.386 | 1.1185 | 0.23243 | 0.255 | 0 | 0.255 | 0 | 0 | 1.4359 | 0 | 0.015 | 1.0875 | 0.33343 | 0.046 | 0 | 0.116 | 0.031 | -0.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КВЛ-6 кВ от РП-7 до оп. №12 ф.9 до ТП-195 | M_UES_R3 | 2.152 | 2.152 | 0 | 1.052 | 0 | 1.1 | 0.355 | 0 | 0.355 | 0 | 0 | 0.355 | 0 | 0.355 | 0 | 0 | 0.354 | 0 | 0.342 | 0 | 0.012 | 1.088 | 0 | 0 | 0 | 1.088 | 0.836 | 0.836 | 0 | 0.235 | 0.544 | 0.057 | 0.255 | 0 | 0.255 | 0 | 0 | 0.538 | 0 | -0.133 | 0.513 | 0.158 | 0.043 | 0 | 0.113 | 0.031 | -0.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2 КЛ-6 кВ от ЦРП до ТП-322 | M_UES_R5 | 0.804 | 0.804 | 0.003 | 0.79 | 0.003 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.399 | 0 | 0.399 | 0 | 0 | 0.405 | 0.003 | 0.391 | 0.003 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство от ЦРП до ТП-130 | M_UES_R6 | 0.698 | 0.698 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.233 | 0 | 0.233 | 0 | 0 | 0.233 | 0 | 0.233 | 0 | 0 | 0.232 | 0 | 0.224 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ-10 кВ от РП-5 | M_UES_R2 | 6.6479 | 6.6479 | 1.7959 | 1.09 | 0.296 | 3.466 | 0.554 | 0 | 0.554 | 0 | 0 | 0.555 | 0 | 0.536 | 0 | 0.019 | 4.3899 | 1.7959 | 0 | 0.296 | 2.298 | 1.149 | 0 | 0 | 0 | 1.149 | 0.89794 | 0.89794 | 0 | 0.148 | 0.57451 | 0.17543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89794 | 0 | 0.148 | 0.57451 | 0.17543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0.547 | 0.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.137 | 0 | 0 | 0.137 | 0 | 0.137 | 0 | 0 | 0.137 | 0 | 0.137 | 0 | 0 | 0.137 | 0 | 0.136 | 0 | 0 | 0.136 | 0 | 0.295 | 0.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.189 | 0 | 0 | 0.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.106 | 0 | 0 | 0 | 0.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Приобретение оборудования (не требующего монтажа) | M_UES_Z2 | 0.547 | 0.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.137 | 0 | 0 | 0.137 | 0 | 0.137 | 0 | 0 | 0.137 | 0 | 0.137 | 0 | 0 | 0.137 | 0 | 0.136 | 0 | 0 | 0.136 | 0 | 0.295 | 0.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.189 | 0 | 0 | 0.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.106 | 0 | 0 | 0 | 0.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0