## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Учалинские электрические сети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Н_UES_H6
(идентификатор инвестиционного проекта)
Приобретение оборудования для АБК
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | 1.6 Прочие инвестиционные проекты
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Обепечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | _
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Республика Башкортостан
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | г. Учалы, ул. Энергетиков, 1
6 | Наличие решения о резервировании земель | Не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | Не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | Не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | Не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | Нет
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | Нет
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | _
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | Не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | Не требуется
16 | Наличие разрешения на строительство | Не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | _
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | _
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | _
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | _
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | _
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | _
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | _
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 0,466 млн. руб с НДС
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 0,517 млн. руб с НДС

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Учалинские электрические сети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Н_UES_H6
(идентификатор инвестиционного проекта)
Приобретение оборудования для АБК
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Обепечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | _
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Оборудование для АБК
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 0,456 млн.руб. с НДС
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | _
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Обепечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2021
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2021
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | _

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Учалинские электрические сети"
Н_UES_H6
Приобретение оборудования для АБК
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | План (факт) года (N-1) | Год 2020 |  |  |  | 2021 Год |  |  |  | Год (N+2) |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт (предложение по корректировке плана) |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт (предложение по корректировке плана)
|  | План | Факт | по состоянию на 01.012019 года | по состоянию на 01.01.года X |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 5.34 | 1.652 | 2.55 | _ | _ | 0.5 | 4 | 1.167 | _ | 0.466 | 4 | 0.485 | 0.485 |  | 0 | _ | _ | 0.966 | 1.652
1.1 | федерального бюджета
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 5.34 | 1.652 | 5.34 | _ | 0 | 0.5 | 4 | 1.167 | 0 | 0.466 | _ | 0.485 | 0.485 | 0 | 0 | _ | _ | 0.966 | 1.652
1.4 | платы за технологическое присоединение
1.5 | иных источников финансирования
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 0.46 | 0.417 |  |  |  | 0.417 |  | 0.972 |  | 0.388 |  | 0.468 | 0.468 | 0
2.1 | проектно-изыскательские работы | 0 | _ | 0 | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | _
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 0 | _ | 0 | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | _
2.3 | оборудование | 0 | 0.216 | 0 | _ | 0 | 0.417 | 0 | 0.972 | 0 | 0 | _ | 0.216 | 0.216 | 0 |  | _ | _ | 0 | 0.417
2.4 | прочие затраты | 0 | 0.252 | 0 | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.388 | _ | 0.252 | 0.252 | 0 |  | _ | _ | 0 | _
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км
3.6 | кабельных линий электропередачи, км
3.7 | Другое3)
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км
4.6 | кабельных линий электропередачи, км
4.7 | Другое3)
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 0.36 | _ | _ | _ | _ | 0.36 | 0.36 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0.36 | _
5.2 | МВт
5.3 | МВ×А
5.4 | Мвар
5.5 | км
5.6 | другое3)
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС)
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар
7.4 | линий электропередачи, км
7.5 | другое3)

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Учалинские электрические сети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Н_UES_H6
(идентификатор инвестиционного проекта)
Приобретение оборудования для АБК
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
1 | АО "Учалинские электрические сети " | [10 empty] | Программное обеспечение | Программное обеспечение | АО "Учалинские электрические сети " | 112.19 | коммерческое предложение | 112.19 | единственный поставщик | единственный поставщик | 1 | 1 | ИП Сурнов Роман Викторович | 112.19 | - | - | - | 112.19 | ИП Сурнов Роман Викторович | 112.19 | 112.19 | - | - | - | - | - | - | п.2 ч.6.1 Положения о закупках | Директор | 2021-09-27 | 7096 | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 2021-10-10 | -
2 | АО "Учалинские электрические сети " | [10 empty] | Программное обеспечение | Программное обеспечение | АО "Учалинские электрические сети " | 91 | коммерческое предложение | 91 | единственный поставщик | единственный поставщик | 1 | 1 | ООО "Аскон-Уфа" | 91 | - | - | - | 91 | ООО "Аскон-Уфа" | 91 | 91 | - | - | - | - | - | - | п.2 ч.6.1 Положения о закупках | Директор | 2021-09-17 | УФ-21-0113 | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2021-09-30 | -
3 | АО "Учалинские электрические сети " | [10 empty] | Навесное оборудование | Измельчитель веток от ВОМ | АО "Учалинские электрические сети " | 216.166 | коммерческое предложение | 216.166 | единственный поставщик | единственный поставщик | 1 | 1 | ООО "Альфа-Техник" | 216.166 | - | - | - | 216.166 | ООО "Альфа-Техник" | 259.4 | 259.4 | - | - | - | - | - | - | п.2 ч.6.1 Положения о закупках | Директор | 2021-03-30 | 28 | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 2021-12-31 | -
4 | АО "Учалинские электрические сети " | [10 empty] | Компьютерная техника и перифирийное оборудование | Компьютерная техника и перифирийное оборудование | АО "Учалинские электрические сети " | 99 | коммерческое предложение | 99 | единственный поставщик | единственный поставщик | 1 | 1 | ИП Гайсина Эльвира Рамилевна | 99 | - | - | - | 99 | ИП Гайсина Эльвира Рамилевна | 99 | 99 | - | - | - | - | - | - | п.2 ч.6.1 Положения о закупках | Директор | 2021-02-01 | 49 | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-12-31 | -
5 | АО "Учалинские электрические сети " | [10 empty] | Компьютерная техника и перифирийное оборудование | Компьютерная техника и перифирийное оборудование | АО "Учалинские электрические сети " | 82.5 | коммерческое предложение | 82.5 | единственный поставщик | единственный поставщик | 1 | 1 | ООО "ДНС-Ритейл" | 82.5 | - | - | - | 82.5 | ООО "ДНС-Ритейл" | 99 | 99 | - | - | - | - | - | - | п.2 ч.6.1 Положения о закупках | Директор | 2021-01-11 | б/н | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021-12-31 | -

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Учалинские электрические сети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Н_UES_H6
(идентификатор инвестиционного проекта)
Приобретение оборудования для АБК
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Оборудование для АБК
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | 453700, Республика Башкортостан, г. Учалы, ул. Энергетиков, 1
Тип проекта | прочие ивестиционные проекты
Вводимая мощность (в том числе прирост) | _
Срок ввода объекта | 2021
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | Разработка
Сметная стоимость проекта в ценах 2016 года с НДС, млн. руб.
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | _
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | _
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | _
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | _
% от сметной стоимости проекта | _
оплачено по договору, млн. руб. | _
освоено по договору, млн. руб. | _
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | _
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | _
% от сметной стоимости проекта | _
оплачено по договору, млн. руб. | _
освоено по договору, млн. руб. | _
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | _
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | _
% от сметной стоимости проекта | _
оплачено по договору, млн. руб. | _
освоено по договору, млн. руб. | _
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | _
в том числе | _
- СМР, % | _
- поставка основного оборудования, % | _
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | _
% оплаты по объекту(предоплата) | _
всего оплачено по объекту | _
% освоения по объекту за отчетный период | 0
всего освоено по объекту | 0
Участники реализации инвестиционного проекта: | АО Учалинские элетрические сети"
- заказчик-застройщик
- проектно-изыскательские организации
- технические агенты
- подрядчики
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | _
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | _
в том числе | _
- строительный персонал | _
- монтажный персонал | _
Основное оборудование | Оборудование для АБК
График поставки основного оборудования | 2021
- дата поставки | _
- задержки в поставке | _
- причины задержек | _
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Не завершено
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | [описание факта или события, ссылки на документы, влияние факта/ события на срок реализации проекта в месяцах, принятые меры по устранению причин отставаний и выявленных нарушений, исключающие их повторение] -
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)