## Форма 14.
Приложение № 14
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 14. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов
Инвестиционная программа АО "Учалинские электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2022 год
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Наименование документа, обосновывающего оценку полной стоимости инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет итого за период реализации инвестиционной программы, млн. рублей (с НДС) |  |  |  |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет итого за период реализации инвестиционной программы, млн. рублей (без НДС) | Принятие основных средств (нематериальных активов) к бухгалтерскому учету |  | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Идентификатор инвестиционного проекта, для целей реализации которого инвестиционным проектом предусматривается покупка земельного участка | Характеристики объектов инвестиционной деятельности
[15 empty] | Мощность, МВА |  | Протяженность сетей, км |  | Прочие объекты, шт. |  | АСКУЭ
[5 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования |  | Год | млн. рублей |  |  | значение до | значение после | значение до | значение после | значение до | значение после | значение до | значение после
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16.1.1 | 16.1.2 | 16.2.1 | 16.2.2 | 16.3.1 | 16.3.2 | 16.3.1 | 16.3.2
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 205.659 | нд | 205.659 | 0 | 0 | 153.667 | 44.104 | 171.3825 | 2021 | 198.927 | нд | нд | 0.441 | 1.58 | 12.924 | 19.098 | 0 | 17 | 366 | 1260
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 72.811 | нд | 72.811 | 0 | 0 | 2.35 | 44.104 | 60.6758 | нд | 46.454 | нд | нд | 0.191 | 1.33 | 9.046 | 14.259 | 0 | 0 | 366 | 346
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 84.532 | нд | 84.532 | 0 | 0 | 87.407 | 0 | 70.4433 | 2021 | 87.407 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов: мероприятия, направленные на устранение выявленных фактов, угроз возникновения аварийных, нештатных и чрезвычайных ситуаций. | нд | 0.25 | 0.25 | 3.878 | 3.705 | 0 | 17 | 0 | 914
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 12.102 | нд | 12.102 | 0 | 0 | 24.671 | 0 | 10.085 | нд | 24.671 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 1.134 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 36.214 | нд | 36.214 | 0 | 0 | 40.395 | 0 | 30.1783 | 2021 | 40.395 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов: мероприятия, направленные на устранение выявленных фактов, угроз возникновения аварийных, нештатных и чрезвычайных ситуаций. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | АО "Учалинские электрические сети" | Г | 205.659 | нд | 205.659 | 0 | 0 | 154.823 | 0 | 171.3825 | 2021 | 198.927 |  | нд | 0.5 | 0.5 | 16.802 | 22.803 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 72.811 | нд | 72.811 | 0 | 0 | 2.35 | 0 | 60.6758 | нд | 46.454 |  | нд | 0.191 | 1.33 | 9.046 | 14.259 | 0 | 0 | 366 | 346
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 70.421 | нд | 70.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.6842 | нд | 0 | нд | нд | 0.191 | 1.33 | 9.046 | 14.259 | 0 | 0 | 366 | 346
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 60.45 | нд | 60.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.375 | нд | 44.104 | нд | нд | 0.191 | 0.51 | 9.046 | 12.584 | нд | нд | 366 | 336
1.1.1.1 | Технологическое присоединение зявителей в зоне обслуживания АО "УЭС" (п.Буйда., г.Учалы, с.Миндяк, с. Учалы), 4.5 км | I_UES_T1 | 9.971 | нд | 9.971 | 0 | 0 | 0 | 9.971 | 8.3092 | 2017 | 9.971 | Технологическое присоединение потребителей максимальной мощностью до 15 кВт | нд | 0 | 0 | 9 | 4.469 | нд | 0 | нд | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение зявителей в зоне обслуживания АО "УЭС" (п.Буйда., г.Учалы, с.Миндяк, с. Учалы), 5 км | I_UES_T2 | 11.853 | нд | 11.853 | 0 | 0 | 0 | 11.713 | 9.8775 | 2018 | 11.713 | Технологическое присоединение потребителей максимальной мощностью до 15 кВт | нд | 0 | 0 | 5 | 9.163 | нд | 0 | нд | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение зявителей в зоне обслуживания АО "УЭС" (п.Буйда., г.Учалы, с.Миндяк, с. Учалы), 5 км | I_UES_T3 | 48.597 | нд | 48.597 | 0 | 0 | 0 | 22.42 | 40.4975 | 2020 | 22.42 | Технологическое присоединение потребителей максимальной мощностью до 150 кВт | нд | 0 | 0 | 5 | 23.837 | нд | 0 | нд | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | Технологическое присоединение потребителей максимальной мощностью до 15 кВт | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | Технологическое присоединение потребителей максимальной мощностью до 15 кВт | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.4 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | Технологическое присоединение потребителей максимальной мощностью до 15 кВт | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.5 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | Технологическое присоединение потребителей максимальной мощностью до 15 кВт | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.6 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | Технологическое присоединение потребителей максимальной мощностью до 15 кВт | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.7 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | Технологическое присоединение потребителей максимальной мощностью до 15 кВт | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.8 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | Технологическое присоединение потребителей максимальной мощностью до 15 кВт | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.9 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | Технологическое присоединение потребителей максимальной мощностью до 15 кВт | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.10 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | Технологическое присоединение потребителей максимальной мощностью до 15 кВт | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.11 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | нд |  | Технологическое присоединение потребителей максимальной мощностью до 15 кВт | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.12 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | Технологическое присоединение потребителей максимальной мощностью до 15 кВт | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.13 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | Технологическое присоединение потребителей максимальной мощностью до 15 кВт | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.14 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | Технологическое присоединение потребителей максимальной мощностью до 15 кВт | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.15 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | Технологическое присоединение потребителей максимальной мощностью до 15 кВт | нд |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.16 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2.35 | 0 | 0 | нд | 2.35 | Технологическое присоединение потребителей максимальной мощностью до 15 кВт | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.17 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | Технологическое присоединение потребителей максимальной мощностью до 15 кВт | нд
1.1.1.18 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | [9 empty] | 2021 |  | Технологическое присоединение потребителей максимальной мощностью до 15 кВт | нд | 0 | 0.82 |  | 1.675 |  |  | 0 | 10
1.1.4.1 | Строительство, переустройство КТПН и ЛЭП ( 250 МВА) | I_UES_Y1 2019 | 2.39 | нд | 2.39 | 0 | 0 | 2.35 |  | 1.9917 | 2019 | 2.35 |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 84.532 | нд | 84.532 | 0 | 0 | 87.407 | 0 | 70.4433 | 2021 | 87.407 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов: мероприятия, направленные на устранение выявленных фактов, угроз возникновения аварийных, нештатных и чрезвычайных ситуаций. | нд | 0.25 | 0.25 | 3.878 | 3.705 | 0 | 17 | 0 | 914
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 10.07 | нд | 10.07 | 0 | 0 | 16.498 | 0 | 8.3917 | 2021 | 16.498 |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 10.07 | нд | 10.07 | 0 | 0 | 16.498 | 0 | 8.3917 | 2021 | 16.498 |  | нд | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Замена трансформаторной подстанции №42 на 2xКТП250 кВА с тр-рами ТМГ250/6(10)/0,4 | H_UES_P1 2019 | 0 | ЛСР | 0 | 0 | 0 | 2.356 | 0 | 0 | 2020 | 2.356 |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Замена трасформаторной постанции№63 на КТП 250 кВАс тр-р ТМГ 250/10/0,4, | H_UES_P2 2019 | 0 | ЛСР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 0 |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.3 | Замена КТПН ТП-84 | [9 empty] | 2021 |  |  | нд | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Замена трансформатора в ТП-8 (250 кВА) | H_UES_P1 2018 | 0.393 | ЛСР | 0.393 | 0 | 0 | 0.545 | 0 | 0.3275 | 2018 | 0.545 |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Монтаж дополнительного АВР ТП-22 | H_UES_P2 2018 | 0.337 | ЛСР | 0.337 | 0 | 0 | 0.383 | 0 | 0.28083 | 2018 | 0.383 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов: мероприятия, направленные на устранение выявленных фактов, угроз возникновения аварийных, нештатных и чрезвычайных ситуаций. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | АВР | 0 | АВР
1.2.1.2 | Монтаж дополнительного АВР ТП-34 | H_UES_P3 2018 | 0.149 | ЛСР | 0.149 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0.12417 | 2018 | 0.15 |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | АВР | 0 | АВР
1.2.1.2 | Монтаж дополнительного АВР в РП-1 | H_UES_P1 | 0.419 | ЛСР | 0.419 | 0 | 0 | 0.492 | 0 | 0.34917 | 2017 | 0.492 |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | АВР | 0 | АВР
1.2.1.2 | Монтаж дополнительного АВР в трансформаторной подстанции №99 | H_UES_P3 2019 | 0 | ЛСР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 0 |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | АВР | 0 | АВР
1.2.1.2 | Замена трасформаторных постанции мкр.рудник г. Учалы на 2xКТП 160 кВА с тр-рами ТМГ160/6(10)/0,4 | H_UES_P1 2020 | 0 | ЛСР | 0 | 0 | 0 | 4.392 | 0 | 0 | 2020 | 4.392 |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумные в РП №1 г.Учалы (3 шт.) | H_UES_P2 2020 | 1.47 | ЛСР | 1.47 | 0 | 0 | 0.878 | 0 | 1.225 | 2020 | 0.878 |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.2 | Замена распределительного устройства в трасформаторных подстанциях ( 3 шт.) | H_UES_P1 2021 | 4.403 | ЛСР | 4.403 | 0 | 0 | 4.403 | 0 | 3.6692 | 2021 | 4.403 |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумные в РП 2 г.Учалы (6 шт.) | H_UES_P2 2021 | 2.899 | ЛСР | 2.899 | 0 | 0 | 2.899 | 0 | 2.4158 | 2021 | 2.899 |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 37.024 | ЛСР | 37.024 | 0 | 0 | 38.1282 | 0 | 30.8533 | нд | 38.1282 |  | нд | 0 | 0 | 3.878 | 3.705 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 37.024 |  | 37.024 | 0 | 0 | 38.1282 | 0 | 30.8533 | нд | 38.1282 | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов: мероприятия, направленные на устранение выявленных фактов, угроз возникновения аварийных, нештатных и чрезвычайных ситуаций. | нд | 0 | 0 | 3.878 | 3.705 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6/0,4 кВ ф совместной подвески ВЛ- 6кВ ТП-43 ТП-50 ВЛ-0,4кВ ТП-46 (3 км) | Н_UES_P2 | 4.008 | ЛСР | 4.008 | 0 | 0 | 4.17 | 0 | 3.34 | 2017 | 4.17 |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф 21-08 с.Учалы (2 км) | H_UES_P4 2018 | 2.146 | ЛСР | 2.146 | 0 | 0 | 2.381 | 0 | 1.7883 | 2018 | 2.381 |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф8-37 п.Межозерный (4,7 км) | H_UES_P5 2018 | 3.388 | ЛСР | 3.388 | 0 | 0 | 3.653 | 0 | 2.8233 | 2019 | 3.653 |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-43 ф-5 (1,1 км) | H_UES_P6 2018 | 1.568 | ЛСР | 1.568 | 0 | 0 | 1.777 | 0 | 1.3067 | 2018 | 1.777 |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф8-17 п.Межозерный (2,3 км) | H_UES_P45 2019 | 3.61 | ЛСР | 3.61 | 0 | 0 | 2.257 | 0 | 3.0083 | 2021 | 2.257 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-4 ф-1 ТП-41 (1,45 км) | H_UES_P41 2019 | 4.908 | ЛСР | 4.908 | 0 | 0 | 1.1558 | 0 | 4.09 | 2020 | 1.1558 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-4 ТП-82 (1,45 км) | H_UES_P41 2019 | 3.037 | ЛСР | 3.037 | 0 | 0 | 1.1558 | 0 | 2.5308 | 2020 | 1.1558 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ пер. Советский п.Миндяк (0,145 км) | H_UES_P42 2019 | 0.309 | ЛСР | 0.309 | 0 | 0 | 0.3026 | 0 | 0.2575 | 2019 | 0.3026 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП-93 (0,7 км) | H_UES_P43 2019 | 1.809 | ЛСР | 1.809 | 0 | 0 | 1.7742 | 0 | 1.5075 | 2019 | 1.7742 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП-94 (0,34 км) | H_UES_P44 2019 | 0.942 | ЛСР | 0.942 | 0 | 0 | 0.9308 | 0 | 0.785 | 2019 | 0.9308 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии 10 кВ от ПС-77 п.Миндяк (1,5 км) | H_UES_P3 2020 | 2.125 | ЛСР | 2.125 | 0 | 0 | 9.397 | 0 | 1.7708 | 2020 | 9.397 |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-94 и ТП-104 с.Учалы (3 км) | H_UES_P3 2021 | 5.966 | ЛСР | 5.966 | 0 | 0 | 5.966 | 0 | 4.9717 | 2021 | 5.966 |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии ф.4-13 и ф.4-25 (2,5 км) | H_UES_P4 2021 | 3.208 | ЛСР | 3.208 | 0 | 0 | 3.208 | 0 | 2.6733 | 2021 | 3.208 |  | нд | 0 | 0 | 0.44 | 0.413 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-41 ул. Салавата Юлаева (протяженность 1,2075 км) | H_UES_P4 2021 | нд | ЛСР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.18 | 1.066 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-83 ф-3 | H_UES_P3 2021 | нд | ЛСР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.69 | 0.624 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-83 ф-2 | H_UES_P4 2021 | нд | ЛСР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.62 | 0.56 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Переустройство КЛ-10 кВ ф.31-14 | H_UES_P4 2021 | нд | ЛСР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.265 | 0.362 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Переустройство КЛ-10 кВ ф.31-05 | H_UES_P4 2021 | нд | ЛСР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.268 | 0.255 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-3 от ТП-95 | H_UES_P4 2021 | нд | ЛСР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.415 | 0.425 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | ЛСР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 25.744 | нд | 25.744 | 0 | 0 | 20.716 | 0 | 21.4533 | нд | 20.716 | Определение основных направлений экономических потерь электроэнергии и целенаправленное уменьшение этих потерь | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 914
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 25.744 | нд | 25.744 | 0 | 0 | 20.716 | 0 | 21.4533 | нд | 20.716 |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 912
1.2.3.1 | Создание системы АСКУЭ | H_UES_C1 | 25.744 | ЛСР | 25.744 | 0 | 0 | 20.716 | 0 | 21.4533 | 2021 | 20.716 |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 912
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 2
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 17 | нд | нд
1.2.3.5 | Строительство ВОЛС | [9 empty] | нд |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7
1.2.3.5 | Монтаж УСПД | [9 empty] | нд |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 11.694 | нд | 11.694 | 0 | 0 | 12.0648 | 0 | 9.745 | 2021 | 12.0648 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 11.694 | нд | 11.694 | 0 | 0 | 12.0648 | 0 | 9.745 | нд | 12.0648 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция зданий, сооружений и ограждений | Н_UES_P3 | 11.694 | ЛСР | 11.694 | 0 | 0 | 12.0648 | 0 | 9.745 | 2021 | 12.0648 | Улучшение условий труда работников | нд |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | нд |  | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 12.102 | нд | 12.102 | 0 | 0 | 24.671 | 0 | 10.085 | 2021 | 24.671 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 1.134 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство электроснабжения от ПС-2 "Иремель" мкр. "Юго-Восточный" (Проектные работы и приобретение материалов на строительство) | H_UES_H1 | 10.961 | ЛСР | 10.961 | 0 | 0 | 21.306 | 0 | 9.1342 | 2021 | 21.306 | Повышение надежности. | нд | 0 | 0 | 0 | Согласно проекта | нд | Согласно проекта | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ II ввода в РП-5 (0,300 км) | H_UES_H8 | 1.141 | ЛСР | 1.141 | 0 | 0 | 1.294 | 0 | 0.95083 | 2017 | 1.294 | Повышение надежности. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ РП-6 (1 км) | H_UES_H2 2021 | 2.071 | ЛСР | 2.071 | 0 | 0 | 2.071 | 0 | 1.7258 | 2021 | 2.071 | Повышение надежности. | нд | 0 | 0 | 0 | 0.895 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-14 до ТП-38 | [9 empty] | 2022 |  | Повышение надежности. |  | 0 | 0 | 0 | 0.239
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 36.214 | нд | 36.214 | 0 | 0 | 40.395 | 0 | 30.1783 | 2021 | 40.395 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение программных и технических средств автоматизированной системы диспетчерского контроля и управления объектами городских электрических сетей | H_UES_C1 2018 | 1.912 | ЛСР | 1.912 | 0 | 0 | 1.701 | 0 | 1.5933 | 2021 | 1.701 | Повышение надежности. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение оборудования для участка ИЗПИ и РЗА | H_UES_H1 2018 | 1.822 | КП | 1.822 | 0 | 0 | 2.131 | 0 | 1.5183 | 2021 | 2.131 | Повышение надежности. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение грузопассажирского автомобиля повышенной проходимости | H_UES_H2 2018 | 0.905 | КП | 0.905 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.75417 | 2018 | 0.8 | Приобретение автотранспорта для организации проведения аварийно-воостановительных и плановых работ, доставки персонала и необходимого инвентаря | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1 | нд | нд
1.6 | Приобретение трактора-мульчера с дополнительным оборудованием | H_UES_H3 2018 | 3.587 | КП | 3.587 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 2.9892 | 2018 | 3.7 |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | нд
1.6 | Приобретение автомобиля повышенной проходимости | H_UES_H5 | 0.303 | КП | 0.303 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0.2525 | 2017 | 1.5 |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | нд
1.6 | Приобретение Автоподъемника | Н_UES_H2 | 3.53 | КП | 3.53 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 2.9417 | 2017 | 3.4 |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | нд
1.6 | Приобретение грузопассажирского автомобиля повышенной проходимости | Н_UES_H4 | 1.33 | КП | 1.33 | 0 | 0 | 1.55 | 0 | 1.1083 | 2017 | 1.55 |  | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | нд
1.6 | Приобретение раскаточно-прицепного устройства | Н_UES_H3 | 0.362 | КП | 0.362 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.30167 | 2017 | 0.4 |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | нд
1.6 | Приобретение автомобиля повышенной проходимости | H_UES_H5 2018 | 0.846 |  | 0.846 |  |  | 1.5 | 0 | 0.705 | 2018 | 1.5 |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | нд
1.6 | Приобретение бурильной установки МРК | H_UES_H1 2019 | 0 |  | 0 |  |  | 2.119 | 0 | 0 | 2019 | 2.119 |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | нд
1.6 | Приобретение передвижной высоковольтной лаборатории | H_UES_H2 2019 | 3.3 |  | 3.3 |  |  | 2.62 | 0 | 2.75 | 2019 | 2.62 |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | нд
1.6 | Приобретение автомобиля повышенной проходимости | H_UES_H3 2019 | 0.732 |  | 0.732 |  |  | 0.72 | 0 | 0.61 | 2019 | 0.72 |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | нд
1.6 | Приобретение кран-манипулятора | H_UES_H1 2020 | 12.254 | КП | 12.254 | 0 | 0 | 12.914 | 0 | 10.2117 | 2021 | 12.914 |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд
1.6 | Приобретение оборудования (не требующего монтажа) | H_UES_H6 2018 | 5.331 | КП | 5.331 | 0 | 0 | 5.34 | 0 | 4.4425 | 2021 | 5.34 |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 15 | нд | нд