## Форма 3.
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 3. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа АО "Учалинские электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2022 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Минпрома РБ № 85-О от 05.08.2021 г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) |  | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2016 года, млн. рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений, млн. рублей (без НДС) | [5 empty] | Освоение капитальных вложений 2016 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[10 empty] | План |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План на 01.01.2016 года |  | План на 01.01.2019 года |  | Факт на 01.01.2019 года |  |  |  | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) | Итого за период реализации инвестиционной программы (Факт)
[5 empty] | План | Факт | План | Факт |  | Всего, в т.ч.: | проектноизыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектноизыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.1 | 29.2 | 29.3 | 29.4 | 29.5 | 29.6 | 29.7 | 29.8 | 30 | 31 | 32
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | 2017 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 167.6027 | 6.505 | 97.3744 | 35.0718 | 29.5627 | 171.3825 | 9.312 | 99.6233 | 38.4372 | 25.7358 | нд | нд | нд | 109.7352 | нд | 118.9842 | 0 | 37.747 | 29.3007 | 29.4525 | 35.9167 | 34.78 | 33.112 | 38.279 | 36.688 | 47.956 | 135.0173 | 150.4675 | 1. Заключение ГКТ РБ. 2. Изменения за счет НДС 20%
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | 2017 | 2021 | 2021 | 0.94833 | 0.94833 | нд | 39.3678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.6758 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.94833 | 20.6417 | 0.94833 | 42.4892 | 0 | 26.952 | 9.9263 | 10.0449 | 14.3258 | 13.297 | 0 | 14.129 | 10.452 | 21.095 | 34.7041 | 58.5659 | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | 2017 | 2021 | 2021 | 34.5608 | 34.5608 | нд | 73.0942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.4433 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 34.5608 | 55.9302 | 34.5608 | 52.3775 | 0 | 5.405 | 9.871 | 10.5441 | 16.4467 | 16.34 | 20.363 | 19.179 | 22.71 | 23.052 | 69.3907 | 69.1151 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 9.7717 | 9.7717 | нд | 20.9076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 9.7717 | 13.73 | 9.7717 | 6.3383 | 0 | 0 | 1.5508 | 1.7051 | 0 | 0 | 6.246 | 0 | 1.638 | 1.496 | 9.4348 | 3.2011 | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | 2017 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 34.2331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1783 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 19.4333 | нд | 17.7792 | 0 | 5.39 | 7.9525 | 7.1585 | 5.1442 | 5.143 | 6.503 | 4.971 | 1.888 | 2.313 | 21.4877 | 19.5855 | нд
1 | АО "Учалинские электрические сети" | Г | нд | 2017 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 167.6027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.3825 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 109.7352 | нд | 118.9842 | 0 | 0 | 19.3744 | 29.4525 | 35.9167 | 34.78 | 33.112 | 38.279 | 36.688 | 47.956 | 125.0911 | 150.4675 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0.94833 | 0.94833 | нд | 39.3678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.6758 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.94833 | 20.6417 | 0.94833 | 42.4892 | 0 | 0 | 9.9263 | 10.0449 | 14.3258 | 13.297 | 0 | 14.129 | 10.452 | 21.095 | 34.7041 | 58.5659 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.6842 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 18.6833 | нд | 40.4975 | 0 | 26.952 | 9.9263 | 10.0449 | 12.3342 | 13.297 | 0 | 14.129 | 10.452 | 21.095 | 32.7124 | 58.5659 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 37.3763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 18.6833 | нд | 40.4975 | 0 | 26.952 | 9.9263 | 10.0449 | 12.3342 | 13.297 | 0 | 11.988 | 10.452 | 17.182 | 32.7124 | 52.5119 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение зявителей в зоне обслуживания АО "УЭС" (п.Буйда., г.Учалы, с.Миндяк, с. Учалы), 4.5 км | I_UES_T1 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 8.45 | 0 | 8.45 | 0 | 0 | 8.3092 | 0 | 8.3092 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение зявителей в зоне обслуживания АО "УЭС" (п.Буйда., г.Учалы, с.Миндяк, с. Учалы), 5 км | I_UES_T2 | П | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 9.9263 | 0 | 9.9263 | 0 | 0 | 9.8775 | 0 | 9.8775 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 9.9263 | 10.0449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9263 | 10.0449 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение зявителей в зоне обслуживания АО "УЭС" (п.Буйда., г.Учалы, с.Миндяк, с. Учалы), 5 км | I_UES_T3 | П | 2019 | 2019 | 2021 | нд | нд | нд | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 40.4975 | 0 | 40.4975 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 18.6833 | нд | 40.4975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3342 | 11.407 | 0 | 11.988 | 10.452 | 17.182 | 22.7862 | 40.577 | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.141 | 0 | 3.913 | 0 | 6.054 | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.1 | Строительство, переустройство КТПН и ЛЭП ( 250 МВА) | I_UES_Y1 2019 | П | 2019 | 2019 | 2019 | 0.94833 | 0.94833 | нд | 1.9915 | 0 | 1.9915 | 0 | 0 | 1.9917 | 0 | 1.9917 | 0 | 0 | нд | нд | 0.94833 | 1.9583 | 0.94833 | 1.9917 |  |  | 0 | 0 | 1.9917 | 1.89 |  | 0 | 0 | 0 | 1.9917 | 1.89 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | 2017 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 73.0942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.4433 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 55.9302 | нд | 52.3775 | 0 | 5.405 | 9.871 | 10.5441 | 16.4467 | 16.34 | 20.363 | 19.179 | 22.71 | 23.052 | 69.3907 | 69.1151 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | 2017 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 13.9814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3917 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 12.44 | нд | 7.31 | 0 | 1.178 | 0.91356 | 0.74492 | 0 | 0 | 4.466 | 1.534 | 2.792 | 2.413 | 8.1716 | 4.6919 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | 2017 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 13.9814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3917 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 12.44 | нд | 7.31 | 0 | 1.178 | 0.91356 | 0.74492 | 0 | 0 | 4.466 | 1.534 | 2.792 | 2.413 | 8.1716 | 4.6919 | нд
1.2.1.2 | Замена трансформаторной подстанции №42 на 2xКТП250 кВА с тр-рами ТМГ250/6(10)/0,4 г.Учалы | H_UES_P1 2019 | П | 2019 | 2019 | 2019 | 1.1367 | 1.1367 | нд | 1.9966 | 0 | 0 | 1.9966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 1.1367 | 1.9633 | 1.1367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена трасформаторной постанции№63 на КТП 250 кВАс тр-р ТМГ 250/10/0,4, п.Межозерный | H_UES_P2 2019 | П | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена трансформатора в ТП-8 (250 кВА) г.Учалы | H_UES_P1 2018 | П | 2018 | 2018 | 2018 | 0.23583 | 0.23583 | нд | 0.46186 | 0 | 0 | 0.46186 | 0 | 0.3275 | 0.03275 | 0 | 0.29475 | 0 | нд | нд | 0.23583 | 0 | 0.23583 | 0 | 0 | 0 | 0.46186 | 0.33305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46186 | 0.33305 | нд
1.2.1.2 | Монтаж дополнительного АВР ТП-22 г.Учалы | H_UES_P2 2018 | П | 2018 | 2018 | 2018 | 0.1425 | 0.1425 | нд | 0.32458 | 0 | 0 | 0.32458 | 0 | 0.28083 | 0.028083 | 0 | 0.25275 | 0 | нд | нд | 0.1425 | 0 | 0.1425 | 0 | 0 | 0 | 0.32458 | 0.28559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32458 | 0.28559 | нд
1.2.1.2 | Монтаж дополнительного АВР ТП-34 г.Учалы | H_UES_P3 2018 | П | 2018 | 2018 | 2018 | 0.094167 | 0.094167 | нд | 0.12712 | 0 | 0 | 0.12712 | 0 | 0.12417 | 0.012417 | 0 | 0.11175 | 0 | нд | нд | 0.094167 | 0 | 0.094167 | 0 | 0 | 0 | 0.12712 | 0.12627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12712 | 0.12627 | нд
1.2.1.2 | Монтаж дополнительного АВР в РП-1 г.Учалы | H_UES_P1 | З | 2017 | 2017 | 2017 | 0.25167 | 0.25167 |  | 0.41695 | 0 | 0 | 0.41695 | 0 | 0.34917 | 0.034917 | 0 | 0.31425 | 0 |  |  | 0.25167 | 0 | 0.25167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Монтаж дополнительного АВР в трансформаторной подстанции №99 с.Учалы | H_UES_P3 2019 | П | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.51271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена трасформаторных постанции мкр.рудник г. Учалы на 2xКТП 160 кВА с тр-рами ТМГ160/6(10)/0,4 | H_UES_P1 2020 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 2.1525 | 0 | нд | 3.722 | 0 | 0 | 3.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2.1525 | 3.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.722 | 0 | 0 | 0 | 3.722 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумные в РП №1 г.Учалы (3 шт.) | H_UES_P2 2020 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 0.36583 | 0.36583 | нд | 0.74407 | 0 | 0 | 0.744 | 0 | 1.225 | 0.1225 | 0 | 1.1025 | 0 | нд | нд | 0.36583 | 0.73167 | 0.36583 | 1.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.744 | 0 | 0 | 0 | 0.744 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена распределительного устройства в трасформаторных подстанциях ( 3 шт.) г.Учалы | H_UES_P1 2021 | П | 2021 | 2021 | 2021 | 2.0383 | 2.0383 | нд | 3.7314 | 0 | 0 | 3.731 | 0 | 3.6692 | 0.36692 | 0 | 3.3022 | 0 | нд | нд | 2.0383 | 3.6692 | 2.0383 | 3.6692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.861 | 0.619 | 0.861 | 0.619 | нд
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумные в РП 2 г.Учалы (6 шт.) | H_UES_P2 2021 | П | 2021 | 2021 | 2021 | 1.3417 | 1.3417 | нд | 2.4568 | 0 | 0 | 2.457 | 0 | 2.4158 | 0.24158 | 0 | 2.1742 | 0 | нд | нд | 1.3417 | 2.4158 | 1.3417 | 2.4158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.534 | 1.217 | 1.05 | 1.217 | 2.584 | нд
1.2.1.2 | Замена КТПН ТП-84 | H_UES_P2 2021 | П | 2021 | 2021 | 2021 | 0.093 | 0.093 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 0 | 0.051 | 0.562 | 0.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 0.744 | 0.714 | 0.744
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 31.3325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8533 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 22.3243 | нд | 22.9017 | 0 | 1.669 | 5.2907 | 4.6898 | 5.9683 | 6.409 | 7.964 | 4.032 | 4.204 | 4.059 | 23.427 | 19.1898 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 31.3325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8533 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 22.3243 | нд | 22.9017 | 0 | 1.669 | 5.2907 | 4.6898 | 5.9683 | 6.409 | 7.964 | 4.032 | 4.204 | 4.059 | 23.427 | 19.1898 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6/0,4 кВ ф совместной подвески ВЛ- 6кВ ТП-43 ТП-50 ВЛ-0,4кВ ТП-46 (протяженность 3 км) | Н_UES_P2 | З | 2017 | 2017 | 2017 | 1.8633 | 1.8633 |  | 3.5339 | 0.534 | 3 | 0 | 0 | 3.34 | 0.334 | 3.006 | 0 | 0 |  |  | 1.8633 | 0 | 1.8633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф 21-08 с.Учалы (протяженность 2 км) | H_UES_P4 2018 | П | 2018 | 2018 | 2018 | 0.79833 | 0.79833 | нд | 2.0178 | 0 | 2.018 | 0 | 0 | 1.7883 | 0.17883 | 1.6095 | 0 | 0 | нд | нд | 0.79833 | 0 | 0.79833 | 0 | 0 | 0 | 2.0178 | 1.8186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0178 | 1.8186 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф8-37 п.Межозерный (протяженность 4,7 км) | H_UES_P5 2018 | П | 2018 | 2019 | 2019 | 1.1708 | 1.1708 | нд | 3.0958 | 0.096 | 3 | 0 | 0 | 2.8233 | 0.28233 | 2.541 | 0 | 0 | нд | нд | 1.1708 | 1.3067 | 1.1708 | 1.3067 | 0 | 0 | 1.7669 | 1.5424 | 1.3067 | 1.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0736 | 2.8104 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-43 ф-5 (протяженность 1,1 км) | H_UES_P6 2018 | П | 2018 | 2018 | 2018 | 0.64667 | 0.64667 | нд | 1.5059 | 0.114 | 1.314 | 0 | 0 | 1.3067 | 0.13067 | 1.176 | 0 | 0 | нд | нд | 0.64667 | 0 | 0.64667 | 0 | 0 | 0 | 1.5059 | 1.3288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5059 | 1.3288 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф8-17 п.Межозерный (протяженность 2,3 км) | H_UES_P45 2019 | П | 2019 | 2020 | 2020 | 0.81417 | 0.81417 | нд | 1.9127 | 0 | 1.9127 | 0 | 0 | 3.0083 | 0.30083 | 2.7075 | 0 | 0 | нд | нд | 0.81417 | 1.8808 | 0.81417 | 3.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1275 | 1.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1275 | 1.661 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-2 ТП-101 и ф-1 ТП - 41 (протяженность 0,68 км и 1,9 км) | H_UES_P41 2019 | П | 2019 | 2019 | 2019 | 0.42167 | 0.42167 | нд | 0.97949 | 0 | 0.97949 | 0 | 0 | 4.09 | 0.409 | 3.681 | 0 | 0 | нд | нд | 0.42167 | 0.96317 | 0.42167 | 4.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98417 | 0.894 | 0 | 1.671 | 0.867 | 0.849 | 1.8512 | 3.414 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-4 ТП-82 (протяженность 1,45 км) | H_UES_P41 2019 | П | 2019 | 2019 | 2019 | 0.42167 | 0.42167 | нд | 0.97949 | 0 | 0.97949 | 0 | 0 | 2.5308 | 0.25308 | 2.2778 | 0 | 0 | нд | нд | 0.42167 | 0.96317 | 0.42167 | 2.5308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.109 | 0 | 0 | 0 | 1.109 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ пер. Советский п.Миндяк (протяженность 0,145 км) | H_UES_P42 2019 | П | 2019 | 2019 | 2019 | 0.10917 | 0.10917 | нд | 0.25644 | 0 | 0.25644 | 0 | 0 | 0.2575 | 0.02575 | 0.23175 | 0 | 0 | нд | нд | 0.10917 | 0.25217 | 0.10917 | 0.2575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2575 | 0.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2575 | 0.224 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП-93 (протяженность 0,7 км) | H_UES_P43 2019 | П | 2019 | 2019 | 2019 | 0.6625 | 0.6625 | нд | 1.5036 | 0.1 | 1.4036 | 0 | 0 | 1.5075 | 0.15075 | 1.3567 | 0 | 0 | нд | нд | 0.6625 | 1.4785 | 0.6625 | 1.5075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5075 | 1.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5075 | 1.49 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП-94 (протяженность 0,34 км) | H_UES_P44 2019 | П | 2019 | 2019 | 2019 | 0.37167 | 0.37167 | нд | 0.78881 | 0 | 0.78881 | 0 | 0 | 0.785 | 0.0785 | 0.7065 | 0 | 0 | нд | нд | 0.37167 | 0.77567 | 0.37167 | 0.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.785 | 0.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.785 | 0.872 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии 10 кВ от ПС-77 п.Миндяк (протяженность 1,5 км) | H_UES_P3 2020 | П | 2020 | 2020 | 2020 | 3.7283 | 3.7283 | нд | 7.9636 | 0.964 | 7 | 0 | 0 | 1.7708 | 0.17708 | 1.5938 | 0 | 0 | нд | нд | 3.7283 | 7.0592 | 3.7283 | 1.7708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.964 | 1.252 | 0 | 0 | 7.964 | 1.252 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-83 ф.3 с.Учалы (протяженность 3 км) | H_UES_P3 2021 | П | 2021 | 2021 | 2021 | 2.6175 | 2.6175 | нд | 5.0559 | 0.5 | 4.556 | 0 | 0 | 4.9717 | 0.49717 | 4.4745 | 0 | 0 | нд | нд | 2.6175 | 4.9717 | 2.6175 | 4.9717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.537 | 0.536 | 0.537 | 0.536 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии ф.4-13 и ф.4-25 (протяженность 2,5 км) | H_UES_P4 2021 | П | 2021 | 2021 | 2021 | 1.4067 | 0.585 | нд | 2.7186 | 0 | 2.7186 | 0 | 0 | 2.6733 | 0.26733 | 2.406 | 0 | 0 | нд | нд | 1.4067 | 2.6733 | 1.4067 | 2.6733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.713 | 0.709 | 0.713 | 0.709 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-83 ф-2 | H_UES_P3 2021 | П | 2021 | 2021 | 2021 | 0.354 | 0.354 | нд | [5 empty] | 0.45 | 0 | 0.138 | 0.273 | 0.039 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0.438 | 0.45 | 0.438 | нд
1.2.2.1 | Переустройство КЛ-10 кВ ф.31-14 | H_UES_P3 2021 | П | 2021 | 2021 | 2021 | 0.419 | 0.419 | [6 empty] | 0.678 | 0 | 0.295 | 0.35 | 0.033 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.557 | 0.573 | 0.557 | 0.573 | нд
1.2.2.1 | Переустройство КЛ-10 кВ ф.31-05 | H_UES_P3 2021 | П | 2021 | 2021 | 2021 | 0.469 | 0.469 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.557 | 0 | 0.077 | 0.446 | 0.034 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.708 | 0.528 | 0.708 | 0.528 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-3 от ТП-95 | H_UES_P3 2021 | П | 2021 | 2021 | 2021 | 0.296 | 0.296 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.372 | 0 | 0.136 | 0.209 | 0.027 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.372 | 0.426 | 0.372 | 0.426 | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 17.5559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4533 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 13.59 | нд | 16.6567 | 0 | 1.418 | 2.0407 | 2.4661 | 7.9367 | 7.381 | 5.365 | 13.172 | 15.714 | 16.58 | 31.0563 | 39.5991 | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 17.5559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4533 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 13.59 | нд | 16.6567 | 0 | 0.338 | 2.0407 | 2.4661 | 7.9367 | 7.381 | 5.365 | 11.388 | 14.002 | 14.408 | 29.3443 | 35.6431 | нд
1.2.3.1 | Создание системы АСКУЭ | H_UES_C1 | П | 2017 | 2021 | 2021 | 8.5 | 8.5 | нд | 17.5559 | 0 | 0 | 15.9169 | 0 | 21.4533 | 2.1453 | 0 | 19.308 | 0 | нд | нд | 8.5 | 13.59 | 8.5 | 16.6567 | 0 | 0.338 | 2.0407 | 2.4661 | 7.9367 | 7.381 | 5.365 | 11.388 | 14.002 | 14.408 | 29.3443 | 35.6431 | нд
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087 | 0.226 | 0.085 | 0.226 | 0.172 | нд
1.2.3.2 | Создание системы АСКУЭ | H_UES_C1 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087 | 0.226 | 0.085 | 0.226 | 0.172 | нд
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.697 | 1.28 | 2.087 | 1.28 | 3.784 | нд
1.2.3.5 | Строительство ВОЛС(7 км) | Г | П | 2021 | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.697 | 1.28 | 1.313 | 1.28 | 3.01 | нд
1.2.3.5 | Монтаж УСПД | Г | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.206 | 0.774 | 0.206 | 0.774
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | 2017 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | нд | 10.2244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 7.5758 | 0 | 5.5092 | 0 | 1.14 | 1.6261 | 2.6432 | 2.5417 | 2.55 | 2.568 | 0.441 | 0 | 0 | 6.7358 | 5.6342 | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10.2244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 7.5758 | нд | 5.5092 | 0 | 1.14 | 1.6261 | 2.6432 | 2.5417 | 2.55 | 2.568 | 0.441 | 0 | 0 | 6.7358 | 5.6342 | нд
1.2.4.1 | Реконструкция зданий, сооружений и ограждений г.Учалы, п.Межозерный | Н_UES_P3 | П | 2017 | 2021 | 2021 | 3.6917 | 3.6917 | нд | 10.2244 | 1 | 10.2244 | 0 | 0 | 9.745 | 0.9745 | 8.7705 | 0 | 0 | нд | нд | 3.6917 | 7.5758 | 3.6917 | 5.5092 | 0 | 1.14 | 1.6261 | 2.6432 | 2.5417 | 2.55 | 2.568 | 0.441 | 0 | 0 | 6.7358 | 5.6342 | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | 2017 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 20.9076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 13.73 | нд | 6.3383 | 0 | 0 | 1.5508 | 1.7051 | 0 | 0 | 6.246 | 0 | 1.638 | 1.496 | 9.4348 | 3.2011 | нд
1.4 | Строительство электроснабжения от ПС-2 "Иремель" мкр. "Юго-Восточный" (Проектные работы и приобретение материалов на строительство) | H_UES_H1 | П | 2017 | 2021 | 2021 | 8.125 | 8.125 | нд | 18.0559 | 3 | 15.2 | 0 | 0 | 9.1342 | 2 | 0 | 7.1342 | 0 | нд | нд | 8.125 | 13.73 | 8.125 | 6.3383 | 0 | 0 | 1.5508 | 1.7051 | 0 | 0 | 6.246 | 0 | 1.224 | 1.234 | 9.0208 | 2.9391 | нд
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ II ввода в РП-5 (протяженность 0,300 км) | H_UES_H8 | З | 2017 | 2017 | 2017 | 0.63167 | 0.63167 |  | 1.0966 | 0.097 | 1 | 0 | 0 | 0.95083 | 0.095083 | 0.85575 | 0 | 0 | нд | нд | 0.63167 | 0 | 0.63167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ РП-6 (протяженность 1 км) | H_UES_H2 2021 | П | 2021 | 2021 | 2021 | 1.015 | 1.015 |  | 1.7551 | 0.1 | 1.655 | 0 | 0 | 1.7258 | 0.17258 | 1.5533 | 0 | 0 | нд | нд | 1.015 | 1.7258 | 1.015 | 1.7258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-14 до ТП-38 | H_UES_H2 2021 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | 0.061 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.414 | 0 | 0.047 | 0.34 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.414 | 0.262 | 0.414 | 0.262
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | 2017 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 34.2331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1783 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 19.4333 | нд | 17.7792 | 0 | 5.39 | 7.9525 | 7.1585 | 5.1442 | 5.143 | 6.503 | 4.971 | 1.888 | 2.313 | 21.4877 | 19.5855 | нд
1.6 | Приобретение программных и технических средств автоматизированной системы диспетчерского контроля и управления объектами городских электрических сетей | H_UES_C1 2018 | Н | 2018 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 1.4415 | 0 | 0 | 0 | 1.4678 | 1.5933 | 0 | 0 | 0 | 1.5933 | нд | нд | нд | 1.0008 | нд | 1.1158 | 0 | 0 | 0.42373 | 0.48559 | 0.33333 | 0.33333 | 0.338 | 0 | 0 | 0 | 1.0951 | 0.81893 | нд
1.6 | Приобретение оборудования для участка ИЗПИ и РЗА | H_UES_H1 2018 | Н | 2017 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 1.8059 | 0 | 0 | 0 | 1.6373 | 1.5183 | 0 | 0 | 0 | 1.5183 | нд | нд | нд | 1.0008 | нд | 0.9625 | 0 | 0 | 0.44915 | 0.17034 | 0.18 | 0.196 | 0.338 | 0.416 | 0 | 0 | 0.96715 | 0.78234 | нд
1.6 | Приобретение грузопассажирского автомобиля повышенной проходимости | H_UES_H2 2018 | Н | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0.67797 | 0 | 0 | 0 | 0.67797 | 0.75417 | 0 | 0 | 0 | 0.75417 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.67797 | 0.76695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67797 | 0.76695 | нд
1.6 | Приобретение трактора-мульчера с дополнительным оборудованием | H_UES_H3 2018 | Н | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 3.1356 | 0 | 0 | 0 | 3.1356 | 2.9892 | 0 | 0 | 0 | 2.9892 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 3.1356 | 3.0398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1356 | 3.0398 | нд
1.6 | Приобретение автомобиля повышенной проходимости | H_UES_H5 | Н | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 1.2712 | 0 | 0 | 0 | 1.2712 | 0.2525 | 0 | 0 | 0 | 0.2525 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Приобретение Автоподъемника | Н_UES_H2 | Н | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 2.8814 | 0 | 0 | 0 | 2.8814 | 2.9417 | 0 | 0 | 0 | 2.9417 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.583 | 0 | 0 | 0 | 3.583 | нд
1.6 | Приобретение грузопассажирского автомобиля повышенной проходимости(Газель) | H_UES_H2 2021 | Н | 2017 | 2017 | 2021 | нд | нд | нд | 1.3136 | 0 | 0 | 0 | 1.3136 | 1.1083 | 0 | 0 | 0 | 1.1083 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.642 | 1.5 | 1.642 | нд
1.6 | Приобретение раскаточно-прицепного устройства | Н_UES_H3 | Н | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 0.33898 | 0 | 0 | 0 | 0.33898 | 0.30167 | 0 | 0 | 0 | 0.30167 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Приобретение автомобиля повышенной проходимости | H_UES_H5 2018 | Н | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 1.2712 | 0 | 0 | 0 | 1.2712 | 0.705 | 0 | 0 | 0 | 0.705 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.2712 | 0.71695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2712 | 0.71695 | нд
1.6 | Приобретение бурильной установки МРК | H_UES_H1 2019 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 1.7958 | 0 | 0 | 0 | 1.7958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 1.7658 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Приобретение передвижной высоковольтной лаборатории | H_UES_H2 2019 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 2.2203 | 0 | 0 | 0 | 2.2203 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | нд | нд | нд | 2.1833 | нд | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 2.75 | нд
1.6 | Приобретение автомобиля повышенной проходимости | H_UES_H3 2019 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 0.61017 | 0 | 0 | 0 | 0.61017 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | нд | нд | нд | 0.6 | нд | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0.9 | нд
1.6 | Приобретение кран-манипулятора | H_UES_H1 2020 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 10.9441 | 0 | 0 | 0 | 10.9415 | 10.2117 | 0 | 0 | 0 | 10.2117 | нд | нд | нд | 10.7617 | нд | 10.2117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.39 | 0 | 0 | 0 | 5.39 | 0 | нд
1.6 | Приобретение оборудования для АБК | H_UES_H6 2018 | Н | 2017 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 4.5254 | 0 | 0 | 4.661 | 0 | 4.4425 | 0 | 0 | 4.4425 | 0 | нд | нд | нд | 2.1208 | нд | 2.1292 | 0 | 0 | 1.9949 | 1.9788 | 1.2708 | 0.964 | 0.436 | 0.972 | 0.388 | 0.671 | 4.0897 | 4.5858 | нд