## Ф10
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[5 empty] | за | III |  | квартал | 2020 |  | года
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | АО "Учалинские электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2020 |  | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом Минпрома РБ № 184-О от 17.07.2020 г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01. 2020 года, млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. 2020 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений года 2020, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[6 empty] | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |  | млн. рублей (с НДС) | %
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 46.271 | 0 | 46.271 | 46.271 | 34.679 | 0.5 | 2.681 | 12.281 | 14.187 | 17.191 | 17.811 | 16.299 | 0 | 11.592 | -11.592 | 74.9476 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 17.51 | 0 | 17.51 | 17.51 | 9.237 | 0 | 2.265 | 0 | 2.363 | 7.004 | 4.609 | 10.506 | 0 | 8.273 | -9.237 | 52.7527 | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 22.761 | 0 | 22.761 | 22.761 | 19.815 | 0 | 0 | 7.281 | 7.524 | 10.187 | 12.291 | 5.293 | 0 | 2.946 | -2.946 | 87.0568 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 6 | 0 | 6 | 6 | 5.627 | 0.5 | 0.416 | 5 | 4.3 | 0 | 0.911 | 0.5 | 0 | 0.373 | -0.373 | 93.7833 | нд
1 | АО "Учалинские электрические сети" | Г | 46.271 | 0 | 46.271 | 46.271 | 34.679 | 0.5 | 2.681 | 12.281 | 14.187 | 17.191 | 17.811 | 16.299 | 0 | 11.592 | -11.592 | 74.9476 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 17.51 | 0 | 17.51 | 17.51 | 9.237 | 0 | 2.265 | 0 | 2.363 | 7.004 | 4.609 | 10.506 | 0 | 8.273 | -9.237 | 52.7527 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей в зоне обслуживания АО "УЭС" (п.Буйда., г.Учалы, с.Миндяк, с. Учалы) | I_UES_T1 | 17.51 | 0 | 17.51 | 17.51 | 8.428 | 0 | 2.265 | 0 | 2.363 | 7.004 | 3.8 | 10.506 | 0 | 9.082 | -9.082 | 48.1325 | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 22.761 | 0 | 22.761 | 22.761 | 19.815 | 0 | 0 | 7.281 | 7.524 | 10.187 | 12.291 | 5.293 | 0 | 2.946 | -2.946 | 87.0568 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 1.622 | 0 | 1.622 | 1.622 | 1.18 | 0 | 0 | 1.622 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 0 | 0.442 | -0.442 | 72.7497 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 1.622 | 0 | 1.622 | 1.622 | 1.18 | 0 | 0 | 1.622 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 0 | 0.442 | -0.442 | 72.7497 | Техсовет №6 от 15.09.20 перенос на 4 квартал
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумные в РП №2 г.Учалы (6 шт) | H_UES_P2 | 1.622 | 0 | 1.622 | 1.622 | 1.18 | 0 | 0 | 1.622 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 0 | 0.442 | -0.442 | 72.7497 | Протокол техсовета № 6 от15.09.20 перенос на 4 квартал
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 5.151 | 0 | 5.151 | 5.151 | 4.838 | 0 | 0 | 2.111 | 1.942 | 3.04 | 2.896 | 0 | 0 | 0.313 | -0.313 | 93.9235 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 5.151 | 0 | 5.151 | 5.151 | 4.838 | 0 | 0 | 2.111 | 1.942 | 3.04 | 2.896 | 0 | 0 | 0.313 | -0.313 | 93.9235 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-1 ТП-41 (1,9 км) | H_UES_P46 | 2.111 | 0 | 2.111 | 2.111 | 2.005 | 0 | 0 | 2.111 | 1.942 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0.169 | -0.106 | 94.9787
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-4 ТП-82 (1,67 км) | H_UES_P47 | 1.418 | 0 | 1.418 | 1.418 | 1.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.418 | 1.331 | 0 | 0 | 0.087 | -1.331 | 93.8646 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ- 10 кВ от ПС-77 п.Миндяк (1,6 км) | H_UES_P3 | 1.622 | 0 | 1.622 | 1.622 | 1.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.622 | 1.502 | 0 | 0 | 0.12 | -0.12 | 92.6017 | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 15.483 | 0 | 15.483 | 15.483 | 13.319 | 0 | 0 | 3.378 | 5.303 | 6.812 | 8.016 | 5.293 | 0 | 2.164 | -2.164 | 86.0234 | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 12.857 | 0 | 12.857 | 12.857 | 11.621 | 0 | 0 | 3.378 | 3.629 | 6.812 | 7.992 | 5.293 | 0 | 1.236 | -1.236 | 90.3866 | нд
1.2.3.1 | Создание системы АСКУЭ (422 т.у.) | H_UES_C1 2020 | 12.857 | 0 | 12.857 | 12.857 | 11.621 | 0 | 0 | 3.378 | 3.629 | 5.506 | 7.992 | 3.973 | 0 | 1.236 | -1.236 | 90.3866 | нд
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.2 | Установка приборов учета в РП-2 | H_UES_C1 2020 | 0.426 | 0 | 0.426 | 0.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.426 | 0 | 0 | 0 | 0.426 | -0.426 | 0 | Протокол техсовета № 6 от15.09.20 перенос на 4 квартал
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.5 | Строительство ВОЛС (9 км) | H_UES_C1 2020 | 2.2 | 0 | 2.2 | 2.2 | 1.698 | 0 | 0 | 0 | 1.674 | 0.88 | 0.024 | 1.32 | 0 | 0.502 | -0.502 | 77.1818 | нд
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0.505 | 0 | 0.505 | 0.505 | 0.478 | 0 | 0 | 0.17 | 0.279 | 0.335 | 0.199 | 0 | 0 | 0.027 | -0.027 | 94.6535 | Протокол техсовета № 6 от15.09.20 перенос на 4 квартал
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0.505 | 0 | 0.505 | 0.505 | 0.478 | 0 | 0 | 0.17 | 0.279 | 0.335 | 0.199 | 0 | 0 | 0.027 | -0.027 | 94.6535 | нд
1.2.4.1 | Реконструкция зданий, сооружений и ограждений | H_UES_P4 | 0.505 | 0 | 0.505 | 0.505 | 0.478 | 0 | 0 | 0.17 | 0.279 | 0.335 | 0.199 | 0 | 0 | 0.027 | -0.027 | 94.6535 | Протокол техсовета № 6 от15.09.20 перенос на 4 квартал
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 6 | 0 | 6 | 6 | 5.627 | 0.5 | 0.416 | 5 | 4.3 | 0 | 0.911 | 0.5 | 0 | 0.373 | -0.373 | 93.7833 | нд
1.6. | Приобретение оборудования для участка ИЗПИ и РЗА | H_UES_H1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.416 | 0.5 | 0.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084 | -0.084 | 83.2 | нд
1.6. | Специализированная техника и механизмы(автовышка) | H_UES_H2 | 5 | 0 | 5 | 5 | 4.3 | 0 | 0 | 5 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | -0.7 | 86 | нд
1.6. | Приобретение оборудования (не требующего монтажа) | H_UES_H6 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1.411 | 0.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.911 | 0.5 | 0 | -0.411 | -0.5 | 64.5641 | нд