## Лист1
№ п.п | Идентификатор | Наименование присоединяемого объекта | Контрагент | Место нахождения объектов электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, адрес объектов. | Номер договора ТП | Дата подключения по договору ТП (План) | Дата подключения по договору ТП (Факт) | Мощность, кВт | Напряжение, кВ | Полная сметная стоимость Ипр тыс. руб, без НДС | Стоимость договора ТП, тыс.руб. (с НДС ) | Сумма оплаты, тыс. руб. ( с НДС ) | Остаток оплаты, тыс. руб (с НДС) | Фактический объем финансирования, тыс. руб (с НДС) | Физический объем работ (плановый) |  | № и дата документа (акта) о выполненных работах КС-2 | Дата фактического присоединения | Наименование объекта кап. вложений | Дата ввода в основные средства | Фактический закрытый объем, (км, кВт) к.0,89 | Работы капитального характера выполненные за отчетный период (08 счет) тыс. руб, без НДС
[15 empty] | Описание работ согласно ТУ ( с указанием марок применяемых материалов и опер. наименований) | Наименование работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
|  | Присоединение потребителей льготной категории (550 руб.) до 15 кВт | [19 empty] | 32.8779
1 |  | ж/дом | Слизовская Н.М. | РБ, Учалинский район, г.Учалы, пер.М.Джалиля, д.13 | № 298/09 | 2020-01-19 |  | 15 | 0.4 | 77.914 | 0.55 | 0.55 |  | 93.4968 | Строительство ВЛИ от опоры № 14 ВЛИ-0,4 кВ Л-3 ТП-180 до границ участка Заявителя проводом марки СИП сечением 35 мм |  | № 11 31.03.2020 |  | № 000001034 ВЛ-0,4 кВ ТП-180 ф.2,3 | 2020-04-30
[16 empty] | Строительство ВЛ-0,4 кВ/10 кВ |  |  |  |  | 0.069 | 77.914
2 |  | ж/дом | Хасанов М.Р. | РБ, Учалинский район, с.Учалы, ул.Матросова, д.30 | № 381/12 | 2020-04-24 | 2020-01-28 | 15 | 0.4 | 6.936 | 0.55 | 0.55 |  | 8.3232 | Монтаж провода в пролёте опор № 9 - № 9/1 ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-242 проводом СИП сечением 16 мм |  | № 15 31.03.2020 | 2020-01-28 | № 000001040 ВЛ-0,4 кВ ТП-242 ф.1,2,3,4 | 2020-04-30
[16 empty] | Строительство ВЛ-0,4 кВ/10 кВ |  |  |  |  | 0.024 | 6.936
3 |  | ж/дом | Мингажева А.А. | РБ, Учалинский район, г.Учалы, ул.Торговая, 17 | № 305/09 | 2020-01-30 | 2020-10-15 | 15 | 0.4 | 16.995 | 0.55 | 0.55 |  | 20.394 | Строительство ВЛИ от опоры № 6 ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-178 до границ участка Заявителя проводом марки СИП сечением 16 мм |  | № 2 31.01.2020 |  | № 000001032 ВЛ-0,4 кВ ТП-178 ф.3,4 | 2020-04-30
[16 empty] | Строительство ВЛ-0,4 кВ/10 кВ |  |  |  |  | 0.027 | 16.995
4 |  | ж/дом | Газизова А.Н. | РБ, Учалинский район, г.Учалы, ул.Геологов, д.2Б | № 333/10 | 2020-02-28 | 2020-01-27 | 15 | 0.4 | 9.602 | 0.55 | 0.55 |  | 11.5224 | Монтаж провода ВЛИ в пролёте опор № 5 - № 6 ВЛ-0,4 кВ Л-3-1 от ТП-140 проводом марки СИП сечением 16 мм |  | № 14 31.03.2020 | 2020-01-27 | № 000000424 Воздушные линии эл.передач 0,4 кв г.Учалы | 2020-04-30
[16 empty] | Строительство ВЛ-0,4 кВ/10 кВ |  |  |  |  | 0.071 | 9.602
5 |  | ж/дом | Касьянова И.М. | РБ, Учалинский район, г.Учалы, ул.Заозёрная, д.17 | № 286/09 | 2020-03-24 | 2020-02-21 | 15 | 0.4 | 63.916 | 0.55 | 0.55 |  | 76.6992 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 10 ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-51 до границ участка Заявителя проводом марки СИП сечением 25 мм |  | № 13 31.03.2020 | 2020-02-21 | № 000000922 ВЛ-0,4 кВ ТП-51 (УГОК) | 2020-04-30
[16 empty] | Строительство ВЛ-0,4 кВ/10 кВ |  |  |  |  | 0.076 | 63.916
6 |  | ж/дом | Аглеев И.Р. | РБ, Учалинский район, г.Учалы, пер.Сиреневый, д.9 | № 373/12 | 2020-04-19 | 2020-02-03 | 15 | 0.4 | 6.348 | 0.55 | 0.55 |  | 7.6176 | Монтаж провода ВЛИ в пролёте опор № 10 - № 10/1 ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-149 проводом марки СИП сечением 16 мм |  | № 5 28.02.2020 | 2020-02-03 | № 000000795 ВЛ-0,4 кВ ТП-149 | 2020-04-30
[16 empty] | Строительство ВЛ-0,4 кВ/10 кВ |  |  |  |  | 0.024 | 6.348
7 |  | торговый объект | ИП Хабибуллин А.М. | РБ, Учалинский район, г.Учалы, ул.50 лет Октября, д.4 | № 2/01 | 2020-05-14 | 2020-01-21 | 6 | 0.22 | 12.3 | 0.55 | 0.55 |  | 14.76 | Монтаж провода ВЛИ от опоры № 1 ВЛИ-0,4 кВ Л-3-1 ТП-22 совместной подвеской по опорам уличного освещения |  | № 1 31.01.2020 | 2020-01-21 | № 000000998 ВЛ-0,4 кВ ТП-22 ф.3, ф.16 | 2020-04-30
[16 empty] | Строительство ВЛ-0,4 кВ/10 кВ |  |  |  |  | 0.036 | 12.3
8 |  | ж/дом | Сиражитдинова Л.Ш. | РБ, Учалинский район, с.Учалы, пер.Мирный, д.9 | № 289/09 | 2020-03-13 | 2020-05-07 | 15 | 0.4 | 47.479 | 0.55 | 0.55 |  | 56.9748 | Монтаж провода ВЛИ от опоры № 1 ВЛИ-0,4 кВ Л-3-1 ТП-22 совместной подвеской проводом марки СИП сечением 25 мм |  | № 4 28.02.2020 | 2020-05-07 | № 000001013 ВЛ-0,4 кВ ТП-104 ф.2,4 | 2020-04-30
[16 empty] | Строительство ВЛ-0,4 кВ/10 кВ |  |  |  |  | 0.158 | 47.479
9 |  | ж/дом | Мухаметов С.М. | РБ, Учалинский район, г.Учалы, ул.Тополиная, д.1Д | № 10/01 | 2020-05-28 | 2020-05-21 | 15 | 0.4 | 73.159 | 0.55 | 0.55 |  | 87.7908 | Строительство ВЛИ от опоры № 24 ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-179 до границ участка Заявителя проводом марки СИП сечением 35 мм; в ВУЩ Заявителя монтаж прибора учёта электрической энергии |  |  | 2020-05-21
[16 empty] | Строительство системы учета э/э | № 7 28.02.2020 |  | № 000000344 АСКУЭ | 19.06.2020 |  | 10.95
[16 empty] | Строительство ВЛ-0,4 кВ/10 кВ | № 12 31.03.2020 |  | № 000000846 ВЛ-0,4 кВ ТП-179 | 30.04.2020 | 0.122 | 62.209
10 |  | ж/дом | Султанов Р.Р. | РБ, Учалинский район, с.Учалы, ул.Пионерская, д.29 | № 224/08 | 2019-12-19 | 2020-02-26 | 5 | 0.22 | 117.985 | 0.55 | 0.55 |  | 141.582 | Монтаж провода ВЛИ от опоры № 16 ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-95 совместной подвеской по опорам № 17 - № 23 ВЛ-0,220 кВ Л-2 ТП-95 проводом марки СИП сечением 50 мм; строительство ВЛИ от опоры № 23 ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-95 до границ участка Заявителя проводом марки СИП сечением 50 мм |  | № 3 31.01.2020 | 2020-02-26 | № 000000809 ВЛ-0,4 кВ от ТП-95 | 2020-06-30
[16 empty] | Строительство ВЛ-0,4 кВ/10 кВ |  |  |  |  | 0.397 | 117.985
11 |  | ж/дом | Упагалеева С.В. | РБ, Учалинский район, с.Учалы, пер.Осипенко, д.2А | № 248/08 | 2020-01-02 |  | 15 | 0.4 | 68.504 | 0.55 | 0.55 |  | 82.2048 | Монтаж провода ВЛИ совместной подвеской от опоры № 4 Л-4-2 до опоры № 15 ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-81 проводом марки СИП сечением 50 мм; строительство ВЛИ от опоры № 15 ВЛ-0,4 кВ ТП-81 до границ участка Заявителя проводом марки СИП сечением 50 мм |  | № 20 30.04.2020 |  | № 000000444 ВЛ-0,4 кВ с.Учалы | 2020-06-30
[16 empty] | Строительство ВЛ-0,4 кВ/10 кВ |  |  |  |  | 0.245 | 68.504
12 |  | ж/дом | Галимова Г.Г. | РБ, Учалинский район, с.Учалы, ул.Озёрная, 1В | № 288/09 | 2020-03-17 | 2020-02-26 | 15 | 0.4 | 119.502 | 0.55 | 0.55 |  | 143.4024 | Строительство ВЛИ от опоры № 10 ВЛ-0,4 кВ Л-3-1 ТП-245 до границ участка Заявителя проводом марки СИП сечением 50 мм |  | № 22 30.04.2020 | 2020-02-26 | № 000000852 ВЛ-0,4 кВ от ТП-245 | 2020-06-30
[16 empty] | Строительство ВЛ-0,4 кВ/10 кВ |  |  |  |  | 0.176 | 119.502
13 |  | ж/дом | Минеев Э.Э. | РБ, Учалинский район, г.Учалы, ул.Речная, д.2/1 | № 203/07 | 2020-01-26 | 2020-02-19 | 15 | 0.55 | 154.106 | 0.55 | 0.55 |  | 184.9272 | Строительство ВЛИ от опоры № 13 ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-Г12 до границ участка Заявителя проводом марки СИП сечением 50 мм; монтаж ВУЩ на вводной опоре проектируемой ВЛИ Л-1 ТП-Г12 |  |  | 2020-02-19
[16 empty] | Строительство системы учета э/э | № 10 28.02.2020 |  | № 000000344 АСКУЭ | 2020-06-24 |  | 10.95
[16 empty] | Строительство ВЛ-0,4 кВ/10 кВ | № 21 30.04.2020 |  | № 000000365 ВЛИ-0,4 кВ ф-1 ТП-Г12 оп. №12 г.Учалы, ул.Нефтянников | 2020-06-30 | 0.131 | 143.156
14 |  | ж/дом | Нигматуллин А.А. | РБ, Учалинский район, г.Учалы, ул.Сибирская, д.21 | № 4/01 | 2020-07-20 | 2020-03-25 | 15 | 0.4 | 53.742 | 0.55 | 0.55 |  | 64.4904 | Строительство ВЛИ от опоры № 4 ВЛИ-0,4 кВ Л-1 ТП-178 до границ участка Заявителя проводом марки СИП сечением 50 мм |  | № 23 30.04.2020 | 2020-03-25 | № 000001032 ВЛ-0,4 кВ ТП-178 ф.3,4 | 2020-06-30
[16 empty] | Строительство ВЛ-0,4 кВ/10 кВ |  |  |  |  | 0.088 | 53.742
15 |  | ж/дом | Лопаткин В.А. | п.Межозёрный, ул.Строителей, 12Д | № 178/07 | 2019-11-25 | 2020-02-05 | 6 | 0.22 | 15.526 | 0.55 | 0.55 |  | 18.6312 | Строительство ВЛИ от опоры № 17 ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-61 до границ участка Заявителя проводом марки СИП сечением 16 мм |  | № 24 30.04.2020 | 2020-02-05 | № 000000366ВЛИ-0,4 кВ ф-5 ТП-61 п.Межозерный, ул.Шоссейная | 2020-06-30
[16 empty] | Строительство ВЛ-0,4 кВ/10 кВ |  |  |  |  | 0.046 | 15.526
16 |  | торговый объект | ИП Пешхоев А.Х. | РБ, Учалинский район, г.Учалы, ул.Ленина, д.43 | № 5/01 | 2020-05-28 | 2020-04-28 | 15 | 0.4 | 65.528 | 0.55 | 0.55 |  | 78.6336 | Монтаж провода ВЛИ от РУ-0,4 кВ ТП-17 совместной подвеской на опорах уличного освещения до границ участка Заявителя проводом марки СИП сечением 25 мм |  | № 16 31.03.2020 | 2020-04-28 | № 000000355 ВЛИ-0,4 кВ ф-5 ТП-17 оп.№10/1 г.Учалы, ул.Кунакбаевская | 2020-06-30
[16 empty] | Строительство ВЛ-0,4 кВ/10 кВ |  |  |  |  | 0.375 | 65.528
17 |  | гараж | ИП Ильясова Г.Р. | РБ, Учалинский район, г.Учалы, ул.Имангуловская, стр.3/1, гараж № 3, № 4 | № 42/03 | 2020-07-20 | 2020-11-02 | 15 | 0.4 | 32.728 | 0.55 | 0.55 |  | 39.2736 | Строительство ВЛИ от АВ-7 в РУ-0,4 кВ ТП-9 до границ участка Заявителя проводом марки СИП сечением 35 мм |  | № 26 30.04.2020 |  | № 000000805 ВЛ-0,4 кВ от ТП-9 | 2020-06-30
[16 empty] | Строительство ВЛ-0,4 кВ/10 кВ |  |  |  |  | 0.068 | 32.728
18 |  | ж/дом | Хакимова А.А. | РБ, Учалинский район, г.Учалы, ул.В.Каржавина, д.7 | № 318/10 | 2020-02-04 | 2020-09-15 | 15 | 0.4 | 61.006 | 0.55 | 0.55 |  | 73.2072 | Монтаж провода ВЛИ от опоры № 1 проектируемой ВЛИ-0,4 кВ проектируе-мой ТП-344 (по техническим усло-виям № 102/04 от 24.04.2019 г.) совместной под-веской по опорам проектируемой ВЛ-10 кВ Л-344; монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э |  | 2020-09-15
[16 empty] | Строительство ВЛ-0,4 кВ/10 кВ | № 27 30.04.2020 |  | № 000000990 ВЛ-0,4 кВ ТП-344 | 2020-06-30 | 0.222 | 61.006
19 |  | ж/дом | Аллаяров Р.Д. | РБ, Учалинский район, с.Учалы, ул.Нефтяников, 7 | № 355/11 | 2020-03-26 | 2020-03-23 | 15 | 0.4 | 81.157 | 0.55 | 0.55 |  | 97.3884 | Строительство ВЛИ от опоры № 5 ВЛИ-0,4 кВ Л-2-2 ТП-300 до границ участка Заявителя прово-дом марки СИП сечением 35 мм |  | № 19 30.04.2020 | 2020-03-23 | № 000000860 ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-303 | 2020-06-30
[16 empty] | Строительство ВЛ-0,4 кВ/10 кВ |  |  |  |  | 0.179 | 81.157
20 |  | ж/дом | Иргалина А.Т. | РБ, Учалинский район, с.Учалы, ул.Ж.Снагатуллина, д.17 | № 15/02 | 2020-08-07 | 2020-03-12 | 15 | 0.4 | 43.559 | 0.55 | 0.55 |  | 52.2708 | Монтаж провода ВЛИ от опоры № 5 ВЛИ-0,4 кВ Л-2-2 ТП-304 совместной подвеской в пролёте опор № 45 - № 51 ВЛ-6 кВ ф.21-08 на ТП-305 проводом марки СИП сечением 50 мм |  | № 25 30.04.2020 | 2020-03-12 | № 000000315 ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-304 с.Учалы, ул.Сунагатуллина | 2020-06-30
[16 empty] | Строительство ВЛ-0,4 кВ/10 кВ |  |  |  |  | 0.186 | 43.559
21 |  | ж/дом | Мифтахова А.Ш. | РБ, Учалинский район, г.Учалы, ул.Ольховая, д.2 | № 17/02 | 2020-06-13 | 2020-02-18 | 15 | 0.4 | 10.062 | 0.55 | 0.55 |  | 12.0744 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности |  | № 6 28.02.2020 | 2020-02-18 | № 000000344 АСКУЭ | 2020-06-18
[16 empty] | Строительство системы учета э/э | [5 empty] | 10.062
22 |  | ж/дом | Хайбрахманова М.С. | РБ, Учалинский район, г.Учалы, ул.Добрая, д.28 | № 18/02 | 2020-06-13 | 2020-02-20 | 15 | 0.4 | 10.062 | 0.55 | 0.55 |  | 12.0744 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности |  | № 8 28.02.2020 | 2020-02-20 | № 000000344 АСКУЭ | 2020-06-22
[16 empty] | Строительство системы учета э/э | [5 empty] | 10.062
23 |  | ж/дом | Киеккужин У.Г. | РБ, Учалинский район, г.Учалы, ул.Имангуловская, д.57 | № 23/02 | 2020-07-02 | 2020-03-12 | 15 | 0.4 | 9.966 | 0.55 | 0.55 |  | 11.9592 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности |  | № 17 31.03.2020 | 2020-03-12 | № 000000344 АСКУЭ | 2020-06-25
[16 empty] | Строительство системы учета э/э | [5 empty] | 9.966
24 |  | ж/дом | Рухмалева Р.К. | РБ, Учалинский район, г.Учалы, ул.Ясная, д.1 | № 34/03 | 2020-07-16 | 2020-05-21 | 15 | 0.4 | 9.433 | 0.55 | 0.55 |  | 11.3196 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности |  | № 28 30.05.2020 | 2020-05-21 | № 000000344 АСКУЭ | 2020-06-26
[16 empty] | Строительство системы учета э/э | [5 empty] | 9.433
25 |  | ж/дом | Абдрахманова А.Р. | РБ, Учалинский район, г.Учалы, ул.Земляничная, д.6 | № 38/03 | 2020-07-23 | 2020-05-06 | 15 | 0.4 | 9.548 | 0.55 | 0.55 |  | 11.4576 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности |  | № 18 31.03.2020 | 2020-05-06 | № 000000344 АСКУЭ | 2020-06-29
[16 empty] | Строительство системы учета э/э | [5 empty] | 9.548
26 |  | ж/дом | Емельянов А.В. | РБ, Учалинский район, г.Учалы, ул.Рябиновая, д.9 | № 88/05 | 2020-09-22 | 2020-06-22 | 15 | 0.4 | 20.396 | 0.55 | 0.55 |  | 24.4752 | Монтаж провода ВЛИ совместной подвеской в пролёте опор № 5 - № 5/1 ВЛ-0,4 кВ Л-5-3 от ТП-156 проводом марки СИП сечением 16 мм; монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности |  |  | 2020-06-22
[16 empty] | Строительство системы учета э/э | № 29 30.05.2020 |  | № 000000344 АСКУЭ | 2020-06-30 |  | 15.084
[16 empty] | Строительство ВЛ-0,4 кВ/10 кВ | № 50 30.06.2020 |  | № 000000231 ВЛ-0,4 кВ от ТП -156 ф-3 г.Учалы ул. Иремельская ,34 | 2020-08-31 | 0.021 | 5.312
27 |  | ж/дом | Салихов И.Р. | РБ, Учалинский район, г.Учалы, ул.Малиновая, д.11 | № 356/11 | 2020-05-29 | 2020-06-26 | 15 | 0.4 | 253.27 | 0.55 | 0.55 |  | 303.924 | Строительство от РУ-0,4 кВ ТП-344 до границ участка Заявителя прово-дом марки СИП сечением 50 мм |  |  | 2020-06-26
Строительство системы учета э/э
[16 empty] | Строительство ВЛ-0,4 кВ/10 кВ | № 58 30.07.2020 |  | № 000000990 ВЛ-0,4 кВ ТП-344 | 2020-08-30 | 0.302 | 253.27
28 |  | ж/дом | Абдуллина А.Т. | РБ, Учалинский район, г.Учалы, ул.Малиновая, д.6 | № 69/04 | 2020-09-15 | 2020-09-07 | 15 | 0.4 | 107.897 | 0.55 | 0.55 |  | 129.4764 | Строительство ВЛИ от опоры проектиру-емой ВЛИ-0,4 кВ ТП-344 проводом марки СИП сечением 50 мм после выполнения технических условий № 356/11 от 29.11.2019 г.; монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности |  |  | 2020-09-07 | № 000000990 ВЛ-0,4 кВ ТП-344 | 2020-08-30
Строительство системы учета э/э
[16 empty] | Строительство ВЛ-0,4 кВ/10 кВ | № 57 30.07.2020 |  |  |  | 0.127 | 107.897
29 |  | ж/дом | Камалов А.С. | РБ, Учалинский район, с.Учалы, пер.Нефтяников, д.7 | № 39/03 | 2020-09-23 |  | 15 | 0.4 | 129.162 | 0.55 | 0.55 |  | 154.9944 | Строительство ВЛИ от опоры № 9 ВЛИ-0,4 кВ Л-3-4 ТП-302 до границ участка Заявителя проводом марки СИП сечением 50 мм | Строительство ВЛ-0,4 кВ/10 кВ | № 42 30.06.2020 |  | № 000000314 ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-302 с.Учалы, ул.Сосновая | 2020-08-30 | 0.19 | 129.162
30 |  | ж/дом | Загидуллина З.Р. | РБ, Учалинский район, г.Учалы, ул.Торговая, д.4 | № 54/04 | 2020-08-23 | 2020-05-06 | 15 | 0.4 | 14.009 | 0.55 | 0.55 |  | 16.8108 | Строительство ВЛИ от опоры № 3 ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-177 до границ участка Заявителя проводом марки СИП сечением 16 мм | Строительство ВЛ-0,4 кВ/10 кВ | № 45 30.06.2020 | 2020-05-06 | № 000001031 ВЛ-0,4 кВ ТП-177 ф.1,2,3,4 | 2020-08-29 | 0.028 | 14.009
31 |  | ж/дом | Гизатуллин В.И. | РБ, Учалинский район, г.Учалы, ул.Торговая, д.8 | № 65/04 | 2020-09-14 |  | 15 | 0.4 | 13.93 | 0.55 | 0.55 |  | 16.716 | Строительство ВЛИ от опоры № 4 ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-177 до границ участка Заявителя проводом марки СИП сечением 16 мм | Строительство ВЛ-0,4 кВ/10 кВ | № 46 30.06.2020 |  | № 000001031 ВЛ-0,4 кВ ТП-177 ф.1,2,3,4 | 2020-08-30 | 0.026 | 13.93
32 |  | ж/дом | Шагадатова А.Х. | РБ, Учалинский район, г.Учалы, ул.Телевизионная, д.32 | № 56/04 | 2020-08-29 | 2020-06-29 | 15 | 0.4 | 27.912 | 0.55 | 0.55 |  | 33.4944 | Строительство ВЛИ от опоры № 25 ВЛ-0,4 кВ Л-5-1 ТП-176 до границ участка Заявителя прово-дом марки СИП сечением 16 мм; монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности |  |  | 2020-06-29
[16 empty] | Строительство системы учета э/э | № 70 30.07.2020 |  | № 000000344 АСКУЭ |  |  | 13.666
[16 empty] | Строительство ВЛ-0,4 кВ/10 кВ | № 47 30.06.2020 |  | № 000001030 ВЛ-0,4 кВ ТП-176 ф.2,3,5 | 2020-08-31 | 0.032 | 14.246
33 |  | ж/дом | Камалова А.Р. | РБ, Учалинский район, г.Учалы, ул.Ольховая, д.16 | № 107/05 | 2020-10-03 |  | 15 | 0.4 | 14.052 | 0.55 | 0.55 |  | 16.8624 | Строительство ВЛИ от опоры № 5/2 ВЛИ-0,4 кВ Л-2-1 ТП-183 до границ участка Заявителя проводом марки СИП сечением 16 мм | Строительство ВЛ-0,4 кВ/10 кВ | № 48 30.06.2020 |  | № 000001035 ВЛ-0,4 кВ ТП-183 ф.1,2 | 2020-08-31 | 0.028 | 14.052
34 |  | ж/дом | Бердюгина Е.Л. | РБ, Учалинский район, г.Учалы, ул.Землничная, д.2Г | № 62/04 | 2020-08-30 | 2020-06-19 | 15 | 0.4 | 59.307 | 0.55 | 0.55 |  | 71.1684 | Строительство ВЛИ от опоры № 8 ВЛ-0,4 кВ Л-3-3 ТП-179 до границ участка Заявителя прово-дом марки СИП сечением 50 мм; в ВУЩ Заявителя монтаж прибора учёта электрической энергии |  |  | 2020-06-19
[16 empty] | Строительство системы учета э/э | № 38 30.06.2020 |  | № 000000344 АСКУЭ | 2020-08-24 |  | 7.071
[16 empty] | Строительство ВЛ-0,4 кВ/10 кВ | № 44 30.06.2020 |  | № 000001033 ВЛ-0,4 кВ ТП-179 ф.2(1), 2(2), 3(1), 3(2), 4, 5 | 2020-08-30 | 0.098 | 52.236
35 |  | ж/дом | Идрисова Ю.Г. | РБ, Учалинский район, с.Учалы, пер.Нефтяников, д.4 | № 48/03 | 2020-07-27 |  | 15 | 0.4 | 14.088 | 0.55 | 0.55 |  | 16.9056 | Строительство ВЛИ от концевой опоры проектируемой ВЛИ-0,4 кВ Л-3-4-1 ТП-302 (по техническим условиям № 39/03 от 23.03.2020 г. ) до границ участка Заявителя прово-дом марки СИП сечением 16 мм | Строительство ВЛ-0,4 кВ/10 кВ | № 49 30.06.2020 |  | № 000000314 ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-302 с.Учалы, ул.Сосновая | 2020-08-31 | 0.03 | 14.088
36 |  | помещение | МУП «Учалыводоканал» | РБ, Учалинский район, г.Учалы, ЗУ № 02:67:010108:139 | № 49/03 | 2020-10-06 | 2020-06-23 | 7 | 0.22 | 96.757 | 0.55 | 0.55 |  | 116.1084 | Строительство ВЛИ от опоры № 13 ВЛ-0,4 кВ Л-13 ТП-166 до границ участка Заявителя прово-дом марки СИП сечением 25 мм; монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности |  |  | 2020-06-23
[16 empty] | Строительство системы учета э/э | № 33 30.06.2020 |  | № 000000344 АСКУЭ | 2020-08-23 |  | 7.565
[16 empty] | Строительство ВЛ-0,4 кВ/10 кВ | № 30 30.06.2020 |  | № 000000435 Воздушные линии эл.передач 0,4 кв г.Учалы | 2020-08-30 | 0.163 | 89.192
37 |  | ж/дом | Нурмиева А.Г. | РБ, Учалинский район, г.Учалы, ул.Кунакбаевская, д.36 | № 90/05 | 2020-09-27 | 2020-08-05 | 15 | 0.4 | 82.162 | 0.55 | 0.55 |  | 98.5944 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 2 ВЛИ-0,4 кВ Л-2-2 ТП-147 до границ участка Заявителя проводом марки СИП сеченим 25 мм |  | № 43 30.06.2020 | 2020-08-05 | № 000001019 ВЛ-0,4 кВ ТП-147 ф.1,2,3,4 | 2020-08-31
[16 empty] | Строительство ВЛ-0,4 кВ/10 кВ |  |  |  |  | 0.215 | 82.162
38 |  | гараж | Саркисян К.К. | РБ, Учалинский район, г.Учалы, ул.Ахметгалина, 14/1 | № 77/05 | 2020-09-26 | 2020-06-26 | 5 | 0.22 | 33.02 | 0.55 | 0.55 |  | 39.624 | Строительство ВЛИ от опоры № 49 ВЛ-6 кВ ф.26-09 сов-местной подвеской до границ участка Заявителя прово-дом марки СИП сечением 16 мм; в ВУЩ Заявителя монтаж прибора учёта электрической энергии |  |  | 2020-06-26
[16 empty] | Строительство системы учета э/э | № 41 30.06.2020 |  |  |  |  | 10.432
[16 empty] | Строительство ВЛ-0,4 кВ/10 кВ | № 51 30.06.2020 |  | № 000000435 Воздушные линии эл.передач 0,4 кв г.Учалы | 2020-08-31 | 0.082 | 22.588
39 |  | ж/дом | Нуриев С.В. | РБ, Учалинский район, г.Учалы, ул.Энтузиастов, д.10 | № 100/05 | 2020-10-05 | 2020-09-08 | 15 | 0.4 | 26.063 | 0.55 | 0.55 |  | 31.2756 | Монтаж провода ВЛ в пролёте опор № 12 - № 14 ВЛ-0,4 кВ Л-2-3 от ТП-151 проводом АС сечением 50 мм; монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности |  |  | 2020-09-08
[16 empty] | Строительство системы учета э/э | №103 30.09.2020 |  | № 000000344 АСКУЭ |  |  | 13.504
[16 empty] | Строительство ВЛ-0,4 кВ/10 кВ | № 52 30.06.2020 |  | № 000001022 ВЛ-0,4 кВ ТП-151 ф.1,2,3 | 2020-08-31 | 0.086 | 12.559
40 |  | ж/дом | Морозова Л.В. | РБ, Учалинский район, г.Учалы, ул.Тополиная, д.19А | № 111/06 | 2020-10-09 | 2020-06-29 | 15 | 0.4 | 18.68 | 0.55 | 0.55 |  | 22.416 | Монтаж провода ВЛИ в пролёте опор № 2 - № 2/1 ВЛ-0,4 кВ Л-3-5 от ТП-179 проводом марки СИП сечением 16 мм; в ВУЩ Заявителя монтаж прибора учёта электрической энергии |  |  | 2020-06-29
[16 empty] | Строительство системы учета э/э | № 77 31.08.2020 |  | № 000000344 АСКУЭ |  |  | 13.041
[16 empty] | Строительство ВЛ-0,4 кВ/10 кВ | № 53 30.06.2020 |  | № 000001033 ВЛ-0,4 кВ ТП-179 ф.2(1), 2(2), 3(1), 3(2), 4, 5 | 2020-08-31 | 0.023 | 5.639
41 |  | ж/дом | Клокова А.М. | РБ, Учалинский район, с.Учалы, ул. 30 лет Победы, д.11, кв.2 | № 117/06 | 2020-10-15 | 2020-07-06 | 15 | 0.4 | 14.503 | 0.55 | 0.55 |  | 17.4036 | Строительство ВЛИ от концевой опоры ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-94 до границ учас-тка Заявителя про-водом марки СИП сечением 16 мм |  | № 54 30.06.2020 | 2020-07-06 | № 000001010 ВЛ-0,4 кВ ТП-94 ф.2,3,5 | 2020-08-31
[16 empty] | Строительство ВЛ-0,4 кВ/10 кВ |  |  |  |  | 0.03 | 14.503
42 |  | нежилое здание | Савченко З.Ш. | п.Межозёрный, ул.Набережная, 58Е | № 85/05 | 2020-10-04 | 2020-07-24 | 15 | 0.4 | 24.036 | 0.55 | 0.55 |  | 28.8432 | Строительство ВЛИ от РУ-0,4 кВ ТП-72 (частично совмес-тной подвеской по существующим опорам ВЛ-0,4 кВ) до границ участка Заявителя прово-дом марки СИП сечением 16 мм |  | № 55 30.06.2020 | 2020-07-24 | № 000000823 ВЛ-0,4 кВ ТП-72 | 2020-08-31
[16 empty] | Строительство ВЛ-0,4 кВ/10 кВ |  |  |  |  | 0.1 | 24.036
43 |  | ж/дом | Юмагужина К.С. | РБ, Учалинский район, с.Миндяк, ул.Зелёная, д.6 | № 25/02 | 2020-07-03 | 2020-07-08 | 15 | 0.4 | 17.047 | 0.55 | 0.55 |  | 20.4564 | Монтаж провода ВЛИ в пролёте опор № 5 - № 7 отпаечной ВЛ-0,4 кВ от опоры № 4 Л-2 ТП-257 проводом СИП сечением 35 мм |  | № 61 30.07.2020 | 2020-07-08 | № 000000341 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-257 п.Миндяк | 2020-08-31
[16 empty] | Строительство ВЛ-0,4 кВ/10 кВ |  |  |  |  | 0.076 | 17.047
44 |  | ж/дом | Фадеев Д.Н. | РБ, Учалинский район, г.Учалы, ул.Берёзовая, д.10А | № 127/06 | 2020-10-26 | 2020-07-03 | 15 | 0.4 | 19.875 | 0.55 | 0.55 |  | 23.85 | Монтаж провода ВЛИ в пролёте опор № 22 - № 22/1 ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-177 проводом марки СИП сече-нием 25 мм; монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности |  |  | 2020-07-03
[16 empty] | Строительство системы учета э/э | № 71 30.07.2020 |  | № 000000344 АСКУЭ |  |  | 13.906
[16 empty] | Строительство ВЛ-0,4 кВ/10 кВ | № 59 30.07.2020 |  | № 000001031 ВЛ-0,4 кВ ТП-177 ф.1,2,3,4 | 2020-08-31 | 0.028 | 5.969
45 |  | ж/дом | Курноскин М.Н. | п.Межозёрный, ул.Энгельса, д.24 | № 160/07 | 2020-11-13 | 2020-07-23 | 15 | 0.4 | 15.938 | 0.55 | 0.55 |  | 19.1256 | Строительство ВЛИ от опоры № 2 ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-127 до границ участка Заявителя прово-дом марки СИП сечением 16 мм; монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности |  |  | 2020-07-23
[16 empty] | Строительство системы учета э/э | № 65 30.07.2020 |  | № 000000344 АСКУЭ |  |  | 5.869
[16 empty] | Строительство ВЛ-0,4 кВ/10 кВ | № 60 30.07.2020 |  | № 000000340 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-127 п.Межозерный | 2020-08-31 | 0.022 | 10.069
46 |  | ж/дом | Ситдиков Р.Р. | РБ, Учалинский район, г.Учалы, ул.Лазурная, д.46 | № 51/03 | 2020-08-17 | 2020-06-10 | 15 | 0.4 | 10.527 | 0.55 | 0.55 |  | 12.6324 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности |  | № 40 30.06.2020 | 2020-06-10 |  | 2020-08-22
[16 empty] | Строительство системы учета э/э |  |  | № 000000344 АСКУЭ |  |  | 10.527
47 |  | ж/дом | Подтеребков С.В. | РБ, Учалинский район, г.Учалы, ул.Ягодная, д.6 | № 55/04 | 2020-08-23 | 2020-05-06 | 6 | 0.22 | 6.576 | 0.55 | 0.55 |  | 7.8912 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности |  | № 32 30.06.2020 | 2020-05-06 |  | 2020-08-25
[16 empty] | Строительство системы учета э/э |  |  | № 000000344 АСКУЭ |  |  | 6.576
48 |  | ж/дом | Тараненко Э.В. | РБ, Учалинский район, г.Учалы, ул.Брусничная, д.4 | № 74/05 | 2020-09-20 | 2020-06-05 | 5 | 0.22 | 7.07 | 0.55 | 0.55 |  | 8.484 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности |  | № 35 30.06.2020 | 2020-06-05 |  | 2020-08-26
[16 empty] | Строительство системы учета э/э |  |  | № 000000344 АСКУЭ |  |  | 7.07
49 |  | ж/дом | Таипов И.А. | РБ, Учалинский район, г.Учалы, ул.Горняков, д.13 | № 73/05 | 2020-09-19 | 2020-06-02 | 15 | 0.4 | 10.032 | 0.55 | 0.55 |  | 12.0384 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности |  | № 37 30.06.2020 | 2020-06-02 |  | 2020-08-27
[16 empty] | Строительство системы учета э/э |  |  | № 000000344 АСКУЭ |  |  | 10.032
50 |  | ж/дом | Фагалова Л.Г. | РБ, Учалинский район, г.Учалы, ул.Брусничная, д.19 | № 83/05 | 2020-09-21 | 2020-06-08 | 15 | 0.4 | 10.527 | 0.55 | 0.55 |  | 12.6324 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности |  | № 36 30.06.2020 | 2020-06-08 | № 000000344 АСКУЭ | 2020-08-28
[16 empty] | Строительство системы учета э/э | [5 empty] | 10.527
51 |  | ж/дом | Сафиуллина Ф.У. | РБ, Учалинский район, г.Учалы, ул.Рябиновая, д.5 | № 368/12 | 2020-04-09 | 2020-06-22 | 15 | 0.4 | 14.684 | 0.55 | 0.55 |  | 17.6208 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности |  | № 31 30.06.2020 | 2020-06-22 | № 000000344 АСКУЭ | 2020-08-29
[16 empty] | Строительство системы учета э/э | [5 empty] | 14.684
52 |  | ж/дом | Нафиков Т.Х. | РБ, Учалинский район, г.Учалы, ул.Беляева, д.27 | № 114/06 | 2020-10-10 | 2020-06-22 | 15 | 0.4 | 10.526 | 0.55 | 0.55 |  | 12.6312 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности |  | № 34 30.06.2020 | 2020-06-22 | № 000000344 АСКУЭ | 2020-08-30
[16 empty] | Строительство системы учета э/э | [5 empty] | 10.526
53 |  | ж/дом | Валикаева В.Ф. | РФ, п.Межозёрный, ул.Ленина, 37 | № 147/06 | 2020-11-02 | 2020-07-09 | 10 | 0.4 | 4.402 | 0.55 | 0.55 |  | 5.2824 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | № 69 30.07.2020 | 2020-07-09 | № 000000344 АСКУЭ |  |  | 4.402
54 |  | ж/дом | Камалов Д.М. | РБ, Учалинский район, г.Учалы, ул.Земляничная, д.24 | № 92/05 | 2020-09-26 | 2020-06-22 | 15 | 0.4 | 10.032 | 0.55 | 0.55 |  | 12.0384 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности |  | № 39 30.06.2020 | 2020-06-22 | № 000000344 АСКУЭ | 2020-08-31
[16 empty] | Строительство системы учета э/э | [5 empty] | 10.032
55 |  | ж/дом | Хадыев Ю.Л. | РБ, Учалинский район, г.Учалы, ул.Береговая, д.62 | № 190/08 | 2020-12-18 | 2020-09-08 | 15 | 0.4 | 19.024 | 0.55 | 0.55 |  | 22.8288 | Монтаж провода ВЛИ от опоры № 3 Л-4-1 до опоры № 1 Л-4-1-1 ТП-42 проводом марки СИП сечением 16 мм; монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности |  |  | 2020-09-08
[16 empty] | Строительство системы учета э/э | № 95 30.09.2020 |  | № 000000344 АСКУЭ |  |  | 13.504
[16 empty] | Строительство ВЛ-0,4 кВ/10 кВ | № 93 30.09.2020 |  |  |  | 0.035 | 5.52
56 |  | ж/дом | Киселёв В.В. | РБ, Учалинский район, г.Учалы, ул.Берёзовая, д.18А | № 145/06 | 2020-11-09 |  | 15 | 0.4 | 10.236 | 0.55 | 0.55 |  | 12.2832 | Строительство ВЛИ от опоры № 23 ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-177 до границ участка Заявителя; монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности
Строительство системы учета э/э
[16 empty] | Строительство ВЛ-0,4 кВ/10 кВ | № 89 30.09.2020 |  |  |  | 0.03 | 10.236
57 |  | ж/дом | Чеботарёва О.А. | РБ, Учалинский район, г.Учалы, ул.Мира, д.99/3 | № 204/08 | 2021-01-01 | 2020-09-07 | 15 | 0.4 | 21.033 | 0.55 | 0.55 |  | 25.2396 | Монтаж провода ВЛИ совместной подвеской в про-лёте опор № 8 - № 10 ВЛ-0,4 кВ Л-4-2 ТП-147 проводом марки СИП сече-нием 25 мм; монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности |  |  | 2020-09-07
[16 empty] | Строительство системы учета э/э | № 99 30.09.2020 |  | № 000000344 АСКУЭ |  |  | 13.798
[16 empty] | Строительство ВЛ-0,4 кВ/10 кВ | № 90 30.09.2020 |  |  |  | 0.045 | 7.235
58 |  | ж/дом | Матвеева Т.А. | п.Межозёрный, ул.Энгельса, д.30 | № 36/03 | 2020-07-20 | 2020-09-15 | 15 | 0.4 | 10.054 | 0.55 | 0.55 |  | 12.0648 | Строительство ВЛИ от опоры № 1 ВЛ-0,4 кВ Л-1-1 ТП-127 до границ участка Заявителя прово-дом марки СИП сечением 16 мм |  | № 91 30.09.2020 | 2020-09-15
[16 empty] | Строительство ВЛ-0,4 кВ/10 кВ |  |  |  |  | 0.025 | 10.054
59 |  | ж/дом | Усманова И.Г. | РБ, Учалинский район, г.Учалы, ул.Бурзянская, д.27 | № 112/06 | 2020-10-11 |  | 15 | 0.4 | 9.702 | 0.55 | 0.55 |  | 11.6424 | Строительство ВЛ от опоры № 6 ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-150 до границ участка Заявителя прово-дом марки СИП сечением 16 мм |  | № 92 30.09.2020
[16 empty] | Строительство ВЛ-0,4 кВ/10 кВ |  |  |  |  | 0.024 | 9.702
60 |  | ж/дом | Алимов Р.Л. | рБ, Учалинский район, с.Учалы, пер.Нефтяников, д.40 | № 115/06 | 2020-10-10 | 2020-09-07 | 15 | 0.4 | 63.92 | 0.55 | 0.55 |  | 76.704 | Строительство ВЛ от опоры № 4 ВЛ-0,4 кВ Л-3-5 ТП-302 до границ участка Заявителя прово-дом марки СИП сечением 50 мм |  | № 75 30.07.2020 | 2020-09-07
[16 empty] | Строительство ВЛ-0,4 кВ/10 кВ |  |  |  |  | 0.098 | 63.92
61 |  | нежилое здание | Рахматуллин И.М. | РБ, Учалинский район, г.Учалы, ул.Ахметгалина, д.10/3 | № 360/12 | 2019-06-20 |  | 15 | 0.4 | 365.379 | 0.11411 | 0.11411 |  | 438.4548 | Монтаж ответвления ЛЭП-6 кВ от опоры № 19 ВЛ-6 кВ ф.9 РП-2 до места установки проекти-руемой ТП-6/0,4 кВ; монтаж ТП-6/0,4 кВ с коммутационным аппаратом на стороне 6 кВ |  | № 56 30.07.2020
[16 empty] | Строительство ТП-РП 0,4/10 кВ |  |  |  |  | 100 | 365.379
62 |  | ж/дом | Шамиев С.М. | РБ, Учалинский район, г.Учалы, ул.Энтузиастов, д.108 | № 155/07 | 2020-11-13 | 2020-07-16 | 15 | 0.4 | 11.196 | 0.55 | 0.55 |  | 13.4352 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности |  | № 66 30.07.2020 | 2020-07-16 | № 000000344 АСКУЭ
[16 empty] | Строительство системы учета э/э | [5 empty] | 11.196
63 |  | ж/дом | Старцева И.А. | РБ, Учалинский район, г.Учалы, ул.Южная, д.5 | № 126/06 | 2020-10-23 | 2020-07-22 | 15 | 0.4 | 13.861 | 0.55 | 0.55 |  | 16.6332 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности |  | № 67 30.07.2020 | 2020-07-22 | № 000000344 АСКУЭ
[16 empty] | Строительство системы учета э/э | [5 empty] | 13.861
64 |  | пункт электросиренного оповещения | ПАО «Башинформсвязь» | РБ, Учалинский район, г.Учалы, пер.Спортивный, в районе д.31 | № 169/07 | 2020-12-10 | 2020-09-15 | 3.2 | 0.4 | 13.666 | 0.3583 | 0.3583 |  | 16.3992 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности |  | № 74 30.07.2020 | 2020-09-15 | № 000000344 АСКУЭ
[16 empty] | Строительство системы учета э/э | [5 empty] | 13.666
65 |  | ж/дом | Хабирова З.М. | РБ, Учалинский район, г.Учалы, пер.Белорецкий, д.8 | № 175/07 | 2020-10-22 | 2020-08-04 | 15 | 0.4 | 13.556 | 0.55 | 0.55 |  | 16.2672 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности |  | № 85 31.08.2020 | 2020-08-04 | № 000000344 АСКУЭ
[16 empty] | Строительство системы учета э/э | [5 empty] | 13.556
66 |  | ж/дом | Гильмитдинова Г.М. | РБ, Учалинский район, г.Учалы, пер.Овощной, д.3 | № 165/07 | 2020-11-14 | 2020-07-24 | 15 | 0.4 | 13.802 | 0.55 | 0.55 |  | 16.5624 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности |  | № 86 31.08.2020 | 2020-07-24 | № 000000344 АСКУЭ
[16 empty] | Строительство системы учета э/э | [5 empty] | 13.802
67 |  | ж/дом | Карачев С.Ф. | РБ, Учалинский район, г.Учалы, ул. 30 лет Победы, д.35 | № 136/06 | 2020-11-02 | 2020-09-15 | 15 | 0.4 | 13.504 | 0.55 | 0.55 |  | 16.2048 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности |  | № 94 30.09.2020 | 2020-09-15 | № 000000344 АСКУЭ
[16 empty] | Строительство системы учета э/э | [5 empty] | 13.504
68 |  | ж/дом | Валиев Р.А. | РБ, Учалинский район, г.Учалы, ул. 8 Марта, д.24 | № 122/06 | 2020-10-17 | 2020-07-02 | 5 | 0.22 | 9.937 | 0.55 | 0.55 |  | 11.9244 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности |  | № 73 30.07.2020 | 2020-07-02 | № 000000344 АСКУЭ
[16 empty] | Строительство системы учета э/э | [5 empty] | 9.937
69 |  | складское помещение | Макаров И.А. | РБ, Учалинский район, г.Учалы, ул.Ахметгалина, 108Б | № 132/06 | 2020-10-25 | 2020-07-17 | 15 | 0.4 | 13.906 | 0.55 | 0.55 |  | 16.6872 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности |  | № 72 30.07.2020 | 2020-07-17 | № 000000344 АСКУЭ
[16 empty] | Строительство системы учета э/э | [5 empty] | 13.906
70 |  | ж/дом | Латыпова А.А. | РБ, Учалинский район, г.Учалы, ул.Брусничная, д.13 | № 174/07 | 2020-11-22 | 2020-07-24 | 15 | 0.4 | 13.813 | 0.55 | 0.55 |  | 16.5756 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности |  | № 84 31.08.2020 | 2020-07-24 | № 000000344 АСКУЭ
[16 empty] | Строительство системы учета э/э | [5 empty] | 13.813
70 |  | ж/дом | Британова М.П. | РБ, Учалинский район, с.Учалы, ул.Партизанская, 8 | № 109/06 | 2020-10-03 | 2020-07-07 | 15 | 0.4 | 4.402 | 0.55 | 0.55 |  | 5.2824 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности |  | № 68 30.07.2020 | 2020-07-07 | № 000000344 АСКУЭ
[16 empty] | Строительство системы учета э/э | [5 empty] | 4.402
71 |  | ж/дом | Харрасова Л.С. | РБ, Учалинский район, г.Учалы, ул.Добрая, д.23 | № 166/07 | 2020-11-16 | 2020-08-03 | 15 | 0.4 | 13.813 | 0.55 | 0.55 |  | 16.5756 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности |  | № 83 31.08.2020 | 2020-08-03 | № 000000344 АСКУЭ
[16 empty] | Строительство системы учета э/э | [5 empty] | 13.813
72 |  | ж/дом | Адельгареев Ф.З. | РБ, Учалинский район, г.Учалы, ул.Имангуловская, д.64 | № 213/08 | 2020-01-09 | 2020-09-28 | 15 | 0.4 | 13.601 | 0.55 | 0.55 |  | 16.3212 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности |  | № 98 30.09.2020 | 2020-09-28 | № 000000344 АСКУЭ
[16 empty] | Строительство системы учета э/э | [5 empty] | 13.601
73 |  | ж/дом | Нигматуллин А.Р. | РБ, Учалинский район, г.Учалы, ул.Иремельская, д.10 | № 138/06 | 2020-07-02 | 2020-07-06 | 15 | 0.4 | 13.861 | 0.55 | 0.55 |  | 16.6332 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности |  | № 63 30.07.2020 | 2020-07-06 | № 000000344 АСКУЭ
[16 empty] | Строительство системы учета э/э | [5 empty] | 13.861
74 |  | ж/дом | Андреев А.В. | РБ, Учалинский район, г.Учалы, ул.Партизанская, д.102 | № 210/08 | 2021-01-02 | 2020-09-15 | 15 | 0.4 | 13.504 | 0.55 | 0.55 |  | 16.2048 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности |  | № 100 30.09.2020 | 2020-09-15 | № 000000344 АСКУЭ
[16 empty] | Строительство системы учета э/э | [5 empty] | 13.504
75 |  | ж/дом | Слесарева О.В. | РБ, Учалинский район, г.Учалы, ул.Р.Абдуллина, д.48 | № 156/07 | 2020-11-09 | 2020-07-17 | 15 | 0.4 | 13.861 | 0.55 | 0.55 |  | 16.6332 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности |  | № 64 30.07.2020 | 2020-07-17 | № 000000344 АСКУЭ
[16 empty] | Строительство системы учета э/э | [5 empty] | 13.861
76 |  | ж/дом | Фаткуллин И.Ф. | РБ, Учалинский район, г.Учалы, ул.Р.Гарипова, д.7 | № 230/09 | 2021-01-23 | 2020-09-28 | 15 | 0.4 | 13.504 | 0.55 | 0.55 |  | 16.2048 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности |  | № 97 30.09.2020 | 2020-09-28 | № 000000344 АСКУЭ
[16 empty] | Строительство системы учета э/э | [5 empty] | 13.504
77 |  | ж/дом | Мухаметов М.У. | РБ, Учалинский район, г.Учалы, ул.Содружества, д.2 | № 172/07 | 2020-11-17 | 2020-08-04 | 15 | 0.4 | 13.802 | 0.55 | 0.55 |  | 16.5624 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности |  | № 82 31.08.2020 | 2020-08-04 | № 000000344 АСКУЭ
[16 empty] | Строительство системы учета э/э | [5 empty] | 13.802
78 |  | ж/дом | Гафанов А.И. | РБ, Учалинский район, г.Учалы, ул.Соловьиная, д.9 | № 209/08 | 2021-01-02 | 2020-09-15 | 5 | 0.22 | 13.504 | 0.55 | 0.55 |  | 16.2048 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности |  | № 101 30.09.2020 | 2020-09-15 | № 000000344 АСКУЭ
[16 empty] | Строительство системы учета э/э | [5 empty] | 13.504
79 |  | ж/дом | Мирзин И.В. | РБ, Учалинский район, г.Учалы, ул.Телевизионная, д.21 | № 214/08 | 2021-01-09 | 2020-09-28 | 15 | 0.4 | 13.504 | 0.55 | 0.55 |  | 16.2048 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности |  | № 102 30.09.2020 | 2020-09-28 | № 000000344 АСКУЭ
[16 empty] | Строительство системы учета э/э | [5 empty] | 13.504
80 |  | ж/дом | Сафин Н.Н. | РБ, Учалинский район,с.Учалы, ул.Энтузиастов, д.6 | № 170/07 | 2020-11-24 | 2020-08-07 | 15 | 0.4 | 13.802 | 0.55 | 0.55 |  | 16.5624 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности |  | № 79 31.08.2020 | 2020-08-07 | № 000000344 АСКУЭ
[16 empty] | Строительство системы учета э/э | [5 empty] | 13.802
81 |  | ж/дом | Фаттахов Р.А. | РБ, Учалинский район, г.Учалы, ул.Ягодная, д,16 | № 194/08 | 2020-12-19 | 2020-09-07 | 15 | 0.4 | 13.504 | 0.55 | 0.55 |  | 16.2048 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности |  | № 104 30.09.2020 | 2020-09-07 | № 000000344 АСКУЭ
[16 empty] | Строительство системы учета э/э | [5 empty] | 13.504
82 |  | ж/дом | Хадиева Т.И. | РБ, Учалинский район, с.Учалы, ул.Губайдуллина, д.11 | № 151/07 | 2020-11-06 | 2020-07-24 | 15 | 0.4 | 13.813 | 0.55 | 0.55 |  | 16.5756 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности |  | № 81 31.08.2020 | 2020-07-24 | № 000000344 АСКУЭ
[16 empty] | Строительство системы учета э/э | [5 empty] | 13.813
83 |  | ж/дом | Бикмухаметова М.А. | РБ, Учалинский район, с.Учалы, ул.Сираяжданова, д.11 | № 201/08 | 2020-12-28 | 2020-09-07 | 15 | 0.4 | 13.504 | 0.55 | 0.55 |  | 16.2048 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности |  | № 105 30.09.2020 | 2020-09-07 | № 000000344 АСКУЭ
[16 empty] | Строительство системы учета э/э | [5 empty] | 13.504
84 |  | ж/дом | Рахматуллин А.Г. | РБ, Учалинский район, с.Учалы, ул.Сосновая, д.19 | № 224/09 | 2021-01-11 | 2020-09-28 | 15 | 0.4 | 13.504 | 0.55 | 0.55 |  | 16.2048 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности |  | № 106 30.09.2020 | 2020-09-28 | № 000000344 АСКУЭ
[16 empty] | Строительство системы учета э/э | [5 empty] | 13.504
85 |  | ж/дом | Шидловская А.А. | РБ, Учалинский район, с.Учалы, ул.Энтузиастов, д.1 | № 171/07 | 2020-11-17 | 2020-07-24 | 15 | 0.4 | 13.802 | 0.55 | 0.55 |  | 16.5624 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности |  | № 78 31.08.2020 | 2020-07-24 | № 000000344 АСКУЭ
[16 empty] | Строительство системы учета э/э | [5 empty] | 13.802
86 |  | ж/дом | Никонова Т.Ю. | РБ, Учалинский район, с.Учалы, ул.Энтузиастов, д.46 | № 161/07 | 2020-11-13 | 2020-08-10 | 15 | 0.4 | 13.813 | 0.55 | 0.55 |  | 16.5756 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности |  | № 80 31.08.2020 | 2020-08-10 | № 000000344 АСКУЭ
[16 empty] | Строительство системы учета э/э | [5 empty] | 13.813
87 |  | ж/дом | Султанов В.Х. | РБ, Учалинский район, г.Учалы, ул.В.Каржавина, д.16 | № 108/05 | 2020-12-04 | 2020-09-15 | 15 | 0.4 | 13.467 | 0.55 | 0.55 |  | 16.1604 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности |  | № 96 30.09.2020 | 2020-09-15 | № 000000344 АСКУЭ
[16 empty] | Строительство системы учета э/э | [5 empty] | 13.467