## Лист1
№ п.п | Идентификатор | Наименование присоединяемого объекта | Контрагент | Место нахождения объектов электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, адрес объектов. | Номер договора ТП | Дата подключения по договору ТП (План) | Дата подключения по договору ТП (Факт) | Мощность, кВт | Напряжение, кВ | Полная сметная стоимость Ипр тыс. руб, без НДС | Стоимость договора ТП, тыс.руб. (с НДС ) | Сумма оплаты, тыс. руб. ( с НДС ) | Остаток оплаты, тыс. руб (с НДС) | Фактический объем финансирования, тыс. руб (с НДС) | Физический объем работ (плановый) |  | № и дата документа (акта) о выполненных работах КС-2 | Дата фактического присоединения | Наименование объекта кап. вложений | Дата ввода в основные средства | Фактический закрытый объем, (км, кВт) к.0,89 | Работы капитального характера выполненные за отчетный период (08 счет) тыс. руб, без НДС
[15 empty] | Описание работ согласно ТУ ( с указанием марок применяемых материалов и опер. наименований) | Наименование работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
|  | Присоединение потребителей категории до 150 кВт | [19 empty] | 0.6742
1 |  | производственная площадка | ООО «УралТаш» | РБ, Учалинский район, ст.Учалы, 96 км ПК9 | № 7/01 | 2020-07-29 | 2020-09-15 | 90 | 0.4 | 524.262 | 100.778 | 100.778 |  | 629.1144 | 1. Строительство ВЛ-6 кВ от опоры № 13 ВЛ-6 кВ ф.21-12 на ТП-244 до места установки проекти-руемой ТП-6/0,4 кВ проводом марки АС сечением 50 мм; 2. Монтаж тран-сформаторной подстанции 6/0,4 кВ с трансформатором мощностью 160 кВА; 3. Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП-6/0,4 кВ до границ участка Заявителя проводолм марки СИП сечением 50 мм |  |  | 2020-09-15
[16 empty] | Строительство ВЛ-6 кВ | № 88 30.09.2020 |  |  |  | 0.08 | 84.196
[16 empty] | Строительство ВЛ-0,4 кВ | № 62 30.07.2020 |  |  |  | 0.107 | 88.467
[16 empty] | Строительство ТП-РП 0,4/10 кВ | № 87 30.09.2020 |  |  |  | 160 | 351.599
2 |  | нежилое помещение | Ягафаров Ф.Г. | РБ, Учалинский район, с.Учалы, ул.Багаутдинова, д.57 | № 67/04 | 2020-09-12 | 2020-09-25 | 80 | 0.4 | 95.607 | 14.186 | 14.186 |  | 114.7284 | 1. Монтаж ВРУ-0,4 кВ для проектируемой ВЛИ-0,4 кВ внутри РУ-0,4 кВ ТП-87 с присоединением от ошиновки 0,4 кВ; 2. Монтаж провода ВЛИ-0,4 кВ от проек-тируемого ВРУ-0,4 кВ ТП-87 совместной подвеской в пролёте опор № 1 - № 8/1 ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-87; 3. Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 8/1 проектируемой ВЛИ-0,4 кВ ТП-87 до границ участка Заявителя проводом марки СИП сечением 50 мм |  | № 76 30.07.2020 | 2020-09-25
[16 empty] | Строительство ВЛ-0,4 кВ/10 кВ |  |  |  |  | 0.297 | 95.607