## Ф11
Приложение № 11
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квартальный)
[7 empty] | за | III |  | квартал | 2020 |  | года
[7 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | АО "Учалинские электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[10 empty] | Год раскрытия информации: | 2020 |  | год
[9 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом Минпрома РБ № 184-О от 17.07.2020 г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода | [9 empty] | Причины отклонений
Всего за 2020 год
|  |  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
|  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[13 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 46.271 | нд | нд | 42.871 | 3.4 | 34.679 | нд | нд | 31.569 | 3.11 | -11.592 | -25.0524 | нд | нд | нд | нд | -11.302 | -26.3628 | -0.29 | -8.5294 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 17.51 | нд | нд | 14.11 | 3.4 | 9.237 | нд | нд | 6.127 | 3.11 | -8.273 | -47.2473 | нд | нд | нд | нд | -7.983 | -56.5769 | -0.29 | 34 | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 22.761 | нд | нд | 22.761 | нд | 19.815 | нд | нд | 19.815 | 0 | -2.946 | -12.9432 | нд | нд | нд | нд | -2.946 | -12.9432 | нд | нд | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 6 | нд | нд | 6 | нд | 5.627 | нд | нд | 5.627 | нд | -0.373 | -6.2167 | нд | нд | нд | нд | -0.373 | -6.2167 | нд | нд | нд
1 | АО "Учалинские электрические сети" | Г | 46.271 | нд | нд | 42.871 | 3.4 | 34.679 | нд | нд | 31.569 | 3.11 | -11.592 | -25.0524 | нд | нд | нд | нд | -11.302 | -26.3628 | -0.29 | -8.5294 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 17.51 | нд | нд | 14.11 | 3.4 | 9.237 | нд | нд | 6.127 | 3.11 | -9.082 | -51.8675 | нд | нд | нд | нд | -7.983 | -56.5769 | -0.29 | -8.5294 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | 0 | нд | 9.237 | нд | нд | 6.127 | 3.11 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.127 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 17.51 | нд | нд | 14.11 | 3.4 | 8.428 | нд | нд | 6.127 | 3.11 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | -7.983 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение зявителей в зоне обслуживания АО "УЭС" (п.Буйда., г.Учалы, с.Миндяк, с. Учалы), 5 км | I_UES_T1 | 17.51 | нд | нд | 14.11 | 3.4 | 8.428 | нд | нд | 6.127 | 3.11 | -9.082 | -51.8675 | нд | нд | нд | нд | -7.983 | -56.5769 | -0.29 | -8.5294 | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.809 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | #DIV/0! | нд | нд | нд | нд | 0 | #DIV/0! | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | #DIV/0! | нд | нд | нд | нд | 0 | #DIV/0! | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | #DIV/0! | нд | нд | нд | нд | 0 | #DIV/0! | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | #DIV/0! | нд | нд | нд | нд | 0 | #DIV/0! | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | #DIV/0! | нд | нд | нд | нд | 0 | #DIV/0! | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | #DIV/0! | нд | нд | нд | нд | 0 | #DIV/0! | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | #DIV/0! | нд | нд | нд | нд | 0 | #DIV/0! | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | #DIV/0! | нд | нд | нд | нд | 0 | #DIV/0! | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | #DIV/0! | нд | нд | нд | нд | 0 | #DIV/0! | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | #DIV/0! | нд | нд | нд | нд | 0 | #DIV/0! | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 22.761 | нд | нд | 22.761 | нд | 19.815 | нд | нд | 19.815 | нд | -2.946 | -12.9432 | нд | нд | нд | нд | -2.946 | -12.9432 | нд | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 1.622 | нд | нд | 1.622 | нд | 1.18 | нд | нд | 1.18 | нд | -0.442 | -27.2503 | нд | нд | нд | нд | -0.442 | -27.2503 | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 1.622 | нд | нд | 1.622 | нд | 1.18 | нд | нд | 1.18 | нд | -0.442 | -27.2503 | нд | нд | нд | нд | -0.442 | -27.2503 | нд | нд | Протокол техсовета № 6 от15.09.20 перенос на 4 квартал
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумные в РП №2 г.Учалы (3 шт) | H_UES_P2 | 1.622 | нд | нд | 1.622 | нд | 1.18 | нд | нд | 1.18 | нд | -0.442 | -27.2503 | нд | нд | нд | нд | -0.442 | -27.2503 | нд | нд | Протокол техсовета № 6 от15.09.20 перенос на 4 квартал
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 5.151 | нд | нд | 5.151 | нд | 4.838 | нд | нд | 4.838 | нд | -0.313 | -6.0765 | нд | нд | нд | нд | -0.313 | -6.0765 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 5.151 | нд | нд | 5.151 | нд | 4.838 | нд | нд | 4.838 | нд | -0.313 | -6.0765 | нд | нд | нд | нд | -0.313 | -6.0765 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-1 ТП-41 (1,9 км) | H_UES_P46 | 2.111 | нд | нд | 2.111 | нд | 2.005 | нд | нд | 2 | нд | -0.106 | -5.0213 | нд | нд | нд | нд | -0.111 | -5.2582 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-4 ТП-82 (1,67 км) | H_UES_P47 | 1.418 | нд | нд | 1.418 | нд | 1.331 | нд | нд | 1.331 | нд | -0.087 | -6.1354 | нд | нд | нд | нд | -0.087 | -6.1354 |  | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ- 10 кВ от ПС-77 п.Миндяк (1,6 км) | H_UES_P3 | 1.622 | нд | нд | 1.622 | нд | 1.502 | нд | нд | 1.502 | нд | -0.12 | -7.3983 | нд | нд | нд | нд | -0.12 | -7.3983 | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 15.483 | нд | нд | 15.483 | нд | 13.319 | нд | нд | 13.319 | нд | -2.164 | -13.9766 | 0 | нд | нд | нд | -2.164 | -13.9766 | нд | нд | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 12.857 | нд | нд | 12.857 | нд | 11.621 | нд | нд | 11.621 | нд | -1.236 | -9.6134 | нд | нд | нд | нд | -1.236 | -9.6134 | нд | нд | нд
1.2.3.1 | Создание системы АСКУЭ (422 точек учета) | H_UES_C1 | 12.857 | нд | нд | 12.857 | нд | 11.621 | нд | нд | 11.621 | нд | -1.236 | -9.6134 | нд | нд | нд | нд | -1.236 | -9.6134 | нд | нд | нд
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.3.2 | Установка приборов учета в РП-2 | H_UES_C1 2020 | 0.426 | нд | нд | 0.426 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | -0.426 | -100 | нд | нд | нд | нд | -0.426 | -100 | нд | нд | Протокол техсовета № 6 от15.09.20 перенос на 4 квартал
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 2.2 | нд | нд | 2.2 | нд | 1.698 | нд | нд | 1.698 | нд | -0.502 | -22.8182 | нд | нд | нд | нд | -0.502 | -22.8182 | нд | нд | нд
1.2.3.5 | Строительство ВОЛС (9 км) | H_UES_C1 2020 | 2.2 | нд | нд | 2.2 | нд | 1.698 | нд | нд | 1.698 | нд | -0.502 | -22.8182 | нд | нд | нд | нд | -0.502 | -22.8182 | нд | нд | нд
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0.505 | нд | нд | 0.505 | нд | 0.478 | нд | нд | 0.478 | нд | -0.027 | -5.3465 | нд | нд | нд | нд | -0.027 | -5.3465 | нд | нд | Протокол техсовета № 6 от15.09.20 перенос на 4 квартал
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0.505 | нд | нд | 0.505 | нд | 0.478 | нд | нд | 0.478 | нд | -0.027 | -5.3465 | нд | нд | нд | нд | -0.027 | -5.3465 | нд | нд | Протокол техсовета № 6 от15.09.20 перенос на 4 квартал
1.2.4.1 | Реконструкция зданий, сооружений и ограждений | H_UES_P4 | 0.505 | нд | нд | 0.505 | нд | 0.478 | нд | нд | 0.478 | нд | -0.027 | -5.3465 | нд | нд | нд | нд | -0.027 | -5.3465 | нд | нд | Протокол техсовета № 6 от15.09.20 перенос на 4 квартал
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 6 | нд | нд | 6 | нд | 5.627 | нд | нд | 5.627 | нд | -0.373 | -6.2167 | нд | нд | нд | нд | -0.373 | -6.2167 | нд | нд | нд
1.6. | Приобретение оборудования для участка ИЗПИ и РЗА | H_UES_H1 | 0.5 | нд | нд | 0.5 | нд | 0.416 | нд | нд | 0.416 | нд | -0.084 | -16.8 | нд | нд | нд | нд | -0.084 | -16.8 | нд | нд | нд
1.6. | Специализированная техника и механизмы(автовышка) | H_UES_H2 | 5 | нд | нд | 5 | нд | 4.3 | нд | нд | 4.3 | нд | -0.7 | -14 | нд | нд | нд | нд | -0.7 | -14 | нд | нд | нд
1.6. | Приобретение оборудования (не требующего монтажа) | H_UES_H6 | 0.5 | нд | нд | 0.5 | нд | 0.911 | нд | нд | 0.911 | нд | 0.411 | 82.2 | нд | нд | нд | нд | 0.411 | 82.2 | нд | нд