## 2024 год
Приложение N 6
к Требованиям к форме программы
в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности для организаций,
осуществляющих регулируемые виды еятельности,
и отчетности о ходе ее реализации
Отчет о реализации мероприятий, основной целью которых является энергосбережение и (или)
повышение энергетической эффективности АО «Учалинские электрические сети» за 2024 г.
№п/п | Наименование мероприятия | Объемы выполнения |  |  |  |  | Численные значения экономии | [11 empty] | Затраты (план), млн.руб. (без НДС)
|  | Размерность | план |  | факт |  | план | [5 empty] | факт | [5 empty] | план |  | факт
|  |  | Всего накопительным итогом за годы реализации программы | В отчетном году | Всего накопительным итогом за годы реализации программы | В отчетном году | Всего накопительным итогом за годы реализации программы (2022-2026 г.г.) |  |  | В отчетном году (2024 г.) |  |  | Всего накопительным итогом за годы реализации программы (2022-2026 г.г.) |  |  | В отчетном году (2024 г.) |  |  | Всего накопительным итогом за годы реализации программы (2022-2026 г.г.) | В отчетном году (2024 г.) | Всего накопительным итогом за годы реализации программы (2022-2026 г.г.) | В отчетном году (2024 г.)
[7 empty] | численное значение экономии в указанной размерности | численное значение экономии, т у. т. | численное значение экономии, млн руб. | численное значение экономии в указанной размерности | численное значение экономии, т у. т. | численное значение экономии, млн руб. | численное значение экономии в указанной размерности | численное значение экономии, т у. т. | численное значение экономии, млн руб. | численное значение экономии в указанной размерности | численное значение экономии, т у. т. | численное значение экономии, млн руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с заменой неизолированных проводов на СИП | км. | 63.409 | 7.864 | 15.272 | 5.297 | 2113.3 | 259.936 | 5.638 | 262.1333 | 32.2424 | 0.5736 | 262.1333 | 32.2424 | 0.95662 | 176.5667 | 21.7177 | 1.2112 | 49.693 | 5.46 | 15.688 | 4.582
2 | Реконструкция КЛ-6 кВ | км. | 30.43 | 1.271 | 3.707 | 0.469 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 59.225 | 1.907 | 4.593 | 1.583
3 | Замена мвслянных выключателей на вакуумные в РП-1 | шт/ячеек | 14 | 2 | 7 | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 10.731 | 2.4 | 7.013 | 4.3
4 | Замена морально и физически устаревших трансформаторов | шт. | 40 | 6 | 20 | 6 | 383.83 | 47.212 | 1.04 | 60.405 | 7.4298 | 0.13218 | 60.405 | 7.4298 | 0.41438 | 70.4725 | 8.6681 | 0.21676 | 15.824 | 3.058 | 8.637 | 2.813
5 | Создание системы АСКУЭ. Модернизация систем коммерческого и технического учета | шт | 3036 | 445 | 1457 | 479 | 3267.86 | 401.947 | 8.99 | 355.582 | 43.7366 | 0.77808 | 1164.231 | 143.2004 | 7.9866 | 382.75 | 47.0782 | 2.6257 | 90.334 | 18.039 | 48.612 | 19.862
6 | Новое строительство для создания центров питания. Строительство электроснабжения от ПС-2 "Иремель" | км. | 7.76 | 0.452 | 1.233 | 0.452 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 8.335 | 4.159 | 2.441 | 1.97

## приложение
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
|  | Стоимость 1 кВт*ч | 0.0021882 | 0.0030758 | 0.00686
[14 empty] | 95589.5285 | 100 | 95589.5285 | 100
[14 empty] | 15609.77 | 16.33 | 14003.8659 | 14.65
|  | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 2025
|  | до |  | после |  | до |  | после |  | до |  | после |  | до |  | после
Создание системы АСКУЭ. Модернизация систем коммерческого и технического учета |  | 95589.5285 | 100 | 95589.5285 | 100 | 95685.1129 | 100 | 95685.1129 | 100 | #DIV/0! | 100 | #DIV/0! | 100 | #DIV/0! | 100 | #DIV/0! | 100
|  | 15609.77 | 16.33 | 14003.8659 | 14.65 | 15682.79 | 16.39 | 11998.9132 | 12.54 |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
| Разница С20 и Е20 | 1605.9041 |  |  |  | 3683.8768
478.42
2023
[6 empty] | после |  | до
[6 empty] | 110170.2552 | 100 | 110170.2552 | 100
[6 empty] | 13815.35 | 12.54 | 18056.9048 | 16.39
4241.5548