## Ф10
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[5 empty] | за | III |  | квартал | 2021 |  | года
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | АО "Учалинские электрические сети"
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2021 |  | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом Минпрома РБ № 85-О от 05.08.2021 г.
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01. 2021 года, млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. 2021 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений года 2021, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[6 empty] | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |  | млн. рублей (с НДС) | %
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 44.0245 | 0 | 44.0245 | 44.0245 | 45.8227 | 3.6 | 4.5467 | 14.5155 | 14.359 | 15.448 | 26.917 | 10.461 | 0 | -1.7982 | 1.7982 | 104.0845 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 12.542 | 0 | 12.542 | 12.542 | 18.0187 | 3 | 4.5047 | 3.312 | 4.645 | 3.36 | 8.869 | 2.87 | 0 | -5.4767 | 5.4767 | 143.6669 | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 27.2515 | 0 | 27.2515 | 27.2515 | 24.894 | 0.6 | 0.042 | 8.7865 | 9.379 | 10.768 | 15.473 | 7.097 | 0 | 2.3575 | -2.3575 | 91.3491 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 1.966 | 0 | 1.966 | 1.966 | 0.402 | 0 | 0 | 0.497 | 0.314 | 1.2 | 0.088 | 0.269 | 0 | 1.564 | -1.564 | 20.4476 | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 2.265 | 0 | 2.265 | 2.265 | 2.508 | 0 | 0 | 1.92 | 0.021 | 0.12 | 2.487 | 0.225 | 0 | -0.243 | 0.243 | 110.7285 | Протокол от 30.09.2021
1 | АО "Учалинские электрические сети" | Г | 44.0245 | 0 | 0.857 | 44.0245 | 45.8227 | 3.6 | 4.5467 | 14.5155 | 14.359 | 15.448 | 26.917 | 10.461 | 0 | -3.3622 | 1.7982 | 104.0845 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 12.542 | 0 | 12.542 | 12.542 | 18.0187 | 3 | 4.5047 | 3.312 | 4.645 | 3.36 | 8.869 | 2.87 | 0 | -5.4767 | 5.4767 | 143.6669 | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 12.542 | 0 | 12.542 | 12.542 | 18.0187 | 3 | 4.5047 | 3.312 | 4.645 | 3.36 | 8.869 | 2.87 | 0 | -5.4767 | 5.4767 | 143.6669 | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 12.542 | 0 | 12.542 | 12.542 | 13.521 | 3 | 2.768 | 3.312 | 3.776 | 3.36 | 6.977 | 2.87 | 0 | -0.979 | 0.979 | 107.8058 | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
1.1.1.1 | Технологическое присоединение зявителей в зоне обслуживания АО "УЭС" (п.Буйда., г.Учалы, с.Миндяк, с. Учалы) | I_UES_T1 | 12.542 | 0 | 12.542 | 12.542 | 13.521 | 3 | 2.768 | 3.312 | 3.776 | 3.36 | 6.977 | 2.87 | 0 | -0.979 | 0.979 | 107.8058 | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | I_UES_T1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4977 | 0 | 1.7367 | 0 | 0.869 | 0 | 1.892 | 0 | 0 | -4.4977 | 4.4977 | 0 | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 27.2515 | 0 | 27.2515 | 27.2515 | 24.894 | 0.6 | 0.042 | 8.7865 | 9.379 | 10.768 | 15.473 | 7.097 | 0 | 2.3575 | -2.3575 | 91.3491 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 3.35 | 0 | 3.35 | 3.35 | 2.896 | 0 | 0.026 | 1.337 | 0 | 2.013 | 2.87 | 0 | 0 | 0.454 | -0.454 | 86.4478 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 3.35 | 0 | 3.35 | 3.35 | 2.896 | 0 | 0.026 | 1.337 | 0 | 2.013 | 2.87 | 0 | 0 | 0.454 | -0.454 | 86.4478 | нд
1.2.1.2 | Замена РУ в ТП г.Учалы: 1.Замена РУ-0,4кВ ТП-8 | H_UES_P1 | 1.033 | 0 | 1.033 | 1.033 | 0.743 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0.793 | 0.743 | 0 | 0 | 0.29 | -0.29 | 71.9264 | нд
1.2.1.2 | Замена КТПН ТП-84 | H_UES_P1 | 0.857 | 0 | 0.857 | 0.857 | 0.893 | 0 | 0 | 0.257 | 0 | 0.6 | 0.893 | 0 | 0 | -0.036 | 0.036 | 104.2007 | нд
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумные в РП №2 г.Учалы | H_UES_P2 | 1.46 | 0 | 1.46 | 1.46 | 1.26 | 0 | 0.026 | 0.84 | 0 | 0.62 | 1.234 | 0 | 0 | 0.2 | -0.2 | 86.3014 | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 5.0445 | 0 | 5.0445 | 5.0445 | 4.481 | 0 | 0 | 2.2545 | 1.773 | 2.79 | 2.708 | 0 | 0 | 0.5635 | -0.5635 | 88.8294 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 5.0445 | 0 | 5.0445 | 5.0445 | 4.481 | 0 | 0 | 2.2545 | 1.773 | 2.79 | 2.708 | 0 | 0 | 0.5635 | -0.5635 | 88.8294 | Протокол от 30.09.2021 перенос на 4 квартал
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-2 ТП-41 ул.С.Юлаева | H_UES_P3_2021 | 1.04 | 0 | 1.04 | 1.04 | 1.019 | 0 | 0 | 0.48 | 1.019 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | -0.021 | 97.9808 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-3 ТП-83 | H_UES_P3_2021 | 0.644 | 0 | 0.644 | 0.644 | 0.643 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0.404 | 0.643 | 0 | 0 | 0.001 | -0.001 | 99.8447 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-2 ТП-83 | H_UES_P3_2021 | 0.54 | 0 | 0.54 | 0.54 | 0.525 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.24 | 0.525 | 0 | 0 | 0.015 | -0.015 | 97.2222 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-3 ТП-95 | H_UES_P3_2021 | 0.446 | 0 | 0.446 | 0.446 | 0.511 | 0 | 0 | 0.206 | 0 | 0.24 | 0.511 | 0 | 0 | -0.065 | 0.065 | 114.574 | нд
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ф.31-14 | H_UES_P3_2021 | 0.6685 | 0 | 0.6685 | 0.6685 | 0.601 | 0 | 0 | 0.4285 | 0.507 | 0.24 | 0.094 | 0 | 0 | 0.0675 | -0.0675 | 89.9028 | Протокол от 30.09.2021 перенос на 4 квартал
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ф.31-05 | H_UES_P3_2021 | 0.85 | 0 | 0.85 | 0.85 | 0.54 | 0 | 0 | 0.24 | 0.247 | 0.61 | 0.293 | 0 | 0 | 0.31 | -0.31 | 63.5294 | Протокол от 30.09.2021 перенос на 4 квартал
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС4 до РП-2 ( ф.4-13, 4-25) | H_UES_P3_2021 | 0.856 | 0 | 0.856 | 0.856 | 0.642 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0.496 | 0.642 | 0 | 0 | 0.214 | -0.214 | 75 | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 18.765 | 0 | 18.857 | 18.857 | 17.517 | 0.6 | 0.016 | 5.195 | 7.606 | 5.965 | 9.895 | 7.097 | 0 | 1.34 | -1.34 | 92.8939 | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 16.803 | 0 | 16.803 | 16.803 | 16.052 | 0.6 | 0.016 | 4.835 | 6.673 | 4.847 | 9.363 | 6.521 | 0 | 0.751 | -0.751 | 95.5306 | нд
1.2.3.1 | Создание системы АСКУЭ | H_UES_C1 | 16.803 | 0 | 16.803 | 16.803 | 16.052 | 0.6 | 0.016 | 4.835 | 6.673 | 4.847 | 9.363 | 6.521 | 0 | 0.751 | -0.751 | 95.5306 | нд
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.2 | Создание системы АСКУЭ | H_UES_C1 | 0.426 | 0 | 0.426 | 0.271 | 0.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.271 | 0.095 | 0 | 0 | 0.331 | -0.176 | 35.0554 | нд
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 1.783 | 1.37 | 0 | 0 | 0.36 | 0.933 | 0.847 | 0.437 | 0.576 | 0 | -1.37 | -0.413 | 76.8368 | нд
1.2.3.5 | Строительство ВОЛС (7 км) | H_UES_C1 | 1.536 | 0 | 1.536 | 1.536 | 1.37 | 0 | 0 | 0.36 | 0.933 | 0.6 | 0.437 | 0.576 | 0 | 0.166 | -0.166 | 89.1927 | нд
1.2.3.5 | Монтаж УСПД | H_UES_C1 | 0.247 | 0 | 0.247 | 0.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.247 | 0 | 0 | 0 | 0.247 | -0.247 | 0
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 1.966 | 0 | 1.966 | 1.966 | 0.402 | 0 | 0 | 0.497 | 0.314 | 1.2 | 0.088 | 0.269 | 0 | 1.564 | -1.564 | 20.4476 | нд
1.4 | Строительство электроснабжения от ПС-2 "Иремель" мкр. "Юго-Восточный", "Аэропорт", ТП-42 г.Учалы (ВЛ-0,4кВ) | H_UES_H2 2021 | 1.469 | 0 | 1.469 | 1.469 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0.088 | 0.269 | 0 | 1.381 | -1.381 | 5.9905 | нд
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-14 до ТП-38 | H_UES_H2 2021 | 0.497 | 0 | 0.497 | 0.497 | 0.314 | 0 | 0 | 0.497 | 0.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.183 | -0.183 | 63.1791 | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 2.265 | 0 | 2.265 | 2.265 | 2.508 | 0 | 0 | 1.92 | 0.021 | 0.12 | 2.487 | 0.225 | 0 | -0.243 | 0.243 | 110.7285 | нд
1.6 | Приобретение грузопассажирского автомобиля | H_UES_H4 | 1.8 | 0 | 1.8 | 1.8 | 1.97 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.97 | 0 | 0 | -0.17 | 0.17 | 109.4444 | нд
1.6 | Приобретение оборудования (не требующего монтажа) | H_UES_H6 | 0.465 | 0 | 0.465 | 0.465 | 0.538 | 0 | 0 | 0.12 | 0.021 | 0.12 | 0.517 | 0.225 | 0 | -0.073 | 0.073 | 115.6989 | Протокол от 30.09.2021