## Ф11
Приложение № 11
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квартальный)
[7 empty] | за | III |  | квартал | 2021 |  | года
[7 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | АО "Учалинские электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[10 empty] | Год раскрытия информации: | 2021 |  | год
[9 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом Минпрома РБ № 85-О от 05.08.2021 г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода | [9 empty] | Причины отклонений
Всего за 2021 год
|  |  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
|  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[13 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 44.025 | нд | нд | 40.201 | 3.824 | 45.8232 | нд | нд | 43.0682 | 2.734 | 1.7982 | 4.0845 | нд | нд | нд | нд | 2.8672 | 7.1322 | -1.09 | -28.5042
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 12.542 | нд | нд | 9.334 | 3.208 | 18.019 | нд | нд | 15.901 | 2.118 | 5.477 | 43.6693 | нд | нд | нд | нд | 6.567 | 70.3557 | -1.09 | -33.9776 | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 27.252 | нд | нд | 27.252 | 0 | 24.8946 | нд | нд | 24.8946 | 0 | -2.3574 | -8.6504 | нд | нд | нд | нд | -2.3574 | -8.6504 | нд | нд | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 1.966 | нд | нд | 1.966 | 0 | 0.4016 | нд | нд | 0.4016 | нд | -1.5644 | нд | нд | нд | нд | нд | -1.5644 | -79.5727 | нд | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 2.265 | нд | нд | 1.649 | 0.616 | 2.508 | нд | нд | 1.871 | нд | 0.243 | 10.7285 | нд | нд | нд | нд | 0.222 | 13.4627 | нд | нд | Протокол от 30.09.2021
1 | АО "Учалинские электрические сети" | Г | 44.025 | нд | нд | 40.201 | 3.824 | 45.8232 | нд | нд | 43.0682 | 2.734 | 1.7982 | 4.0845 | нд | нд | нд | нд | 2.8672 | 7.1322 | -1.09 | -28.5042 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 12.542 | нд | нд | 9.334 | 3.208 | 18.019 | нд | нд | 15.901 | 2.118 | 0.979 | 7.8058 | нд | нд | нд | нд | 6.567 | 70.3557 | -1.286 | -40.0873 | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 12.542 | нд | нд | 9.334 | 3.208 | 18.019 | нд | нд | 15.901 | 2.118 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.567 | 70.3557 | 0.196 | 0 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 12.542 | нд | нд | 9.334 | 3.208 | 13.521 | нд | нд | 11.599 | 1.922 | 5.477 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.265 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение зявителей в зоне обслуживания АО "УЭС" (п.Буйда., г.Учалы, с.Миндяк, с. Учалы) | I_UES_T1 | 12.542 | нд | нд | 9.334 | 3.208 | 13.521 | нд | нд | 11.599 | 1.922 | 0.979 | 7.8058 | нд | нд | нд | нд | 2.265 | 24.2661 | -1.286 | -40.0873 | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | I_UES_T1 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 4.498 | нд | нд | 4.302 | 0.196 | 4.498 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.302 | 0 | 0.196 | 0 | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 27.252 | нд | нд | 27.252 | нд | 24.8946 | нд | нд | 24.8946 | нд | -2.3574 | -8.6504 | нд | нд | нд | нд | -2.3574 | -8.6504 | нд | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 3.35 | нд | нд | 3.35 | нд | 2.896 | нд | нд | 2.896 | нд | -0.454 | -13.5522 | нд | нд | нд | нд | -0.454 | -13.5522 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 3.35 | нд | нд | 3.35 | нд | 2.896 | нд | нд | 2.896 | нд | -0.454 | -13.5522 | нд | нд | нд | нд | -0.454 | -13.5522 | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 3.35 | нд | нд | 3.35 | нд | 2.896 | нд | нд | 2.896 | нд | -0.454 | -13.5522 | нд | нд | нд | нд | -0.454 | -13.5522 | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Замена РУ в ТП г.Учалы: 1.Замена РУ-0,4кВ ТП-8 | H_UES_P1 | 1.033 | нд | нд | 1.033 | нд | 0.743 | нд | нд | 0.743 | нд | -0.29 | -28.0736 | нд | нд | нд | нд | -0.29 | -28.0736 | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Замена КТПН ТП-84 | H_UES_P1 | 0.857 | нд | нд | 0.857 | нд | 0.893 | нд | нд | 0.893 | нд | 0.036 | 4.2007 | нд | нд | нд | нд | 0.036 | 4.2007 | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумные в РП №2 г.Учалы (3 шт) | H_UES_P2 | 1.46 | нд | нд | 1.46 | нд | 1.26 | нд | нд | 1.26 | нд | -0.2 | -13.6986 | нд | нд | нд | нд | -0.2 | -13.6986 | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 5.045 | нд | нд | 5.045 | нд | 4.4816 | нд | нд | 4.4816 | нд | -0.5634 | -11.1675 | нд | нд | нд | нд | -0.5634 | -11.1675 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 5.045 | нд | нд | 5.045 | нд | 4.4816 | нд | нд | 4.4816 | нд | -0.5634 | -11.1675 | нд | нд | нд | нд | -0.5634 | -11.1675 | нд | нд | Протокол от 30.09.2021 перенос на 4 квартал
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-2 ТП-41 ул.С.Юлаева | H_UES_P3 | 1.04 | нд | нд | 1.04 | нд | 1.019 | нд | нд | 1.019 | нд | -0.021 | -2.0192 | нд | нд | нд | нд | -0.021 | -2.0192 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-3 ТП-83 | H_UES_P3 | 0.644 | нд | нд | 0.644 | нд | 0.643 | нд | нд | 0.643 | нд | -0.001 | -0.15528 | нд | нд | нд | нд | -0.001 | -0.15528 |  | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-2 ТП-83 | H_UES_P3 | 0.54 | нд | нд | 0.54 | нд | 0.5256 | нд | нд | 0.5256 | нд | -0.0144 | -2.6667 | нд | нд | нд | нд | -0.0144 | -2.6667 |  | нд | нд
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-3 ТП-95 | H_UES_P3 | 0.446 | нд | нд | 0.446 | нд | 0.511 | нд | нд | 0.511 | нд | 0.065 | 14.574 | нд | нд | нд | нд | 0.065 | 14.574 |  | нд | нд
| Переустройство ВЛ-10 кВ ф.31-14 | H_UES_P3 | 0.669 | нд | нд | 0.669 | нд | 0.601 | нд | нд | 0.601 | нд | -0.068 | -10.1644 | нд | нд | нд | нд | -0.068 | -10.1644 |  | нд | Протокол от 30.09.2021 перенос на 4 квартал
| Переустройство ВЛ-10 кВ ф.31-05 | H_UES_P3 | 0.85 | нд | нд | 0.85 | нд | 0.54 | нд | нд | 0.54 | нд | -0.31 | -36.4706 | нд | нд | нд | нд | -0.31 | -36.4706 |  | нд | Протокол от 30.09.2021 перенос на 4 квартал
| Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС4 до РП-2 ( ф.4-13, 4-25) | H_UES_P3 | 0.856 | нд | нд | 0.856 | нд | 0.642 | нд | нд | 0.642 | нд | -0.214 | -25 | нд | нд | нд | нд | -0.214 | -25 | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 18.857 | нд | нд | 18.857 | нд | 17.517 | нд | нд | 17.517 | нд | -1.34 | -7.1061 | 0 | нд | нд | нд | -1.34 | -7.1061 | нд | нд | нд
1.2.3.1 | Создание системы АСКУЭ | H_UES_C1 | 16.803 | нд | нд | 16.803 | нд | 16.052 | нд | нд | 16.052 | нд | -0.751 | -4.4694 | нд | нд | нд | нд | -0.751 | -4.4694 | нд | нд | нд
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0.271 | нд | нд | 0.271 | нд | 0.095 | нд | нд | 0.095 | нд | -0.176 | -64.9446 | нд | нд | нд | нд | -0.176 | -64.9446 | нд | нд
1.2.3.2 | Создание системы АСКУЭ | H_UES_C1 2020 | 0.271 | нд | нд | 0.271 | нд | 0.095 | нд | нд | 0.095 | нд | -0.176 | -64.9446 | нд | нд | нд | нд | -0.176 | -64.9446 | нд | нд
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 1.783 | нд | нд | 1.783 | нд | 1.37 | нд | нд | 1.37 | нд | -0.413 | -23.1632 | нд | нд | нд | нд | -0.413 | -23.1632 | нд | нд | нд
1.2.3.5 | Строительство ВОЛС (7 км) | H_UES_C1 2020 | 1.536 | нд | нд | 1.536 | нд | 1.37 | нд | нд | 1.37 | нд | -0.166 | -10.8073 | нд | нд | нд | нд | -0.166 | -10.8073 | нд | нд | нд
1.2.3.5 | Монтаж УСПД | H_UES_C1 | 0.247 | нд | нд | 0.247 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | -0.247 | -100 | нд | нд | нд | нд | -0.247 | -100 | нд | нд | нд
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 1.966 | нд | нд | 1.966 | нд | 0.4016 | нд | нд | 0.4016 | нд | -1.5644 | -79.5727 | нд | нд | нд | нд | -1.5644 | -79.5727 | нд | нд | нд
1.4 | Строительство электроснабжения от ПС-2 "Иремель" мкр. "Юго-Восточный", "Аэропорт", ТП-42 г.Учалы (ВЛ-0,4кВ) | H_UES_H2 2021 | 1.469 | нд | нд | 1.469 | нд | 0.0876 | нд | нд | 0.0876 | нд | -1.3814 | -94.0368 | нд | нд | нд | нд | -1.3814 | -94.0368 | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-14 до ТП-38 | H_UES_H2 2021 | 0.497 | нд | нд | 0.497 | нд | 0.314 | нд | нд | 0.314 | нд | -0.183 | -36.8209 | нд | нд | нд | нд | -0.183 | -36.8209 | нд | нд | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 2.265 | нд | нд | 1.649 | 0.616 | 2.508 | нд | нд | 1.871 | 0.616 | 0.243 | 10.7285 | нд | нд | нд | нд | 0.222 | 13.4627 | нд | нд | нд
1.6. | Приобретение грузопассажирского автомобиля | H_UES_H2 2021 | 1.8 | нд | нд | 1.184 | 0.616 | 1.97 | нд | нд | 1.354 | 0.616 | 0.17 | 9.4444 | нд | нд | нд | нд | 0.17 | 14.3581 | 0 | нд | нд
1.6. | Приобретение оборудования (не требующего монтажа) | H_UES_H6 | 0.465 | нд | нд | 0.465 | 0 | 0.538 | нд | нд | 0.517 | 0 | 0.073 | 15.6989 | нд | нд | нд | нд | 0.052 | 11.1828 | нд | нд | Протокол от 30.09.2021