## Ф17
Приложение № 17
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 17. Отчет об исполнении основных этапов работ по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[20 empty] | за | III |  | квартал |  | 2021 |  | года
[21 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | АО "Учалинские электрические сети"
[24 empty] | Год раскрытия информации: | 2021 |  | год
[23 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом Минпрома РБ № 85-О от 05.08.2021 г.
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений 2021 года, млн. рублей (с НДС) | [25 empty] | Освоение капитальных вложений 2021 года, млн. рублей (без НДС)
|  |  | План | План | [24 empty] | Факт | Факт
|  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал |  |  |  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | Прочее | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | Прочее | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | Прочее | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | Прочее | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | Прочее |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | Прочее | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | Прочее | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | Прочее | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | Прочее | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | Прочее
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 6 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.1.4 | 7.1.5 | 7.2.1 | 7.2.2 | 7.2.3 | 7.2.4 | 7.2.5 | 7.3.1 | 7.3.2 | 7.3.3 | 7.3.4 | 7.3.5 | 7.4.1 | 7.4.2 | 7.4.3 | 7.4.4 | 7.4.5
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 57.654 | 57.654 | 8.782 | 6.63 | 19.539 | 2.371 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.516 | 0 | 0.057 | 10.566 | 0.152 | 15.448 | 0 | 4.215 | 6.715 | 0.918 | 24.09 | 8.782 | 2.358 | 2.258 | 1.301 | 38.2255 | 38.2255 | 0.105 | 13.229 | 22.444 | 2.4475 | 3.789 | 0 | 1.013 | 2.179 | 0.597 | 11.967 | 0 | 5.469 | 5.918 | 0.58 | 22.4695 | 0.105 | 6.747 | 14.347 | 1.2705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 12.542 | 12.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.017 | 15.017 | 0 | 4.371 | 8.88 | 1.766 | 3.755 | 0 | 1 | 2.179 | 0.576 | 3.871 | 0 | 1.348 | 2.096 | 0.427 | 7.391 | 0 | 2.023 | 4.605 | 0.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 27.252 | 27.252 | 0.274 | 4.021 | 14.067 | 1.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.787 | 0 | 0 | 8.358 | 0 | 10.768 | 0 | 4.021 | 5.709 | 0.798 | 7.097 | 0.274 | 0 | 0 | 0.302 | 20.7465 | 20.7465 | 0.105 | 8.704 | 11.51 | 0.42749 | 0.034 | 0 | 0.013 | 0 | 0.021 | 7.817 | 0 | 4.04 | 3.626 | 0.151 | 12.8955 | 0.105 | 4.651 | 7.884 | 0.25549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 15.595 | 15.595 | 8.508 | 2.609 | 3.672 | 0.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.497 | 0 | 0.057 | 0.408 | 0.032 | 1.2 | 0 | 0.194 | 1.006 | 0 | 13.898 | 8.508 | 2.358 | 2.258 | 0.774 | 0.335 | 0.335 | 0 | 0.154 | 0.179 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.262 | 0 | 0.081 | 0.179 | 0.002 | 0.073 | 0 | 0.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 2.265 | 2.265 | 0 | 0 | 1.8 | 0.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.92 | 0 | 0 | 1.8 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.225 | 0 | 0 | 0 | 0.225 | 2.127 | 2.127 | 0 | 0 | 1.875 | 0.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 2.11 | 0 | 0 | 1.858 | 0.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | АО "Учалинские электрические сети" | Г | 57.654 | 57.654 | 8.782 | 6.63 | 19.539 | 2.371 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.516 | 0 | 0.057 | 10.566 | 0.152 | 15.448 | 0 | 4.215 | 6.715 | 0.918 | 24.09 | 8.782 | 2.358 | 2.258 | 1.301 | 38.2255 | 38.2255 | 0.105 | 13.229 | 22.444 | 2.4475 | 3.789 | 0 | 1.013 | 2.179 | 0.597 | 11.967 | 0 | 5.469 | 5.918 | 0.58 | 22.4695 | 0.105 | 6.747 | 14.347 | 1.2705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 12.542 | 12.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.017 | 15.017 | 0 | 4.371 | 8.88 | 1.766 | 3.755 | 0 | 1 | 2.179 | 0.576 | 3.871 | 0 | 1.348 | 2.096 | 0.427 | 7.391 | 0 | 2.023 | 4.605 | 0.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.017 | 15.017 | 0 | 4.371 | 8.88 | 1.766 | 3.755 | 0 | 1 | 2.179 | 0.576 | 3.871 | 0 | 1.348 | 2.096 | 0.427 | 7.391 | 0 | 2.023 | 4.605 | 0.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.269 | 11.269 | 0 | 3.337 | 6.329 | 1.603 | 2.308 | 0 | 0.534 | 1.198 | 0.576 | 3.147 | 0 | 1.212 | 1.508 | 0.427 | 5.814 | 0 | 1.591 | 3.623 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение зявителей в зоне обслуживания АО "УЭС" (п.Буйда., г.Учалы, с.Миндяк, с. Учалы) | I_UES_T1 | 12.542 | 12.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.269 | 11.269 | 0 | 3.337 | 6.329 | 1.603 | 2.308 | 0 | 0.534 | 1.198 | 0.576 | 3.147 | 0 | 1.212 | 1.508 | 0.427 | 5.814 | 0 | 1.591 | 3.623 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | I_UES_T1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.748 | 3.748 | 0 | 1.034 | 2.551 | 0.163 | 1.447 | 0 | 0.466 | 0.981 | 0 | 0.724 | 0 | 0.136 | 0.588 | 0 | 1.577 | 0 | 0.432 | 0.982 | 0.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 27.252 | 27.252 | 0.274 | 4.021 | 14.067 | 1.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.787 | 0 | 0 | 8.358 | 0 | 10.768 | 0 | 4.021 | 5.709 | 0.798 | 7.097 | 0.274 | 0 | 0 | 0.302 | 20.7465 | 20.7465 | 0.105 | 8.704 | 11.51 | 0.42749 | 0.034 | 0 | 0.013 | 0 | 0.021 | 7.817 | 0 | 4.04 | 3.626 | 0.151 | 12.8955 | 0.105 | 4.651 | 7.884 | 0.25549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 3.35 | 3.35 | 0 | 0.421 | 2.464 | 0.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.337 | 0 | 0 | 1.337 | 0 | 2.013 | 0 | 0.421 | 1.127 | 0.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.413 | 2.413 | 0.105 | 0.39 | 1.704 | 0.214 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.392 | 0.105 | 0.39 | 1.704 | 0.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Замена РУ в ТП г.Учалы: 1.Замена РУ-0,4кВ ТП-8 | H_UES_P1 | 1.033 | 1.033 | 0 | 0.091 | 0.79 | 0.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0.24 |  | 0.793 | 0 | 0.091 | 0.55 | 0.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.619 | 0.619 | 0 | 0.076 | 0.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.619 | 0 | 0.076 | 0.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Замена КТПН ТП-84 | H_UES_P1 | 0.857 | 0.857 | 0 | 0.063 | 0.674 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.257 | 0 | 0 | 0.257 |  | 0.6 | 0 | 0.063 | 0.417 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.744 | 0.744 | 0 | 0.068 | 0.658 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.744 | 0 | 0.068 | 0.658 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумные в РП №2 г.Учалы | H_UES_P2 | 1.46 | 1.46 | 0 | 0.267 | 1 | 0.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0.62 | 0 | 0.267 | 0.16 | 0.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 1.05 | 0.105 | 0.246 | 0.503 | 0.196 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.029 | 0.105 | 0.246 | 0.503 | 0.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 5.045 | 5.045 | 0 | 1.449 | 2.599 | 0.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.255 | 0 | 0 | 1.826 | 0 | 2.79 | 0 | 1.449 | 0.773 | 0.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7355 | 3.7355 | 0 | 1.482 | 2.191 | 0.06249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.478 | 0 | 0.745 | 0.733 | 0 | 2.2575 | 0 | 0.737 | 1.458 | 0.06249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 5.045 | 5.045 | 0 | 1.449 | 2.599 | 0.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.255 | 0 | 0 | 1.826 | 0 | 2.79 | 0 | 1.449 | 0.773 | 0.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7355 | 3.7355 | 0 | 1.482 | 2.191 | 0.06249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.478 | 0 | 0.745 | 0.733 | 0 | 2.2575 | 0 | 0.737 | 1.458 | 0.06249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-2 ТП-41 ул.С.Юлаева | H_UES_P3_2021 | 1.04 | 1.04 | 0 | 0.396 | 0.6 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0.48 |  | 0.56 | 0 | 0.396 | 0.12 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.849 | 0.849 | 0 | 0.428 | 0.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.849 | 0 | 0.428 | 0.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-3 ТП-83 | H_UES_P3_2021 | 0.644 | 0.644 | 0 | 0.219 | 0.365 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0.24 |  | 0.404 | 0 | 0.219 | 0.125 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.536 | 0.536 | 0 | 0.232 | 0.279 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.536 | 0 | 0.232 | 0.279 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-2 ТП-83 | H_UES_P3_2021 | 0.54 | 0.54 | 0 | 0.165 | 0.328 | 0.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 |  | 0.24 | 0 | 0.165 | 0.028 | 0.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43849 | 0.43849 | 0 | 0.121 | 0.301 | 0.01649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43849 | 0 | 0.121 | 0.301 | 0.01649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-3 ТП-95 | H_UES_P3_2021 | 0.446 | 0.446 | 0 | 0.163 | 0.251 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.206 | 0 | 0 | 0.206 |  | 0.24 | 0 | 0.163 | 0.045 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.426 | 0.426 | 0 | 0.127 | 0.279 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.426 | 0 | 0.127 | 0.279 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ф.31-14 | H_UES_P3_2021 | 0.669 | 0.669 | 0 | 0.093 | 0.535 | 0.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0 | 0 | 0.429 |  | 0.24 | 0 | 0.093 | 0.106 | 0.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.501 | 0.501 | 0 | 0.238 | 0.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.423 | 0 | 0.198 | 0.225 | 0 | 0.078 | 0 | 0.04 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ф.31-05 | H_UES_P3_2021 | 0.85 | 0.85 | 0 | 0.354 | 0.456 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0.24 |  | 0.61 | 0 | 0.354 | 0.216 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0.45 | 0 | 0.193 | 0.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.206 | 0 | 0.119 | 0.087 | 0 | 0.244 | 0 | 0.074 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС4 до РП-2 ( ф.4-13, 4-25) | H_UES_P3_2021 | 0.856 | 0.856 | 0 | 0.152 | 0.599 | 0.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0.36 |  | 0.496 | 0 | 0.152 | 0.239 | 0.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.535 | 0.535 | 0 | 0.143 | 0.391 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.535 | 0 | 0.143 | 0.391 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 18.857 | 18.857 | 0.274 | 2.151 | 9.004 | 0.307 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.195 | 0 | 0 | 5.195 | 0 | 5.965 | 0 | 2.151 | 3.809 | 0.005 | 7.097 | 0.274 | 0 | 0 | 0.302 | 14.598 | 14.598 | 0 | 6.832 | 7.615 | 0.151 | 0.013 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 6.339 | 0 | 3.295 | 2.893 | 0.151 | 8.246 | 0 | 3.524 | 4.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 18.857 | 18.857 | 0.274 | 2.151 | 9.004 | 0.307 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.195 | 0 | 0 | 5.195 | 0 | 5.965 | 0 | 2.151 | 3.809 | 0.005 | 7.097 | 0.274 | 0 | 0 | 0.302 | 14.598 | 14.598 | 0 | 6.832 | 7.615 | 0.151 | 0.013 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 6.339 | 0 | 3.295 | 2.893 | 0.151 | 8.246 | 0 | 3.524 | 4.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 16.803 | 16.803 | 0 | 1.528 | 8.154 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.835 | 0 | 0 | 4.835 | 0 | 4.847 | 0 | 1.528 | 3.319 | 0 | 6.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.377 | 13.377 | 0 | 5.957 | 7.269 | 0.151 | 0.013 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 5.561 | 0 | 2.706 | 2.704 | 0.151 | 7.803 | 0 | 3.238 | 4.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание системы АСКУЭ | H_UES_C1 | 16.803 | 16.803 | 0 | 1.528 | 8.154 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.835 | 0 | 0 | 4.835 |  | 4.847 | 0 | 1.528 | 3.319 | 0 | 6.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.377 | 13.377 | 0 | 5.957 | 7.269 | 0.151 | 0.013 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 5.561 | 0 | 2.706 | 2.704 | 0.151 | 7.803 | 0 | 3.238 | 4.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.271 | 0 | 0 | 0.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | Создание системы АСКУЭ | H_UES_C1 | 0.271 | 0.271 | 0 | 0 | 0.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.271 | 0 | 0 | 0.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079 | 0.079 | 0 | 0.011 | 0.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079 | 0 | 0.011 | 0.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 1.783 | 1.783 | 0.274 | 0.623 | 0.579 | 0.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0.847 | 0 | 0.623 | 0.219 | 0.005 | 0.576 | 0.274 | 0 | 0 | 0.302 | 1.142 | 1.142 | 0 | 0.864 | 0.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.778 | 0 | 0.589 | 0.189 | 0 | 0.364 | 0 | 0.275 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Строительство ВОЛС (7 км) | H_UES_C1 | 1.536 | 1.536 | 0.274 | 0.52 | 0.44 | 0.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0.36 |  | 0.6 | 0 | 0.52 | 0.08 | 0 | 0.576 | 0.274 | 0 | 0 | 0.302 | 1.142 | 1.142 | 0 | 0.864 | 0.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.778 | 0 | 0.589 | 0.189 | 0 | 0.364 | 0 | 0.275 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Монтаж УСПД | H_UES_C1 | 0.247 | 0.247 | 0 | 0.103 | 0.139 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.247 | 0 | 0.103 | 0.139 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 15.595 | 15.595 | 8.508 | 2.609 | 3.672 | 0.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.497 | 0 | 0.057 | 0.408 | 0.032 | 1.2 | 0 | 0.194 | 1.006 | 0 | 13.898 | 8.508 | 2.358 | 2.258 | 0.774 | 0.335 | 0.335 | 0 | 0.154 | 0.179 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.262 | 0 | 0.081 | 0.179 | 0.002 | 0.073 | 0 | 0.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство электроснабжения от ПС-2 "Иремель" мкр. "Юго-Восточный", "Аэропорт", ТП-42 г.Учалы (ВЛ-0,4кВ) | H_UES_H2 2021 | 6.852 | 6.852 | 4.254 | 0.294 | 2.135 | 0.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.2 | 0 | 0.194 | 1.006 | 0 | 5.652 | 4.254 | 0.1 | 1.129 | 0.169 | 0.073 | 0.073 | 0 | 0.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073 | 0 | 0.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-14 до ТП-38 | H_UES_H2 2021 | 8.743 | 8.743 | 4.254 | 2.315 | 1.537 | 0.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.497 | 0 | 0.057 | 0.408 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.246 | 4.254 | 2.258 | 1.129 | 0.605 | 0.262 | 0.262 | 0 | 0.081 | 0.179 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.262 | 0 | 0.081 | 0.179 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 2.265 | 2.265 | 0 | 0 | 1.8 | 0.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.92 | 0 | 0 | 1.8 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.225 | 0 | 0 | 0 | 0.225 | 2.127 | 2.127 | 0 | 0 | 1.875 | 0.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 2.11 | 0 | 0 | 1.858 | 0.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение грузопассажирского автомобиля | H_UES_H4 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.642 | 1.642 | 0 | 0 | 1.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.642 | 0 | 0 | 1.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение оборудования (не требующего монтажа) | H_UES_H6 | 0.465 | 0.465 | 0 | 0 | 0 | 0.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.225 | 0 | 0 | 0 | 0.225 | 0.485 | 0.485 | 0 | 0 | 0.233 | 0.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0.468 | 0 | 0 | 0.216 | 0.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0