## Лист1
№ п.п | Идентификатор | Наименование присоединяемого объекта | Контрагент | Место нахождения объектов электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, адрес объектов. | Номер договора ТП | Дата подключения по договору ТП (План) | Дата подключения по договору ТП (Факт) | Мощность, кВт | Напряжение, кВ | Полная сметная стоимость Ипр тыс. руб, без НДС | Стоимость договора ТП, тыс.руб. (с НДС ) | Сумма оплаты, тыс. руб. ( с НДС ) | Остаток оплаты, тыс. руб (с НДС) | Фактический объем финансирования, тыс. руб (с НДС) | Физический объем работ (плановый) |  | № и дата документа (акта) о выполненных работах КС-2 | Дата фактического присоединения | Наименование объекта кап. вложений | Дата ввода в основные средства | Фактический закрытый объем, (км, кВт) к.0,89 | Работы капитального характера выполненные за отчетный период (08 счет) тыс. руб, без НДС
[15 empty] | Описание работ согласно ТУ ( с указанием марок применяемых материалов и опер. наименований) | Наименование работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
|  | Присоединение потребителей льготной категории (550 руб.) до 15 кВт | [19 empty] | 1385.3454
1 |  | ж/дом | Рахматуллин Р.А. | РБ, г.Учалы, ул.Лесная, 17 | №№№№ | 2017-03-01 | 2017-07-09 | 12.5 | 0.4 | #VALUE! | 0.55 | 0.55 |  | #VALUE! | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ ответвление Л-1 фидер №2 ТП-2264 совместной подвеской по существующим опорам ВЛ-0,4 кВ фидер №1 ТП-2264 самонесущим изолированным проводом сечением 35 мм2 от опоры №3 до опоры №6 ВЛ-0,4 кВ фидер №1. Строительство нового участка ВЛИ-0,4 кВ ответвления Л-1 фидер №2 ТП-2264 самонесущим изолированным проводом сечением 35 мм2 до границ земельного участка Заявителя. | ПИР | №433 30.01.17 №505 11.05.17 | 2017-07-09 | №50031931_01 ВЛ-0,4кВ Ф-2 ТП-2264 д.Исмагилово | 2017-02-22 |  | 9.5585
[16 empty] | Строительство системы учета э/э | [5 empty] | 4.7622
[16 empty] | Строительство ВЛ-0,4 кВ/10 кВ |  |  |  |  | 0,322/0 | 160,721/0
[16 empty] | Строительство КЛ-0,4 кВ/10 кВ |  |  |  |  | 0 | 0
[16 empty] | Строительство ТП-РП 0,4/10 кВ | [5 empty] | 0
[16 empty] | Командировочные расходы | [5 empty] | 0
[16 empty] | Расходы по перевозке рабочих | [5 empty] | 3.7169
[16 empty] | Содержание службы заказчика-застройщика (расходы по технадзору) | [5 empty] | 16.8657
1 |  | ж/дом | Камалова А.Н. | РБ, г.Учалы, ул.Берёзовая, 37 | 44/03 | 2019-09-20 | 2019-06-28 | 15 | 0.4 | 13.886 | 0.55 | 0.55 |  | 17.8956 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 25 ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-174 до границ участка Заявителя | строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 2019-06-28 |  |  | 0.02 | 14.913
2 |  | ж/дом | Сабитова А.Г. | РБ, г.Учалы, ул.Звёздная, 36 | 113/05 | 2019-11-15 | 2019-06-28 | 15 | 0.4 | 12.393 | 0.55 | 0.55 |  | 14.8716 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 3 ВЛ-0,4 кВ Л-4-1 ТП-187 до границ участка Заявителя | строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 2019-06-28 |  |  | 0.024 | 12.393
3 |  | ж/дом | Шакиров Д.К. | РБ, г.Учалы, ул.Земляничная, 2Б | 178/07 | 2018-11-17 | 2019-04-03 | 15 | 0.4 | 18.229 | 0.55 | 0.55 |  | 21.8748 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 8 ВЛ-0,4 кВ Л-3-3 ТП-179 до границ участка Заявителя | строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 2019-04-03 |  |  | 0.036 | 18.229
4 |  | ж/дом | Афтахов Т.Ю. | РБ, г.Учалы, ул.Ипподромная, 21 | 301/10 | 2019-02-22 | 2019-07-02 | 15 | 0.4 | 17.464 | 0.55 | 0.55 |  | 21.1824 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 3 ВЛ-0,4 кВ Л-6-1-2 ТП-174 до границ участка Заявителя | строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 2019-07-02 |  |  | 0.033 | 17.652
5 |  | ж/дом | Саломатова Е.П. | РБ, г.Учалы, ул.Новая, 3 | 332/11 | 2019-03-20 | 2019-07-25 | 15 | 0.4 | 13.645 | 0.55 | 0.55 |  | 17.8836 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 6 ВЛ-0,4 кВ Л-4 РП-4 до границ участка Заявителя | строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 2019-07-25 |  |  | 0.015 | 14.903
6 |  | ж/дом | Аюпова А.Р. | РБ, г.Учалы, ул.Тополиная, 26 | 86/04 | 2019-10-16 | 2019-04-19 | 15 | 0.4 | 17.455 | 0.55 | 0.55 |  | 21.3648 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 23 ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-179 до границ участка Заявителя | строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 2019-04-19 |  |  | 0.03 | 17.804
7 |  | ж/дом | Масалимов И.И. | РБ, Учалинский район, с.Буйда, ул.Беляева, 6 | 21/01 | 2019-06-08 | --- | 15 | 0.4 | 72.768 | 0.55 | 0.55 |  | 87.3216 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 17 ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-276 до границ участка Заявителя | строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | --- |  |  | 0.078 | 72.768
8 |  | ж/дом | Масалимов И.В. | РБ, Учалинский район, с.Буйда, ул.Комбинатская, 15А | 22/02 | 2019-06-08 | --- | 5 | 0.22 | 16.167 | 0.55 | 0.55 |  | 20.5416 | Строительство ВЛИ-0,220 кВ от опоры № 14 ВЛ-0,4 кВ Л-16 ТП-270 до границ участка Заявителя | строительство ВЛИ-0,220 кВ |  | --- |  |  | 0.04 | 17.118
9 |  | ж/дом | Абубакиров И.И. | РБ, Учалинский район, с.Буйда, ул.Комбинатская, 36 | 174/07 | 2018-12-01 | 2019-05-28 | 6 | 0.4 | 91.694 | 0.55 | 0.55 |  | 110.3568 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 13 ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-276 до границ участка Заявителя | строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 2019-05-28 |  |  | 0.147 | 91.964
10 |  | ж/дом | Хуснуллин Д.В. | РБ, Учалинский район, с.Буйда, ул.Тепличная, 7 | 355/12 | 2019-06-19 | 2019-05-17 | 15 | 0.4 | 88.956 | 0.55 | 0.55 |  | 106.7472 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 2 ВЛ-0,4 кВ Л-2-1 ТП-276 до границ участка Заявителя | строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 2019-05-17 |  |  | 0.117 | 88.956
11 |  | ж/дом | Гарифуллина А.Г. | РБ, г.Учалы, ул.Матросова, 90А | 322/11 | 2019-05-21 | --- | 10 | 0.4 | 281.1 | 0.55 | 0.55 |  | 337.32 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 6 ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-49 до границ участка Заявителя | строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | --- |  |  | 0.29 | 281.1
12 |  | ж/дом | Шарипова Е.М. | РБ, Учалинский район, с.Учалы, ул.Айская, 4 | 235/08 | 2018-12-22 |  | 15 | 0.4 | 38.838 | 0.55 | 0.55 |  | 46.6056 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 3 ВЛ-0,4 кВ Л-2-1 ТП-304 до границ участка Заявителя | строительство ВЛИ-0,4 кВ |  |  |  |  | 0.127 | 38.838
13 |  | ж/дом | Нигматуллин Р.Р. | РБ, Учалинский район, с.Учалы, ул.Дальняя, 6 | 162/06 | 2019-10-19 | --- | 15 | 0.4 | 151.391 | 0.55 | 0.55 |  | 214.8792 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 5 ВЛИ-0,4 кВ Л-3-4 ТП-302 до границ участка Заявителя | строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | --- |  |  | 0.214 | 179.066
14 |  | ж/дом | Юсупова В.В. | РБ, Учалинский район, с.Учалы, ул.Липовая, 21 | 272/09 | 2019-01-20 | 2019-06-27 | 5 | 0.4 | 241.716 | 0.55 | 0.55 |  | 320.0964 | 1. Монтаж провода ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-302 до опоры № 10 ВЛИ-0,4 кВ Л-3 ТП-302; 2. Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 10 ВЛИ-0,4 кВ Л-3 ТП-302 до границ участка Заявителя | строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 2019-06-27 |  |  | 0.586 | 266.747
15 |  | ж/дом | Галиахметова А.М. | РБ, Учалинский район, с.Учалы, ул.Молодёжная, 15Б | 339/11 | 2019-04-03 | 2019-06-14 | 5 | 0.22 | 14.325 | 0.55 | 0.55 |  | 17.8704 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 5 Л-3 ВЛ-0,4 кВ ТП-87 до границ участка Заявителя | строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 2019-06-14 |  |  | 0.027 | 14.892
16 |  | ж/дом | Игликова С.М. | РБ, Учалинский район, с.Учалы, ул.Нефтяников, 52 | 169/06 | 2018-11-04 | 2019-04-09 | 6 | 0.4 | 80.952 | 0.55 | 0.55 |  | 97.1424 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 5 Л-3 ТП-302 до границ участка Заявителя | строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 2019-04-09 |  |  | 0.121 | 80.952
17 |  | производ-ственная база | ИП Хуснутдинов В.Р. | РБ, Учалинский район, с.Учалы, ул.Элеваторная, 37А | 241/07 | 2019-04-30 | 2019-05-07 | 15 | 0.4 | 43.429 | 0.55 | 0.55 |  | 52.1148 | 1. Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-245 совместной подвес-кой по опорам № 1 - № 4 ВЛ-6 кВ на ТП-245 ф.21-12 и по опорам № 1 - № 3 ВЛ-6 кВ на ТП-244 ф.21-12 2. Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ совместной подвеской на опоре № 3 ВЛ-6 кВ на ТП-244 ф.21-12 до границ участка Заявителя | строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 2019-05-07 |  |  | 0.228 | 43.429
18 |  | ж/дом | Юмабаева А.М. | РБ, г.Учалы, ул.Нагорная, 18 | 36/03 | 2019-07-12 | --- | 9 | 0.4 | 4.566 | 0.55 | 0.55 |  | 8.946 | Монтаж дополни-тельных двух фазных проводов в пролёте опор № 7 - № 8/1 ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-152 | монтаж дополнительных проводов |  | --- |  |  | 0.071 | 7.455
19 |  | ж/дом | Каримов Л.Ш. | РБ, Учалинский район, с.Учалы, ул.Багаутдинова, д.107 кв.1 | 50/03 | 2019-09-20 | 2019-04-23 | 15 | 0.4 | 4.437 | 0.55 | 0.55 |  | 10.5576 | Монтаж дополни-тельного фазного провода от опоры № 1 до опоры № 3 ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-89 | монтаж дополнительных проводов |  | 2019-04-23 |  |  | 0.057 | 8.798
20 |  | ж/дом | Янгизов Г.Ф. | РБ, Учалинский район, с.Учалы, ул.Новая, 12 | 91/04 | 2018-09-03 | --- |  | 0.4 | 6.676 | 0.55 | 0.55 |  | 13.0056 | Монтаж дополни-тельного фазного провода от опоры № 3 ВЛ-0,4 кВ Л-2-1 до опоры № 3 ВЛ-0,4 кВ Л-2-3 ТП-93 | монтаж дополнительных проводов |  | --- |  |  | 0.017 | 10.838
21 |  | ж/дом | Администрация ГП г.Учалы | РБ, г.Учалы, продление ул.Ленина переход к ул.65 лет Победы | 89/04 | 2017-08-21 | 2019-05-15 | 2 | 0.22 |  | 1.921 | 1.921 |  | 35.6532 | Монтаж провода ВЛИ-0,220 кВ от опоры № 2 ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-17 по опорам уличного освещения до вводной опоры | строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 2019-05-15 |  |  | 0.342 | 29.711
22 |  | ж/дом | Рахматуллин И.М. | РБ, г.Учалы, ул.Мира, 75/1 | 223/08 | 2017-12-29 | --- | 15 | 0.4 |  | 0.55 | 0.55 |  | 26.2992 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры № 16/1 ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-146 до границ участка Заявителя | строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | --- |  |  | 0.063 | 21.916