## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2019 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Учалинские электрические сети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Н_UES_P42
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ п. Миндяк, пер. Советский
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Повышение надежности электроснабжения существующих потребителей и вновь подключаемых объектов; Обеспечение надлежащего качества электроэнергии; Уменьшение потерь электроэнергии; Нормализация напряжения потребителя; Рациональное расположение линий передачи электроэнергии.
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | _
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Башкортостан
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Учалинский район, п. Миндяк
6 | Наличие решения о резервировании земель | Не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | Не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | Не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | Не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | Нет
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | Нет
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | _
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | Не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | Не требуется
16 | Наличие разрешения на строительство | Не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | опоры ЛЭП - 7 шт.
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | _
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | _
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | _
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторной подстанции, модернизацию которой планируется осуществить в рамках реализации проекта инвестиционной программы не требуются.
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | Строительство объектов электросетевого хозяйства инвестиционной программой не предусмотрено.
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | Проведение контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства не требуется.
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 0,172 млн. руб
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | _

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2019 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Учалинские электрические сети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Н_UES_P42
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ п. Миндяк, пер. Советский
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | ф-5 от ТП-254 | ф-3 от ТП-253 | ф-5 от ТП-254 | ф-3 от ТП-253 | 0.4 |  |  |  | 1970 | 1 | 1 | 35 | 3х50+1х54,6+1х16 | А-35 | СИП-2А | 0.125 | 0.145 | 2019 | нет сведений | нет сведений | _ | _ | _ | _ | _ | _

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2019 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Учалинские электрические сети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Н_UES_P42
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ п. Миндяк, пер. Советский
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Реконструкция нормальной схемы электроснабжения в соответствии с требованиями нормативных документов и правил (ПУЭ, ПТЭЭСС, ПТЭЭП); Замена морально и физически устаревшего оборудования.
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | _
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | опоры ЛЭП - 7 шт.
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 303 тыс. руб
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | 1. Разработка рабочей документации 2. Закупка оборудования 3. Строительно-монтажные работы 4. Испытания и ввод в эксплуатацию
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2019
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2019
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Разработка

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2019 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Учалинские электрические сети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Н_UES_P42
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ п. Миндяк, пер. Советский
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт (предложения по корректировке плана)
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап | 2019-04-02 | 2019-04-23 |  |  | Апрель 2019 г. | Апрель 2019 г. | 100 | 100
1.1. | Заключение договора на ТП | _ | _ |  |  | _ | _ | _ | _ | _ | _
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | _ | _ |  |  | _ | _ | _ | _ | _ | _
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | _ | _ |  |  | _ | _ | _ | _ | _ | _
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | _ | _ |  |  | _ | _ | _ | _ | _ | _
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _
1.9. | Утверждение проектной документации | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _
1.10. | Получение разрешения на строительство | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _
1.11. | Разработка рабочей документации | 2019-04-02 | 2019-04-23 |  |  | Апрель 2019 г. | Апрель 2019 г. | 100 | 100
1.12. | Организационный этап | 2019-04-24 | 2019-05-10 |  |  |  |  | 100 | 100
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 2019-04-24 | 2019-04-28 |  |  | Хоз.способ | Хоз.способ | 100 | 100
2.1. | Закупка основного оборудования | 2019-05-03 | 2019-05-10 |  |  | Май 2019 года | Май 2019 года | 100 | 100
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | 2019-05-04 | 2019-05-31 |  |  | июнь 2019 года | июнь 2019 года | 100 | 100
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 2019-05-04 | 2019-05-08 |  |  | июнь 2019 года | июнь 2019 года | 100 | 100
3.1. | Поставка основного оборудования | 2019-05-11 | 2019-05-16 |  |  | июнь 2019 года | июнь 2019 года | 100 | 100
3.2. | Монтаж основного оборудования | 2019-05-17 | 2019-05-25 |  |  | июнь 2019 года | июнь 2019 года | 100 | 100
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _
3.5. | Пусконаладочные работы | 2019-05-28 | 2019-05-31 |  |  | июнь 2019 года | июнь 2019 года | 100 | 100
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию | 2019-06-01 | 2019-06-19 |  |  | июнь 2019 года | июнь 2019 года | 90 | 90
4 | Комплексное опробование оборудования | 2019-06-01 | 2019-06-07 |  |  | июнь 2019 года | июнь 2019 года | 90 | 90
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 2019-06-08 | 2019-06-13 |  |  | июнь 2019 года | июль 2019 года | 90 | 90
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 2019-06-14 | 2019-06-19 |  |  | июнь 2019 года | июль 2019 года | 90 | 90
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _
Formulas:
начало (дата) = MIN([начало (дата), row below]:C37)
окончание (дата) = MAX([окончание (дата), row below]:D37)

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2019 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Учалинские электрические сети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Н_UES_P42
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ п. Миндяк, пер. Советский
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | План (факт) года (N-1) | 2019 |  |  |  | Год (N+1) |  |  |  | Год (N+2) |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт (предложение по корректировке плана) |  | План |  | Факт (предложение по корректировке плана) |  | План |  | Факт (предложение по корректировке плана)
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.года (N-1) | по состоянию на 01.01.года X |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 0.303 | _ | _ | _ | _ | 0.303 | 0.303 | 0.207 | 0.207 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0.303 | _
1.1 | федерального бюджета
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 0.303 | _ | _ | _ | 0 | 0.303 | 0.303 | 0.207 | 0.207 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0.303 | _
1.4 | платы за технологическое присоединение
1.5 | иных источников финансирования
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе:
2.1 | проектно-изыскательские работы | 0.023 | _ | _ | _ | 0 | 0.023 | 0.023 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0.023 | _
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 0.079 | _ | _ | _ | 0 | 0.079 | 0.079 | 0.098 | 0.098 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0.079 | _
2.3 | оборудование | 0.13948 | _ | _ | _ | 0 | 0.13948 | 0.13948 | 0.108 | 0.108 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0.13948 | _
2.4 | прочие затраты | 0.01552 | _ | _ | _ | 0 | 0.01552 | 0.01552 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0.01552 | _
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0.145 | _ | _ | _ | _ | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0.68
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км
3.6 | кабельных линий электропередачи, км
3.7 | Другое3)
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0.145 | _ | _ | _ | _ | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0.145
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км
4.6 | кабельных линий электропередачи, км
4.7 | Другое3)
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 0.257 | _ | _ | _ | _ | 0.257 | 0.257 | 0.172 | 0.172 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0.257 | _
5.2 | МВт
5.3 | МВ×А
5.4 | Мвар
5.5 | км | 0.145 | _ | _ | _ | _ | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0.145
5.6 | другое3)
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС)
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар
7.4 | линий электропередачи, км | 0.145 | _ | _ | _ | _ | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0.145
7.5 | другое3)

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2019 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Учалинские электрические сети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Н_UES_P42
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ п. Миндяк, пер. Советский
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ извещения | Предмет закупки | Способ закупки | НМЦД | Дата начала подачи заявок | Дата и время окончания подачи заявок | Дата проведения процедуры | кол-во заявок | Предложенная цена победителя | Контрагент победитель | Дата заключения договора | Цена договора | Срок исполнения | № договора
31907744848 | Поставка металлопроката | Запрос котировок (бум) | 625587.86 | 2019-04-09 | 19.04.2019 09-00 | 2019-04-19 | 2 | 575069.05 | ООО «МАКС» г.Магнитогорск | 2019-05-06 | 575069.05 | 01.05.2019-10.05.2019 (привезут 14.05.2019) | 31907744848
31907777144 | Поставка провода (СИП) | Запрос котировок (эл) | 2381431 | 2019-04-17 | 24.04.2019 09-00 | 2019-04-24 | 7 | 1790141.34 | ООО Нижегородская многопрофильная компания «МАСТ» | 2019-05-07 | 1790141.34 | 10.05.2019-15.07.2019 (первая партия к 20.05.2019) | 31907777144
31907810017 | Поставка линейной арматуры для провода и электротехнической продукции | Запрос котировок (эл) | 1413463 | 2019-04-24 | 06.05.2019 08-00 | 2019-05-06 | 5 | 766442 | ООО"Энерготел" г. Москва | 2019-05-20 | 766442 | 20.05.2019-16.10.2019 (первая партия к 25.05.2019) | 31907810017
31907834440 | Поставка стоек железобетонных | Запрос котировок (эл) | 4801400 | 2019-04-30 | 14.05.2019 08-00 | 2019-05-14 | 4 | 3617290 | ООО "Энергобетон", Екатеринбург | 2019-05-27 | 3617290 | 25.05.2019-30.11.2019 (первая партия 05.06.2019) | 31907834440
31907887061 | Поставка ограничителей перенапряжения и разъединителей | Запрос котировок (эл) | 225232.3 | 2019-05-21 | 28.05.2019 08-00 | 2019-05-28 | 2 | 218806.8 | ООО"Энерготел" г. Москва | 2019-06-11 | 218806.8 | в течение 10 календарных дней со дня заключения договора | 31907887061
31907888247 | Поставка счетчиков электрической энергии и оборудования Меркурий для АСКУЭ | Запрос котировок (эл) | 1531960 | 2019-05-21 | 28.05.2019 08-00 | 2019-05-28 | 4 | 1312583.18 | ООО "ТД "ЭнергоИнвест" г. Санкт-Петербург | 2019-06-11 | 1441944.91 | в течение 30 рабочих дней со дня заключения договора | 31907888247
31907910507 | Поставка кабеля | Запрос котировок (эл) | 522047.5 | 2019-05-27 | 03.06.2019 08-00 | 2019-06-03 | 1 | 518570.68 | ООО Нижегородская многопрофильная компания «МАСТ» | 2019-06-15 | 518570.68 | в течение 10 календарных дней со дня заключения договора | 31907910507
31908013668 | Поставка корпусов защитных и автоматических выключателей | Запрос котировок (эл) | 172603.84 | 2019-06-21 | 28.06.2019 08-00 | 2019-06-28 | 2 | 123142.99 | ООО "Энергоучет" Уфа |  | 123142.99 | в течение 20 календарных дней со дня заключения договора | 31908013668

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2019 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Учалинские электрические сети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Н_UES_P42
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ п. Миндяк, пер. Советский
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | ВЛ-0,4 кВ пер. Советский
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | 453745, Республика Башкортостан, Учалинский район, п. Миндяк
Тип проекта | реконструкция
Вводимая мощность (в том числе прирост) | _
Срок ввода объекта | 2019
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | Разработка
Сметная стоимость проекта в ценах 2016 года с НДС, млн. руб. | 0.207
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Локально-сметный расчет
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | _
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | _
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | _
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | _
% от сметной стоимости проекта | _
оплачено по договору, млн. руб. | _
освоено по договору, млн. руб. | _
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | _
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | _
% от сметной стоимости проекта | _
оплачено по договору, млн. руб. | _
освоено по договору, млн. руб. | _
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | _
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | _
% от сметной стоимости проекта | _
оплачено по договору, млн. руб. | _
освоено по договору, млн. руб. | _
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | _
в том числе | _
- СМР, % | _
- поставка основного оборудования, % | _
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | _
% оплаты по объекту(предоплата) | _
всего оплачено по объекту | _
% освоения по объекту за отчетный период | 0
всего освоено по объекту | 0
Участники реализации инвестиционного проекта: | [юридическое лицо, вид услуг/ подряда, предмет договора, дата заключения/ расторжения и номер договора/ соглашений к договору] _
- заказчик-застройщик
- проектно-изыскательские организации
- технические агенты
- подрядчики
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | _
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | _
в том числе | _
- строительный персонал | _
- монтажный персонал | _
Основное оборудование | опоры ЛЭП - 7 шт.
График поставки основного оборудования | Май-июнь
- дата поставки | Май-июнь
- задержки в поставке | _
- причины задержек | _
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Выполнено
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | -
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)

## Карта-схема
https://earth.google.com/web/@54.01703315,58.79073072,527.76195477a,1190.92911799d,35y,-0h,0t,0r