## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2019 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Учалинские электрические сети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_UES_P1
(идентификатор инвестиционного проекта)
Замена трансформаторной подстанции №42 на 2хКТП-250 кВА с трансформаторами ТМГ-250/6/0,4
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Повышение надежности электроснабжения существующих потребителей и вновь подключаемых объектов; Обеспечение надлежащего качества электроэнергии
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | _
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Башкортостан
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Учалинский район
6 | Наличие решения о резервировании земель | Согласно проекту H_UES_H1
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | Согласно проекту H_UES_H1
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | Согласно проекту H_UES_H1
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | Согласно проекту H_UES_H1
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | Согласно проекту H_UES_H1
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | Согласно проекту H_UES_H1
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | Согласно проекту H_UES_H1
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | _
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | Согласно проекту H_UES_H1
15 | Наличие утвержденной проектной документации | Согласно проекту H_UES_H1
16 | Наличие разрешения на строительство | Согласно проекту H_UES_H1
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | 2хКТП-250 кВА - 1 шт; ТМГ-250/6/0,4 - 2 шт.
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | _
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | _
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | _
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | 500 кВА
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | Согласно проекту H_UES_H1
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | Согласно проекту H_UES_H1
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 1,997 млн. руб
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | _

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2019 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Учалинские электрические сети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_UES_P1
(идентификатор инвестиционного проекта)
Замена трансформаторной подстанции №42 на 2хКТП-250 кВА с трансформаторами ТМГ-250/6/0,4
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | ТП-42 | ТП-42 | Трансформатор силовой масляный | TTU-Al-250 | 2xТМГ-250 | - | - | 1981 | 2019 | 1981 | 6 | 6 | 250 | 2x250 | нет сведений | Акт технического освидетельствования ТП(РП) 6-10 кВ "ТП-42" от 22.07.2016 | Дальнейшая эксплуатация электроустановки разрешается при условии устранения замечаний в установленные сроки. | - | -
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2019 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Учалинские электрические сети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_UES_P1
(идентификатор инвестиционного проекта)
Замена трансформаторной подстанции №42 на 2хКТП-250 кВА с трансформаторами ТМГ-250/6/0,4
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Монтаж нового оборудования с учетом современных требований надежности и безопасности; Замена морально и физически устаревшего оборудования; Повышение надежности электроснабжения потребителей
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | _
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | 2хКТП-250 кВА - 1 шт; ТМГ-250/6/0,4 - 2 шт.
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 2,356 млн. руб
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | 1. Разработка рабочей документации 2. Закупка оборудования 3. Строительно-монтажные работы 4. Испытания и ввод в эксплуатацию
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Замена морально и физически устаревшего оборудования, расширение системы электроснабжения
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2019
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2019
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Разработка

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2019 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Учалинские электрические сети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_UES_P1
(идентификатор инвестиционного проекта)
Замена трансформаторной подстанции №42 на 2хКТП-250 кВА с трансформаторами ТМГ-250/6/0,4
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт (предложения по корректировке плана)
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап | Согласно проекту H_UES_H1 | Согласно проекту H_UES_H1
1.1. | Заключение договора на ТП | Согласно проекту H_UES_H1 | Согласно проекту H_UES_H1 |  |  | _ | _ | _ | _ | _ | _
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | Согласно проекту H_UES_H1 | Согласно проекту H_UES_H1 |  |  | _ | _ | _ | _ | _ | _
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | Согласно проекту H_UES_H1 | Согласно проекту H_UES_H1 |  |  | _ | _ | _ | _ | _ | _
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | Согласно проекту H_UES_H1 | Согласно проекту H_UES_H1 |  |  | _ | _ | _ | _ | _ | _
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | Согласно проекту H_UES_H1 | Согласно проекту H_UES_H1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | Согласно проекту H_UES_H1 | Согласно проекту H_UES_H1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | Согласно проекту H_UES_H1 | Согласно проекту H_UES_H1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | Согласно проекту H_UES_H1 | Согласно проекту H_UES_H1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | Согласно проекту H_UES_H1 | Согласно проекту H_UES_H1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _
1.9. | Утверждение проектной документации | Согласно проекту H_UES_H1 | Согласно проекту H_UES_H1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _
1.10. | Получение разрешения на строительство | Согласно проекту H_UES_H1 | Согласно проекту H_UES_H1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _
1.11. | Разработка рабочей документации | Согласно проекту H_UES_H1 | Согласно проекту H_UES_H1
2. | Организационный этап | Согласно проекту H_UES_H1 | Согласно проекту H_UES_H1
2.1. | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | Согласно проекту H_UES_H1 | Согласно проекту H_UES_H1
2.2. | Закупка основного оборудования | Согласно проекту H_UES_H1 | Согласно проекту H_UES_H1
3 | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | Согласно проекту H_UES_H1 | Согласно проекту H_UES_H1
3.1. | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | Согласно проекту H_UES_H1 | Согласно проекту H_UES_H1
3.2. | Поставка основного оборудования | Согласно проекту H_UES_H1 | Согласно проекту H_UES_H1
3.3. | Монтаж основного оборудования | Согласно проекту H_UES_H1 | Согласно проекту H_UES_H1
3.4. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | Согласно проекту H_UES_H1 | Согласно проекту H_UES_H1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _
3.5. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | Согласно проекту H_UES_H1 | Согласно проекту H_UES_H1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _
3.6. | Пусконаладочные работы | Согласно проекту H_UES_H1 | Согласно проекту H_UES_H1
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | Согласно проекту H_UES_H1 | Согласно проекту H_UES_H1
4.1. | Комплексное опробование оборудования | Согласно проекту H_UES_H1 | Согласно проекту H_UES_H1
4.2. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | Согласно проекту H_UES_H1 | Согласно проекту H_UES_H1
4.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | Согласно проекту H_UES_H1 | Согласно проекту H_UES_H1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _
4.4. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Согласно проекту H_UES_H1 | Согласно проекту H_UES_H1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _
4.5. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | Согласно проекту H_UES_H1 | Согласно проекту H_UES_H1
4.6. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Согласно проекту H_UES_H1 | Согласно проекту H_UES_H1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2019 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Учалинские электрические сети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_UES_P1
(идентификатор инвестиционного проекта)
Замена трансформаторной подстанции №42 на 2хКТП-250 кВА с трансформаторами ТМГ-250/6/0,4
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | План (факт) года (N-1) | Год N |  |  |  | Год (N+1) |  |  |  | Год (N+2) |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт (предложение по корректировке плана) |  | План |  | Факт (предложение по корректировке плана) |  | План |  | Факт (предложение по корректировке плана)
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.года (N-1) | по состоянию на 01.01.года X |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 2.356 | _ | _ | _ | _ | 2.356 | 2.356 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 2.356 | _
1.1 | федерального бюджета
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 2.356 | _ | _ | _ | 0 | 2.356 | 2.356 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 2.356 | _
1.4 | платы за технологическое присоединение
1.5 | иных источников финансирования
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе:
2.1 | проектно-изыскательские работы | 0 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | _
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 0.46 | _ | _ | _ | 0 | 0.46 | 0.46 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0.46 | _
2.3 | оборудование | 1.295 | _ | _ | _ | 0 | 1.295 | 1.295 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1.295 | _
2.4 | прочие затраты | 0.242 | _ | _ | _ | 0 | 0.242 | 0.242 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0.242 | _
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0.25 | _ | _ | _ | _ | 0.25 | 0.25 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0.25 | _
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0.02 | _ | _ | _ | _ | 0.02 | 0.02 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0.02 | _
3.7 | Другое3)
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0.25 | _ | _ | _ | _ | 0.25 | 0.25 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0.25 | _
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0.02 | _ | _ | _ | _ | 0.02 | 0.02 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0.012 | _
4.7 | Другое3)
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 1.997 | _ | _ | _ | _ | 1.997 | 1.997 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1.997 | _
5.2 | МВт
5.3 | МВ×А | 0.5 | _ | _ | _ | _ | 0.5 | 0.5 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0.5 | _
5.4 | Мвар
5.5 | км | 0.02 | _ | _ | _ | _ | 0.02 | 0.02 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0.02 | _
5.6 | другое3)
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС)
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0.25 | _ | _ | _ | _ | 0.25 | 0.25 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0.25 | _
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар
7.4 | линий электропередачи, км
7.5 | другое3)

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2019 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Учалинские электрические сети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_UES_P1
(идентификатор инвестиционного проекта)
Замена трансформаторной подстанции №42 на 2хКТП-250 кВА с трансформаторами ТМГ-250/6/0,4
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
1

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2019 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Учалинские электрические сети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_UES_P1
(идентификатор инвестиционного проекта)
Замена трансформаторной подстанции №42 на 2хКТП-250 кВА с трансформаторами ТМГ-250/6/0,4
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | ТП-42
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | 453702, Республика Башкортостан, г. Учалы-2, ул. Советская
Тип проекта | модернизация
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 0,5 (0,25)
Срок ввода объекта | 2019
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | Разработка
Сметная стоимость проекта в ценах 2016 года с НДС, млн. руб. | 2.3565
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Локально-сметный расчет
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | _
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | _
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | _
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | _
% от сметной стоимости проекта | _
оплачено по договору, млн. руб. | _
освоено по договору, млн. руб. | _
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | _
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | _
% от сметной стоимости проекта | _
оплачено по договору, млн. руб. | _
освоено по договору, млн. руб. | _
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | _
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | _
% от сметной стоимости проекта | _
оплачено по договору, млн. руб. | _
освоено по договору, млн. руб. | _
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | _
в том числе | _
- СМР, % | _
- поставка основного оборудования, % | _
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | _
% оплаты по объекту(предоплата) | _
всего оплачено по объекту | _
% освоения по объекту за отчетный период | 0
всего освоено по объекту | 0
Участники реализации инвестиционного проекта: | [юридическое лицо, вид услуг/ подряда, предмет договора, дата заключения/ расторжения и номер договора/ соглашений к договору] _
- заказчик-застройщик
- проектно-изыскательские организации
- технические агенты
- подрядчики
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | _
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | _
в том числе | _
- строительный персонал | _
- монтажный персонал | _
Основное оборудование | Согласно проекту H_UES_H1
График поставки основного оборудования | Согласно проекту H_UES_H1
- дата поставки | _
- задержки в поставке | _
- причины задержек | _
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Возможность реализации в установленный срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | [описание факта или события, ссылки на документы, влияние факта/ события на срок реализации проекта в месяцах, принятые меры по устранению причин отставаний и выявленных нарушений, исключающие их повторение] _
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)