## Ф12
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[6 empty] | за | III | квартал | 2019 | года
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | АО "Учалинские электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2019 | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом Минпрома РБ 314-О от 23.09.2019
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01. 2019 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01. 2019 года, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений 2019 года, млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет
[7 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 14.9317 | 0 | 14.9317 | 35.9167 | 35.9167 | 16.0892 | 0.68 | 1.075 | 2.255 | 2.9475 | 8.5775 | 12.0667 | 30.8758 | 0 | 14.9317 | 19.8275 | 1.0875 | 139.7539 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 8.0542 | 0 | 8.0542 | 14.3258 | 14.3258 | 5.6237 | 0 | 0.41333 | 0.66667 | 2.5533 | 1.325 | 2.657 | 18.6833 | 0 | 8.0542 | 8.7022 | 2.3 | 282.3598 | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 6.8775 | 0 | 6.8775 | 16.4467 | 16.4467 | 9.3888 | 0 | 0.063333 | 1.4658 | 0.19833 | 4.5025 | 9.1272 | 10.4783 | 0 | 6.8775 | 7.0578 | -1.2042 | 157.3108 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | 0 | нд | 5.1442 | 5.1442 | 1.0767 | 0.68 | 0.59833 | 0.1225 | 0.19583 | 2.75 | 0.2825 | 1.7142 | 0 | нд | 4.0675 | -0.0083333 | 30.3073 | нд
1 | АО "Учалинские электрические сети" | Г | 14.932 | 0 | 14.932 | 35.9167 | 35.9167 | 17.9788 | 0.68 | 1.075 | 2.9217 | 3.17 | 9.9025 | 13.7338 | 30.8758 | 0 | 14.932 | 17.9378 | 0.64333 | 133.1355 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 8.0542 | 0 | 8.0542 | 14.3258 | 14.3258 | 5.6237 | 0 | 0.41333 | 0.66667 | 2.5533 | 1.325 | 2.657 | 18.6833 | 0 | 8.0542 | 8.7022 | 2.3 | 282.3598 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение зявителей в зоне обслуживания АО "УЭС" (п.Буйда., г.Учалы, с.Миндяк, с. Учалы), 5 км | I_UES_T2 | 7.1058 | 0 | 7.1058 | 12.3342 | 12.3342 | 3.734 | 0 | 0.41333 | 0 | 2.3308 | 0 | 0.98983 | 18.6833 | 0 | 7.1058 | 8.6002 | 2.7442 | 0 | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0.94833 | 0 | 0.94833 | 1.9917 | 1.9917 | 1.8897 | 0 | 0 | 0.66667 | 0.2225 | 1.325 | 1.6672 | 0 | 0 | 0.94833 | 0.102 | -0.44417 | 94.8787 | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.1 | Строительство, переустройство КТПН и ЛЭП ( 250 кВА) | I_UES_Y1 2019 | 0.94833 | 0 | 0.94833 | 1.9917 | 1.9917 | 1.8897 | 0 | 0 | 0.66667 | 0.2225 | 1.325 | 1.6672 | 0 | 0 | 0.94833 | 0.102 | -0.44417 | 94.8787 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 6.8775 | 0 | 6.8775 | 16.4467 | 16.4467 | 9.3888 | 0 | 0.063333 | 1.4658 | 0.19833 | 4.5025 | 9.1272 | 10.4783 | 0 | 6.8775 | 7.0578 | -1.2042 | 157.3108 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 1.1367 | 0 | 1.1367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1367 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 1.1367 | 0 | 1.1367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1367 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена трансформаторной подстанции №42 на 2xКТП250 кВА с тр-рами ТМГ250/6(10)/0,4 | H_UES_P1 2019 | 1.1367 | 0 | 1.1367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1367 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 2.975 | 0 | 2.975 | 5.9683 | 5.9683 | 3.4763 | 0 | 0 | 1.4658 | 0.1725 | 4.5025 | 3.3038 | 0 | 0 | 2.975 | 2.492 | -1.2933 | 58.2463 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 2.975 | 0 | 2.975 | 5.9683 | 5.9683 | 3.4763 | 0 | 0 | 1.4658 | 0.1725 | 4.5025 | 3.3038 | 0 | 0 | 2.975 | 2.492 | -1.2933 | 58.2463 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф8-37 п.Межозерный (4,7 км) | H_UES_P5 2018 | 0.58583 | 0 | 0.58583 | 1.3067 | 1.3067 | 0.89067 | 0 | 0 | 0.54167 | 0 | 0.765 | 0.89067 | 0 | 0 | 0.58583 | 0.416 | -0.54167 | 68.1633 | Закрытие объекта IV кв. 2019 г.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф8-17 п.Межозерный (2,3 км) | H_UES_P45 2019 | 0.81417 | 0 | 0.81417 | 1.1275 | 1.1275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1275 | 0 | 0 | 0 | 0.81417 | 1.1275 | 0 | 0 | Закрытие объекта IV кв. 2019 г.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-2 ТП-101 (0,68 км) | H_UES_P41 2019 | 0.43167 | 0 | 0.43167 | 0.98417 | 0.98417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98417 | 0 | 0 | 0 | 0.43167 | 0.98417 | 0 | 0 | Закрытие объекта IV кв. 2019 г.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ пер. Советский п.Миндяк (0,145 км) | H_UES_P42 2019 | 0.10917 | 0 | 0.10917 | 0.2575 | 0.2575 | 0.22383 | 0 | 0 | 0.2575 | 0.1725 | 0 | 0.051333 | 0 | 0 | 0.10917 | 0.033667 | -0.085 | 86.9256 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП-93 (0,7 км) | H_UES_P43 2019 | 0.6625 | 0 | 0.6625 | 1.5075 | 1.5075 | 1.49 | 0 | 0 | 0.66667 | 0 | 0.84083 | 1.49 | 0 | 0 | 0.6625 | 0.0175 | -0.66667 | 98.8391 | По результатам проведенных конкурсов, заключенных процедур
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП-94 (0,34 км) | H_UES_P44 2019 | 0.37167 | 0 | 0.37167 | 0.785 | 0.785 | 0.87183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.785 | 0.87183 | 0 | 0 | 0.37167 | -0.086833 | 0 | 111.0616 | По результатам проведенных конкурсов, заключенных процедур
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 1.6442 | 0 | 1.6442 | 7.9367 | 7.9367 | 4.125 | 0 | 0.063333 | 0 | 0.025833 | 0 | 4.0358 | 7.9367 | 0 | 1.6442 | 3.8117 | 0.089167 | 0 | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 1.6442 | 0 | 1.6442 | 7.9367 | 7.9367 | 4.125 | 0 | 0.063333 | 0 | 0.025833 | 0 | 4.0358 | 7.9367 | 0 | 1.6442 | 3.8117 | 0.089167 | 0 | нд
1.2.3.1 | Создание системы АСКУЭ (100 точек учета) | H_UES_C1 | 1.6442 | 0 | 1.6442 | 7.9367 | 7.9367 | 4.125 | 0 | 0.063333 | 0 | 0.025833 | 0 | 4.0358 | 7.9367 | 0 | 1.6442 | 3.8117 | 0.089167 | 0 | нд
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 1.1217 | 0 | 1.1217 | 2.5417 | 2.5417 | 1.7875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7875 | 2.5417 | 0 | 1.1217 | 0.75417 | 0 | 0 | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 1.1217 | 0 | 1.1217 | 2.5417 | 2.5417 | 1.7875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7875 | 2.5417 | 0 | 1.1217 | 0.75417 | 0 | 0 | нд
1.2.4.1 | Реконструкция зданий, сооружений и ограждений | Н_UES_P3 | 1.1217 | 0 | 1.1217 | 2.5417 | 2.5417 | 1.7875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7875 | 2.5417 | 0 | 1.1217 | 0.75417 | 0 | 0 | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство электроснабжения от ПС-2 "Иремель" мкр. "Юго-Восточный" | H_UES_H1 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 5.1442 | 5.1442 | 1.0767 | 0.68 | 0.59833 | 0.1225 | 0.19583 | 2.75 | 0.2825 | 1.7142 | 0 | нд | 4.0675 | -0.0083333 | 30.3073 | нд
1.6 | Приобретение программных и технических средств автоматизированной системы диспетчерского контроля и управления объектами городских электрических сетей | H_UES_C1 2018 | нд | 0 | нд | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 100 | нд
1.6 | Приобретение оборудования для участка ИЗПИ и РЗА | H_UES_H1 2018 | нд | 0 | нд | 0.18 | 0.18 | 0.19583 | 0.18 | 0 | 0.1225 | 0.19583 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.015833 | -0.10667 | 64.7383 | нд
1.6 | Приобретение бурильной установки МРК | H_UES_H1 2019 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Приобретение передвижной высоковольтной лаборатории | H_UES_H2 2019 | нд | 0 | нд | 2.75 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.75 | 0 | 0 | В связи с проведением повторных конкурсных процедур, поставка будет осуществлена в октябре 2019 г.
1.6 | Приобретение автомобиля повышенной проходимости | H_UES_H3 2019 | нд | 0 | нд | 0.61 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | нд | 0.61 | 0 | 0 | нд
1.6 | Приобретение оборудования (не требующего монтажа) | H_UES_H6 2018 | нд | 0 | нд | 1.2708 | 1.2708 | 0.5475 | 0.16667 | 0.265 | 0 | 0 | 0 | 0.2825 | 1.1042 | 0 | нд | 0.72333 | 0.098333 | 328.5 | нд