## Ф11
Приложение № 11
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квартальный)
[7 empty] | за | I |  | квартал | 2022 |  | года
[7 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | АО "Учалинские электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[10 empty] | Год раскрытия информации: | 2022 |  | год
[9 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом МПЭиИ РБ № 133-О от 04.10.2021 г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода | [9 empty] | Причины отклонений
Всего за 2022 год
|  |  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
|  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[13 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 46.232 | нд | нд | 43.113 | 3.119 | 4.261 | нд | нд | 2.808 | 1.453 | -41.971 | -90.7834 | нд | нд | нд | нд | -40.305 | -93.4869 | -1.666 | -53.4146 | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 15.942 | нд | нд | 12.823 | 3.119 | 3.012 | нд | нд | 1.559 | 1.453 | -12.93 | -81.1065 | нд | нд | нд | нд | -11.264 | -87.8422 | -1.666 | 34 | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 26.073 | нд | нд | 26.073 | нд | 0.753 | нд | нд | 0.753 | нд | -25.32 | -97.112 | нд | нд | нд | нд | -25.32 | -97.112 | нд | нд | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 3.669 | нд | нд | 3.669 | нд | 0.307 | нд | нд | 0.307 | нд | -3.362 | нд | нд | нд | нд | нд | -3.362 | нд | нд | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0.548 | нд | нд | 0.548 | нд | 0.189 | нд | нд | 0.189 | нд | -0.359 | -65.5109 | нд | нд | нд | нд | -0.359 | -65.5109 | нд | нд | нд
1 | АО "Учалинские электрические сети" | Г | 46.232 | нд | нд | 43.113 | 3.119 | 3.954 | нд | нд | 2.501 | 1.453 | -42.278 | -91.4475 | нд | нд | нд | нд | -40.612 | -94.199 | -1.666 | -53.4146 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 15.942 | нд | нд | 12.823 | 3.119 | 3.012 | нд | нд | 1.559 | 1.453 | -12.029 | -75.4548 | нд | нд | нд | нд | -11.264 | -87.8422 | -1.666 | -53.4146 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 15.942 | нд | нд | 12.823 | 3.119 | 3.012 | нд | нд | 1.559 | 1.453 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -11.264 | -87.8422 | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 14.958 | нд | нд | 11.839 | 3.119 | 2.929 | нд | нд | 1.476 | 1.453 | -12.029 | нд | нд | нд | нд | нд | -10.363 | -87.5327 | -1.666 | -53.4146 | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
1.1.1.1 | Технологическое присоединение зявителей в зоне обслуживания АО "УЭС" (п.Буйда., г.Учалы, с.Миндяк, с. Учалы), 5 км | I_UES_T1 | 14.958 | нд | нд | 11.839 | 3.119 | 2.929 | нд | нд | 1.476 | 1.453 | -12.029 | -80.4185 | нд | нд | нд | нд | -10.363 | -87.5327 | -1.666 | -53.4146 | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | I_UES_T1 | 0.984 | нд | нд | 0.984 | нд | 0.083 | нд | нд | 0.083 | нд | -0.901 | нд | нд | нд | нд | нд | -0.901 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 26.073 | нд | нд | 26.073 | нд | 0.753 | нд | нд | 0.753 | нд | -25.32 | -97.112 | нд | нд | нд | нд | -25.32 | -97.112 | нд | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 6.403 | нд | нд | 6.403 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -6.403 | -100 | нд | нд | нд | нд | -6.403 | -100 | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 6.403 | нд | нд | 6.403 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -6.403 | -100 | нд | нд | нд | нд | -6.403 | -100 | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Заменая чеек КСО ячеек 3, 4 в РП-1 | L_UES_P1 | 2.948 | нд | нд | 2.948 | нд | нд | нд | нд | нд |  | -2.948 | -100 | нд | нд | нд | нд | -2.948 | -100 | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Замена КТП-42 | L_UES_P19 | 1.981 | нд | нд | 1.981 | нд | нд | нд | нд | нд |  | -1.981 | -100 | нд | нд | нд | нд | -1.981 | -100 | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Монтаж ячейки РП-6 РУ-6 кВ | L_UES_Р11 | 1.474 | нд | нд | 1.474 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -1.474 | -100 | нд | нд | нд | нд | -1.474 | -100 | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 4.209 | нд | нд | 4.209 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -4.209 | -100 | нд | нд | нд | нд | -4.209 | -100 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 4.209 | нд | нд | 4.209 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -4.209 | -100 | нд | нд | нд | нд | -4.209 | -100 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-42 ф-3 | L_UES_P75 | 1.252 | нд | нд | 1.252 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -1.252 | -100 | нд | нд | нд | нд | -1.252 | -100 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-6 до ТП-22 | L_UES_P86 | 2.957 | нд | нд | 2.957 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -2.957 | -100 | нд | нд | нд | нд | -2.957 | -100 |  | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 15.461 | нд | нд | 15.461 | нд | 0.753 | нд | нд | 0.753 | нд | -14.708 | -95.1297 | нд | нд | нд | нд | -14.708 | -95.1297 | нд | нд | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 13.451 | нд | нд | 13.451 | нд | 0.753 | нд | нд | 0.753 | нд | -12.698 | -94.4019 | нд | нд | нд | нд | -12.698 | -94.4019 | нд | нд | нд
1.2.3.1 | Создание системы АСКУЭ (422 точек учета) | L_UES_S1 | 13.451 | нд | нд | 13.451 | нд | 0.753 | нд | нд | 0.753 | нд | -12.698 | -94.4019 | нд | нд | нд | нд | -12.698 | -94.4019 | нд | нд | нд
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 2.01 | нд | нд | 2.01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -2.01 | -300 | нд | нд | нд | нд | -2.01 | -100 | нд | нд | нд
1.2.3.5 | Расширение лицензии | L_UES_S5 | 0.412 | нд | нд | 0.412 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.412 | -100 | нд | нд | нд | нд | -0.412 | -100 | нд | нд | нд
1.2.3.5 | Строительство ВОЛС | L_UES_S6 | 0.865 | нд | нд | 0.865 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.865 | -100 | нд | нд | нд | нд | -0.865 | -100 | нд | нд | нд
1.2.3.5 | Создание системы АСКУЭ монтаж УСПД | L_UES_S7 | 0.733 | нд | нд | 0.733 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.733 | -100 | нд | нд | нд | нд | -0.733 | -100 | нд | нд | нд
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 3.669 | нд | нд | 3.669 | нд | 0.307 | нд | нд | 0.307 | нд | -3.362 | -91.6326 | нд | нд | нд | нд | -3.362 | -91.6326 | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КВЛ-6 кВ от РП-7 до оп. №12 ф.9 до ТП-195 | L_UES_R3 | 1.064 | нд | нд | 1.064 | нд | 0.307 | нд | нд | 0.307 | нд | -0.757 | -71.1466 | нд | нд | нд | нд | -0.757 | -71.1466 | нд | нд | нд
1.4 | Строительство 2 КЛ-6 кВ от ЦРП до ТП-322 | L_UES_R5 | 0.798 | нд | нд | 0.798 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.798 | -100 | нд | нд | нд | нд | -0.798 | -100 | нд | нд | нд
1.4 | Строительство от ЦРП до ТП-130 | L_UES_R6 | 0.698 | нд | нд | 0.698 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.698 | -100 | нд | нд | нд | нд | -0.698 | -100 | нд | нд | нд
1.4 | Строительство ВЛ-10 кВ от РП-5 | L_UES_R2 | 1.109 | нд | нд | 1.109 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -1.109 | -100 | нд | нд | нд | нд | -1.109 | -100 | нд | нд | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0.548 | нд | нд | 0.548 | нд | 0.189 | нд | нд | 0.189 | нд | -0.359 | -65.5109 | нд | нд | нд | нд | -0.359 | -65.5109 | нд | нд | нд
1.6. | Приобретение оборудования (не требующего монтажа) | L_UES_Z2 | 0.548 | нд | нд | 0.548 | нд | 0.189 | нд | нд | 0.189 | нд | -0.359 | -65.5109 | нд | нд | нд | нд | -0.359 | -65.5109 | нд | нд | нд