## Ф12
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[6 empty] | за | I | квартал | 2022 | года
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | АО "Учалинские электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2022 | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом МПЭиИ РБ № 133-О от 04.10.2021 г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01. 2022 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01. 2022 года, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений 2022 года, млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет
[7 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 1.907 | нд | 1.907 | 42.637 | 42.637 | 3.581 | 5.615 | 3.581 | 12.2 | нд | 11.118 | нд | 13.704 | нд | 1.907 | 39.056 | -39.056 | 8.3988 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | нд | 13.285 | 13.285 | 2.51 | 1.327 | 2.51 | 3.986 | нд | 3.986 | нд | 3.986 | нд | нд | 10.775 | -10.775 | 18.8935 | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 1.499 | нд | 1.499 | 25.838 | 25.838 | 0.627 | 3.416 | 0.627 | 6.815 | нд | 6.197 | нд | 9.41 | нд | 1.499 | 25.211 | -25.211 | 2.4267 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0.408 | нд | 0.408 | 3.058 | 3.058 | 0.255 | 0.758 | 0.255 | 1.285 | нд | 0.821 | нд | 0.194 | нд | 0.408 | 2.803 | -2.803 | 8.3388 | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | 0.456 | 0.456 | 0.189 | 0.114 | 0.189 | 0.114 | нд | 0.114 | нд | 0.114 | нд | нд | 0.267 | -0.267 | 41.4474 | нд
1 | АО "Учалинские электрические сети" | Г | 4.496 | нд | 4.496 | 39.579 | 39.579 | 3.326 | 4.857 | 3.326 | 10.915 | нд | 10.297 | нд | 13.51 | нд | 4.496 | 36.253 | -36.253 | 8.4034 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 13.285 | 13.285 | 2.51 | 1.327 | 2.51 | 3.986 | нд | 3.986 | нд | 3.986 | нд | нд | 10.775 | -10.775 | 18.8935 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 13.285 | 13.285 | 2.51 | 1.327 | 2.51 | 3.986 | нд | 3.986 | нд | 3.986 | нд | нд | 10.775 | -10.775 | 18.8935 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | 12.465 | 12.465 | 2.441 | 1.245 | 2.441 | 3.74 | нд | 3.74 | нд | 3.74 | нд | нд | 10.024 | -10.024 | 19.5828 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение зявителей в зоне обслуживания АО "УЭС" (п.Буйда., г.Учалы, с.Миндяк, с. Учалы), 5 км | I_UES_T2 | нд | нд | нд | 12.465 | 12.465 | 2.441 | 1.245 | 2.441 | 3.74 | нд | 3.74 | нд | 3.74 | нд | нд | 10.024 | -10.024 | 19.5828 | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | 0.82 | 0.82 | 0.069 | 0.082 | 0.069 | 0.246 | нд | 0.246 | нд | 0.246 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.62
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 1.499 | нд | 1.499 | 25.838 | 25.838 | 0.627 | 3.416 | 0.627 | 6.815 | нд | 6.197 | нд | 9.41 | нд | 1.499 | 25.211 | -25.211 | 2.4267 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 9.446 | 9.446 | нд | 0.614 | нд | 2.669 | нд | 2.053 | нд | 4.11 | нд | нд | 9.446 | -9.446 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0.234 | нд | 0.234 | 9.446 | 9.446 | нд | 0.614 | нд | 2.669 | нд | 2.053 | нд | 4.11 | нд | 0.234 | 9.446 | -9.446 | нд | нд
1.2.1.2 | Замена ячеек КСО ячеек 3, 4 в РП-1 | L_UES_P1 | нд |  | нд | 4.923 | 4.923 | нд | нд | нд | 1.229 | нд | 1.228 | нд | 2.466 | нд | нд | 4.923 | -4.923 | нд | нд
1.2.1.2 | Замена КТП-42 | L_UES_P19 | 0.234 |  | 0.234 | 3.295 | 3.295 | нд | нд | нд | 0.826 | нд | 0.825 | нд | 1.644 | нд | 0.234 | 3.295 | -3.295 | нд | нд
1.1.4.2 | Монтаж ячейки РП-6 РУ-6 кВ | L_UES_Р11 | нд | нд | нд | 1.228 | 1.228 | нд | 0.614 | нд | 0.614 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.228 | -1.228 | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0.672 | нд | 0.672 | 3.508 | 3.508 | нд | нд | нд | 1.344 | нд | 1.342 | нд | 0.822 | нд | 0.672 | 3.508 | -3.508 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0.672 | нд | 0.672 | 3.508 | 3.508 | нд | нд | нд | 1.344 | нд | 1.342 | нд | 0.822 | нд | 0.672 | 3.508 | -3.508 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-42 ф-3 | L_UES_P75 | 0.164 | нд | 0.164 | 1.043 | 1.043 | нд | нд | нд | 0.522 | нд | 0.521 | нд | нд | нд | 0.164 | 1.043 | -1.043 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-6 до ТП-22 | L_UES_P86 | 0.508 | нд | 0.508 | 2.465 | 2.465 | нд | нд | нд | 0.822 | нд | 0.821 | нд | 0.822 | нд | 0.508 | 2.465 | -2.465 | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0.593 | нд | 0.593 | 12.884 | 12.884 | 0.627 | 2.802 | 0.627 | 2.802 | нд | 2.802 | нд | 4.478 | нд | 0.593 | 12.257 | -12.257 | 4.8665 | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0.5 | нд | 0.5 | 11.209 | 11.209 | 0.627 | 2.802 | 0.627 | 2.802 | нд | 2.802 | нд | 2.803 | нд | 0.5 | 10.582 | -10.582 | 5.5937 | нд
1.2.3.1 | Создание системы АСКУЭ | L_UES_S1 | 0.5 | нд | 0.5 | 11.209 | 11.209 | 0.627 | 2.802 | 0.627 | 2.802 | нд | 2.802 | нд | 2.803 | нд | 0.5 | 10.582 | -10.582 | 5.5937 | нд
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0.093 | нд | 0.093 | 1.675 | 1.675 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.675 | нд | 0.093 | 1.675 | -1.675 | нд | нд
1.2.3.5 | Расширение лицензии | L_UES_S6 | нд | нд | нд | 0.343 | 0.343 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.343 | нд | нд | 0.343 | -0.343 | нд | нд
1.2.3.5 | Строительство ВОЛС | L_UES_S6 | 0.049 | нд | 0.049 | 0.721 | 0.721 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.721 | нд | 0.049 | 0.721 | -0.721 | нд | нд
1.2.3.5 | Создание системы АСКУЭ монтаж УСПД | L_UES_S7 | 0.044 | нд | 0.044 | 0.611 | 0.611 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.611 | нд | 0.044 | 0.611 | -0.611 | нд | нд
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0.408 | нд | 0.408 | 3.058 | 3.058 | 0.255 | 0.758 | 0.255 | 1.285 | нд | 0.821 | нд | 0.194 | нд | 0.408 | 2.803 | -2.803 | 8.3388 | нд
1.4 | Строительство КВЛ-6 кВ от РП-7 до оп. №12 ф.9 до ТП-195 | L_UES_R3 | 0.142 | нд | 0.142 | 0.887 | 0.887 | 0.255 | 0.296 | 0.255 | 0.296 | нд | 0.295 | нд | нд | нд | 0.142 | 0.632 | -0.632 | 28.7486 | нд
1.4 | Строительство 2 КЛ-6 кВ от ЦРП до ТП-322 | L_UES_R5 | 0.078 | нд | 0.078 | 0.665 | 0.665 | нд | нд | нд | 0.333 | нд | 0.332 | нд | нд | нд | 0.078 | 0.665 | -0.665 | нд | нд
1.4 | Строительство от ЦРП до ТП-130 | L_UES_R6 | 0.067 | нд | 0.067 | 0.582 | 0.582 | нд | нд | нд | 0.194 | нд | 0.194 | нд | 0.194 | нд | 0.067 | 0.582 | -0.582 | нд | нд
1.4 | Строительство ВЛ-10 кВ от РП-5 | L_UES_R2 | 0.121 | нд | 0.121 | 0.924 | 0.924 | нд | 0.462 | нд | 0.462 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.121 | 0.924 | -0.924 | нд | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0.456 | 0.456 | 0.189 | 0.114 | 0.189 | 0.114 | нд | 0.114 | нд | 0.114 | нд | нд | 0.267 | -0.267 | 41.4474 | нд
1.6 | Приобретение оборудования (не требующего монтажа) | L_UES_Z2 | нд | нд | нд | 0.456 | 0.456 | 0.189 | 0.114 | 0.189 | 0.114 | нд | 0.114 | нд | 0.114 | нд | нд | 0.267 | -0.267 | 41.4474 | нд