## Ф10
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[5 empty] | за | I |  | квартал | 2021 |  | года
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | АО "Учалинские электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2021 |  | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом Минпрома РБ № 184-О от 17.07.2020 г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01. 2021 года, млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. 2021 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений года 2021, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[6 empty] | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |  | млн. рублей (с НДС) | %
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 44.0245 | 0 | 44.0245 | 44.0245 | 4.5457 | 3.6 | 4.5457 | 14.5155 | 0 | 15.448 | 0 | 10.461 | 0 | 39.4788 | -39.4788 | 10.3254 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 12.542 | 0 | 12.542 | 12.542 | 4.5047 | 3 | 4.5047 | 3.312 | 0 | 3.36 | 0 | 2.87 | 0 | 8.0373 | -8.0373 | 35.9169 | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 27.2515 | 0 | 27.2515 | 27.2515 | 0.041 | 0.6 | 0.041 | 8.7865 | 0 | 10.768 | 0 | 7.097 | 0 | 27.2105 | -27.2105 | 0.15045 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 1.966 | 0 | 1.966 | 1.966 | 0 | 0 | 0 | 0.497 | 0 | 1.2 | 0 | 0.269 | 0 | 1.966 | -1.966 | 0 | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 2.265 | 0 | 2.265 | 2.265 | 0 | 0 | 0 | 1.92 | 0 | 0.12 | 0 | 0.225 | 0 | 2.265 | -2.265 | 0 | нд
1 | АО "Учалинские электрические сети" | Г | 44.0245 | 0 | 0.857 | 44.0245 | 4.5457 | 3.6 | 4.5457 | 14.5155 | 0 | 15.448 | 0 | 10.461 | 0 | 37.5128 | -39.4788 | 10.3254 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 12.542 | 0 | 12.542 | 12.542 | 4.5047 | 3 | 4.5047 | 3.312 | 0 | 3.36 | 0 | 2.87 | 0 | 8.0373 | -8.0373 | 35.9169 | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 12.542 | 0 | 12.542 | 12.542 | 4.5047 | 3 | 4.5047 | 3.312 | 0 | 3.36 | 0 | 2.87 | 0 | 8.0373 | -8.0373 | 35.9169 | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 12.542 | 0 | 12.542 | 12.542 | 2.768 | 3 | 2.768 | 3.312 | 0 | 3.36 | 0 | 2.87 | 0 | 9.774 | -9.774 | 22.0698 | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
1.1.1.1 | Технологическое присоединение зявителей в зоне обслуживания АО "УЭС" (п.Буйда., г.Учалы, с.Миндяк, с. Учалы) | I_UES_T1 | 12.542 | 0 | 12.542 | 12.542 | 2.768 | 3 | 2.768 | 3.312 | 0 | 3.36 | 0 | 2.87 | 0 | 9.774 | -9.774 | 22.0698 | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | I_UES_T1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7367 | 0 | 1.7367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7367 | 1.7367 | 0 | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 27.2515 | 0 | 27.2515 | 27.2515 | 0.041 | 0.6 | 0.041 | 8.7865 | 0 | 10.768 | 0 | 7.097 | 0 | 27.2105 | -27.2105 | 0.15045 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 3.35 | 0 | 3.35 | 3.35 | 0.026 | 0 | 0.026 | 1.337 | 0 | 2.013 | 0 | 0 | 0 | 3.324 | -3.324 | 0.77612 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 3.35 | 0 | 3.35 | 3.35 | 0.026 | 0 | 0.026 | 1.337 | 0 | 2.013 | 0 | 0 | 0 | 3.324 | -3.324 | 0.77612 | нд
1.2.1.2 | Замена РУ в ТП г.Учалы: 1.Замена РУ-0,4кВ ТП-8 | H_UES_P1 | 1.033 | 0 | 1.033 | 1.033 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0.793 | 0 | 0 | 0 | 1.033 | -1.033 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена КТПН ТП-84 | H_UES_P1 | 0.857 | 0 | 0.857 | 0.857 | 0 | 0 | 0 | 0.257 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.857 | -0.857 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумные в РП №2 г.Учалы | H_UES_P2 | 1.46 | 0 | 1.46 | 1.46 | 0.026 | 0 | 0.026 | 0.84 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 1.434 | -1.434 | 1.7808 | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 5.0445 | 0 | 5.0445 | 5.0445 | 0 | 0 | 0 | 2.2545 | 0 | 2.79 | 0 | 0 | 0 | 5.0445 | -5.0445 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 5.0445 | 0 | 5.0445 | 5.0445 | 0 | 0 | 0 | 2.2545 | 0 | 2.79 | 0 | 0 | 0 | 5.0445 | -5.0445 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-2 ТП-41 ул.С.Юлаева | H_UES_P3_2021 | 1.04 | 0 | 1.04 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | -1.04 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-3 ТП-83 | H_UES_P3_2021 | 0.644 | 0 | 0.644 | 0.644 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0.404 | 0 | 0 | 0 | 0.644 | -0.644 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-2 ТП-83 | H_UES_P3_2021 | 0.54 | 0 | 0.54 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | -0.54 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-3 ТП-95 | H_UES_P3_2021 | 0.446 | 0 | 0.446 | 0.446 | 0 | 0 | 0 | 0.206 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0.446 | -0.446 | 0 | нд
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ф.31-14 | H_UES_P3_2021 | 0.6685 | 0 | 0.6685 | 0.6685 | 0 | 0 | 0 | 0.4285 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0.6685 | -0.6685 | 0 | нд
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ф.31-05 | H_UES_P3_2021 | 0.85 | 0 | 0.85 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | -0.85 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС4 до РП-2 ( ф.4-13, 4-25) | H_UES_P3_2021 | 0.856 | 0 | 0.856 | 0.856 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0.496 | 0 | 0 | 0 | 0.856 | -0.856 | 0 | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0.465 | 0 | 6.155 | 6.155 | 0 | 0.6 | 0 | 5.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.155 | -6.155 | 0 | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 18.765 | 0 | 18.857 | 18.857 | 0.015 | 0.6 | 0.015 | 5.195 | 0 | 5.965 | 0 | 7.097 | 0 | 18.842 | -18.842 | 0.079546 | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 16.803 | 0 | 16.803 | 16.803 | 0.016 | 0.6 | 0.016 | 4.835 | 0 | 4.847 | 0 | 6.521 | 0 | 16.787 | -16.787 | 0.095221 | нд
1.2.3.1 | Создание системы АСКУЭ | H_UES_C1 | 16.803 | 0 | 16.803 | 16.803 | 0.016 | 0.6 | 0.016 | 4.835 | 0 | 4.847 | 0 | 6.521 | 0 | 16.787 | -16.787 | 0.095221 | нд
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.2 | Создание системы АСКУЭ | H_UES_C1 | 0.426 | 0 | 0.426 | 0.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.271 | 0 | 0 | 0 | 0.426 | -0.271 | 0 | нд
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 1.783 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0.847 | 0 | 0.576 | 0 | 0 | -1.783 | 0 | нд
1.2.3.5 | Строительство ВОЛС (9 км) | H_UES_C1 | 1.536 | 0 | 1.536 | 1.536 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0.6 | 0 | 0.576 | 0 | 1.536 | -1.536 | 0 | нд
1.2.3.5 | Монтаж УСПД | H_UES_C1 | 0.247 | 0 | 0.247 | 0.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.247 | 0 | 0 | 0 | 0.247 | -0.247 | 0
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 1.966 | 0 | 1.966 | 1.966 | 0 | 0 | 0 | 0.497 | 0 | 1.2 | 0 | 0.269 | 0 | 1.966 | -1.966 | 0 | нд
1.4 | Строительство электроснабжения от ПС-2 "Иремель" мкр. "Юго-Восточный", "Аэропорт", ТП-42 г.Учалы (ВЛ-0,4кВ) | H_UES_H2 2021 | 1.469 | 0 | 1.469 | 1.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0.269 | 0 | 1.469 | -1.469 | 0 | нд
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-14 до ТП-38 | H_UES_H2 2021 | 0.497 | 0 | 0.497 | 0.497 | 0 | 0 | 0 | 0.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.497 | -0.497 | 0 | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 2.265 | 0 | 2.265 | 2.265 | 0 | 0 | 0 | 1.92 | 0 | 0.12 | 0 | 0.225 | 0 | 2.265 | -2.265 | 0 | нд
1.6 | Приобретение грузопассажирского автомобиля | H_UES_H4 | 1.8 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | -1.8 | 0 | нд
1.6 | Приобретение оборудования (не требующего монтажа) | H_UES_H6 | 0.465 | 0 | 0.465 | 0.465 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0.225 | 0 | 0.465 | -0.465 | 0 | нд