## Ф12
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[6 empty] | за | I | квартал | 2021 | года
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | АО "Учалинские электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2021 | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом Минпрома РБ № 184-О от 17.07.2020 г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01. 2021 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01. 2021 года, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений 2021 года, млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет
[7 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 30.289 | 0 | 30.289 | 36.688 | 36.688 | 3.789 | 3 | 3.789 | 12.302 | 0 | 12.668 | 0 | 8.718 | 0 | 30.289 | 32.899 | -32.899 | 10.3276 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 0.948 | 0 | 0.948 | 10.452 | 10.452 | 3.755 | 2.5 | 3.755 | 2.76 | 0 | 2.8 | 0 | 2.392 | 0 | 0.948 | 6.697 | -6.697 | 35.9261 | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 19.591 | 0 | 19.591 | 22.71 | 22.71 | 0.034 | 0.5 | 0.034 | 7.528 | 0 | 8.768 | 0 | 5.914 | 0 | 19.591 | 22.676 | -22.676 | 0.14971 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 9.75 | 0 | 9.75 | 1.638 | 1.638 | 0 | 0 | 0 | 0.414 | 0 | 1 | 0 | 0.224 | 0 | 9.75 | 1.638 | -1.638 | 0 | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | 0 | нд | 5 | 1.888 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.188 | 0 | нд | 5 | -1.888 | 0 | нд
1 | АО "Учалинские электрические сети" | Г | 30.289 | 0 | 30.289 | 36.688 | 36.688 | 3.789 | 3 | 3.789 | 12.302 | 0 | 12.668 | 0 | 8.718 | 0 | 30.289 | 42.458 | -32.899 | 10.3276 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0.948 | 0 | 0.948 | 10.452 | 10.452 | 3.755 | 2.5 | 3.755 | 2.76 | 0 | 2.8 | 0 | 2.392 | 0 | 0.948 | 8.144 | -6.697 | 35.9261 | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 10.452 | 10.452 | 3.755 | 2.5 | 3.755 | 2.76 | 0 | 2.8 | 0 | 2.392 | 0 | нд | 8.144 | -6.697 | 35.9261 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0.948 | 0 | 0.948 | 10.452 | 10.452 | 2.308 | 2.5 | 2.308 | 2.76 | 0 | 2.8 | 0 | 2.392 | 0 | 0.948 | 8.144 | -8.144 | 22.0819 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение зявителей в зоне обслуживания АО "УЭС" (п.Буйда., г.Учалы, с.Миндяк, с. Учалы) | I_UES_T1 | 0.948 | 0 | 0.948 | 10.452 | 10.452 | 2.308 | 2.5 | 2.308 | 2.76 | 0 | 2.8 | 0 | 2.392 | 0 | 0.948 | 8.144 | -8.144 | 22.0819 | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | I_UES_T1 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.447 | 0 | 1.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 1.447 |  | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0.62
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 19.591 | 0 | 19.591 | 22.71 | 22.71 | 0.034 | 0.5 | 0.034 | 7.528 | 0 | 8.768 | 0 | 5.914 | 0 | 19.591 | 22.676 | -22.676 | 0.14971 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.792 | 0.021 | 0 | 0.021 | 1.114 | 0 | 1.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.771 | 0.75215 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.792 | 0.021 | 0 | 0.021 | 1.114 | 0 | 1.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.771 | 0.75215 | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 4.056 | 0 | 4.056 | 0 | 2.792 | 0.021 | 0 | 0.021 | 1.114 | 0 | 1.678 | 0 | 0 | 0 | 4.056 | 0 | -2.771 | 0.75215 | нд
1.2.1.2 | Замена РУ в ТП г.Учалы: 1.Замена РУ-0,4кВ ТП-8 | H_UES_P1 | 2.446 | 0 | 2.446 |  | 0.861 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.661 | 0 | 0 | 0 | 2.446 |  | -0.861 | 0
1.2.1.2 | Замена КТПН ТП-84 | H_UES_P1 | нд | 0 | нд |  | 0.714 | 0 | 0 | 0 | 0.214 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | нд |  | -0.714 | 0
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумные в РП №2 г.Учалы | H_UES_P2 | 1.61 | 0 | 1.61 | 1.217 | 1.217 | 0.021 | 0 | 0.021 | 0.7 | 0 | 0.517 | 0 | 0 | 0 | 1.61 | 1.196 | -1.196 | 1.7256
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 5.335 | 0 | 5.335 | 4.204 | 4.204 | 0 | 0 | 0 | 1.879 | 0 | 2.325 | 0 | 0 | 0 | 5.335 | 4.204 | -4.204 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 5.335 | 0 | 5.335 | 4.204 | 4.204 | 0 | 0 | 0 | 1.879 | 0 | 2.325 | 0 | 0 | 0 | 5.335 | 4.204 | -4.204 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-2 ТП-41 ул.С.Юлаева | H_UES_P3_2021 | 0.506 | 0 | 0.506 | 0.867 | 0.867 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.467 | 0 | 0 | 0 | 0.506 | 0.867 | -0.867 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-3 ТП-83 | H_UES_P3_2021 | 3.141 | 0 | 3.141 | 0.537 | 0.537 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.337 | 0 | 0 | 0 | 3.141 | 0.537 | -0.537 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-2 ТП-83 | H_UES_P3_2021 | нд | 0 | нд | 0.45 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.45 | -0.45 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-3 ТП-95 | H_UES_P3_2021 | нд | 0 | нд | 0.372 | 0.372 | 0 | 0 | 0 | 0.172 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.372 | -0.372 | 0
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ф.31-14 | H_UES_P3_2021 | нд | 0 | нд | 0.557 | 0.557 | 0 | 0 | 0 | 0.357 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.557 | -0.557 | 0
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ф.31-05 | H_UES_P3_2021 | нд | 0 | нд | 0.708 | 0.708 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.508 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.708 | -0.708 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС4 до РП-2 ( ф.4-13, 4-25) | H_UES_P3_2021 | 1.688 | 0 | 1.688 | 0.713 | 0.713 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.413 | 0 | 0 | 0 | 1.688 | 0.713 | -0.713 | 0 | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 10.2 | 0 | 10.2 | 15.714 | 15.714 | 0.013 | 0.5 | 0.013 | 4.535 | 0 | 4.765 | 0 | 5.914 | 0 | 10.2 | 15.701 | -15.701 | 0.082729 | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 10.2 | 0 | 10.2 | 15.714 | 15.714 | 0.013 | 0.5 | 0.013 | 4.535 | 0 | 4.765 | 0 | 5.914 | 0 | 10.2 | 15.701 | -15.701 | 0.082729 | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 10.2 | 0 | 10.2 | 14.002 | 14.002 | 0.013 | 0.5 | 0.013 | 4.029 | 0 | 4.039 | 0 | 5.434 | 0 | 10.2 | 13.989 | -13.989 | 0.092844 | нд
1.2.3.1 | Создание системы АСКУЭ | H_UES_C1 | 10.2 | 0 | нд | 14.002 | 14.002 | 0.013 | 0.5 | 0.013 | 4.029 | 0 | 4.039 | 0 | 5.434 | 0 | нд | 0 | -13.989 | 0.092844 | нд
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0.226 | 0.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.226 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.357 | -0.226 | 0 | нд
1.2.3.2 | Создание системы АСКУЭ | H_UES_C1 | нд | 0 | нд | 0.226 | 0.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.226 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | -0.226 | 0 | нд
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 1.486 | 1.486 | 0 | 0 | 0 | 0.506 | 0 | 0.5 | 0 | 0.48 | 0 | нд | 1.486 | -1.486 | 0 | нд
1.2.3.5 | Строительство ВОЛС (9 км) | H_UES_C1 | нд | 0 | нд | 1.28 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.48 | 0 | нд | 1.28 | -1.28 | 0 | нд
1.2.3.5 | Монтаж УСПД | H_UES_C1 | нд | 0 | нд | 0.206 | 0.206 | 0 | 0 | 0 | 0.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.206 | -0.206 | 0 | нд
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 9.75 | 0 | 9.75 | 1.638 | 1.638 | 0 | 0 | 0 | 0.414 | 0 | 1 | 0 | 0.224 | 0 | 9.75 | 1.638 | -1.638 | 0 | нд
1.4 | Строительство электроснабжения от ПС-2 "Иремель" мкр. "Юго-Восточный", "Аэропорт", ТП-42 г.Учалы (ВЛ-0,4кВ) | H_UES_H2 2021 | 9.75 | 0 | 9.75 | 1.224 | 1.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.224 | 0 | 9.75 | 1.224 | -1.224 | 0 | нд
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-14 до ТП-38 | H_UES_H2 2021 | нд | нд | нд | 0.414 | 0.414 | 0 | 0 | 0 | 0.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.414 | -0.414 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 1.888 | 1.888 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.188 | 0 | нд | 1.888 | -1.888 | 0 | нд
1.6 | Приобретение грузопассажирского автомобиля | H_UES_H4 | нд | 0 | нд | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.5 | -1.5 | 0 | нд
1.6 | Приобретение оборудования (не требующего монтажа) | H_UES_H6 | нд | 0 | нд | 0.388 | 0.388 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.188 | 0 | нд | 0.388 | -0.388 | 0 | нд