## Ф10
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[5 empty] | за | I |  | квартал | 2023 |  | года
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | АО "Учалинские электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2023 |  | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом МПЭиИ РБ № 133-О от 04.10.2021 г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01. 2023 года, млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. 2023 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений года 2023, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[6 empty] | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |  | млн. рублей (с НДС) | %
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 46.1905 | нд | 46.1905 | 46.1905 | 3.771 | 3.589 | 3.771 | 13.54 | нд | 23.332 | нд | 5.7295 | нд | 42.4195 | -42.4195 | 8.164 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 9.0525 | нд | 9.0525 | 9.0525 | 1.267 | 2.263 | 1.267 | 2.263 | нд | 2.263 | нд | 2.2635 | нд | 7.7855 | -7.7855 | 13.9961 | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 28.084 | нд | 28.084 | 28.084 | 2.482 | 1.176 | 2.482 | 8.765 | нд | 17.778 | нд | 0.365 | нд | 25.602 | -25.602 | 8.8378 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 6.673 | нд | 6.673 | 6.673 | нд | нд | нд | 1.768 | нд | 2.547 | нд | 2.358 | нд | 6.673 | -6.673 | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 2.381 | нд | 2.381 | 2.381 | 0.022 | 0.15 | 0.022 | 0.744 | нд | 0.744 | нд | 0.743 | нд | 2.359 | -2.359 | 0.92398 | нд
1 | АО "Учалинские электрические сети" | Г | 46.1905 | нд | 46.1905 | 46.1905 | 3.771 | 3.589 | 3.771 | 13.54 | нд | 23.332 | нд | 5.7295 | нд | 42.4195 | -42.4195 | 8.164 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 9.0525 | нд | 9.0525 | 9.0525 | 1.267 | 2.263 | 1.267 | 2.263 | нд | 2.263 | нд | 2.2635 | нд | 7.7855 | -7.7855 | 13.9961 | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 9.0525 | нд | 9.0525 | 9.0525 | 1.267 | 2.263 | 1.267 | 2.263 | нд | 2.263 | нд | 2.2635 | нд | 7.7855 | -7.7855 | 13.9961 | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 9.0525 | нд | 9.0525 | 9.0525 | 1.235 | 2.263 | 1.235 | 2.263 | нд | 2.263 | нд | 2.2635 | нд | 7.8175 | -7.8175 | 13.6426 | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
1.1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей в зоне обслуживания АО "УЭС" (п.Буйда., г.Учалы, с.Миндяк, с. Учалы) | I_UES_T1 | 9.0525 | нд | 9.0525 | 9.0525 | 1.235 | 2.263 | 1.235 | 2.263 | нд | 2.263 | нд | 2.2635 | нд | 7.8175 | -7.8175 | 13.6426 | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | I_UES_T1 | нд | нд | нд | нд | 0.032 | нд | 0.032 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.032 | 0.032 | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 28.084 | нд | 28.084 | 28.084 | 2.482 | 1.176 | 2.482 | 8.765 | нд | 17.778 | нд | 0.365 | нд | 25.602 | -25.602 | 8.8378 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 3.449 | нд | 3.449 | 3.449 | 1.004 | 0.419 | 1.004 | 2.731 | нд | 0.299 | нд | нд | нд | 2.445 | -2.445 | 29.1099 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 3.449 | нд | 3.449 | 3.449 | 1.004 | 0.419 | 1.004 | 2.731 | нд | 0.299 | нд | нд | нд | 2.445 | -2.445 | 29.1099 | По результатам проведенных торгов(закупочных процедур)произошло удешевление стоимости оборудования, выпол.хозспособом.
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 3.449 | нд | 3.449 | 3.449 | 1.004 | 0.419 | 1.004 | 2.731 | нд | 0.299 | нд | нд | нд | 2.445 | -2.445 | 29.1099 | По результатам проведенных торгов(закупочных процедур)произошло удешевление стоимости оборудования, выпол.хозспособом.
1.2.1.2 | Замена ячеек КСО ячеек 8, 10, 14 в РП-1 | L_UES_P20 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Замена ТП-42 | L_UES_P19 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | РП-1 замена ячейки № 6 | N_UES_P21 | 0.338 | 1 | 0.338 | 0.338 | нд | нд | нд | 0.12 | нд | 0.218 | нд | нд | нд | 0.338 | -0.338 | нд | нд
1.2.1.2 | РП-1 замена трансформатора Т-2 | L_UES_P3 | 0.419 | 2 | 0.419 | 0.419 | 0.333 | нд | 0.333 | 0.338 | нд | 0.081 | нд | нд | нд | 0.086 | -0.086 | 79.4749 | По результатам проведенных торгов(закупочных процедур)произошло удешевление стоимости оборудования, выпол.хозспособом.
1.2.1.2 | ТП-3 замена трансформатора Т-1 | L_UES_P4 | 0.419 | 3 | 0.419 | 0.419 | 0.33 | нд | 0.33 | 0.419 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.089 | -0.089 | 78.7589 | По результатам проведенных торгов(закупочных процедур)произошло удешевление стоимости оборудования, выпол.хозспособом.
1.2.1.2 | ТП-17 замена КТПН (проходного типа) | L_UES_P8 | 1.854 | 4 | 1.854 | 1.854 | нд | нд | нд | 1.854 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.854 | -1.854 | нд
1.2.1.2 | ТП-187 замена трансформатора | N_UES_P9 | 0.419 | 5 | 0.419 | 0.419 | 0.341 | 0.419 | 0.341 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.078 | -0.078 | 81.3842 | По результатам проведенных торгов(закупочных процедур)произошло удешевление стоимости оборудования, выпол.хозспособом.
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 7.814 | нд | 7.814 | 7.814 | нд | нд | нд | 1.637 | нд | 5.882 | нд | 0.295 | нд | 7.814 | -7.814 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 7.814 | нд | 7.814 | 7.814 | нд | нд | нд | 1.637 | нд | 5.882 | нд | 0.295 | нд | 7.814 | -7.814 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ ф 21-13 Л-80 | L_UES_P111 | 1.146 | нд | 1.146 | 1.146 | нд | нд | нд | 0.197 | нд | 0.949 | нд | нд | нд | 1.146 | -1.146 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-40 ф-5 | L_UES_P115 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-80 ф-4 | L_UES_P116 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-85 ф-3 | L_UES_P118 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-93 ф-6 | L_UES_P124 | 2.736 | нд | 2.736 | 2.736 | нд | нд | нд | 0.48 | нд | 2.256 | нд | нд | нд | 2.736 | -2.736 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-109 ф-6 | L_UES_P129 | 2.077 | нд | 2.077 | 2.077 | нд | нд | нд | 0.48 | нд | 1.597 | нд | нд | нд | 2.077 | -2.077 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-3 до ТП-8 (0,990 км) | L_UES_P99 | 1.855 | нд | 1.855 | 1.855 | нд | нд | нд | 0.48 | нд | 1.08 | нд | 0.295 | нд | 1.855 | -1.855 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-32 до ТП-31 (0,600 км) | L_UES_P142 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-35 до ТП-36 (0,150 км) | L_UES_P144 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ от РП-3 до ТП-166 (0,650 км) | L_UES_P253 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 16.821 | нд | 16.821 | 16.821 | 1.478 | 0.757 | 1.478 | 4.397 | нд | 11.597 | нд | 0.07 | нд | 15.343 | -15.343 | 8.7866 | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | L_UES_S5 | 13.478 | нд | 13.478 | 13.478 | 0.14 | 0.757 | 0.14 | 2.597 | нд | 10.054 | нд | 0.07 | нд | 13.338 | -13.338 | 1.0387 | нд
1.2.3.1 | Создание системы АСКУЭ |  | 13.478 | нд | 13.478 | 13.478 | 0.14 | 0.757 | 0.14 | 2.597 | нд | 10.054 | нд | 0.07 | нд | 13.338 | -13.338 | 1.0387 | нд
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | L_UES_S6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: |  | 3.343 | нд | 3.343 | 3.343 | 1.338 | нд | 1.338 | 1.8 | нд | 1.543 | нд | нд | нд | 2.005 | -1.338 | нд | нд
1.2.3.3 | Строительство ВОЛС | L_UES_S7 | 1.256 | нд | 1.256 | 1.256 | нд | нд | нд | 0.6 | нд | 0.656 | нд | нд | нд | 1.256 | нд | нд | нд
1.2.3.3 | Создание системы АСКУЭ монтаж УСПД | L_UES_S5 | 2.087 | нд | 2.087 | 2.087 | 1.338 | нд | 1.338 | 1.2 | нд | 0.887 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений ТП-8 кровля | L_UES_E4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений ТП-33 кровля | L_UES_E11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.1 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 6.673 | нд | 6.673 | 6.673 | нд | нд | нд | 1.768 | нд | 2.547 | нд | 2.358 | нд | 6.673 | нд | нд | нд
1.4.1 | Электроснабжение от ПС-2 Иремель | L_UES_R1 | 4.068 | нд | 4.068 | 4.068 | нд | нд | нд | 0.96 | нд | 1.2 | нд | 1.908 | нд | 4.068 | нд | нд | нд
1.4.1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-106 до д.сада "Радуга" с.Учалы | N_UES_R4 | 0.294 | нд | 0.294 | 0.294 | нд | нд | нд | 0.12 | нд | 0.174 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.1 | Строительство центров питания для технологического присоединения | N_UES_R7 | 2.311 | нд | нд | 2.311 | нд | нд | нд | 0.688 | нд | 1.173 | нд | 0.45 | нд | нд | нд | нд | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 2.381 | 0.022 | 0 | 2.381 | 0.022 | 0.15 | 0.022 | 0.744 | 0 | 0.744 | 0 | 0.743 | 0 | -0.022 | -2 | 1 | нд
1.6.1 | Приобретение программных и технических средств АСДУ | L_UES_Z1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6.1 | Приобретение оборудования не требующего монтажа | L_UES_Z2 | 0.599 | 0.022 | 0 | 0.599 | 0.022 | 0.15 | 0.022 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0 | 0.149 | 0 | -0.022 | -1 | 4 | нд
1.6.1 | Автомобиль с двухрядной кабиной Соболь 4х4 | L_UES_Z4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6.1 | Автомобиль УАЗ Пикап | N_UES_Z8 | 1.782 | 0 | 0 | 1.782 | 0 | 0 | 0 | 0.594 | 0 | 0.594 | 0 | 0.594 | 0 | 0 | -2 | 0 | нд