## Ф11
Приложение № 11
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квартальный)
[7 empty] | за | I |  | квартал | 2023 |  | года
[7 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | АО "Учалинские электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[10 empty] | Год раскрытия информации: | 2023 |  | год
[9 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом МПЭиИ РБ № 133-О от 04.10.2021 г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода | [9 empty] | Причины отклонений
Всего за 2023 год
|  |  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
|  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[13 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 46.191 | нд | нд | 43.431 | 2.76 | 3.77 | нд | нд | 3.247 | 0.523 | -42.421 | -91.8382 | нд | нд | нд | нд | -40.184 | -92.5238 | -2.237 | -81.0507 | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 9.053 | нд | нд | 6.293 | 2.76 | 1.267 | нд | нд | 0.744 | 0.523 | -7.786 | -86.0046 | нд | нд | нд | нд | -5.549 | -88.1773 | -2.237 | 34 | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 28.084 | нд | нд | 28.084 | нд | 2.481 | нд | нд | 2.481 | нд | -25.603 | -91.1658 | нд | нд | нд | нд | -25.603 | -91.1658 | нд | нд | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 6.673 | нд | нд | 6.673 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -6.673 | нд | нд | нд | нд | нд | -6.673 | нд | нд | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 2.381 | нд | нд | 2.381 | нд | 0.022 | нд | нд | 0.022 | нд | -2.359 | -99.076 | нд | нд | нд | нд | -2.359 | -99.076 | нд | нд | нд
1 | АО "Учалинские электрические сети" | Г | 46.191 | нд | нд | 43.431 | 2.76 | 3.77 | нд | нд | 3.247 | 0.523 | -42.421 | -91.8382 | нд | нд | нд | нд | -40.184 | -92.5238 | -2.237 | -81.0507 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 9.053 | нд | нд | 6.293 | 2.76 | 1.267 | нд | нд | 0.744 | 0.523 | -7.786 | -86.0046 | нд | нд | нд | нд | -5.549 | -88.1773 | -2.237 | 34 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 9.053 | нд | нд | 6.293 | 2.76 | 1.267 | нд | нд | 0.744 | 0.523 | -7.786 | -86.3581 | нд | нд | нд | нд | -5.549 | -88.1773 | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 9.053 | нд | нд | 6.293 | 2.76 | 1.235 | нд | нд | 0.712 | 0.523 | -7.818 | -86.3581 | нд | нд | нд | нд | -5.581 | -88.6858 | -2.237 | -81.0507 | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
1.1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей в зоне обслуживания АО "УЭС" (п.Буйда., г.Учалы, с.Миндяк, с. Учалы) | I_UES_T1 | 9.053 | нд | нд | 6.293 | 2.76 | 1.235 | нд | нд | 0.712 | 0.523 | -7.818 | -86.3581 | нд | нд | нд | нд | -5.581 | -88.6858 | -2.237 | -81.0507 | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | I_UES_T1 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.032 | нд | нд | 0.032 | нд | 0.032 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.032 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 28.084 | нд | нд | 28.084 | нд | 2.481 | нд | нд | 2.481 | нд | -25.603 | -91.1658 | нд | нд | нд | нд | -25.603 | -91.1658 | нд | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 3.449 | нд | нд | 3.449 | нд | 1.004 | нд | нд | 1.004 | нд | -2.445 | -70.8901 | нд | нд | нд | нд | -2.445 | -70.8901 | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 3.449 | нд | нд | 3.449 | нд | 1.004 | нд | нд | 1.004 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -2.445 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 3.449 | нд | нд | 3.449 | нд | 1.004 | нд | нд | 1.004 | нд | -2.445 | -70.8901 | нд | нд | нд | нд | -2.445 | -70.8901 | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Замена ячеек КСО ячеек 8, 10, 14 в РП-1 | L_UES_P20 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Замена ТП-42 | L_UES_P19 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | РП-1 замена ячейки № 6 | N_UES_P21 | 0.338 | нд | нд | 0.338 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.338 | -100 | нд | нд | нд | нд | -0.338 | -100 | нд | нд | нд
1.2.1.2 | РП-1 замена трансформатора Т-2 | L_UES_P3 | 0.419 | нд | нд | 0.419 | нд | 0.333 | нд | нд | 0.333 | нд | -0.086 | -20.5251 | нд | нд | нд | нд | -0.086 | -20.5251 | нд | нд | нд
1.2.1.2 | ТП-3 замена трансформатора Т-1 | L_UES_P4 | 0.419 | нд | нд | 0.419 | нд | 0.33 | нд | нд | 0.33 | нд | -0.089 | -21.2411 | нд | нд | нд | нд | -0.089 | -21.2411 | нд | нд | нд
1.2.1.2 | ТП-17 замена КТПН (проходного типа) | L_UES_P8 | 1.854 | нд | нд | 1.854 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -1.854 | -100 | нд | нд | нд | нд | -1.854 | -100 | нд | нд | нд
1.2.1.2 | ТП-187 замена трансформатора | N_UES_P9 | 0.419 | нд | нд | 0.419 | нд | 0.341 | нд | нд | 0.341 | нд | -0.078 | -18.6158 | нд | нд | нд | нд | -0.078 | -18.6158 | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 7.814 | нд | нд | 7.814 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -7.814 | -100 | нд | нд | нд | нд | -7.814 | -100 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 7.814 | нд | нд | 7.814 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -7.814 | -100 | нд | нд | нд | нд | -7.814 | -100 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ ф 21-13 Л-80 | L_UES_P111 | 1.146 | нд | нд | 1.146 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -1.146 | -100 | нд | нд | нд | нд | -1.146 | -100 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-40 ф-5 | L_UES_P115 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-80 ф-4 | L_UES_P116 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-85 ф-3 | L_UES_P118 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-93 ф-6 | L_UES_P124 | 2.736 | нд | нд | 2.736 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -2.736 | -100 | нд | нд | нд | нд | -2.736 | -100 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-109 ф-6 | L_UES_P129 | 2.077 | нд | нд | 2.077 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -2.077 | -100 | нд | нд | нд | нд | -2.077 | -100 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-3 до ТП-8 (0,990 км) | L_UES_P99 | 1.855 | нд | нд | 1.855 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -1.855 | -100 | нд | нд | нд | нд | -1.855 | -100 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-32 до ТП-31 (0,600 км) | L_UES_P142 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-35 до ТП-36 (0,150 км) | L_UES_P144 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ от РП-3 до ТП-166 (0,650 км) | L_UES_P253 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 16.821 | нд | нд | 16.821 | нд | 1.477 | нд | нд | 1.477 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -15.344 | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | L_UES_S5 | 13.478 | нд | нд | 13.478 | нд | 0.14 | нд | нд | 0.14 | нд | -2.006 | -14.8835 | нд | нд | нд | нд | -13.338 | -98.9613 | нд | нд | нд
1.2.3.1 | Создание системы АСКУЭ |  | 13.478 | нд | нд | 13.478 | нд | 0.14 | нд | нд | 0.14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | L_UES_S6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: |  | 3.343 | нд | нд | 3.343 | нд | 1.337 | нд | нд | 1.337 | нд | -2.006 | -135.9368 | нд | нд | нд | нд | -2.006 | -60.006 | нд | нд | нд
1.2.3.3 | Строительство ВОЛС | L_UES_S7 | 1.256 | нд | нд | 1.256 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -1.256 | -100 | нд | нд | нд | нд | -1.256 | -100 | нд | нд | нд
1.2.3.3 | Создание системы АСКУЭ монтаж УСПД | L_UES_S5 | 2.087 | нд | нд | 2.087 | нд | 1.337 | нд | нд | 1.337 | нд | -0.75 | -35.9368 | нд | нд | нд | нд | -0.75 | -35.9368 | нд | нд | нд
1.2.3.4 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений ТП-8 кровля | L_UES_E4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений ТП-33 кровля | L_UES_E11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.1 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 6.673 | нд | нд | 6.673 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -6.673 | -100 | нд | нд | нд | нд | -6.673 | -100 | нд | нд | нд
1.4.1 | Электроснабжение от ПС-2 Иремель | L_UES_R1 | 4.068 | нд | нд | 4.068 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -4.068 | -100 | нд | нд | нд | нд | -4.068 | -100 | нд | нд | нд
1.4.1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-106 до д.сада "Радуга" с.Учалы | N_UES_R4 | 0.294 | нд | нд | 0.294 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.294 | -100 | нд | нд | нд | нд | -0.294 | -100 | нд | нд | нд
1.4.1 | Строительство центров питания для технологического присоединения | N_UES_R7 | 2.311 | нд | нд | 2.311 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 2.381 | нд | нд | 2.381 | нд | 0.022 | нд | нд | 0.022 | нд | -2.359 | -99.076 | нд | нд | нд | нд | -2.359 | -99.076 | нд | нд | нд
1.6.1 | Приобретение программных и технических средств АСДУ | L_UES_Z1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.1 | Приобретение оборудования не требующего монтажа | L_UES_Z2 | 0.599 | нд | нд | 0.599 | нд | 0.022 | нд | нд | 0.022 | нд | -0.577 | -96.3272 | нд | нд | нд | нд | -0.577 | -96.3272 | нд | нд | нд
1.6.1 | Автомобиль с двухрядной кабиной Соболь 4х4 | L_UES_Z4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.1 | Автомобиль УАЗ Пикап | N_UES_Z8 | 1.782 | нд | нд | 1.782 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -1.782 | -100 | нд | нд | нд | нд | -1.782 | -100 | нд | нд | нд