## Ф12
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[6 empty] | за | II | квартал | 2022 | года
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | АО "Учалинские электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2022 | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом МПЭиИ РБ № 133-О от 04.10.2021 г.
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01. 2022 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01. 2022 года, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений 2022 года, млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет
[7 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 1.907 | 0 | 1.907 | 38.527 | 38.527 | 14.1179 | 5.615 | 3.581 | 12.198 | 10.5369 | 11.121 | 0 | 9.593 | 0 | 1.907 | 24.4091 | -24.4091 | 36.6442 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 13.285 | 13.285 | 6.84 | 1.327 | 2.51 | 3.986 | 4.33 | 3.986 | 0 | 3.986 | 0 | 0 | 6.445 | -6.445 | 51.4866 | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 1.499 | 0 | 1.499 | 21.728 | 21.728 | 5.3979 | 3.416 | 0.627 | 6.814 | 4.7709 | 6.199 | 0 | 5.299 | 0 | 1.499 | 16.3301 | -16.3301 | 24.8431 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0.408 | 0 | 0.408 | 3.058 | 3.058 | 1.691 | 0.758 | 0.255 | 1.284 | 1.436 | 0.822 | 0 | 0.194 | 0 | 0.408 | 1.367 | -1.367 | 55.2976 | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0.456 | 0.456 | 0.189 | 0.114 | 0.189 | 0.114 | 0 | 0.114 | 0 | 0.114 | 0 | 0 | 0.267 | -0.267 | 41.4474 | нд
1 | АО "Учалинские электрические сети" | Г | 4.496 | 0 | 4.496 | 35.469 | 35.469 | 14.1179 | 5.615 | 3.581 | 12.198 | 10.5369 | 11.121 | 0 | 9.593 | 0 | 1.907 | 24.4091 | -24.4091 | 173.0746 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 13.285 | 13.285 | 6.84 | 1.327 | 2.51 | 3.986 | 4.33 | 3.986 | 0 | 3.986 | 0 | 0 | 6.445 | -6.445 | 51.4866 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 13.285 | 13.285 | 6.84 | 1.327 | 2.51 | 3.986 | 4.33 | 3.986 | 0 | 3.986 | 0 | нд | 6.445 | -6.445 | 51.4866 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 12.465 | 12.465 | 5.323 | 1.245 | 2.441 | 3.74 | 2.882 | 3.74 | 0 | 3.74 | 0 | 0 | 7.142 | -7.142 | 42.7036 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение зявителей в зоне обслуживания АО "УЭС" (п.Буйда., г.Учалы, с.Миндяк, с. Учалы), 5 км | I_UES_T2 | 0 | 0 | 0 | 12.465 | 12.465 | 5.323 | 1.245 | 2.441 | 3.74 | 2.882 | 3.74 | 0 | 3.74 | 0 | 0 | 7.142 | -7.142 | 42.7036 | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | 0 | нд | 0.82 | 0.82 | 1.306 | 0.082 | 0.069 | 0.246 | 1.237 | 0.246 | 0 | 0.246 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего,в тч: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.211 | 0 | 0 | 0 | 0.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0.62
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 1.499 | 0 | 1.499 | 21.728 | 21.728 | 5.3979 | 3.416 | 0.627 | 6.814 | 4.7709 | 6.199 | 0 | 5.299 | 0 | 1.499 | 16.3301 | -16.3301 | 24.8431 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 5.335 | 5.335 | 0.8709 | 0.614 | 0 | 2.668 | 0.8709 | 2.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4641 | -4.4641 | 16.3243 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0.234 | 0 | 0.234 | 5.335 | 5.335 | 0.8709 | 0.614 | 0 | 2.668 | 0.8709 | 2.053 | 0 | 0 | 0 | 0.234 | 4.4641 | -4.4641 | 16.3243 | нд
1.2.1.2 | Замена ячеек КСО ячеек 3, 4 в РП-1 | L_UES_P1 | 0 |  | 0 | 2.457 | 2.457 | 0 | 0 | 0 | 1.229 | 0 | 1.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.457 | -2.457 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена КТП-42 | L_UES_P19 | 0.234 |  | 0.234 | 1.65 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0.825 | 0 | 0.825 | 0 | 0 | 0 | 0.234 | 1.65 | -1.65 | 0 | нд
1.1.4.2 | Монтаж ячейки РП-6 РУ-6 кВ | L_UES_Р11 | 0 | 0 | 0 | 1.228 | 1.228 | 0.8709 | 0.614 | 0 | 0.614 | 0.8709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3571 | -0.3571 | 70.9202 | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0.672 | 0 | 0.672 | 3.509 | 3.509 | 0 | 0 | 0 | 1.344 | 0 | 1.344 | 0 | 0.821 | 0 | 0.672 | 3.509 | -3.509 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0.672 | 0 | 0.672 | 3.509 | 3.509 | 0 | 0 | 0 | 1.344 | 0 | 1.344 | 0 | 0.821 | 0 | 0.672 | 3.509 | -3.509 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-42 ф-3 | L_UES_P75 | 0.164 | 0 | 0.164 | 1.044 | 1.044 | 0 | 0 | 0 | 0.522 | 0 | 0.522 | 0 | 0 | 0 | 0.164 | 1.044 | -1.044 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-6 до ТП-22 | L_UES_P86 | 0.508 | 0 | 0.508 | 2.465 | 2.465 | 0 | 0 | 0 | 0.822 | 0 | 0.822 | 0 | 0.821 | 0 | 0.508 | 2.465 | -2.465 | 0 | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0.593 | 0 | 0.593 | 12.884 | 12.884 | 4.527 | 2.802 | 0.627 | 2.802 | 3.9 | 2.802 | 0 | 4.478 | 0 | 0.593 | 8.357 | -8.357 | 35.1366 | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0.5 | 0 | 0.5 | 11.209 | 11.209 | 3.856 | 2.802 | 0.627 | 2.802 | 3.229 | 2.802 | 0 | 2.803 | 0 | 0.5 | 7.353 | -7.353 | 34.4009 | нд
1.2.3.1 | Создание системы АСКУЭ | L_UES_S1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 11.209 | 11.209 | 3.856 | 2.802 | 0.627 | 2.802 | 3.229 | 2.802 | 0 | 2.803 | 0 | 0.5 | 7.353 | -7.353 | 34.4009 | нд
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0.093 | 0 | 0.093 | 1.675 | 1.675 | 0.671 | 0 | 0 | 0 | 0.671 | 0 | 0 | 1.675 | 0 | 0.093 | 1.004 | -1.004 | 40.0597 | нд
1.2.3.5 | Расширение лицензии | L_UES_S6 | 0 | 0 | 0 | 0.343 | 0.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.343 | 0 | 0 | 0.343 | -0.343 | 0 | нд
1.2.3.5 | Строительство ВОЛС | L_UES_S6 | 0.049 | 0 | 0.049 | 0.721 | 0.721 | 0.671 | 0 | 0 | 0 | 0.671 | 0 | 0 | 0.721 | 0 | 0.049 | 0.05 | -0.05 | 93.0652 | нд
1.2.3.5 | Создание системы АСКУЭ монтаж УСПД | L_UES_S7 | 0.044 | 0 | 0.044 | 0.611 | 0.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.611 | 0 | 0.044 | 0.611 | -0.611 | 0 | нд
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0.408 | 0 | 0.408 | 3.058 | 3.058 | 1.691 | 0.758 | 0.255 | 1.284 | 1.436 | 0.822 | 0 | 0.194 | 0 | 0.408 | 1.367 | -1.367 | 55.2976 | нд
1.4 | Строительство КВЛ-6 кВ от РП-7 до оп. №12 ф.9 до ТП-195 | L_UES_R3 | 0.142 | 0 | 0.142 | 0.887 | 0.887 | 0.793 | 0.296 | 0.255 | 0.296 | 0.538 | 0.295 | 0 | 0 | 0 | 0.142 | 0.094 | -0.094 | 89.4025 | нд
1.4 | Строительство 2 КЛ-6 кВ от ЦРП до ТП-322 | L_UES_R5 | 0.078 | 0 | 0.078 | 0.665 | 0.665 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0.332 | 0 | 0 | 0 | 0.078 | 0.665 | -0.665 | 0 | нд
1.4 | Строительство от ЦРП до ТП-130 | L_UES_R6 | 0.067 | 0 | 0.067 | 0.582 | 0.582 | 0 | 0 | 0 | 0.193 | 0 | 0.195 | 0 | 0.194 | 0 | 0.067 | 0.582 | -0.582 | 0 | нд
1.4 | Строительство ВЛ-10 кВ от РП-5 | L_UES_R2 | 0.121 | 0 | 0.121 | 0.924 | 0.924 | 0.898 | 0.462 | 0 | 0.462 | 0.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.121 | 0.026 | -0.026 | 97.1861 | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0.456 | 0.456 | 0.189 | 0.114 | 0.189 | 0.114 | 0 | 0.114 | 0 | 0.114 | 0 | 0 | 0.267 | -0.267 | 41.4474 | нд
1.6 | Приобретение оборудования (не требующего монтажа) | L_UES_Z2 | нд | 0 | нд | 0.456 | 0.456 | 0.189 | 0.114 | 0.189 | 0.114 | 0 | 0.114 | 0 | 0.114 | 0 | нд | 0.267 | -0.267 | 41.4474 | нд