## Лист1
№ п.п | Идентификатор | Наименование присоединяемого объекта | Контрагент | Место нахождения объектов электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, адрес объектов. | Номер договора ТП | Дата подключения по договору ТП (План) | Дата подключения по договору ТП (Факт) | Мощность, кВт | Напряжение, кВ | Полная сметная стоимость Ипр тыс. руб, без НДС | Стоимость договора ТП, тыс.руб. (с НДС ) | Сумма оплаты, тыс. руб. ( с НДС ) | Остаток оплаты, тыс. руб (с НДС) | Фактический объем финансирования, тыс. руб (с НДС) | Физический объем работ (плановый) |  | № и дата документа (акта) о выполненных работах КС-2 | Дата фактического присоединения | Наименование объекта кап. вложений | Дата ввода в основные средства | Фактический закрытый объем, (км, кВт) к.0,89 | Работы капитального характера выполненные за отчетный период (08 счет) тыс. руб, без НДС
[15 empty] | Описание работ согласно ТУ ( с указанием марок применяемых материалов и опер. наименований) | Наименование работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
Присоединение потребителей категории до 150 кВт
1 |  | здание столовой | Байбурин А.В. | г.Учалы, ул.Энергетиков, 27 | 276/12 | 2023-04-19 | 2023-01-16 | 149 | 0.4 | 26.313 | 45.616 | 45.616 | 0 | 31.5756 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | № 5 31.01.2023 | 2023-01-16 | № 000000838 ТП-159 | 2023-02-28 | - | 26.313
|  | авто-стоянка | Серегин М.М. | г.Учалы, ул.Энергетиков, 35Б | 279/12 | 2023-04-27 | 2023-04-25 | 22 | 0.4 | 408.028 | 239.389 | 239.389 | 0 | 489.6336 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-119 до границ участка Заявителя | Строительство ВЛ-0,4 кВ | № 33 28.04.2023 | 2023-04-25 | № 000000907 ВЛ-0,4 кВ ТП-119 | 2023-05-02 | 0.34 | 381.66
[15 empty] | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | № 36 28.04.2023 |  | № 000001329 АСКУЭ к ТП-119 | 2023-05-02 | - | 26.368
|  | нежилое здание | Аверьянов Н.И. | г.Учалы, ул.Первостроителей, 2Б | 273/11 | 2023-04-30 | 2023-04-27 | 100 | 0.4 | 221.967 | 150.347 | 150.347 | 0 | 266.3604 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-4 до границ участка Заявителя | Строительство ВЛ-0,4 кВ | № 31 28.04.2023 | 2023-04-27 | № 000000800 ВЛ-0,4 кВ ТП-4 | 2023-05-02 | 0.16 | 185.08
[15 empty] | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | № 61 31.05.2023 |  | № 000001295 АСКУЭ к ТП-4 | 2023-06-01 | - | 36.887
|  | магазин | Морев А.И. | г.Учалы, ул.Кунакбаевская, 2/1 | 235/09 | 2023-05-31 | 2023-05-25 | 40 | 0.4 | 27.114 | 14.186 | 14.186 | 0 | 32.5368 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | № 35 28.04.2023 | 2023-05-25 |  |  | - | 27.114
|  | магазин | ИП Бадамшина Н.Г. | с.Миндяк, ул.Кирова, 7 | 34/03 | 2023-07-15 | 2023-05-15 | 55 | 0.4 | 254.027 | 31.58 | 31.58 | 0 | 304.8324 | 1. Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0.4 кВ ТП-254 до опоры № 7 ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-254; 2. Монтаж провода ВЛИ-0,4 кВ совмест-ной подвеской в про-лёте опор № 7 - № 10 ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-254 | Строительство ВЛ-0,4 кВ | № 51 31.05.2023 | 2023-05-15 | № 000000278 ВЛ-0,4 кВ ТП-254 | 2023-06-01 | 0.226 | 230.342
[15 empty] | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | № 71 31.05.2023 |  | № 000001193 ВУЩ к ТП-254 | 2023-06-01 | - | 23.685
|  | нежилое помещение | ИП Кунакбаев А.З. | с.Миндяк, ул.Гагарина, 13А | 40/03 | 2023-07-27 | 2023-05-11 | 100 | 0.4 | 11.395 | 46.022 | 46.022 | 0 | 13.674 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | № 65 31.05.2023 | 2023-05-11 | № 000001162 ВУЩ к ТП-250 | 2023-06-01 | - | 11.395
|  | нежилое здание | ИП Гайсин Р.А. | г.Учалы, ул.65 лет Победы, 2А | 42/03 | 2023-05-10 | 2023-05-03 | 40 | 0.4 | 26.605 | 31.58 | 31.58 | 0 | 31.926 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | № 55 31.05.2023 | 2023-05-03 | № 000001109 АСКУЭ к ТП-17 | 2023-06-01 | - | 26.605
|  | нежилое помещение | ИП Шагаргазин М.С. | г.Учалы, ул.Ленина, 32-2 | 26/02 | 2023-04-12 | 2023-04-10 | 17 | 0.4 | 6.18 | 31.58 | 31.58 | 0 | 7.416 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | № 60 31.05.2023 | 2023-04-10 | № 000001332 ВУЩ к ТП-21 | 2023-06-01 | - | 6.18
|  | склад | Гиззатуллина Г.Б. | г.Учалы, ул,Энергетиков, 25/1 | 80/05 | 2023-06-28 | 2023-05-19 | 35 | 0.4 | 34.769 | 45.615 | 45.615 | 0 | 41.7228 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | № 58 31.05.2023 | 2023-05-19 | № 000001329 АСКУЭ к ТП-119 | 2023-06-01 | - | 34.769
|  | ж/дом | Гайнуллин В.Ф. | с.Учалы, ул.Школьная, 61 | 131/06 | 2023-07-31 | 2023-07-21 | 22 | 0.4 | 28.013 | 31.58 | 31.58 | 0 | 33.6156 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | № 100 31.07.2023 | 2023-07-21 | № 000001192 АСКУЭ к ТП-108 | 2023-08-01 | - | 28.013
|  | магазин | Чеботарева О.В. | г.Учалы, к/с № 1, уч.831А | 168/08 | 2023-12-22 | 2023-08-25 | 22 | 0.4 | 49.827 | 31.58 | 31.58 | 0 | 59.7924 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры № 13 ВЛ-0,4 кВ Л-2 РП-4 до границ участка Заявителя | Строительство ВЛ-0,4 кВ | № 152 31.08.2023 | 2023-08-25 | № 000000896 ВЛ-0,4 кВ РП-4 | 2023-09-30 | 0.023 | 24.311
[15 empty] | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | № 147 31.08.2023 |  | № 000001161 АСКУЭ к РП-4 | 2023-09-05 | - | 25.516
|  | ж/дом | ООО "Байрам" | с.Учалы, ул.Советская, 22 | 152/07 | 2023-08-22 | 2023-07-24 | 75 | 0.4 | 24.067 | 46.022 | 46.022 | 0 | 28.8804 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | № 133 31.08.2023 | 2023-07-24 | № 000001344 АСКУЭ к ТП-106 | 2023-09-01 | - | 24.067
[15 empty] | Строительство ВЛ-0,4 кВ от проекти-руемой ТП-6/0,4 кВ до границ участка Заявителя | Строительство ВЛ-0,4 кВ |  |  |  |  | 0.027 | 50.665
[10 empty] | 1118.305 |  |  |  | 1341.966 | [6 empty] | 0.776 | 1168.97