## Ф14
Приложение № 14
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 14. Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включении объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ (квартальный)
[10 empty] | за | III |  | квартал |  |  | 2023 |  | года
[10 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | АО "Учалинские электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[15 empty] | Год раскрытия информации: | 2023 |  | год
[12 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом МПЭиИ РБ № 89-О от 20.07.2023 г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности * | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ в 2023 году
|  |  |  | План | [5 empty] | Факт
|  |  |  | Всего | [5 empty] | Всего | [5 empty] | I квартал | [5 empty] | II квартал | [5 empty] | III квартал | [5 empty] | IV квартал
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | АСКУЭ | Оборудование | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | АСКУЭ | Оборудование | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | АСКУЭ | Оборудование | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | АСКУЭ | Оборудование | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | АСКУЭ | Оборудование | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | АСКУЭ | Оборудование
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6
нд | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | 1.5 | нд | 14.117 | нд | 637 | 20 | 1.5 | нд | 8.102 | нд | 586 | 18.5 | 0.75 | нд | 0.019 | нд | 33 | 5 | 0.25 | нд | 3.127 | нд | 205 | 9 | 0.5 | нд | 4.956 | нд | 348 | 4.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | нд | 8.5 | нд | 220 | нд | нд | нд | 3.646 | нд | 151 | нд | нд | нд | 0.019 | нд | 26 | нд | нд | нд | 1.644 | нд | 47 | нд | нд | нд | 1.983 | нд | 78 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | 1 | нд | 4.859 | нд | 417 | 20 | 1 | нд | 4.262 | нд | 435 | 18.5 | 0.75 | нд | нд | нд | 7 | 5 | 0.25 | нд | 1.483 | нд | 158 | 9 | нд | нд | 2.779 | нд | 270 | 4.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | 0.5 | нд | 0.758 | нд | нд | нд | 0.5 | нд | 0.194 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.5 | нд | 0.194 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1 | АО "Учалинские электрические сети" | Г | нд | 1.5 | нд | 14.117 | нд | 637 | 20 | 1.5 | нд | 8.102 | нд | 586 | 18.5 | 0.75 | нд | 0.019 | нд | 33 | 5 | 0.25 | нд | 3.127 | нд | 205 | 9 | 0.5 | нд | 4.956 | нд | 348 | 4.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 8.5 | нд | 220 | нд | нд | нд | 3.646 | нд | 151 | нд | нд | нд | 0.019 | нд | 26 | нд | нд | нд | 1.644 | нд | 47 | нд | нд | нд | 1.983 | нд | 78 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 8.5 | нд | 220 | нд | нд | нд | 3.646 | нд | 151 | нд | нд | нд | 0.019 | нд | 26 | нд | нд | нд | 1.644 | нд | 47 | нд | нд | нд | 1.983 | нд | 78 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | 8.5 | нд | 220 | нд | нд | нд | 2.832 | нд | 139 | нд | нд | нд | 0.019 | нд | 25 | нд | нд | нд | 0.918 | нд | 39 | нд | нд | нд | 1.895 | нд | 75 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей в зоне обслуживания АО "УЭС" (п.Буйда., г.Учалы, с.Миндяк, с. Учалы) | I_UES_T1 | нд | нд | нд | 8.5 | нд | 220 | нд | нд | нд | 2.832 | нд | 139 | нд | нд | нд | 0.019 | нд | 25 | нд | нд | нд | 0.918 | нд | 39 | нд | нд | нд | 1.895 | нд | 75 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | I_UES_T1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.814 | нд | 12 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | 0.726 | нд | 8 | нд | нд | нд | 0.088 | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | 1 | нд | 4.859 | нд | 417 | 20 | 1 | нд | 4.262 | нд | 435 | 18.5 | 0.75 | нд | нд | нд | 7 | 5 | 0.25 | нд | 1.483 | нд | 158 | 9 | нд | нд | 2.779 | нд | 270 | 4.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | 0.75 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | 0.75 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | 0.75 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Замена ячеек КСО ячеек 8, 10, 14 в РП-1 | L_UES_P20 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Замена ТП-42 | L_UES_P19 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | РП-1 замена ячейки № 6 | N_UES_P21 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | РП-1 замена трансформатора Т-2 | L_UES_P3 | нд | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | ТП-3 замена трансформатора Т-1 | L_UES_P4 | нд | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | ТП-17 замена КТПН (проходного типа) | L_UES_P8 | нд | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | ТП-187 замена трансформатора | N_UES_P9 | нд | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 4.859 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.262 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.483 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.779 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 4.859 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.262 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.483 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.779 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ ф 21-13 Л-80 | L_UES_P111 | нд | нд | нд | 0.789 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.777 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.627 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-40 ф-5 | L_UES_P115 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-80 ф-4 | L_UES_P116 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-85 ф-3 | L_UES_P118 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-93 ф-6 | L_UES_P124 | нд | нд | нд | 1.58 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.426 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.426 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-109 ф-6 | L_UES_P129 | нд | нд | нд | 1.5 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.295 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.856 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.439 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-3 до ТП-8 (0,990 км) | L_UES_P99 | нд | нд | нд | 0.99 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.764 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.764 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-32 до ТП-31 (0,600 км) | L_UES_P142 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-35 до ТП-36 (0,150 км) | L_UES_P144 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ от РП-3 до ТП-166 (0,650 км) | L_UES_P253 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г |  | нд | нд | нд | нд | 417 | 19 | нд | нд | нд | нд | 435 | 17.5 | нд | нд | нд | нд | 7 | 5 | нд | нд | нд | нд | 158 | 9 | нд | нд | нд | нд | 270 | 3.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | L_UES_S5 |  | нд | нд | нд | нд | 417 | нд | нд | нд | нд | нд | 435 | нд | нд | нд | нд | нд | 7 | нд | нд | нд | нд | нд | 158 | нд | нд | нд | нд | нд | 270 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | Создание системы АСКУЭ |  | нд | нд | нд | нд | нд | 417 | нд | нд | нд | нд | нд | 435 | нд | нд | нд | нд | нд | 7 | нд | нд | нд | нд | нд | 158 | нд | нд | нд | нд | нд | 270 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | L_UES_S6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 19 | нд | нд | нд | нд | нд | 17.5 | нд | нд | нд | нд | нд | 5 | нд | нд | нд | нд | нд | 9 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | Строительство ВОЛС | L_UES_S7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 9 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | Создание системы АСКУЭ монтаж УСПД | L_UES_S5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | нд | нд | нд | нд | нд | 5 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений ТП-8 кровля | L_UES_E4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений ТП-33 кровля | L_UES_E11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.1 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | 0.5 | нд | 0.758 | нд | нд | нд | 0.5 | нд | 0.194 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.5 | нд | 0.194 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.1 | Электроснабжение от ПС-2 Иремель | L_UES_R1 |  | нд | нд | 0.47 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-106 до д.сада "Радуга" с.Учалы | N_UES_R4 |  | нд | нд | 0.243 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.1 | Строительство центров питания для технологического присоединения | N_UES_R7 |  | 0.5 | нд | 0.045 | нд | нд | нд | 0.5 | нд | 0.194 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.5 | нд | 0.194 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.1 | Приобретение программных и технических средств АСДУ | L_UES_Z1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.1 | Приобретение оборудования не требующего монтажа | L_UES_Z2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.1 | Автомобиль с двухрядной кабиной Соболь 4х4 | L_UES_Z4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.1 | Автомобиль УАЗ Пикап | N_UES_Z8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд