## Лист1
№ п.п | Идентификатор | Наименование присоединяемого объекта | Контрагент | Место нахождения объектов электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, адрес объектов. | Номер договора ТП | Дата подключения по договору ТП (План) | Дата подключения по договору ТП (Факт) | Мощность, кВт | Напряжение, кВ | Полная сметная стоимость Ипр тыс. руб, без НДС | Стоимость договора ТП, тыс.руб. (с НДС ) | Сумма оплаты, тыс. руб. ( с НДС ) | Остаток оплаты, тыс. руб (с НДС) | Фактический объем финансирования, тыс. руб (с НДС) | Физический объем работ (плановый) |  | № и дата документа (акта) о выполненных работах КС-2 | Дата фактического присоединения | Наименование объекта кап. вложений | Дата ввода в основные средства | Фактический закрытый объем, (км, кВт) к.0,89 | Работы капитального характера выполненные за отчетный период (08 счет) тыс. руб, без НДС
[15 empty] | Описание работ согласно ТУ ( с указанием марок применяемых материалов и опер. наименований) | Наименование работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
Присоединение потребителей льготной категории (550 руб.) до 15 кВт
|  | торговый объект | ИП Камалов В.Я. | г.Учалы, ул. 50 лет Октября, 4 ("Сельская лавка") | 263/11 | 2023-01-10 | 2023-01-09 | 3 | 0.22 | 12.363 | 9 | 9 | 0 | 14.8356 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | № 3 31.01.2023 | 2023-01-09 | № 000001299 ВУЩ к ТП-22 | 2023-02-28 | - | 12.363
|  | садовый участок | Темрюк С.А. | г.Учалы, к/с №1, уч.603 | 261/11 | 2023-03-17 | 2023-01-12 | 8 | 0.22 | 18.115 | 16.502 | 16.502 | 0 | 21.738 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | № 2 31.01.2023 | 2023-01-12 | № 000001161 АСКУЭ к РП-4 | 2023-02-27 | - | 18.115
|  | садовый участок | Сурин А.С. | г.Учалы, к/с №1, уч.592 | 266/11 | 2023-03-23 | 2023-01-12 | 6 | 0.22 | 18.115 | 18 | 18 | 0 | 21.738 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | № 1 31.01.2023 | 2023-01-12 | № 000001161 АСКУЭ к РП-4 | 2023-02-28 | - | 18.115
|  | ж/дом | Магазумова Г.Ф. | с.Учалы, ул.Энтузиастов, 12 | 268/11 | 2023-01-16 | 2023-01-11 | 7 | 0.22 | 16.695 | 7 | 7 | 0 | 20.034 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | № 8 31.01.2023 | 2023-01-11 | № 000001082 АСКУЭ к ТП-300 | 2023-02-28 | - | 16.695
|  | скважина | Администрация ГП г.Учалы | г.Учалы, ул.Энтузиастов, 1/4 | 3/01 | 2023-03-07 | 2023-01-23 | 1 | 0.22 | 18.115 | 27.281 | 27.281 | 0 | 21.738 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | № 4 31.01.2023 | 2023-01-23 | № 000001135 АСКУЭ к ТП-135 | 2023-02-28 | - | 18.115
|  | ж/дом | Хуснуллин А.А. | г.Учалы, ул.Малиновая, 13 | 275/12 | 2023-02-03 | 2023-01-26 | 15 | 0.4 | 27.041 | 31.58 | 31.58 | 0 | 32.4492 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | № 10 31.01.2023 | 2023-01-26 | № 000001076 АСКУЭ к ТП-344 | 2023-02-28 | - | 27.041
|  | ж/дом | Нутфуллин Р.Р. | г.Учалы, ул.Р.Насырова, 22 | 6/01 | 2023-03-10 | 2023-01-26 | 15 | 0.4 | 27.041 | 31.58 | 31.58 | 0 | 32.4492 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | № 6 31.01.2023 | 2023-01-26 | № 000001183 АСКУЭ к ТП-214 | 2023-02-28 | - | 27.041
|  | ж/дом | Ионова А.Р. | с.Учалы, ул.Южная, 9 | 272/11 | 2023-01-18 | 2023-01-11 | 9 | 0.4 | 27.041 | 27 | 27 | 0 | 32.4492 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | № 9 31.01.2023 | 2023-01-11 | № 000001174 АСКУЭ к ТП-306 | 2023-02-28 | - | 27.041
|  | ж/дом | Мухамедьяров Ф.Ф. | с.Миндяк, ул.Советская, 53 | 278/12 | 2023-02-13 | 2023-01-19 | 5 | 0.22 | 9.113 | 5 | 5 | 0 | 10.9356 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | № 7 31.01.2023 | 2023-01-19 | № 000001230 ВУЩ к ТП-251 | 2023-02-28 | - | 9.113
|  | садовый участок | Ильгамова Д.А. | г.Учалы, к/с № 1, уч.593 | 280/12 | 2023-02-14 | 2023-02-08 | 5 | 0.22 | 12.442 | 5 | 5 | 0 | 14.9304 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | № 11 28.02.2023 | 2023-02-08 | № 000001161 АСКУЭ к РП-4 | 2023-03-31 | - | 12.442
|  | нежилое помещение | ИП Баязиткина Ю.Ю. | г.Учалы, ул.Башкортостана, 4 | 14/02 | 2023-03-28 | 2023-02-10 | 15 | 0.4 | 26.683 | 31.58 | 31.58 | 0 | 32.0196 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | № 12 28.02.2023 | 2023-02-10 | №; 000001179 АСКУЭ к ТП-15 | 2023-03-31 | - | 26.683
|  | ж/дом | Мустафин Р.Г. | г.Учалы, ул.Сибирская, 12 | 9/01 | 2023-03-22 | 2023-02-22 | 15 | 0.4 | 26.683 | 31.58 | 31.58 | 0 | 32.0196 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | № 14 28.02.2023 | 2023-02-22 | № 000001093 АСКУЭ к ТП-178 | 2023-03-31 | - | 26.683
|  | ж/дом | Кочкина Г.Г. | г.Учалы, ул.Р.Абдуллина, 56 | 11/02 | 2023-03-24 | 2023-02-22 | 6 | 0.22 | 17.757 | 19.2 | 19.2 | 0 | 21.3084 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | № 16 28.02.2023 | 2023-02-22 | № 000001079 АСКУЭ к ТП-187 | 2023-03-31 | - | 17.757
|  | ж/дом | Зайлапов И.Т. | г.Учалы, ул. 9 Мая, 8 | 16/02 | 2023-04-04 | 2023-02-22 | 15 | 0.4 | 26.683 | 31.58 | 31.58 | 0 | 32.0196 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | № 15 28.02.2023 | 2023-02-22 | № 000001081 АСКУЭ к ТП-186 | 2023-03-31 | - | 26.683
|  | торговый объект | ИП Рамазанова Ч.Х. 4-я точка | с.Учалы, ул.Багаутдинова, 57 | 10/02 | 2023-03-27 | 2023-02-22 | 8 | 0.22 | 17.757 | 27.281 | 27.281 | 0 | 21.3084 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | № 13 28.02.2023 | 2023-02-22 | № 000001163 АСКУЭ к ТП-84 | 2023-03-31 | - | 17.757
|  | ж/дом | Фасхитдинова З.Х. | г.Учалы, ул.Сосновая, 15 | 15/02 | 2023-03-30 | 2023-03-16 | 3 | 0.22 | 17.18 | 9.6 | 9.6 | 0 | 20.616 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | № 24 30.03.2023 | 2023-03-16 | № 000001081 АСКУЭ к ТП-186 | 2023-04-03 | - | 17.18
|  | ж/дом | Гайфуллин Р.Р. | с.Учалы, ул.Зайнуллина, 35 | 13/02 | 2023-03-30 | 2023-03-16 | 5 | 0.22 | 15.76 | 16 | 16 | 0 | 18.912 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | № 20 30.03.2023 | 2023-03-16 | № 000001084 АСКУЭ к ТП-241 | 2023-04-03 | - | 15.76
|  | ж/дом | Уельданов М.М. | с.Учалы, ул.Советская. 76 | 25/02 | 2023-04-11 | 2023-03-16 | 10 | 0.4 | 15.99 | 31.58 | 31.58 | 0 | 19.188 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | № 18 30.03.2023 | 2023-03-16 | № 000001174 АСКУЭ к ТП-306 | 2023-04-03 | - | 15.99
|  | ж/дом | Мажитов А.Р. | г.Учалы, ул.Звёздная, 17 | 24/02 | 2023-04-13 | 2023-03-28 | 6 | 0.22 | 17.18 | 27.281 | 27.281 | 0 | 20.616 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | № 25 30.03.2023 | 2023-03-28 | № 000001081 АСКУЭ к ТП-186 | 2023-04-05 | - | 17.18
|  | ж/дом | Гильманов Э.Ф. | г.Учалы, ул.Звёздная, 13 | 28/03 | 2023-04-18 | 2023-03-27 | 15 | 0.4 | 26.106 | 31.58 | 31.58 | 0 | 31.3272 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | № 26 30.03.2023 | 2023-03-27 | № 000001081 АСКУЭ к ТП-186 | 2023-04-06 | - | 26.106
|  | ж/дом | Беляев А.Ю. | г.Учалы, ул.Альпийская, 10 | 32/03 | 2023-04-27 | 2023-03-28 | 15 | 0.4 | 26.106 | 31.58 | 31.58 | 0 | 31.3272 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | № 21 30.03.2023 | 2023-03-28 | № 000001303 АСКУЭ к ТП-218 | 2023-04-04 | - | 26.106
|  | ж/дом | Абдразаков Р.Р. | г.Учалы, ул.Звёздная, 34 | 21/02 | 2023-04-03 | 2023-03-28 | 15 | 0.4 | 38.369 | 31.58 | 31.58 | 0 | 46.0428 | Монтаж провода ВЛИ-0,4 кВ в про-лёте опор №5 - №5/1 ВЛ-0,4 кВ Л-4-1 от ТП-187 | Строительство ВЛ-0,4 кВ | № 27 31.03.2023 | 2023-03-28 | № 000000797 ВЛ-0,4 кВ ТП-187 | 2023-05-02 | 0.019 | 12.263
[15 empty] | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | № 17 30.03.2023 |  | № 000001079 АСКУЭ к ТП-187 | 2023-04-03 | - | 26.106
|  | ж/дом | Иштимирова А.Ш. | г.Учалы, ул.Звёздная, 28 | 39/03 | 2023-05-02 | 2023-03-28 | 15 | 0.4 | 26.106 | 31.58 | 31.58 | 0 | 31.3272 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | № 22 30.03.2023 | 2023-03-28 | № 000001079 АСКУЭ к ТП-187 | 2023-04-04 | - | 26.106
|  | ж/дом | Загидуллина Л.С. | г.Учалы, ул.Р.Абдуллина, 15 | 31/03 | 2023-05-02 | 2023-03-28 | 15 | 0.4 | 26.106 | 31.58 | 31.58 | 0 | 31.3272 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | № 23 30.03.2023 | 2023-03-28 | № 000001081 АСКУЭ к ТП-186 | 2023-04-04 | - | 26.106
|  | ж/дом | Мухамадеева Ф.М. | г.Учалы, ул.Ш.Бабича, 28 | 41/03 | 2023-05-04 | 2023-03-28 | 6 | 0.22 | 17.18 | 27.281 | 27.281 | 0 | 20.616 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | № 19 30.03.2023 | 2023-03-28 | № 000001138 АСКУЭ к ТП-157 | 2023-04-04 | - | 17.18
|  | ж/дом | Мухаметова А.У. | г.Учалы, ул.Юлдашевская, 23 | 29/03 | 2023-04-25 | 2023-04-05 | 9 | 0.4 | 26.368 | 9.577 | 9.577 | 0 | 31.6416 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | № 37 28.04.2023 | 2023-04-05 | № 000001087 АСКУЭ к ТП-147 | 2023-05-02 | - | 26.368
|  | ж/дом | Хусаинова З.Ж. | г.Учалы, ул.Тополиная, 10А | 38/03 | 2023-04-28 | 2023-04-04 | 4 | 0.22 | 17.442 | 12.8 | 12.8 | 0 | 20.9304 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | № 42 28.04.2023 | 2023-04-04 | № 000001075 АСКУЭ к ТП-183 | 2023-05-02 | - | 17.442
|  | ж/дом | Фанина Г.К. | г.Учалы, ул.Победы, 24 | 30/03 | 2023-05-03 | 2023-04-04 | 10 | 0.4 | 26.514 | 31.58 | 31.58 | 0 | 31.8168 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | № 47 28.04.2023 | 2023-04-04 | № 000001070 АСКУЭ к ТП-49 | 2023-06-01 | - | 26.514
|  | ж/дом | Михалева Л.Ж. | г.Учалы, ул.Лучистая, 18 | 48/04 | 2023-05-23 | 2023-04-10 | 6 | 0.22 | 17.442 | 19.2 | 19.2 | 0 | 20.9304 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | № 43 28.04.2023 | 2023-04-10 | № 000001079 АСКУЭ к ТП-187 | 2023-05-02 | - | 17.442
|  | ж/дом | Кужахметова Т.М. | г.Учалы, ул.В.Каржавина, 13 | 49/04 | 2023-05-25 | 2023-04-10 | 15 | 0.4 | 26.368 | 15.962 | 15.962 | 0 | 31.6416 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | № 45 28.04.2023 | 2023-04-10 | № 000001076 АСКУЭ к ТП-344 | 2023-05-02 | - | 26.368
|  | ж/дом | Шагеев А.Г. | г.Учалы, ул.Горняков, 35 | 54/04 | 2023-05-25 | 2023-04-10 | 15 | 0.4 | 26.368 | 31.58 | 31.58 | 0 | 31.6416 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | № 39 28.04.2023 | 2023-04-10 | № 000001066 АСКУЭ к ТП-166 | 2023-05-02 | - | 26.368
|  | ж/дом | Пономарёв Н.В. | г.Учалы, к/с № 1, уч.632 | 20/02 | 2023-04-03 | 2023-03-31 | 3 | 0.22 | 16.021 | 9.6 | 9.6 | 0 | 19.2252 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | № 34 28.04.2023 | 2023-03-31 | № 000001161 АСКУЭ к РП-4 | 2023-05-02 | - | 16.021
|  | ж/дом | Зиязетдинов Н.Г. | г.Учалы, пер.Ахметгалина, 9 | 235/10 | 2023-04-30 | 2023-04-25 | 15 | 0.4 | 239.875 | 15 | 15 | 0 | 287.85 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры № 14 ВЛ-0,4 кВ Л-13-2 ТП-166 до границ участка Заявителя | Строительство ВЛ-0,4 кВ | № 28 28.04.2023 | 2023-04-25 | № 000001330 ВЛ-0,4 кВ ТП-166 | 2023-05-02 | 0.212 | 213.507
[15 empty] | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | № 38 28.04.2023 |  | № 000001066 АСКУЭ к ТП-166 | 2023-05-03 | - | 26.368
|  | ж/дом | Баязиткина И.Ф. | с.Учалы, ул.Нефтяников, 35А | 1/01 | 2023-05-18 | 2023-04-17 | 15 | 0.4 | 50.509 | 15.962 | 15.962 | 0 | 60.6108 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры № 1 ВЛ-0,4 кВ Л-3-4 ТП-302 до границ участка Заявителя | Строительство ВЛ-0,4 кВ | № 29 28.04.2023 | 2023-04-17 | № 000000314 ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-302 | 2023-05-02 | 0.03 | 23.995
[15 empty] | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | № 67 31.05.2023 |  | № 000001086 АСКУЭ к ТП-302 | 2023-06-01 | - | 26.514
|  | ж/дом | Пешхоев А.Х. | с.Учалы, ул.Нефтяников, 76 | 37/03 | 2023-07-21 | 2023-04-17 | 15 | 0.4 | 50.773 | 31.58 | 31.58 | 0 | 60.9276 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры № 10 ВЛ-0,4 кВ Л-4-1 ТП-302 до границ участка Заявителя | Строительство ВЛ-0,4 кВ | № 30 28.04.2023 | 2023-04-17 | № 000000928 ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-302 | 2023-05-02 | 0.031 | 24.259
[15 empty] | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | № 64 31.05.2023 |  | № 000001086 АСКУЭ к ТП-302 | 2023-06-02 | - | 26.514
|  | ж/дом | Аюпов Ю.Ш. | с.Учалы, ул.Нефтяников, 36 | 36/03 | 2023-07-23 | 2023-07-23 | 15 | 0.4 | 129.114 | 31.58 | 31.58 | 0 | 154.9368 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры № 7 ВЛ-0,4 кВ Л-3-4 ТП-302 до границ участка Заявителя | Строительство ВЛ-0,4 кВ | № 48 28.04.2023 | 2023-07-23 | № 000000314 ВЛ-0,4 кВ ТП-302 | 2023-06-01 | 0.09 | 102.6
[15 empty] | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | № 63 31.05.2023 |  | № 000001086 АСКУЭ к ТП-302 | 2023-06-03 | - | 26.514
|  | ж/дом | Хилажев И.И. | г.Учалы, ул.Сибирская, 16 | 27/03 | 2023-07-07 | 2023-04-17 | 15 | 0.4 | 52.027 | 31.58 | 31.58 | 0 | 62.4324 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры № 7 ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-178 до границ участка Заявителя | Строительство ВЛ-0,4 кВ | № 32 28.04.2023 | 2023-04-17 | № 000001032 ВЛ-0,4 кВ ТП-178 | 2023-05-02 | 0.02 | 25.659
[15 empty] | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | № 40 28.04.2023 |  | № 000001093 АСКУЭ к ТП-178 | 2023-05-02 | - | 26.368
|  | ПГБ | ПАО «Газпром газораспределение Уфа» | с.Учалы, мкр.Западный | 56/04 | 2023-07-11 | 2023-06-07 | 3 | 0.22 | 38.507 | 27.281 | 27.281 | 0 | 46.2084 | Строительство ВЛ-0,220 кВ от опоры № 8/1 ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-301 до границ участка Заявителя | Строительство ВЛ-0,4 кВ | № 50 31.05.2023 | 2023-06-07 | № 000000322 ВЛ-0,4 кВ ТП-301 | 2023-06-01 | 0.035 | 20.92
[15 empty] | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | № 70 31.05.2023 |  | № 000001096 АСКУЭ к ТП-301 | 2023-06-01 | - | 17.587
|  | ПГБ | ПАО «Газпром газораспределение Уфа» | г.Учалы, мкр.Имангуловский | 57/04 | 2023-07-11 | 2023-06-07 | 3 | 0.22 | 37.256 | 27.281 | 27.281 | 0 | 44.7072 | Строительство ВЛ-0,220 кВ от опоры № 17 ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-187 до границ участка Заявителя | Строительство ВЛ-0,4 кВ | № 49 31.05.2023 | 2023-06-07 | № 000000797 ВЛ-0,4 кВ ТП-187 | 2023-06-01 | 0.023 | 19.669
[15 empty] | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | № 72 31.05.2023 |  | № 000001079 АСКУЭ к ТП-187 | 2023-06-01 | - | 17.587
|  | ж/дом | Закиров Е.М. | г.Учалы, ул.Уютная, 1Г | 47/04 | 2023-08-04 | 2023-06-06 | 15 | 0.4 | 149.823 | 15.962 | 15.962 | 0 | 179.7876 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-218 до опоры № 4 ВЛ-0,4 кВ Л-4-4 ТП-186 | Строительство ВЛ-0,4 кВ | № 77 30.06.2023 | 2023-06-06 | № 000001309 ВЛ-0,4 кВ ТП-218 | 2023-07-03 | 0.1 | 121.932
[15 empty] | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | № 83 30.06.2023 |  | № 000001303 АСКУЭ к ТП-218 | 2023-07-04 | - | 27.891
|  | ж/дом | Лукманова А.Р. | г.Учалы, ул.Лучистая, 16 | 44/03 | 2023-05-11 | 2023-05-03 | 9 | 0.4 | 26.514 | 31.58 | 31.58 | 0 | 31.8168 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | № 66 31.05.2023 | 2023-05-03 | № 000001079 АСКУЭ к ТП-187 | 2023-06-02 | - | 26.514
|  | земельный участок | Тагирова Е.А. | Кунакбаевский с/с 0,1 км на Ю-З от к/с №2 | 277/12 | 2023-04-26 | 2023-04-25 | 6 | 0.22 | 106.462 | 6 | 6 | 0 | 127.7544 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры № 21 ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-176 до границ участка Заявителя | Строительство ВЛ-0,4 кВ | № 52 31.05.2023 | 2023-04-25 | № 000001030 ВЛ-0,4 кВ ТП-176 | 2023-06-01 | 0.07 | 88.875
[12 empty] | 0 |  |  | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | № 53 31.05.2023 |  | № 000001067 АСКУЭ к ТП-176 | 2023-06-01 | - | 17.587
|  | садовый участок | Умникова Г.Н. | г.Учалы, к/с №2, уч.188 | 46/03 | 2023-05-17 | 2023-04-25 | 2 | 0.22 | 5.703 | 6.4 | 6.4 | 0 | 6.8436 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | № 44 28.04.2023 | 2023-04-25 | № 000001222 АСКУЭ к ТП-198 | 2023-05-02 | - | 5.703
|  | ж/дом | Шарафутдинов И.Ф. | г.Учалы, ул.Сибирская. 18 | 35/03 | 2023-07-16 | 2023-04-17 | 15 | 0.4 | 26.368 | 31.58 | 31.58 | 0 | 31.6416 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | № 41 28.04.2023 | 2023-04-17 | № 000001093 АСКУЭ к ТП-178 | 2023-05-03 | - | 26.368
|  | ж/дом | Прокопьев Ю.З. | с.Миндяк, ул.Набережная, 26 | 51/04 | 2023-05-31 | 2023-04-28 | 10 | 0.4 | 9.716 | 31.58 | 31.58 | 0 | 11.6592 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | № 46 28.04.2023 | 2023-04-28 | № 000001331 ВУЩ к ТП-260 | 2023-06-01 | - | 9.716
|  | ж/дом | Султанов И.С. | с.Учалы, ул.Ургуновская, 53 | 52/04 | 2023-05-26 | 2023-05-24 | 15 | 0.4 | 26.514 | 31.58 | 31.58 | 0 | 31.8168 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | № 62 31.05.2023 | 2023-05-24 | № 000001086 АСКУЭ к ТП-302 | 2023-06-05 | - | 26.514
|  | ж/дом | Юнусова О.Х. | с.Учалы, пер.Солнечный, 24 | 43/03 | 2023-05-11 | 2023-04-10 | 2 | 0.4 | 17.587 | 6.4 | 6.4 | 0 | 21.1044 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | № 69 31.05.2023 | 2023-04-10 | № 000001096 АСКУЭ к ТП-301 | 2023-06-02 | - | 17.587
|  | ж/дом | Шарипов А.М. | с.Учалы, ул.Дружбы, 22 | 62/04 | 2023-06-06 | 2023-06-05 | 15 | 0.4 | 27.413 | 31.58 | 31.58 | 0 | 32.8956 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | № 68 31.05.2023 | 2023-06-05 | № 000001096 АСКУЭ к ТП-301 | 2023-06-05 | - | 27.413
|  | ж/дом | Галиева А.Р. | г.Учалы, ул.Земляничная, 35 | 64/04 | 2023-06-07 | 2023-05-22 | 5 | 0.22 | 18.093 | 16 | 16 | 0 | 21.7116 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | № 57 31.05.2023 | 2023-05-22 | № 000001075 АСКУЭ к ТП-183 | 2023-06-01 | - | 18.093
|  | ж/дом | Шарипов Д.И. | г.Учалы, ул.Торговая, 19 | 69/04 | 2023-06-16 | 2023-05-22 | 6 | 0.22 | 18.093 | 19.2 | 19.2 | 0 | 21.7116 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | № 54 31.05.2023 | 2023-05-22 | № 000001093 АСКУЭ к ТП-178 | 2023-06-01 | - | 18.093
|  | ж/дом | ИП Тонких А.С. | с.Учалы, ул.Лесная, 56 | 73/05 | 2023-06-20 | 2023-05-23 | 6 | 0.22 | 17.587 | 27.281 | 27.281 | 0 | 21.1044 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | № 59 31.05.2023 | 2023-05-23 | № 000001211 АСКУЭ к ТП-85 | 2023-06-01 | - | 17.587
|  | ж/дом | Ахмадуллина Р.Ф. | с.Учалы, ул.Х.Мухутдинова, 27 | 89/05 | 2023-07-05 | 2023-06-06 | 15 | 0.4 | 27.413 | 31.58 | 31.58 | 0 | 32.8956 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | № 88 30.06.2023 | 2023-06-06 | № 000001090 АСКУЭ к ТП-304 | 2023-07-03 | - | 27.413
|  | ж/дом | Хажиев С.Г. | с.Учалы, ул.Лесопильная, 22 | 55/04 | 2023-05-30 | 2023-05-23 | 10 | 0.4 | 26.548 | 31.58 | 31.58 | 0 | 31.8576 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | 50/1 31.05.2023 | 2023-05-23 | № 000001175 АСКУЭ к ТП-81 | 2023-06-01 | - | 26.548
|  | ж/дом | Яппарова Р.М. | г.Учалы, ул.Имангуловская, 8 | 65/04 | 2023-06-07 | 2023-06-05 | 10 | 0.4 | 27.447 | 3.18 | 3.18 | 0 | 32.9364 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | № 56 31.05.2023 | 2023-06-05 | № 000001155 АСКУЭ | 2023-06-01 | - | 27.447
|  | ж/дом | Шарафутдинова С.Ш. | г.Учалы, ул.Уютная, 4 | 75/05 | 2023-06-26 | 2023-06-06 | 15 | 0.4 | 27.891 | 31.58 | 31.58 | 0 | 33.4692 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | № 84 30.06.2023 | 2023-06-06 | № 000001303 АСКУЭ к ТП-218 | 2023-07-03 | - | 27.891
|  | вышка связи | ООО "СмартСпецМонтаж" | с.Учалы, 65 м восточнее ул.Советская, 61 02:48:100210:ЗУ1 | 81/05 | 2023-07-03 | 2023-06-06 | 15 | 0.4 | 27.925 | 31.58 | 31.58 | 0 | 33.51 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | № 89 30.06.2023 | 2023-06-06 | № 000001174 АСКУЭ к ТП-306 | 2023-07-03 | - | 27.925
|  | ж/дом | Зайнуллина Р.Ж. | с.Учалы, ул.Липовая, 37 | 98/05 | 2023-09-25 | 2023-06-06 | 6 | 0.22 | 42.38 | 19.2 | 19.2 | 0 | 50.856 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры № 13 ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-302 до границ участка Заявителя | Строительство ВЛ-0,4 кВ | № 75 30.06.2023 | 2023-06-06 | № 000000928 ВЛ-0,4 кВ ТП-302 | 2023-07-03 | 0.043 | 25.765
[15 empty] | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | № 87 30.06.2023 |  | № 000001086 АСКУЭ к ТП-302 | 2023-07-03 | - | 16.615
|  | ж/дом | Иргалина А.М. | с.Учалы, ул.Дружбы, 26 | 92/05 | 2023-07-05 | 2023-06-06 | 15 | 0.4 | 27.83 | 15.962 | 15.962 | 0 | 33.396 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | № 86 30.06.2023 | 2023-06-06 | № 000001096 АСКУЭ к ТП-301 | 2023-07-03 | - | 27.83
|  | садовый участок | Ишмухаметова Л.Ш. | г.Учалы, к/с № 1, уч.742 | 67/04 | 2023-06-16 | 2023-06-05 | 2 | 0.22 | 18.066 | 6.4 | 6.4 | 0 | 21.6792 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | № 85 30.06.2023 | 2023-06-05 | № 000001300 АСКУЭ к ТП-249 | 2023-07-03 | - | 18.066
|  | садовый участок | Зайнагабдинова А.Ф. | г.Учалы, к/с № 1, уч.669 | 85/05 | 2023-07-06 | 2023-06-06 | 8 | 0.22 | 12.72 | 25.6 | 25.6 | 0 | 15.264 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | № 80 30.06.2023 | 2023-06-06 | № 000001161 АСКУЭ к РП-4 | 2023-07-03 | - | 12.72
|  | садовый участок | Абдуллин Ф.Ф. | г.Учалы, к/с № 1, уч.650 | 70/04 | 2023-06-16 | 2023-06-05 | 3 | 0.22 | 18.572 | 9.6 | 9.6 | 0 | 22.2864 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | № 78 30.06.2023 | 2023-06-05 | № 000001161 АСКУЭ к РП-4 | 2023-07-04 | - | 18.572
|  | садовый участок | Сергеева Е.А. | г.Учалы, к/с № 1, уч.668 | 79/05 | 2023-07-03 | 2023-06-06 | 2 | 0.22 | 16.663 | 6.4 | 6.4 | 0 | 19.9956 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | № 79 30.06.2023 | 2023-06-06 | № 000001161 АСКУЭ к РП-4 | 2023-07-05 | - | 16.663
|  | танцеваль-ная площадка | ИП Гузаирова Э.Р. | г.Учалы, 02:67:010113:ЗУ1 | 106-1/06 | 2023-10-01 | 2023-06-09 | 15 | 0.4 | 57.665 | 31.58 | 31.58 | 0 | 69.198 | Монтаж провода ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 19 ВЛ-0,4 кВ Л-3 до опоры № 3 ВЛ-0,4 кВ Л-3-1 ТП-189 | Строительство ВЛ-0,4 кВ | № 76 30.06.2023 | 2023-06-09 | № 000001128 АСКУЭ к ТП-189 | 2023-07-03 | 0.079 | 29.774
[15 empty] | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | № 82 30.06.2023 |  | № 000001166 АСКУЭ к ТП-189 | 2023-07-03 | - | 27.891
|  | ж/дом | Сухов М.В. | г.Учалы, ул.Лебединая, 20 | 59/04 | 2023-08-20 | 2023-07-24 | 15 | 0.4 | 202.743 | 31.58 | 31.58 | 0 | 243.2916 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры № 20 ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-344 до границ участка Заявителя | Строительство ВЛ-0,4 кВ | № 74 30.06.2023 | 2023-07-24 | № 000000990 ВЛ-0,4 кВ ТП-344 | 2023-07-04 | 0.155 | 174.73
[15 empty] | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | № 125 31.07.2023 |  | № 000001076 АСКУЭ к ТП-344 | 2023-08-04 | - | 28.013
|  | ж/дом | Шарипова Г.В. | г.Учалы, ул.Ромашковая, 3 | 119/06 | 2023-10-07 | 2023-07-24 | 15 | 0.4 | 52.849 | 15.962 | 15.962 | 0 | 63.4188 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры № 5 ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-344 до границ участка Заявителя | Строительство ВЛ-0,4 кВ | № 73 30.06.2023 | 2023-07-24 | № 000000990 ВЛ-0,4 кВ ТП-344 | 2023-07-03 | 0.03 | 24.836
[15 empty] | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | № 124 31.07.2023 |  | № 000001076 АСКУЭ к ТП-344 | 2023-08-07 | - | 28.013
|  | ж/дом | Кадырин К.А. | г.Учалы, ул.Комбинатская, 6/1 | 118/06 | 2023-07-21 | 2023-06-09 | 15 | 0.4 | 27.891 | 31.58 | 31.58 | 0 | 33.4692 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | № 81 30.06.2023 | 2023-06-09 | № 000001088 АСКУЭ к ТП-170 | 2023-07-03 | - | 27.891
|  | ж/дом | Ильясова В.С. | г.Учалы, ул.Нефтяников, 2А | 100/05 | 2023-07-10 | 2023-07-07 | 9 | 0.4 | 28.013 | 31.58 | 31.58 | 0 | 33.6156 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | № 123 31.07.2023 | 2023-07-07 | № 000001080 АСКУЭ к ТП-Г12 | 2023-08-01 | - | 28.013
|  | гараж | Папанин В.М. | г.Учалы, ул.Пятая гаражная, уч.639, 02:67:010723:718 | 87/05 | 2023-07-11 | 2023-07-06 | 2 | 0.22 | 9.789 | 2.128 | 2.128 | 0 | 11.7468 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | № 94 31.07.2023 | 2023-07-06 | № 000001064 АСКУЭ к ТП-172 | 2023-08-01 | - | 9.789
|  | ж/дом | Набиуллина Л.А. | г.Учалы, ул.Звёздная, 21 | 93/05 | 2023-07-12 | 2023-06-22 | 15 | 0.4 | 27.814 | 31.58 | 31.58 | 0 | 33.3768 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | № 113 31.07.2023 | 2023-06-22 | № 000001081 АСКУЭ к ТП-186 | 2023-08-01 | - | 27.814
|  | садовый участок | Хуснутдинова М.В. | г.Учалы, к/с № 7, уч.337 | 97/05 | 2023-07-12 | 2023-06-22 | 6 | 0.22 | 16.815 | 6.385 | 6.385 | 0 | 20.178 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | № 101 31.07.2023 | 2023-06-22 | № 000001145 АСКУЭ к ТП-43 | 2023-08-01 | - | 16.815
|  | ж/дом | Лазарева А.Д. | г.Учалы, ул.Новороссийская, 19 | 101/05 | 2023-07-13 | 2023-07-06 | 8 | 0.4 | 28.013 | 31.58 | 31.58 | 0 | 33.6156 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | № 121 31.07.2023 | 2023-07-06 | № 000001300 АСКУЭ к ТП-249 | 2023-08-01 | - | 28.013
|  | ж/дом | Байзигитов Н.В. | г.Учалы, ул.Лазурная, 31 | 103/05 | 2023-07-13 | 2023-06-22 | 6 | 0.22 | 16.815 | 6.385 | 6.385 | 0 | 20.178 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | № 116 31.07.2023 | 2023-06-22 | № 000001089 АСКУЭ к ТП-175 | 2023-08-01 | - | 16.815
|  | садовый участок | Мустафин И.Ж. | г.Учалы, к/с №1, уч.680 | 107/06 | 2023-07-17 | 2023-07-07 | 8 | 0.22 | 18.359 | 25.6 | 25.6 | 0 | 22.0308 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | № 103 31.07.2023 | 2023-07-07 | № 000001161 АСКУЭ к РП-4 | 2023-08-01 | - | 18.359
|  | ж/дом | Салаватов Э.М. | с.Учалы, ул.Х.Мухутдинова, 29 | 111/06 | 2023-07-18 | 2023-07-06 | 5 | 0.22 | 18.367 | 16 | 16 | 0 | 22.0404 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | № 127 31.07.2023 | 2023-07-06 | № 000001090 АСКУЭ к ТП-304 | 2023-08-01 | - | 18.367
|  | садовый участок | Баймухаметов Т.А. | г.Учалы, к/с №1, уч.589 | 109/06 | 2023-07-18 | 2023-07-07 | 5 | 0.22 | 18.359 | 16 | 16 | 0 | 22.0308 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | № 97 31.07.2023 | 2023-07-07 | № 000001161 АСКУЭ к РП-4 | 2023-08-08 | - | 18.359
|  | садовый участок | Мухаметгалина Ю.Ш. | г.Учалы, к/с № 1, уч.655 | 120/06 | 2023-07-20 | 2023-07-07 | 5 | 0.22 | 18.359 | 19.2 | 19.2 | 0 | 22.0308 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | № 107 31.07.2023 | 2023-07-07 | № 000001161 АСКУЭ к РП-4 | 2023-08-02 | - | 18.359
ж/дом | ж/дом | ж/дом | Арсланов А.И. | г.Учалы, ул.В.Гумерова, 4 | 114/06 | 2023-07-19 | 2023-06-22 | 6 | 0.22 | 18.789 | 19.2 | 19.2 | 0 | 22.5468 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | № 117 31.07.2023 | 2023-06-22 | № 000001089 АСКУЭ к ТП-175 | 2023-08-02 | - | 18.789
ж/дом | ж/дом | ж/дом | Юмагужина Т.Г. | с.Учалы, ул.Ишмандыкская, 14 | 113/06 | 2023-07-21 | 2023-07-06 | 10 | 0.4 | 28.013 | 31.58 | 31.58 | 0 | 33.6156 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | № 128 31.07.2023 | 2023-07-06 | № 000001090 АСКУЭ к ТП-304 | 2023-08-02 | - | 28.013
ж/дом | ж/дом | ж/дом | Юлбирдин Д.М. | г.Учалы, ул.Медовая, 7 | 124/06 | 2023-07-24 | 2023-07-10 | 15 | 0.4 | 28.013 | 31.58 | 31.58 | 0 | 33.6156 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | № 115 31.07.2023 | 2023-07-10 | № 000001093 АСКУЭ к ТП-178 | 2023-08-01 | - | 28.013
ж/дом | ж/дом | ж/дом | Садыков Д.Ф. | г.Учалы, ул.М.Джалиля, 90 | 121/06 | 2023-07-24 | 2023-06-22 | 6 | 0.22 | 18.789 | 19.2 | 19.2 | 0 | 22.5468 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | № 95 31.07.2023 | 2023-06-22 | № 000001077 АСКУЭ к ТП-174 | 2023-08-01 | - | 18.789
ж/дом | ж/дом | ж/дом | Садыкова Г.Р. | г.Учалы, ул.М.Джалиля, 92 | 122/06 | 2023-07-24 | 2023-06-22 | 6 | 0.22 | 18.741 | 19.2 | 19.2 | 0 | 22.4892 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | № 96 31.07.2023 | 2023-06-22 | № 000001077 АСКУЭ к ТП-174 | 2023-08-02 | - | 18.741
ж/дом | ж/дом | ж/дом | Шаймарданова Р.Д. | с.Буйда, ул.Жураковка, 6 | 123/06 | 2023-07-24 | 2023-07-21 | 5 | 0.22 | 6.714 | 5.321 | 5.321 | 0 | 8.0568 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | № 131 31.07.2023 | 2023-07-21 | № 000001205 ВУЩ к ТП-277 | 2023-08-01 | - | 6.714
ж/дом | ж/дом | ж/дом | Гайсина Л.А. | с.Учалы, ул.Энтузиастов, 16 | 126/06 | 2023-07-25 | 2023-07-06 | 15 | 0.4 | 28.013 | 31.58 | 31.58 | 0 | 33.6156 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | № 130 31.07.2023 | 2023-07-06 | № 000001082 АСКУЭ к ТП-300 | 2023-08-01 | - | 28.013
ж/дом | ж/дом | ж/дом | Макаров А.Н. | г.Учалы, ул.Мира, 2А | 115/06 | 2023-07-26 | 2023-07-21 | 10 | 0.4 | 28.013 | 31.58 | 31.58 | 0 | 33.6156 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | № 102 31.07.2023 | 2023-07-21 | № 000001161 АСКУЭ к РП-4 | 2023-08-10 | - | 28.013
ж/дом | ж/дом | ж/дом | Алтынаманов А.Р. | г.Учалы, ул.Абзелиловская, 7 | 127/06 | 2023-07-27 | 2023-07-26 | 15 | 0.4 | 28.013 | 31.58 | 31.58 | 0 | 33.6156 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | № 112 31.07.2023 | 2023-07-26 | № 000001303 АСКУЭ к ТП-218 | 2023-08-01 | - | 28.013
ж/дом | ж/дом | ж/дом | Царьков Е.С. | г.Учалы, ул.Лебединая, 18 | 60/04 | 2023-08-17 | 2023-07-24 | 15 | 0.4 | 28.013 | 31.58 | 31.58 | 0 | 33.6156 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | № 126 31.07.2023 | 2023-07-24 | № 000001076 АСКУЭ к ТП-344 | 2023-08-03 | - | 28.013
|  | садовый участок | Шангараева И.Ю | г.Учалы, к/с № 1, уч.763 | 72/05 | 2023-09-11 | 2023-07-18 | 3 | 0.22 | 18.359 | 9.6 | 9.6 | 0 | 22.0308 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | № 110 31.07.2023 | 2023-07-18 | № 000001300 АСКУЭ к ТП-249 | 2023-08-03 | - | 18.359
|  | ж/дом | Фахретдинов В.Р. | г.Учалы, ул.Р.Хисаметдиновой, 3 | 129/06 | 2023-07-28 | 2023-07-24 | 15 | 0.4 | 28.03 | 31.58 | 31.58 | 0 | 33.636 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | № 140 31.08.2023 | 2023-07-24 | № 000001067 АСКУЭ к ТП-176 | 2023-09-01 | - | 28.03
|  | дом | Миннекаева Г.И. | д.Карагужино, ул.Хвойная, 16 | 58/04 | 2023-08-17 | 2023-08-02 | 5 | 0.22 | 428.553 | 16 | 16 | 0 | 514.2636 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры № 8 ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-266 до границ участка Заявителя | Строительство ВЛ-0,4 кВ | № 154 29.09.2023 | 2023-08-02 | № 000000221 ВЛ-0,4 кВ ТП-266 | 2023-09-30 | 0.496 | 419.333
[15 empty] | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | № 138 31.08.2023 |  | № 000001280 ВУЩ к ТП-266 | 2023-09-01 | - | 9.22
|  | нежилое здание | Мукминов Т.А. | г.Учалы, ул.Первостроителей, 2Б стр.1 | 66/04 | 2023-08-26 | 2023-08-25 | 15 | 0.4 | 121.206 | 31.58 | 31.58 | 0 | 145.4472 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры № 5 ВЛ-0,4 кВ Л-20 ТП-4 до границ участка Заявителя с совмест-ной подвеской в про-лёте опор № 24 - № 27 ВЛ-6 кВ ф.3-30 | Строительство ВЛ-0,4 кВ | № 156 29.09.2023 | 2023-08-25 | № 000000800 ВЛ-0,4 кВ ТП-4 | 2023-09-30 | 0.17 | 93.385
[15 empty] | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | № 182 29.09.2023 |  | № 000001295 АСКУЭ к ТП-4 | 2023-09-30 | - | 27.821
|  | садовый участок | Фасхутдинов Н.В. | г.Учалы, к/с № 1, уч.767 | 71/04 | 2023-09-02 | 2023-07-18 | 5 | 0.22 | 111.571 | 16 | 16 | 0 | 133.8852 | Монтаж провода ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 14 ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-249 совместной подвеской по опорам № 7 - № 12 ВЛ-6 кВ Л-10 ф.3-14 | Строительство ВЛ-0,4 кВ | № 92 31.07.2023 | 2023-07-18 | № 000001283 ВЛ-0,4 кВ ТП-249 | 2023-08-01 | 0.21 | 93.212
[15 empty] | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | № 122 31.07.2023 |  | № 000001300 АСКУЭ к ТП-249 | 2023-08-02 | - | 18.359
|  | ж/дом | Яумбаев И.Р. | с.Учалы, ул.Мухаметьянова - Матросова, 2А | 74/05 | 2023-09-10 | 2023-09-08 | 15 | 0.4 | 50.176 | 15.962 | 15.962 | 0 | 60.2112 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры № 10 ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-242 до границ участка Заявителя | Строительство ВЛ-0,4 кВ | № 161 29.09.2023 | 2023-09-08 | № 000001040 ВЛ-0,4 кВ ТП-242 | 2023-09-29 | 0.039 | 22.355
[15 empty] | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | № 175 29.09.2023 |  | № 000001091 АСКУЭ к ТП-242 | 2023-09-29 | - | 27.821
|  | ж/дом | Сафуанов А.М. | г.Учалы, ул.Лебединая, 3 | 77/05 | 2023-09-15 | 2023-09-08 | 3 | 0.22 | 240.492 | 9.6 | 9.6 | 0 | 288.5904 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры № 5 ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-344 до границ участка Заявителя | Строительство ВЛ-0,4 кВ | № 155 29.09.2023 | 2023-09-08 | № 000000990 ВЛ-0,4 кВ ТП-344 | 2023-09-30 | 0.223 | 223.689
[15 empty] | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | № 169 29.09.2023 |  | № 000001076 АСКУЭ к ТП-344 | 2023-09-29 | - | 16.803
|  | ж/дом | Кадырбаев Р.А. | г.Учалы, ул.Х.Давлетшиной, 63 | 84/05 | 2023-09-17 | 2023-07-14 | 10 | 0.4 | 73.324 | 31.58 | 31.58 | 0 | 87.9888 | Монтаж провода ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 2 ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-174 совмест-ной подвеской по опорам № 1 - № 5 ВЛ-0,4 кВ Л-2-1 от ТП-174 | Строительство ВЛ-0,4 кВ | № 93 31.07.2023 | 2023-07-14 | № 000001028 ВЛ-0,4 кВ ТП-174 | 2023-08-01 | 0.214 | 45.311
[15 empty] | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | № 118 31.07.2023 |  | № 000001077 АСКУЭ к ТП-174 | 2023-08-04 | - | 28.013
|  | ж/дом | Семенов А.В. | г.Учалы, ул.Мира, 75/1 | 157/07 | 2023-08-31 | 2023-07-24 | 5 | 0.22 | 18.359 | 21.5 | 21.5 | 0 | 22.0308 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | № 99 31.07.2023 | 2023-07-24 | № 000001136 АСКУЭ к ТП-146 | 2023-08-01 | - | 18.359
|  | садовый участок | Свиридова Л.Г. | г.Учалы, к/с № 1, уч.665 | 145/06 | 2023-08-09 | 2023-07-07 | 5 | 0.22 | 18.367 | 16 | 16 | 0 | 22.0404 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | № 148 31.08.2023 | 2023-07-07 | № 000001161 АСКУЭ к РП-4 | 2023-09-01 | - | 18.367
|  | садовый участок | Кашаев Р.А. | г.Учалы, к/с № 1, уч.657 | 153/07 | 2023-08-23 | 2023-08-16 | 8 | 0.22 | 16.492 | 27.281 | 27.281 | 0 | 19.7904 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | № 149 31.08.2023 | 2023-08-16 | № 000001161 АСКУЭ к РП-4 | 2023-09-04 | - | 16.492
|  | садовый участок | Хамисов В.В. | г.Учалы, к/с № 1, уч.651 | 161/08 | 2023-09-15 | 2023-08-21 | 8 | 0.22 | 16.492 | 27.281 | 27.281 | 0 | 19.7904 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | № 150 31.08.2023 | 2023-08-21 | № 000001161 АСКУЭ к РП-4 | 2023-09-06 | - | 16.492
|  | ж/дом | Иванова Н.В. | г.Учалы, ул.Имангуловская, 79 | 154/07 | 2023-08-24 | 2023-08-21 | 5 | 0.4 | 28.988 | 31.58 | 31.58 | 0 | 34.7856 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | № 151 31.08.2023 | 2023-08-21 | № 000001074 АСКУЭ к ТП-177 | 2023-09-30 | - | 28.988
|  | ж/дом | Кузьмин Д.Г. | с.Учалы, пер.Цветочный, 7 | 142/06 | 2023-08-09 | 2023-08-02 | 15 | 0.4 | 25.532 | 31.58 | 31.58 | 0 | 30.6384 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | № 137 31.08.2023 | 2023-08-02 | № 000001082 АСКУЭ к ТП-300 | 2023-09-01 | - | 25.532
|  | ж/дом | Макаров П.А. | г.Учалы, ул.Беляева, 44 | 143/07 | 2023-08-09 | 2023-08-02 | 9 | 0.4 | 26.163 | 31.58 | 31.58 | 0 | 31.3956 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | № 141 31.08.2023 | 2023-08-02 | № 000001072 АСКУЭ к ТП-167 | 2023-09-01 | - | 26.163
|  | ж/дом | Рахимов И.Ж. | с.Учалы, ул.Советская, 92 | 88/05 | 2023-09-19 | 2023-09-18 | 15 | 0.4 | 109.728 | 31.58 | 31.58 | 0 | 131.6736 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры № 5 ВЛ-0,4 кВ Л-2-2-1 от ТП-306 до границ участка Заявителя | Строительство ВЛ-0,4 кВ | № 159 29.09.2023 | 2023-09-18 | № 000000859 ВЛ-0,4 кВ ТП-306 | 2023-09-30 | 0.087 | 83.434
[12 empty] | 0 |  |  | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | № 170 29.09.2023 |  | № 000001174 АСКУЭ к ТП-306 | 2023-09-30 | - | 26.294
|  | ж/дом | Сибагатов Р.А. | г.Учалы, ул.Х.Давлетшиной, 54 | 125/06 | 2023-07-31 | 2023-07-14 | 15 | 0.4 | 28.013 | 31.58 | 31.58 | 0 | 33.6156 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | № 109 31.07.2023 | 2023-07-14 | № 000001077 АСКУЭ к ТП-174 | 2023-08-03 | - | 28.013
|  | садовый участок | Юсупов М.Ф. | г.Учалы, к/с № 1, уч.704 | 99/05 | 2023-09-30 | 2023-07-26 | 2 | 0.22 | 74.261 | 6.4 | 6.4 | 0 | 89.1132 | Монтаж провода ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 19 ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-249 совместной подвеской по опорам №18 - №20 ВЛ-6 кВ Л-10 ф.3-14 | Строительство ВЛ-0,4 кВ | № 91 31.07.2023 | 2023-07-26 | № 000001283 ВЛ-04 кВ ТП-249 | 2023-08-02 | 0.12 | 55.902
[15 empty] | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | № 111 31.07.2023 |  | № 000001300 АСКУЭ к ТП-249 | 2023-08-04 | - | 18.359
|  | ж/дом | Амантаев А.А. | г.Учалы, ул.Малиновая, 15 | 134/06 | 2023-08-03 | 2023-07-07 | 15 | 0.4 | 28.013 | 31.58 | 31.58 | 0 | 33.6156 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | № 120 31.07.2023 | 2023-07-07 | № 000001076 АСКУЭ к ТП-344 | 2023-08-02 | - | 28.013
|  | садовый участок | Ильясова О.В. | г.Учалы, к/с № 1, уч.666 | 135/06 | 2023-08-05 | 2023-07-07 | 2 | 0.22 | 18.359 | 6.4 | 6.4 | 0 | 22.0308 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | № 105 31.07.2023 | 2023-07-07 | № 000001161 АСКУЭ к РП-4 | 2023-08-03 | - | 18.359
|  | ж/дом | Галиулин А.Ф. | с.Учалы, ул.Нефтяников, 45 | 138/06 | 2023-08-08 | 2023-07-10 | 6 | 0.22 | 14.21 | 19.2 | 19.2 | 0 | 17.052 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | № 129 31.07.2023 | 2023-07-10 | № 000001086 АСКУЭ к ТП-302 | 2023-08-01 | - | 14.21
|  | ж/дом | Набиева Г.Р. | г.Учалы, ул.Уютная, 5 | 139/06 | 2023-08-08 | 2023-08-02 | 6 | 0.22 | 15.87 | 19.2 | 19.2 | 0 | 19.044 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | № 139 31.08.2023 | 2023-08-02 | № 000001303 АСКУЭ к ТП-218 | 2023-09-01 | - | 15.87
|  | ж/дом | Гайнуллин Ф.Ф. | г.Учалы, ул.Машиностроителей, 27/1 | 131/06 | 2023-08-10 | 2023-07-21 | 3 | 0.22 | 15.134 | 31.58 | 31.58 | 0 | 18.1608 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | № 135 31.08.2023 | 2023-07-21 | № 000001135 АСКУЭ к ТП-135 | 2023-09-01 | - | 15.134
|  | садовый участок | Габидуллина Н.В. | г.Учалы, к/с № 1, уч.703 | 144/06 | 2023-10-27 | 2023-07-26 | 2 | 0.22 | 18.359 | 6.4 | 6.4 | 0 | 22.0308 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | № 108 31.07.2023 | 2023-07-26 | № 000001300 АСКУЭ к ТП-249 | 2023-08-07 | - | 18.359
|  | садовый участок | Романова Н.А. | г.Учалы, к/с № 1, уч.664 | 140/06 | 2023-08-09 | 2023-07-07 | 3 | 0.22 | 18.733 | 9.6 | 9.6 | 0 | 22.4796 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | № 106 31.07.2023 | 2023-07-07 | № 000001161 АСКУЭ к РП-4 | 2023-08-04 | - | 18.733
|  | садовый участок | Касьянов А.Н. | г.Учалы, к/с № 1, уч.667 | 137/06 | 2023-08-11 | 2023-07-07 | 4 | 0.22 | 10.314 | 12.8 | 12.8 | 0 | 12.3768 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | № 104 31.07.2023 | 2023-07-07 | № 000001161 АСКУЭ к РП-4 | 2023-08-07 | - | 10.314
|  | ж/дом | Шакиров И.С. | с.Учалы, ул.Мухаметьянова - Матросова, 2Г | 112/06 | 2023-07-24 | 2023-09-22 | 15 | 0.4 | 142.63 | 19.2 | 19.2 | 0 | 171.156 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры проек-тируемой ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-242 до границ участка Заявителя | Строительство ВЛ-0,4 кВ | № 160 29.09.2023 | 2023-09-22 | № 000001040 ВЛ-0,4 кВ ТП-242 | 2023-09-30 | 0.133 | 116.352
[15 empty] | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | № 174 29.09.2023 |  | № 000001091 АСКУЭ к ТП-242 | 2023-09-30 | - | 26.278
|  | ж/дом | Юнусов Э.М. | г.Учалы, ул.Первомайская, 10 | 155/07 | 2023-11-19 | 2023-08-28 | 15 | 0.4 | 48.847 | 31.58 | 31.58 | 0 | 58.6164 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры № 5 ВЛ-0,4 кВ Л-8-2 от РП-5 до границ участка Заявителя | Строительство ВЛ-0,4 кВ | № 157 29.09.2023 | 2023-08-28 | № 000000847 ВЛ-0,4 кВ РП-5 | 2023-09-30 | 0.019 | 21.833
[15 empty] | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | № 146 31.08.2023 |  | № 000001068 АСКУЭ к РП-5 | 2023-09-01 | - | 27.014
|  | садовый участок | Абубакиров В.Р. | г.Учалы, к/с № 1, уч.572 | 128/06 | 2023-10-15 | 2023-07-18 | 5 | 0.22 | 48.352 | 16 | 16 | 0 | 58.0224 | Монтаж провода ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 10 ВЛ-0,4 кВ Л-2-1 РП-4 совместной подвеской в пролёте опор № 30 - № 31 ВЛ-6 кВ Л-10 ф.7 от РП-2 | Строительство ВЛ-0,4 кВ | № 90 31.07.2023 | 2023-07-18 | № 000000896 ВЛ-0,4 кВ РП-4 | 2023-08-01 | 0.052 | 29.993
[15 empty] | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | № 98 31.07.2023 |  | № 000001161 АСКУЭ к РП-4 | 2023-08-09 | - | 18.359
|  | ж/дом | Хажиев Д.Д. | г.Учалы, ул.Малиновая, 4 | 130/06 | 2023-08-02 | 2023-06-22 | 15 | 0.4 | 28.013 | 31.58 | 31.58 | 0 | 33.6156 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | № 132 31.07.2023 | 2023-06-22 | № 000001076 АСКУЭ к ТП-344 | 2023-08-01 | - | 28.013
|  | садовый участок | Мажитов А.Р. | г.Учалы, к/с № 1, уч.748 | 147/06 | 2023-08-25 | 2023-07-26 | 10 | 0.4 | 28.013 | 31.58 | 31.58 | 0 | 33.6156 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | № 119 31.07.2023 | 2023-07-26 | № 000001300 АСКУЭ к ТП-249 | 2023-08-08 | - | 28.013
|  | садовый участок | Бикбулатова Р.Б. | г.Учалы, к/с № 1, уч.576 | 160/07 | 2023-09-06 | 2023-08-28 | 4 | 0.22 | 17.344 | 17.2 | 17.2 | 0 | 20.8128 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | № 136 31.08.2023 | 2023-08-28 | № 000001161 АСКУЭ к РП-4 | 2023-09-07 | - | 17.344
|  | ж/дом | Мустафин Р.Г. | г.Учалы, ул.В.Гумерова, 24 | 94/05 | 2023-07-20 | 2023-07-06 | 15 | 0.4 | 28.03 | 31.58 | 31.58 | 0 | 33.636 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | № 114 31.07.2023 | 2023-07-06 | № 000001141 АСКУЭ к ТП-184 | 2023-08-01 | - | 28.03
|  | ж/дом | Хибатуллин Д.К. | г.Учалы, пер.Спортивный, 45 | 148/07 | 2023-08-14 | 2023-08-02 | 15 | 0.4 | 25.516 | 31.58 | 31.58 | 0 | 30.6192 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | № 134 31.08.2023 | 2023-08-02 | № 000001065 АСКУЭ к ТП-153 | 2023-09-01 | - | 25.516
|  | ж/дом | Саляхова Е.И. | г.Учалы, ул.Лесная, 59 | 150/07 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 6 | 0.22 | 15.9 | 19.2 | 19.2 | 0 | 19.08 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | № 145 31.08.2023 | 2023-08-16 | № 000001110 АСКУЭ к ТП-40 | 2023-09-01 | - | 15.9
|  | ж/дом | Танцикужин Р.Р. | г.Учалы, ул.Уразовская, 3 | 151/07 | 2023-08-21 | 2023-08-21 | 9 | 0.4 | 26.147 | 31.58 | 0 | 0 | 31.3764 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | № 143 31.08.2023 | 2023-08-21 | № 000001078 АСКУЭ к ТП-158 | 2023-09-01 | - | 26.147
|  | торговый объект | ИП Рамазанова Ч.Х. 5-я точка | с.Учалы, ул.Багаутдинова, 57 | 163/08 | 2023-09-15 | 2023-08-07 | 15 | 0.4 | 25.516 | 31.58 | 31.58 | 0 | 30.6192 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | № 144 31.08.2023 | 2023-08-07 | № 000001163 АСКУЭ к ТП-84 | 2023-09-01 | - | 25.516
|  | ж/дом | Мужагитов А.Н. | г.Учалы, пер.Южный, 6 | 166/08 | 2023-09-18 | 2023-08-16 | 15 | 0.4 | 26.147 | 31.58 | 31.58 | 0 | 31.3764 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | № 142 31.08.2023 | 2023-08-16 | № 000001066 АСКУЭ к ТП-166 | 2023-09-01 | - | 26.147
|  | ж/дом | Нурмухаметова З.Ф. | г.Учалы, ул.Альпийская, 3А | 133/06 | 2023-10-20 | 2023-09-22 | 15 | 0.4 | 49.813 | 31.58 | 31.58 | 0 | 59.7756 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры № 8 ВЛ-0,4 кВ Л-4-1-2 ТП-186 до границ участка Заявителя | Строительство ВЛ-0,4 кВ | № 158 29.09.2023 | 2023-09-22 | № 000000812 ВЛ-0,4 кВ ТП-186 | 2023-09-30 | 0.032 | 23.535
[15 empty] | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | № 165 29.09.2023 |  | № 000001081 АСКУЭ к ТП-186 | 2023-09-30 | - | 26.278
|  | ж/дом | Даянов М.Х. | с.Буйда, ул.Жураковка, 2 | 158/07 | 2023-11-24 | 2023-09-25 | 10 | 0.4 | 30.891 | 31.58 | 31.58 | 0 | 37.0692 | Монтаж провода ВЛИ-0,4 кВ в пролёте опор № 9 - № 11 ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-277 | Строительство ВЛ-0,4 кВ | № 162 29.09.2023 | 2023-09-25 | № 000000901 ВЛ-0,4 кВ ТП-277 | 2023-09-30 | 0.07 | 21.013
[15 empty] | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | № 172 29.09.2023 |  | № 000001205 ВУЩ к ТП-277 | 2023-09-30 | - | 9.878
|  | опора сотовой связи | ООО "Рустехсвязь" | г.Учалы, 02:67:010402:ЗУ1 | 178/08 | 2023-12-30 | 2023-08-30 | 15 | 0.4 | 55.059 | 31.58 | 31.58 | 0 | 66.0708 | Строительство ВЛ-0.4 кВ от опоры № 11 ВЛ-0,4 кВ Л-4-1-1 ТП-45 до границ участка Заявителя | Строительство ВЛ-0,4 кВ | № 153 31.08.2023 | 2023-08-30 | № 000000352 ВЛ-0,4 кВ ТП-45 | 2023-09-30 | 0.03 | 24.815
[15 empty] | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | № 163 29.09.2023 |  | № 000001092 АСКУЭ к ТП45 | 2023-09-30 | - | 30.244
|  | ж/дом | Рахматуллин А.М. | г.Учалы, ул.Лазурная, 48 | 146/06 | 2023-08-14 | 2023-08-02 | 9 | 0.4 | 27.821 | 31.58 | 31.58 | 0 | 33.3852 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | № 176 29.09.2023 | 2023-08-02 | № 000001089 АСКУЭ к ТП-175 | 2023-09-30 | - | 27.821
|  | ж/дом | Ягафарова А.Н. | г.Учалы, ул.Лебединая, 7 | 116/06 | 2023-10-07 | 2023-09-08 | 15 | 0.4 | 27.821 | 31.58 | 31.58 | 0 | 33.3852 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | № 168 29.09.2023 | 2023-09-08 | № 000001076 АСКУЭ к ТП-344 | 2023-09-30 | - | 27.821
|  | ж/дом | Мухаметшина Ю.Р. | г.Учалы, ул.Р.Абдулина, 21 | 170/08 | 2023-10-04 | 2023-09-11 | 15 | 0.4 | 27.821 | 31.58 | 31.58 | 0 | 33.3852 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | № 164 29.09.2023 | 2023-09-11 | № 000001081 АСКУЭ к ТП-186 | 2023-09-29 | - | 27.821
|  | садовый участок | Андреева Н.Г. | г.Учалы, к/с № 1, уч.588 | 177/08 | 2023-10-06 | 2023-09-12 | 5 | 0.22 | 18.166 | 21.5 | 21.5 | 0 | 21.7992 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | № 167 29.09.2023 | 2023-09-12 | № 000001161 АСКУЭ к РП-4 | 2023-09-30 | - | 18.166
|  | садовый участок | Галимьянова А.А. | г.Учалы, к/с № 1, уч.764 | 164/08 | 2023-09-27 | 2023-09-13 | 3 | 0.22 | 18.166 | 12.9 | 12.9 | 0 | 21.7992 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | № 173 29.09.2023 | 2023-09-13 | № 000001300 АСКУЭ к ТП-249 | 2023-09-30 | - | 18.166
|  | ж/дом | Кенесарина Н.Г. | с.Учалы, ул.Шаймуратова 7 | 167/08 | 2023-09-25 | 2023-09-14 | 9 | 0.4 | 27.821 | 15.962 | 15.962 | 0 | 33.3852 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | № 180 29.09.2023 | 2023-09-14 | № 000001160 АСКУЭ к ТП-83 | 2023-09-30 | - | 27.821
|  | ж/дом | Ахтямов А.М. | с.Учалы, ул.Дружбы, 81 | 181/08 | 2023-10-13 | 2023-09-14 | 5 | 0.22 | 18.166 | 21.5 | 21.5 | 0 | 21.7992 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | № 171 29.09.2023 | 2023-09-14 | № 000001086 АСКУЭ к ТП-302 | 2023-09-30 | - | 18.166
|  | ж/дом | Мирзаев А.Б. | г.Учалы, ул.Расулева, 1Г | 182/08 | 2023-10-10 | 2023-09-20 | 15 | 0.4 | 26.278 | 31.58 | 31.58 | 0 | 31.5336 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | № 178 29.09.2023 | 2023-09-20 | № 000001071 АСКУЭ к ТП-151 | 2023-09-30 | - | 26.278
|  | сооружение связи | ПАО "Башинформсвязь" | г.Учалы, ул.Пионерская, 10 | 179/08 | 2023-10-17 | 2023-09-20 | 3 | 0.22 | 16.624 | 27.28 | 27.28 | 0 | 19.9488 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | № 181 29.09.2023 | 2023-09-20 | № 000001215 АСКУЭ к ТП-7 | 2023-09-30 | - | 16.624
|  | сооружение связи | ПАО "Башинформсвязь" | г.Учалы, пер.Строительный, 4 | 180/08 | 2023-10-17 | 2023-09-20 | 3 | 0.22 | 16.624 | 12.9 | 12.9 | 0 | 19.9488 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | № 166 29.09.2023 | 2023-09-20 | № 000001315 АСКУЭ к ТП-2 | 2023-09-30 | - | 16.624
|  | ж/дом | Юмагужина Э.Х. | с.Учалы, ул.8 Марта, 8 | 186/09 | 2023-10-20 | 2023-09-20 | 10 | 0.4 | 26.278 | 15.961 | 15.961 | 0 | 31.5336 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | № 179 29.09.2023 | 2023-09-20 | № 000001345 АСКУЭ к ТП-92 | 2023-09-30 | - | 26.278
|  | ж/дом | Алоян Д.А. | г.Учалы, ул.Ахметгалина, 140 | 194/09 | 2023-10-24 | 2023-09-20 | 9 | 0.4 | 26.278 | 31.58 | 31.58 | 0 | 31.5336 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | № 177 29.09.2023 | 2023-09-20 | № 000001088 АСКУЭ к ТП-170 | 2023-09-30 | - | 26.278
[10 empty] | 5225.781 | 3176.622 |  |  | 6270.9372 | [6 empty] | 2.832 | 5225.781