## Ф13
Приложение № 13
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 13. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[14 empty] | за | III |  | квартал |  |  | 2023 | года
[13 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | 0
полное наименование субъекта электроэнергетики
[19 empty] | Год раскрытия информации: | 2023 | год
[16 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом МПЭиИ РБ № 89-О от 20.07.2023 г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС) | Принятие основных средств и нематериальных | [39 empty] | активов к бухгалтерскому учету в год 2023 | [39 empty] | Отклонение от плана ввода основных средств по итогам отчетного периода |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [39 empty] | Факт
|  |  |  | Всего | [7 empty] | I квартал | [7 empty] | II квартал | [7 empty] | III квартал | [7 empty] | IV квартал | [7 empty] | Всего | [7 empty] | I квартал | [7 empty] | II квартал | [7 empty] | III квартал | [7 empty] | IV квартал
|  |  |  | нематериальные активы | основные средства | [6 empty] | нематериальные активы | основные средства | [6 empty] | нематериальные активы | основные средства | [6 empty] | нематериальные активы | основные средства | [6 empty] | нематериальные активы | основные средства | [6 empty] | нематериальные активы | основные средства | [6 empty] | нематериальные активы | основные средства | [6 empty] | нематериальные активы | основные средства | [6 empty] | нематериальные активы | основные средства | [6 empty] | нематериальные активы | основные средства | [6 empty] | нематериальные активы |  | основные средства
|  |  |  | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | АСКУЭ | Оборудование | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | АСКУЭ | Оборудование | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | АСКУЭ | Оборудование | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | АСКУЭ | Оборудование | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | АСКУЭ | Оборудование | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | АСКУЭ | Оборудование | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | АСКУЭ | Оборудование | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | АСКУЭ | Оборудование | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | АСКУЭ | Оборудование | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | АСКУЭ | Оборудование | млн. рублей (без НДС) | % | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 |  | 5.7 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.1.6 |  | 5.1.7 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.2.6 |  | 5.2.7 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.3.6 |  | 5.3.7 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 5.4.6 |  | 5.4.7 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | ` |  | 6.7 | 6.1.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 6.1.4 | 6.1.5 | 6.1.6 |  | 6.1.7 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.2.3 | 6.2.4 | 6.2.5 | 6.2.6 |  | 6.2.7 | 6.3.1 | 6.3.2 | 6.3.3 | 6.3.4 | 6.3.5 | 6.3.6 |  | 6.3.7 | 6.4.1 | 6.4.2 | 6.4.3 | 6.4.4 | 6.4.5 | 6.4.6 |  | 6.4.7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
нд | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | нд | 38.493 | 1.5 | нд | 14.117 | нд | 637 | 21 | нд | 2.991 | 0.25 | нд | 1 | нд | 105 | нд | нд | 11.283 | 0.5 | нд | 3.08 | нд | 155 | 8 | нд | 19.445 | 0.75 | нд | 8.432 | нд | 305 | 12 | нд | 4.774 | нд | нд | 1.605 | нд | 72 | 1 | нд | 28.194 | 1 | нд | 8.064 | нд | 465 | 8 | нд | 0.836 | 0.75 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.165 | 0.25 | нд | 1.663 | нд | 77 | 4 | нд | 22.193 | нд | нд | 6.401 | нд | 388 | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -10.299 | 73.2445 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | 7.544 | нд | нд | 8.5 | нд | 220 | нд | нд | 1.886 | нд | нд | 1 | нд | 55 | нд | нд | 1.886 | нд | нд | 2 | нд | 55 | нд | нд | 1.886 | нд | нд | 5 | нд | 55 | нд | нд | 1.886 | нд | нд | 0.5 | нд | 55 | нд | нд | 8.511 | нд | нд | 3.608 | нд | 151 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.997 | нд | нд | 1.663 | нд | 73 | нд | нд | 5.514 | нд | нд | 1.945 | нд | 78 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.967 | 112.8181 | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | 23.404 | 1 | нд | 4.859 | нд | 417 | 20 | нд | 0.98 | 0.25 | нд | нд | нд | 50 | нд | нд | 7.304 | 0.5 | нд | 1.08 | нд | 100 | 8 | нд | 14.816 | 0.25 | нд | 2.789 | нд | 250 | 12 | нд | 0.304 | нд | нд | 0.99 | нд | 17 | нд | нд | 17.499 | 1 | нд | 4.262 | нд | 314 | 7 | нд | 0.836 | 0.75 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.168 | 0.25 | нд | нд | нд | 4 | 4 | нд | 14.495 | нд | нд | 4.262 | нд | 310 | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -5.905 | 74.7693 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | 5.561 | 0.5 | нд | 0.758 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.473 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.123 | 0.5 | нд | 0.643 | нд | нд | нд | нд | 1.965 | нд | нд | 0.115 | нд | нд | нд | нд | 0.207 | нд | нд | 0.194 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.207 | нд | нд | 0.194 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -5.354 | 3.7224 | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | 1.984 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 0.125 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.62 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.62 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.619 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 1.977 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.977 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.007 | 99.6472 | нд
1 | АО "Учалинские электрические сети" | Г | нд | нд | 45.226 | 2.98 | нд | 17.772 | 4.148 | 773 | 23.2 | нд | нд | 0.32 | нд | 2.644 | нд | 53 | 1 | нд | 25.376 | 2.16 | нд | 4.764 | нд | 480 | 10.2 | нд | 9.925 | 0.25 | нд | 5.182 | 2.074 | 120 | 6 | нд | 9.925 | 0.25 | нд | 5.182 | 2.074 | 120 | 6 | нд | 28.194 | 1 | нд | 8.064 | нд | 465 | 8 | нд | 0.836 | 0.75 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.165 | 0.25 | нд | 1.663 | нд | 77 | 4 | нд | 22.193 | нд | нд | 6.401 | нд | 388 | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -17.032 | 62.3402 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 7.544 | 0.32 | нд | 9.363 | нд | 218 | нд | нд | 1.886 | 0.32 | нд | 1.863 | нд | 53 | нд | нд | 1.886 | нд | нд | 2 | нд | 55 | нд | нд | 1.886 | нд | нд | 5 | нд | 55 | нд | нд | 1.886 | нд | нд | 0.5 | нд | 55 | нд | нд | 8.511 | нд | нд | 3.608 | нд | 151 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.997 | нд | нд | 1.663 | нд | 73 | нд | нд | 5.514 | нд | нд | 1.945 | нд | 78 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.967 | 112.8181 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 7.544 | нд | нд | 8.5 | нд | 220 | нд | нд | 1.886 | нд | нд | 1 | нд | 55 | нд | нд | 1.886 | нд | нд | 2 | нд | 55 | нд | нд | 1.886 | нд | нд | 5 | нд | 55 | нд | нд | 1.886 | нд | нд | 0.5 | нд | 55 | нд | нд | 8.511 | нд | нд | 3.608 | нд | 151 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.997 | нд | нд | 1.663 | нд | 73 | нд | нд | 5.514 | нд | нд | 1.945 | нд | 78 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.967 | 112.8181 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | 7.544 | нд | нд | 8.5 | нд | 220 | нд | нд | 1.886 | нд | нд | 1 | нд | 55 | нд | нд | 1.886 | нд | нд | 2 | нд | 55 | нд | нд | 1.886 | нд | нд | 5 | нд | 55 | нд | нд | 1.886 | нд | нд | 0.5 | нд | 55 | нд | нд | 6.483 | нд | нд | 2.832 | нд | 139 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.334 | нд | нд | 0.937 | нд | 64 | нд | нд | 5.149 | нд | нд | 1.895 | нд | 75 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -1.061 | 85.9358 | нд
1.1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей в зоне обслуживания АО "УЭС" (п.Буйда., г.Учалы, с.Миндяк, с. Учалы) | I_UES_T1 | нд | нд | 7.544 | нд | нд | 8.5 | нд | 220 | нд | нд | 1.886 | нд | нд | 1 | нд | 55 | нд | нд | 1.886 | нд | нд | 2 | нд | 55 | нд | нд | 1.886 | нд | нд | 5 | нд | 55 | нд | нд | 1.886 | нд | нд | 0,5 | нд | 55 | нд | нд | 6.483 | нд | нд | 2.832 | нд | 139 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.334 | нд | нд | 0.937 | нд | 64 | нд | нд | 5.149 | нд | нд | 1.895 | нд | 75 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -1.061 | 85.9358 | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | I_UES_T1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.028 | нд | нд | 0.776 | нд | 12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.663 | нд | нд | 0.726 | нд | 9 | нд | нд | 0.365 | нд | нд | 0.05 | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.028 | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | 23.404 | 1 | нд | 4.859 | нд | 417 | 20 | нд | 0.98 | 0.25 | нд | нд | нд | 50 | нд | нд | 7.304 | 0.5 | нд | 1.08 | нд | 100 | 8 | нд | 14.816 | 0.25 | нд | 2.789 | нд | 250 | 12 | нд | 0.304 | нд | нд | 0.99 | нд | 17 | нд | нд | 17.499 | 1 | нд | 4.262 | нд | 314 | 7 | нд | 0.836 | 0.75 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.168 | 0.25 | нд | нд | нд | 4 | 4 | нд | 14.495 | нд | нд | 4.262 | нд | 310 | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -5.905 | 74.7693 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 2.874 | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 0.349 | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.276 | 0.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.249 | 0.25 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.295 | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 0.836 | 0.75 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.181 | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.278 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.579 | 79.8539 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 2.874 | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 0.349 | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.276 | 0.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.249 | 0.25 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.295 | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 0.836 | 0.75 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.181 | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.278 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.579 | 79.8539 | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 2.874 | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 0.349 | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.276 | 0.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.249 | 0.25 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.295 | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 0.836 | 0.75 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.181 | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.278 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.579 | 79.8539 | нд
1.2.1.2 | Замена ячеек КСО ячеек 8, 10, 14 в РП-1 | L_UES_P20 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Замена ТП-42 | L_UES_P19 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | РП-1 замена ячейки № 6 | N_UES_P21 | нд | нд | 0.282 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.182 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.278 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.278 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.004 | 98.5816
1.2.1.2 | РП-1 замена трансформатора Т-2 | L_UES_P3 | нд | нд | 0.349 | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.282 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.067 | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.277 | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.277 | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.072 | 79.3696 | По результатам проведенных торгов(закупочных процедур)произошло удешевление стоимости оборудования, выпол.хозспособом.
1.2.1.2 | ТП-3 замена трансформатора Т-1 | L_UES_P4 | нд | нд | 0.349 | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.349 | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.275 | 0.25 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.275 | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.074 | 78.7966 | По результатам проведенных торгов(закупочных процедур)произошло удешевление стоимости оборудования, выпол.хозспособом.
1.2.1.2 | ТП-17 замена КТПН (проходного типа) | L_UES_P8 | нд | нд | 1.545 | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.545 | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.181 | 0.25 | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.181 | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.364 | 76.4401 | По результатам проведенных торгов(закупочных процедур)произошло удешевление стоимости оборудования, выпол.хозспособом.
1.2.1.2 | ТП-187 замена трансформатора | N_UES_P9 | нд | нд | 0.349 | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.349 | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.284 | 0.25 | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.284 | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.065 | 81.3754 | По результатам проведенных торгов(закупочных процедур)произошло удешевление стоимости оборудования, выпол.хозспособом.
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 6.512 | нд | нд | 4.859 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.364 | нд | нд | 1.08 | нд | нд | нд | нд | 4.902 | нд | нд | 2.789 | нд | нд | нд | нд | 0.246 | нд | нд | 0.99 | нд | нд | нд | нд | 5.661 | нд | нд | 4.262 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.661 | нд | нд | 4.262 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.851 | 86.9318 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 6.512 | нд | нд | 4.859 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.364 | нд | нд | 1.08 | нд | нд | нд | нд | 4.902 | нд | нд | 2.789 | нд | нд | нд | нд | 0.246 | нд | нд | 0.99 | нд | нд | нд | нд | 5.661 | нд | нд | 4.262 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.661 | нд | нд | 4.262 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.851 | 86.9318 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ ф 21-13 Л-80 | L_UES_P111 | нд | нд | 0.955 | нд | нд | 0.789 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.164 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.791 | нд | нд | 0.789 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.968 | нд | нд | 0.777 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.968 | нд | нд | 0.777 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.013 | 101.3613 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-40 ф-5 | L_UES_P115 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Протокол №1 тех. Совета АО "УЭС" от 25.01.2022 г.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-80 ф-4 | L_UES_P116 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Протокол №1 тех. Совета АО "УЭС" от 25.01.2022 г.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-85 ф-3 | L_UES_P118 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Протокол №1 тех. Совета АО "УЭС" от 25.01.2022 г.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-93 ф-6 | L_UES_P124 | нд | нд | 2.28 | нд | нд | 1.58 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд | нд | 0.58 | нд | нд | нд | нд | 1.88 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.85 | нд | нд | 1.426 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.85 | нд | нд | 1.426 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.43 | 81.1404 | По результатам проведенных торгов(закупочных процедур)произошло удешевление стоимости оборудования, выпол.хозспособом.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-109 ф-6 | L_UES_P129 | нд | нд | 1.731 | нд | нд | 1.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд | нд | 0.5 | нд | нд | нд | нд | 1.331 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.447 | нд | нд | 1.295 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.447 | нд | нд | 1.295 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.284 | 83.5933 | По результатам проведенных торгов(закупочных процедур)произошло удешевление стоимости оборудования, выпол.хозспособом.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-3 до ТП-8 (0,990 км) | L_UES_P99 | нд | нд | 1.546 | нд | нд | 0.99 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.246 | нд | нд | 0.99 | нд | нд | нд | нд | 1.396 | нд | нд | 0.764 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.396 | нд | нд | 0.764 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.15 | 90.2975 | Произошло уменьшение стоимости объекта в связи с изменением трассы прокладки КЛ, выполненное хозспособом.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-32 до ТП-31 (0,600 км) | L_UES_P142 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Протокол №1 тех. Совета АО "УЭС" от 25.01.2022 г.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-35 до ТП-36 (0,150 км) | L_UES_P144 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Протокол №1 тех. Совета АО "УЭС" от 25.01.2022 г.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ от РП-3 до ТП-166 (0,650 км) | L_UES_P253 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Протокол №1 тех. Совета АО "УЭС" от 25.01.2022 г.
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | 14.018 | нд | нд | нд | нд | 417 | 19 | нд | 0.631 | нд | нд | нд | нд | 50 | нд | нд | 3.664 | нд | нд | нд | нд | 100 | 8 | нд | 9.665 | нд | нд | нд | нд | 250 | 11 | нд | 0.058 | нд | нд | нд | нд | 17 | нд | нд | 9.543 | нд | нд | нд | нд | 314 | 6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.987 | нд | нд | нд | нд | 4 | 4 | нд | 8.556 | нд | нд | нд | нд | 310 | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -4.475 | 68.0768 | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | L_UES_S5 | нд | нд | 11.232 | нд | нд | нд | нд | 417 | нд | нд | 0.631 | нд | нд | нд | нд | 50 | нд | нд | 2.164 | нд | нд | нд | нд | 100 | нд | нд | 8.379 | нд | нд | нд | нд | 250 | нд | нд | 0.058 | нд | нд | нд | нд | 17 | нд | нд | 8.708 | нд | нд | нд | нд | 314 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.152 | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | 8.556 | нд | нд | нд | нд | 310 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -2.524 | 77.5285 | нд
1.2.3.1 | Создание системы АСКУЭ |  | нд | нд | 11.232 | нд | нд | нд | нд | 417 | нд | нд | 0.631 | нд | нд | нд | нд | 50 | нд | нд | 2.164 | нд | нд | нд | нд | 100 | нд | нд | 8.379 | нд | нд | нд | нд | 250 | нд | нд | 0.058 | нд | нд | нд | нд | 17 | нд | нд | 8.708 | нд | нд | нд | нд | 314 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.152 | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | 8.556 | нд | нд | нд | нд | 310 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -2.524 | 77.5285 | нд
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | L_UES_S6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: |  | нд | нд | 2.786 | нд | нд | нд | нд | нд | 19 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5 | нд | нд | нд | нд | нд | 8 | нд | 1.286 | нд | нд | нд | нд | нд | 11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.835 | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.835 | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | Строительство ВОЛС | L_UES_S7 | нд | нд | 1.047 | нд | нд | нд | нд | нд | 9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.5 | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | 0.547 | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -1.047 | нд | нд
1.2.3.3 | Создание системы АСКУЭ монтаж УСПД | L_UES_S5 | нд | нд | 1.739 | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | 5 | нд | 0.739 | нд | нд | нд | нд | нд | 5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.835 | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.835 | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.904 | 48.0161 | нд
1.2.3.4 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений ТП-8 кровля | L_UES_E4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений ТП-33 кровля | L_UES_E11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.1 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 5.561 | 0.5 | нд | 0.758 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.473 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.123 | 0.5 | нд | 0.643 | нд | нд | нд | нд | 1.965 | нд | нд | 0.115 | нд | нд | нд | нд | 0.207 | нд | нд | 0.194 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.207 | нд | нд | 0.194 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -5.354 | 3.7224 | нд
1.4.1 | Электроснабжение от ПС-2 Иремель | L_UES_R1 | нд | нд | 3.39 | нд | нд | 0.47 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | нд | 1.59 | нд | нд | 0.07 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -3.39 | нд | нд
1.4.1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-106 до д.сада "Радуга" с.Учалы | N_UES_R4 | нд | нд | 0.245 | нд | нд | 0.243 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.145 | нд | нд | 0.243 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.207 | нд | нд | 0.194 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.207 | нд | нд | 0.194 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.038 | 84.4898 | нд
1.4.1 | Строительство центров питания для технологического присоединения | N_UES_R7 | нд | нд | 1.926 | 0.5 | нд | 0.045 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.573 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.978 | 0.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.375 | нд | нд | 0.045 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -1.926 | нд | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 1.984 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 0.125 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.62 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.62 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.619 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 1.977 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.977 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.007 | 99.6472 | нд
1.6.1 | Приобретение программных и технических средств АСДУ | L_UES_Z1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.1 | Приобретение оборудования не требующего монтажа | L_UES_Z2 |  | нд | 0.499 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.125 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.125 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.125 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.124 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.394 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.499 | нд | нд
1.6.1 | Автомобиль с двухрядной кабиной Соболь 4х4 | L_UES_Z4 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.1 | Автомобиль УАЗ Пикап | N_UES_Z8 |  | нд | 1.485 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.495 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.495 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.495 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 1.583 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.583 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.098 | 106.5993 | нд