## Ф12
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[6 empty] | за | III | квартал | 2023 | года
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | АО "Учалинские электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2023 | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом МПЭиИ РБ № 89-О от 20.07.2023 г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01. 2023 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01. 2023 года, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений 2023 года, млн. рублей (без НДС)1 | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет
[7 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
нд | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 1.172 | нд | 1.172 | 38.493 | 38.493 | 34.131 | 2.991 | 3.145 | 11.283 | 10.646 | 19.445 | 20.34 | 4.774 | нд | 1.172 | 4.362 | -4.362 | 88.6681 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | нд | 7.544 | 7.544 | 8.511 | 1.886 | 1.056 | 1.886 | 2.895 | 1.886 | 4.56 | 1.886 | нд | нд | -0.967 | 0.967 | 112.8181 | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 1.172 | нд | 1.172 | 23.404 | 23.404 | 21.885 | 0.98 | 2.067 | 7.304 | 7.547 | 14.816 | 12.271 | 0.304 | нд | 1.172 | 1.519 | -1.519 | 93.5097 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | нд | 5.561 | 5.561 | 1.758 | нд | нд | 1.473 | 0.226 | 2.123 | 1.532 | 1.965 | нд | нд | 3.803 | -3.803 | 31.613 | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | 1.984 | 1.984 | 1.977 | 0.125 | 0.022 | 0.62 | -0.022 | 0.62 | 1.977 | 0.619 | нд | нд | 0.007 | -0.007 | 99.6472 | Протокол №7 тех. Совета АО "УЭС" от 18.07.2023 г.
1 | АО "Учалинские электрические сети" | Г | 1.172 | нд | 1.172 | 38.493 | 38.493 | 34.131 | 2.991 | 3.145 | 11.283 | 10.646 | 19.445 | 20.34 | 4.774 | нд | 1.172 | 4.362 | -4.362 | 88.6681 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 7.544 | 7.544 | 8.511 | 1.886 | 1.056 | 1.886 | 2.895 | 1.886 | 4.56 | 1.886 | нд | нд | -0.967 | 0.967 | 112.8181 | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 7.544 | 7.544 | 8.511 | 1.886 | 1.056 | 1.886 | 2.895 | 1.886 | 4.56 | 1.886 | нд | нд | -0.967 | 0.967 | 112.8181 | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | 7.544 | 7.544 | 6.483 | 1.886 | 1.03 | 1.886 | 1.907 | 1.886 | 3.546 | 1.886 | нд | нд | 1.061 | -1.061 | 85.9358 | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
1.1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей в зоне обслуживания АО "УЭС" (п.Буйда., г.Учалы, с.Миндяк, с. Учалы) | I_UES_T1 | нд | нд | нд | 7.544 | 7.544 | 6.483 | 1.886 | 1.03 | 1.886 | 1.907 | 1.886 | 3.546 | 1.886 | нд | нд | 1.061 | -1.061 | 85.9358 | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | I_UES_T1 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.028 | нд | 0.026 | нд | 0.988 | нд | 1.014 | нд | нд | нд | -2.028 | 2.028 | нд | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.62
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 1.172 | нд | 1.172 | 23.404 | 23.404 | 21.885 | 0.98 | 2.067 | 7.304 | 7.547 | 14.816 | 12.271 | 0.304 | нд | 1.172 | 1.519 | -1.519 | 93.5097 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 2.874 | 2.874 | 2.295 | 0.349 | 0.836 | 2.276 | 1.181 | 0.249 | 0.278 | нд | нд | нд | 0.579 | -0.579 | 79.8539 | По результатам проведенных торгов(закупочных процедур)произошло удешевление стоимости оборудования, выпол.хозспособом.
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 2.874 | 2.874 | 2.295 | 0.349 | 0.836 | 2.276 | 1.181 | 0.249 | 0.278 | нд | нд | нд | 0.579 | -0.579 | 79.8539 | По результатам проведенных торгов(закупочных процедур)произошло удешевление стоимости оборудования, выпол.хозспособом.
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 2.874 | 2.874 | 2.295 | 0.349 | 0.836 | 2.276 | 1.181 | 0.249 | 0.278 | нд | нд | нд | 0.579 | -0.579 | 79.8539 | По результатам проведенных торгов(закупочных процедур)произошло удешевление стоимости оборудования, выпол.хозспособом.
1.2.1.2 | Замена ячеек КСО ячеек 8, 10, 14 в РП-1 | L_UES_P20 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Протокол №1 тех. Совета АО "УЭС" от 25.01.2022 г.
1.2.1.2 | Замена ТП-42 | L_UES_P19 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Протокол №1 тех. Совета АО "УЭС" от 25.01.2022 г.
1.2.1.2 | РП-1 замена ячейки № 6 | N_UES_P21 | нд | нд | нд | 0.282 | 0.282 | 0.278 | нд | нд | 0.1 | нд | 0.182 | 0.278 | нд | нд | нд | 0.004 | -0.004 | 98.5816 | нд
1.2.1.2 | РП-1 замена трансформатора Т-2 | L_UES_P3 | нд | нд | нд | 0.349 | 0.349 | 0.277 | нд | 0.277 | 0.282 | нд | 0.067 | нд | нд | нд | нд | 0.072 | -0.072 | 79.3696 | По результатам проведенных торгов(закупочных процедур)произошло удешевление стоимости оборудования, выпол.хозспособом.
1.2.1.2 | ТП-3 замена трансформатора Т-1 | L_UES_P4 | нд | нд | нд | 0.349 | 0.349 | 0.275 | нд | 0.275 | 0.349 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.074 | -0.074 | 78.7966 | По результатам проведенных торгов(закупочных процедур)произошло удешевление стоимости оборудования, выпол.хозспособом.
1.2.1.2 | ТП-17 замена КТПН (проходного типа) | L_UES_P8 | нд | нд | нд | 1.545 | 1.545 | 1.181 | нд | нд | 1.545 | 1.181 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.364 | -0.364 | 76.4401 | По результатам проведенных торгов(закупочных процедур)произошло удешевление стоимости оборудования, выпол.хозспособом.
1.2.1.2 | ТП-187 замена трансформатора | N_UES_P9 | нд | нд | нд | 0.349 | 0.349 | 0.284 | 0.349 | 0.284 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.065 | -0.065 | 81.3754 | По результатам проведенных торгов(закупочных процедур)произошло удешевление стоимости оборудования, выпол.хозспособом.
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0.672 | нд | 0.672 | 6.512 | 6.512 | 5.661 | нд | нд | 1.364 | 1.384 | 4.902 | 4.277 | 0.246 | нд | 0.672 | 0.851 | -0.851 | 86.9318 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0.672 | нд | 0.672 | 6.512 | 6.512 | 5.661 | нд | нд | 1.364 | 1.384 | 4.902 | 4.277 | 0.246 | нд | 0.672 | 0.851 | -0.851 | 86.9318 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ ф 21-13 Л-80 | L_UES_P111 | 0.164 | нд | 0.164 | 0.955 | 0.955 | 0.968 | нд | нд | 0.164 | 0.544 | 0.791 | 0.424 | нд | нд | 0.164 | -0.013 | 0.013 | 101.3613 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-40 ф-5 | L_UES_P115 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Протокол №1 тех. Совета АО "УЭС" от 25.01.2022 г.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-80 ф-4 | L_UES_P116 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Протокол №1 тех. Совета АО "УЭС" от 25.01.2022 г.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-85 ф-3 | L_UES_P118 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Протокол №1 тех. Совета АО "УЭС" от 25.01.2022 г.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-93 ф-6 | L_UES_P124 | нд | нд | нд | 2.28 | 2.28 | 1.85 | нд | нд | 0.4 | нд | 1.88 | 1.85 | нд | нд | нд | 0.43 | -0.43 | 81.1404 | По результатам проведенных торгов(закупочных процедур)произошло удешевление стоимости оборудования, выпол.хозспособом.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-109 ф-6 | L_UES_P129 | нд | нд | нд | 1.731 | 1.731 | 1.447 | нд | нд | 0.4 | 0.84 | 1.331 | 0.607 | нд | нд | нд | 0.284 | -0.284 | 83.5933 | По результатам проведенных торгов(закупочных процедур)произошло удешевление стоимости оборудования, выпол.хозспособом.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-3 до ТП-8 (0,990 км) | L_UES_P99 | нд | нд | нд | 1.546 | 1.546 | 1.396 | нд | нд | 0.4 | нд | 0.9 | 1.396 | 0.246 | нд | нд | 0.15 | -0.15 | 90.2975 | Произошло уменьшение стоимости объекта в связи с изменением трассы прокладки КЛ, выполненное хозспособом.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-32 до ТП-31 (0,600 км) | L_UES_P142 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Протокол №1 тех. Совета АО "УЭС" от 25.01.2022 г.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-35 до ТП-36 (0,150 км) | L_UES_P144 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Протокол №1 тех. Совета АО "УЭС" от 25.01.2022 г.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ от РП-3 до ТП-166 (0,650 км) | L_UES_P253 | 0.508 | нд | 0.508 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.508 | нд | нд | нд | Протокол №1 тех. Совета АО "УЭС" от 25.01.2022 г.
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 14.018 | 14.018 | 13.929 | 0.631 | 1.231 | 3.664 | 4.982 | 9.665 | 7.716 | 0.058 | нд | нд | 0.089 | -0.089 | 99.3651 | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | L_UES_S5 | 0.5 | нд | нд | 11.232 | 11.232 | 11.609 | 0.631 | 0.117 | 2.164 | 3.975 | 8.379 | 7.517 | 0.058 | нд | нд | -0.377 | 0.377 | 103.3565 | нд
1.2.3.1 | Создание системы АСКУЭ |  | 0.5 | нд | нд | 11.232 | 11.232 | 11.609 | 0.631 | 0.117 | 2.164 | 3.975 | 8.379 | 7.517 | 0.058 | нд | нд | -0.377 | 0.377 | 103.3565 | нд
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | L_UES_S6 | 0.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: |  | нд | нд | нд | 2.786 | 2.786 | 2.32 | нд | 1.114 | 1.5 | 1.007 | 1.286 | 0.199 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | Строительство ВОЛС | L_UES_S7 | нд | нд | нд | 1.047 | 1.047 | 0.899 | нд | нд | 0.5 | 0.7 | 0.547 | 0.199 | нд | нд | нд | 0.148 | -0.148 | 85.8644 | нд
1.2.3.3 | Создание системы АСКУЭ монтаж УСПД | L_UES_S5 | 0.049 | нд | 0.049 | 1.739 | 1.739 | 1.421 | нд | 1.114 | 1 | 0.307 | 0.739 | нд | нд | нд | 0.049 | 0.318 | -0.318 | 81.7136 | нд
1.2.3.4 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: |  | 0.044 | нд | 0.044 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.044 | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений ТП-8 кровля | L_UES_E4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Протокол №1 тех. Совета АО "УЭС" от 25.01.2022 г.
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений ТП-33 кровля | L_UES_E11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Протокол №1 тех. Совета АО "УЭС" от 25.01.2022 г.
1.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.1 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 5.561 | 5.561 | 1.758 | нд | нд | 1.473 | 0.226 | 2.123 | 1.532 | 1.965 | нд | нд | 3.803 | -3.803 | 31.613 | нд
1.4.1 | Электроснабжение от ПС-2 Иремель | L_UES_R1 | нд | нд | нд | 3.39 | 3.39 | 0.226 | нд | нд | 0.8 | 0.226 | 1 | нд | 1.59 | нд | нд | нд | нд | 6.6667 | нд
1.4.1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-106 до д.сада "Радуга" с.Учалы | N_UES_R4 | нд | нд | нд | 0.245 | 0.245 | 0.207 | нд | нд | 0.1 | нд | 0.145 | 0.207 | нд | нд | нд | 0.038 | -0.038 | 84.4898 | По результатам проведенных торгов(закупочных процедур)произошло удешевление стоимости оборудования, выпол.хозспособом.
1.4.1 | Строительство центров питания для технологического присоединения | N_UES_R7 | 0.142 | нд | 0.142 | 1.926 | 1.926 | 1.325 | нд | нд | 0.573 | нд | 0.978 | 1.325 | 0.375 | нд | 0.142 | 0.601 | -0.601 | 68.7954 | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0.067 | 3.961 | 0.067 | 1.984 | 1.984 | 1.977 | 0.125 | 0.022 | 0.62 | -0.022 | 0.62 | 1.977 | 0.619 | нд | 0.067 | 0.007 | -0.007 | 99.6472 | нд
1.6.1 | Приобретение программных и технических средств АСДУ | L_UES_Z1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Протокол №1 тех. Совета АО "УЭС" от 25.01.2022 г.
1.6.1 | Приобретение оборудования не требующего монтажа | L_UES_Z2 | нд | 0.499 | нд | 0.499 | 0.499 | 0.394 | 0.125 | 0.022 | 0.125 | -0.022 | 0.125 | 0.394 | 0.124 | нд | нд | -1.084 | 1.084 | 317.2345 | Протокол №7 тех. Совета АО "УЭС" от 18.07.2023 г.
1.6.1 | Автомобиль с двухрядной кабиной Соболь 4х4 | L_UES_Z4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Протокол №1 тех. Совета АО "УЭС" от 25.01.2022 г.
1.6.1 | Автомобиль УАЗ Пикап | N_UES_Z8 | нд | 1.485 | нд | 1.485 | 1.485 | 1.583 | нд | нд | 0.495 | нд | 0.495 | 1.583 | 0.495 | нд | нд | -0.098 | 0.098 | 106.5993 | нд