## Ф12
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[6 empty] | за | IV |  | 2022 | года
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | АО "Учалинские электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2023 | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом МПЭиИ РБ № 124-О от 09.09.2022 г.
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01. 2022 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01. 2022 года, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений 2022 года, млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет
[7 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
нд | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 3.298 | 38.527 | 3.128 | 44.725 | 38.527 | 44.7245 | 5.615 | 3.581 | 12.198 | 10.5369 | 11.121 | 23.6306 | 9.593 | 6.976 | -0.17 | 6.198 | 6.1975 | 116.0861 | Причины отклонений указаны пообъектно
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 2.062 | 13.285 | нд | 19.249 | 13.285 | 19.249 | 1.327 | 2.51 | 3.986 | 4.33 | 3.986 | 9.049 | 3.986 | 3.36 | -2.062 | 5.964 | 5.964 | 144.8927 | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 0.889 | 21.728 | 2.53 | 21.658 | 21.728 | 21.6575 | 3.416 | 0.627 | 6.814 | 4.7709 | 6.199 | 14.4286 | 5.299 | 1.831 | 1.641 | -0.07 | -0.0705 | 99.6755 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0.347 | 3.058 | 0.598 | 3.436 | 3.058 | 3.436 | 0.758 | 0.255 | 1.284 | 1.436 | 0.822 | 0.047 | 0.194 | 1.698 | 0.251 | 0.378 | 0.378 | 112.361 | Произошло увеличение протяженности КЛ и стоимости объекта в связи с изменением трассы и способа прокладки КЛ
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | 0.456 | нд | 0.382 | 0.456 | 0.382 | 0.114 | 0.189 | 0.114 | нд | 0.114 | 0.106 | 0.114 | 0.087 | нд | -0.074 | -0.074 | 83.7719 | Снижение стоимости произошло, в связи с приобретением программы 1С 8 ТОИР у единственного поставщика меньшей по стоимости от запланированной.
1 | АО "Учалинские электрические сети" | Г | 3.298 | 38.527 | 3.128 | 44.725 | 38.527 | 44.7245 | 5.615 | 3.581 | 12.198 | 10.5369 | 11.121 | 23.6306 | 9.593 | 6.976 | -0.17 | 6.198 | 6.1975 | 116.0861 | Причины отклонений указаны пообъектно
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 2.062 | 13.285 | нд | 19.249 | 13.285 | 19.249 | 1.327 | 2.51 | 3.986 | 4.33 | 3.986 | 9.049 | 3.986 | 3.36 | -2.062 | 5.964 | 5.964 | 144.8927 | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | 13.285 | нд | 19.249 | 13.285 | 19.249 | 1.327 | 2.51 | 3.986 | 4.33 | 3.986 | 9.049 | 3.986 | 3.36 | нд | 5.964 | 5.964 | 144.8927 | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | 12.465 | нд | 11.859 | 12.465 | 11.859 | 1.245 | 2.441 | 3.74 | 2.882 | 3.74 | 4.277 | 3.74 | 2.259 | нд | -0.606 | -0.606 | 95.1384
1.1.1.1 | Технологическое присоединение зявителей в зоне обслуживания АО "УЭС" (п.Буйда., г.Учалы, с.Миндяк, с. Учалы), 5 км | I_UES_T2 | нд | 12.465 | нд | 11.859 | 12.465 | 11.859 | 1.245 | 2.441 | 3.74 | 2.882 | 3.74 | 4.277 | 3.74 | 2.259 | нд | -0.606 | -0.606 | 95.1384
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | 0.82 | нд | 3.058 | 0.82 | 3.058 | 0.082 | 0.069 | 0.246 | 1.237 | 0.246 | 0.651 | 0.246 | 1.101 | нд | 2.238 | нд | нд | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего,в тч: | Г | нд | нд | нд | 4.332 | нд | 4.332 | нд | нд | нд | 0.211 | нд | 4.121 | нд | нд | нд | 4.332 | нд | нд | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.62
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0.889 | 21.728 | 2.53 | 21.658 | 21.728 | 21.6575 | 3.416 | 0.627 | 6.814 | 4.7709 | 6.199 | 14.4286 | 5.299 | 1.831 | 1.641 | -0.07 | -0.0705 | 99.6755 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | 5.335 | нд | 4.952 | 5.335 | 4.9519 | 0.614 | нд | 2.668 | 0.8709 | 2.053 | 4.081 | нд | нд | нд | -0.383 | -0.3831 | 92.8191 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0.258 | 5.335 | 0.572 | 4.952 | 5.335 | 4.9519 | 0.614 | нд | 2.668 | 0.8709 | 2.053 | 4.081 | нд | нд | 0.314 | -0.383 | -0.3831 | 92.8191 | нд
1.2.1.2 | Замена ячеек КСО ячеек 3, 4 в РП-1 | L_UES_P1 | 0.016 | 2.457 | 0.162 | 1.842 | 2.457 | 1.842 | нд | нд | 1.229 | нд | 1.228 | 1.842 | нд | нд | 0.146 | -0.615 | -0.615 | 74.9695 | По результатам закупочных процедур произошло удешевление стоимости пусконаладочных работ и оборудования,выполн.подрядным способом
1.2.1.2 | Замена КТП-42 | L_UES_P19 | 0.234 | 1.65 | 0.329 | 2.239 | 1.65 | 2.239 | нд | нд | 0.825 | нд | 0.825 | 2.239 | нд | нд | 0.095 | 0.589 | 0.589 | 135.697 | По результатам закупочных процедур произошло удорожание стоимости оборудования,выполн.хозспособом
1.1.4.2 | Монтаж ячейки РП-6 РУ-6 кВ | L_UES_Р11 | 0.008 | 1.228 | 0.081 | 0.871 | 1.228 | 0.8709 | 0.614 | нд | 0.614 | 0.8709 | нд | нд | нд | нд | 0.073 | -0.357 | -0.3571 | 70.9202 | По результатам закупочных процедур произошло удешевление стоимости оборудования,выполн.хозспособом
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0.568 | 3.509 | 0.4 | 2.461 | 3.509 | 2.4606 | нд | нд | 1.344 | нд | 1.344 | 2.2926 | 0.821 | 0.168 | -0.168 | -1.048 | -1.0484 | 70.1225 | Произошло уменьшение стоимости объекта в связи с изменением трассы прокладки КЛ ,работ по восстановлению асфальобетонного покрытия
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0.672 | 3.509 | 0.4 | 2.461 | 3.509 | 2.4606 | нд | нд | 1.344 | нд | 1.344 | 2.2926 | 0.821 | 0.168 | -0.272 | -1.048 | -1.0484 | 70.1225 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-42 ф-3 | L_UES_P75 | 0.164 | 1.044 | 0.137 | 1.078 | 1.044 | 1.0776 | нд | нд | 0.522 | нд | 0.522 | 1.0776 | нд | нд | -0.027 | 0.034 | 0.0336 | 103.2184
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-6 до ТП-22 | L_UES_P86 | 0.508 | 2.465 | 0.263 | 1.383 | 2.465 | 1.383 | нд | нд | 0.822 | нд | 0.822 | 1.215 | 0.821 | 0.168 | -0.245 | -1.082 | -1.082 | 56.1055 | Произошло уменьшение стоимости объекта в связи с изменением трассы прокладки КЛ ,работ по восстановлению асфальобетонного покрытия
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0.063 | 12.884 | 1.558 | 14.245 | 12.884 | 14.245 | 2.802 | 0.627 | 2.802 | 3.9 | 2.802 | 8.055 | 4.478 | 1.663 | 1.495 | 1.361 | 1.361 | 110.5635 | Произошло удорожание стоимости закупаемых материалов по результатам проведенных конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур), количества, в связи с монтажом приборов учета и ВУЩ при увеличении мощности в рамках технологического присоединения
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0.005 | 11.209 | 1.409 | 11.983 | 11.209 | 11.983 | 2.802 | 0.627 | 2.802 | 3.229 | 2.802 | 6.622 | 2.803 | 1.505 | 1.404 | 0.774 | 0.774 | 106.9052 | нд
1.2.3.1 | Создание системы АСКУЭ | L_UES_S1 | 0.005 | 11.209 | 1.409 | 11.983 | 11.209 | 11.983 | 2.802 | 0.627 | 2.802 | 3.229 | 2.802 | 6.622 | 2.803 | 1.505 | 1.404 | 0.774 | 0.774 | 106.9052 | нд
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0.014 | 0.101 | нд | 0.101 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.101 | нд | нд | 0.014 | 0.101 | нд | нд | нд
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0.058 | 1.675 | 0.135 | 2.161 | 1.675 | 2.161 | нд | нд | нд | 0.671 | нд | 1.332 | 1.675 | 0.158 | 0.077 | 0.486 | 0.486 | 129.0149 | Протокол техсовета №1 от 25.01.2022г
1.2.3.5 | Расширение лицензии | L_UES_S6 | нд | 0.343 | нд | 0.528 | 0.343 | 0.528 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.528 | 0.343 | нд | нд | 0.185 | 0.185 | 153.9359 | Расширение лицензии программного обеспечения до 10000 точек
1.2.3.5 | Строительство ВОЛС | L_UES_S6 | 0.049 | 0.721 | 0.078 | 0.891 | 0.721 | 0.891 | нд | нд | нд | 0.671 | нд | 0.22 | 0.721 | нд | 0.029 | 0.17 | 0.17 | 123.5784 | Произошло увеличение протяженности ВОЛС в связи увеличением подключаемых точек учета с АСКУЭ
1.2.3.5 | Создание системы АСКУЭ монтаж УСПД | L_UES_S7 | 0.009 | 0.611 | 0.057 | 0.742 | 0.611 | 0.742 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.584 | 0.611 | 0.158 | 0.048 | 0.131 | 0.131 | 121.4403 | Произошло удорожание стоимости закупаемых материалов по результатам проведенных конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур), количества, в связи с монтажом приборов учета и ВУЩ при увеличении мощности в рамках технологического присоединения
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0.347 | 3.058 | 0.598 | 3.436 | 3.058 | 3.436 | 0.758 | 0.255 | 1.284 | 1.436 | 0.822 | 0.047 | 0.194 | 1.698 | 0.251 | 0.378 | 0.378 | 112.361 | Произошло увеличение протяженности КЛ и стоимости объекта в связи с изменением трассы и способа прокладки КЛ
1.4 | Строительство КВЛ-6 кВ от РП-7 до оп. №12 ф.9 до ТП-195 | L_UES_R3 | 0.081 | 0.887 | 0.114 | 0.837 | 0.887 | 0.837 | 0.296 | 0.255 | 0.296 | 0.538 | 0.295 | 0.044 | нд | нд | 0.033 | -0.05 | -0.05 | 94.363 | нд
1.4 | Строительство 2 КЛ-6 кВ от ЦРП до ТП-322 | L_UES_R5 | 0.078 | 0.665 | 0.201 | 0.948 | 0.665 | 0.948 | нд | нд | 0.333 | нд | 0.332 | 0.003 | нд | 0.945 | 0.123 | 0.283 | 0.283 | 142.5564 | Произошло увеличение протяженности КЛ и стоимости объекта в связи с изменением трассы и способа прокладки КЛ
1.4 | Строительство от ЦРП до ТП-130 | L_UES_R6 | 0.067 | 0.582 | 0.16 | 0.753 | 0.582 | 0.753 | нд | нд | 0.193 | нд | 0.195 | нд | 0.194 | 0.753 | 0.093 | 0.171 | 0.171 | 129.3814 | Произошло увеличение протяженности КЛ и стоимости объекта в связи с изменением трассы и способа прокладки КЛ
1.4 | Строительство ВЛ-10 кВ от РП-5 | L_UES_R2 | 0.121 | 0.924 | 0.123 | 0.898 | 0.924 | 0.898 | 0.462 | нд | 0.462 | 0.898 | нд | нд | нд | нд | 0.002 | -0.026 | -0.026 | 97.1861 | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | 0.456 | нд | 0.382 | 0.456 | 0.382 | 0.114 | 0.189 | 0.114 | нд | 0.114 | 0.106 | 0.114 | 0.087 | нд | -0.074 | -0.074 | 83.7719 | Снижение стоимости произошло, в связи с приобретением программы 1С 8 ТОИР у единственного поставщика меньшей по стоимости от запланированной.
1.6 | Приобретение оборудования (не требующего монтажа) | L_UES_Z2 | нд | 0.456 | нд | 0.382 | 0.456 | 0.382 | 0.114 | 0.189 | 0.114 | нд | 0.114 | 0.106 | 0.114 | 0.087 | нд | -0.074 | -0.074 | 83.7719 | Снижение стоимости произошло, в связи с приобретением программы 1С 8 ТОИР у единственного поставщика меньшей по стоимости от запланированной.