## Ф13
Приложение № 13
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 13. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[14 empty] | за | IV |  | квартал |  |  | 2022 | года
[13 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | АО Учалинские электрические сети
[19 empty] | Год раскрытия информации: | 2023 | год
[16 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом МПЭиИ РБ № 124-О от 09.09.2022 г.
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС) | Принятие основных средств и нематериальных | [39 empty] | активов к бухгалтерскому учету в год 2022 | [39 empty] | Отклонение от плана ввода основных средств по итогам отчетного периода |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [39 empty] | Факт
|  |  |  | Всего | [7 empty] | I квартал | [7 empty] | II квартал | [7 empty] | III квартал | [7 empty] | IV квартал | [7 empty] | Всего | [7 empty] | I квартал | [7 empty] | II квартал | [7 empty] | III квартал | [7 empty] | IV квартал
|  |  |  | нематериальные активы | основные средства | [6 empty] | нематериальные активы | основные средства | [6 empty] | нематериальные активы | основные средства | [6 empty] | нематериальные активы | основные средства | [6 empty] | нематериальные активы | основные средства | [6 empty] | нематериальные активы | основные средства | [6 empty] | нематериальные активы | основные средства | [6 empty] | нематериальные активы | основные средства | [6 empty] | нематериальные активы | основные средства | [6 empty] | нематериальные активы | основные средства | [6 empty] | нематериальные активы |  | основные средства
|  |  |  | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | АСКУЭ | Оборудование | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | АСКУЭ | Оборудование | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | АСКУЭ | Оборудование | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | АСКУЭ | Оборудование | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | АСКУЭ | Оборудование | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | АСКУЭ | Оборудование | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | АСКУЭ | Оборудование | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | АСКУЭ | Оборудование | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | АСКУЭ | Оборудование | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | АСКУЭ | Оборудование | млн. рублей (без НДС) | % | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.1.6 | 5.1.7 | 5.1.8 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.2.6 |  | 5.2.7 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.3.6 |  | 5.3.7 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 5.4.6 | 5.4.7 | 5.4.8 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 6.1.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 6.1.4 | 6.1.5 | 6.1.6 | 6.1.7 | 6.1.8 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.2.3 | 6.2.4 | 6.2.5 | 6.2.6 | 6.2.7 | 6.2.8 | 6.3.1 | 6.3.2 | 6.3.3 | 6.3.4 | 6.3.5 | 6.3.6 | 6.3.7 | 6.3.8 | 6.4.1 | 6.4.2 | 6.4.3 | 6.4.4 | 6.4.5 | 6.4.6 | 6.4.7 | 6.4.8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | нд | 38.527 | 0.5 | нд | 16.245 | 0.393 | 474 | 9 | нд | 6.437 | нд | нд | 1.117 | нд | 117 | нд | нд | 12.2 | нд | нд | 4.616 | нд | 117 | 1 | нд | 10.297 | 0.5 | нд | 5.596 | нд | 118 | 2 | нд | 9.593 | нд | нд | 4.916 | 0.393 | 122 | 6 | нд | 44.725 | 2.73 | нд | 13.512 | 2.074 | 691 | 17.2 | нд | 3.581 | нд | нд | 0.922 | нд | 38 | нд | нд | 5.843 | 0.32 | нд | 2.644 | нд | 53 | 1 | нд | 25.376 | 2.16 | нд | 4.764 | нд | 480 | 10.2 | нд | 9.925 | 0.25 | нд | 5.182 | 2.074 | 120 | 6 | нд | нд | 6.198 | 116.0874 | Причины отклонений указаны пообъектно
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | 13.285 | нд | нд | 11.185 | 0.393 | нд | нд | нд | 1.327 | нд | нд | 1.117 | нд | нд | нд | нд | 3.986 | нд | нд | 3.356 | нд | нд | нд | нд | 3.986 | нд | нд | 3.356 | нд | нд | нд | нд | 3.986 | нд | нд | 3.356 | 0.393 | нд | нд | нд | 19.249 | 2.23 | нд | 8.785 | 2.074 | 190 | нд | нд | 2.509 | нд | нд | 0.922 | нд | 38 | нд | нд | 4.33 | 0.32 | нд | 1.863 | нд | 53 | нд | нд | 7.647 | 1.66 | нд | 3.242 | нд | 80 | нд | нд | 4.763 | 0.25 | нд | 2.758 | 2.074 | 19 | нд | нд | нд | 5.964 | 144.8927 | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | 21.728 | нд | нд | 2.49 | нд | 474 | 9 | нд | 4.238 | нд | нд | нд | нд | 117 | нд | нд | 6.815 | нд | нд | нд | нд | 117 | 1 | нд | 5.376 | 0.5 | нд | 1.19 | нд | 118 | 2 | нд | 5.299 | нд | нд | 1.3 | нд | 122 | 6 | нд | 21.658 | 0.5 | нд | 2.102 | нд | 501 | 17.2 | нд | 0.627 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.871 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 16.786 | 0.5 | нд | 0.968 | нд | 400 | 10.2 | нд | 3.374 | нд | нд | 1.134 | нд | 101 | 6 | нд | нд | -0.07 | 99.6778 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 5.3.7 to 11
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | 3.058 | нд | нд | 2.57 | нд | нд | нд | нд | 0.758 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.285 | нд | нд | 1.26 | нд | нд | нд | нд | 0.821 | нд | нд | 1.05 | нд | нд | нд | нд | 0.194 | нд | нд | 0.26 | нд | нд | нд | нд | 3.436 | нд | нд | 2.625 | нд | нд | нд | нд | 0.256 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.642 | нд | нд | 0.781 | нд | нд | нд | нд | 0.837 | нд | нд | 0.554 | нд | нд | нд | нд | 1.701 | нд | нд | 1.29 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.378 | 112.361 | увеличение протяженности КЛ и стоимости объекта в связи с изменением трассы и способа прокладки КЛ
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 5.3.7 to 11
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | 0.456 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.114 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.114 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.114 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.114 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.382 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.189 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.106 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.087 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.074 | 83.7719 | Снижение стоимости произошло, в связи с приобретением программы 1С 8 ТОИР у единственного поставщика меньшей по стоимости от запланированной.
1 | АО "Учалинские электрические сети" | Г | нд | нд | 38.527 | 0.5 | нд | 16.245 | 0.393 | 474 | 9 | нд | 6.437 | нд | нд | 1.117 | нд | 117 | нд | нд | 12.2 | нд | нд | 4.616 | нд | 117 | 1 | нд | 10.297 | 0.5 | нд | 5.596 | нд | 118 | 2 | нд | 9.593 | нд | нд | 4.916 | 0.393 | 122 | 6 | нд | 44.725 | 2.73 | нд | 13.512 | 2.074 | 691 | 17.2 | нд | 3.581 | нд | нд | 0.922 | нд | 38 | нд | нд | 5.843 | 0.32 | нд | 2.644 | нд | 53 | 1 | нд | 25.376 | 2.16 | нд | 4.764 | нд | 480 | 10.2 | нд | 9.925 | 0.25 | нд | 5.182 | 2.074 | 120 | 6 | нд | нд | 6.198 | 116.0874 | Причины отклонений указаны пообъектно
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 13.285 | нд | нд | 11.185 | 0.393 | нд | нд | нд | 1.327 | нд | нд | 1.117 | нд | нд | нд | нд | 3.986 | нд | нд | 3.356 | нд | нд | нд | нд | 3.986 | нд | нд | 3.356 | нд | нд | нд | нд | 3.986 | нд | нд | 3.356 | 0.393 | нд | нд | нд | 19.249 | 2.23 | нд | 8.785 | 2.074 | 190 | нд | нд | 2.509 | нд | нд | 0.922 | нд | 38 | нд | нд | 4.33 | 0.32 | нд | 1.863 | нд | 53 | нд | нд | 7.647 | 1.66 | нд | 3.242 | нд | 80 | нд | нд | 4.763 | 0.25 | нд | 2.758 | 2.074 | 19 | нд | нд | нд | 5.964 | 144.8927 | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 13.285 | нд | нд | 11.185 | 0.393 | нд | нд | нд | 1.327 | нд | нд | 1.117 | нд | нд | нд | нд | 3.986 | нд | нд | 3.356 | нд | нд | нд | нд | 3.986 | нд | нд | 3.356 | нд | нд | нд | нд | 3.986 | нд | нд | 3.356 | 0.393 | нд | нд | нд | 19.249 | 2.23 | нд | 8.785 | 2.074 | 190 | нд | нд | 2.509 | нд | нд | 0.922 | нд | 38 | нд | нд | 4.33 | 0.32 | нд | 1.863 | нд | 53 | нд | нд | 7.647 | 1.66 | нд | 3.242 | нд | 80 | нд | нд | 4.763 | 0.25 | нд | 2.758 | 2.074 | 19 | нд | нд | нд | 5.964 | 144.8927 | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | 12.465 | нд | нд | 10.665 | 0.304 | нд | нд | нд | 1.245 | нд | нд | 1.065 | нд | нд | нд | нд | 3.74 | нд | нд | 3.2 | нд | нд | нд | нд | 3.74 | нд | нд | 3.2 | нд | нд | нд | нд | 3.74 | нд | нд | 3.2 | 0.304 | нд | нд | нд | 11.859 | 0.16 | нд | 6.685 | 0.149 | 179 | нд | нд | 2.441 | нд | нд | 0.922 | нд | 35 | нд | нд | 2.882 | 0.16 | нд | 1.493 | нд | 53 | нд | нд | 2.953 | нд | нд | 1.999 | нд | 77 | нд | нд | 3.583 | нд | нд | 2.271 | 0.149 | 14 | нд | нд | нд | -0.606 | 95.1384 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей в зоне обслуживания АО "УЭС" (п.Буйда., г.Учалы, с.Миндяк, с. Учалы), 5 км | I_UES_T1 | нд | нд | 12.465 | нд | нд | 10.665 | 0.304 | нд | нд | нд | 1.245 | нд | нд | 1.065 | нд | нд | нд | нд | 3.74 | нд | нд | 3.2 | нд | нд | нд | нд | 3.74 | нд | нд | 3.2 | нд | нд | нд | нд | 3.74 | нд | нд | 3.2 | 0.304 | нд | нд | нд | 11.859 | 0.16 | нд | 6.685 | 0.149 | 179 | нд | нд | 2.441 | нд | нд | 0.922 | нд | 35 | нд | нд | 2.882 | 0.16 | нд | 1.493 | нд | 53 | нд | нд | 2.953 | нд | нд | 1.999 | нд | 77 | нд | нд | 3.583 | нд | нд | 2.271 | 0.149 | 14 | нд | нд | нд | -0.606 | 95.1384 | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | 0.82 | нд | нд | 0.52 | 0.089 | нд | нд | нд | 0.082 | нд | нд | 0.052 | нд | нд | нд | нд | 0.246 | нд | нд | 0.156 | нд | нд | нд | нд | 0.246 | нд | нд | 0.156 | нд | нд | нд | нд | 0.246 | нд | нд | 0.156 | 0.089 | нд | нд | нд | 3.058 | 0.81 | нд | 1.358 | 0.753 | 11 | нд | нд | 0.068 | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 1.237 | 0.16 | нд | 0.37 | нд | нд | нд | нд | 0.573 | 0.4 | нд | 0.501 | нд | 3 | нд | нд | 1.18 | 0.25 | нд | 0.487 | 0.753 | 5 | нд | нд | нд | 2.238 | 372.9268 | Выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей по факту обращений
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.332 | 1.26 | нд | 0.742 | 1.172 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.211 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.121 | 1.26 | нд | 0.742 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.172 | нд | нд | нд | нд | 4.332 | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 5.3.7 to 11
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 5.3.7 to 11
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 5.3.7 to 11
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 5.3.7 to 11
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 5.3.7 to 11
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 5.3.7 to 11
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 5.3.7 to 11
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 5.3.7 to 11
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 5.3.7 to 11
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 5.3.7 to 11
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 5.3.7 to 11
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 5.3.7 to 11
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 5.3.7 to 11
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 5.3.7 to 11
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 5.3.7 to 11
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | 21.728 | 0.5 | нд | 2.49 | нд | 474 | 9 | нд | 4.238 | нд | нд | нд | нд | 117 | нд | нд | 6.815 | нд | нд | нд | нд | 117 | 1 | нд | 5.376 | 0.5 | нд | 1.19 | нд | 118 | 2 | нд | 5.299 | нд | нд | 1.3 | нд | 122 | 6 | нд | 21.658 | 0.5 | нд | 2.102 | нд | 501 | 17.2 | нд | 0.627 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.871 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 16.786 | 0.5 | нд | 0.968 | нд | 400 | 10.2 | нд | 3.374 | нд | нд | 1.134 | нд | 101 | 6 | нд | нд | -0.07 | 99.6778 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 5.336 | 0.5 | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | 0.614 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.669 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 2.053 | 0.5 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.952 | 0.5 | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.871 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 4.081 | 0.5 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.384 | 92.8036 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 5.336 | 0.5 | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | 0.614 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.669 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 2.053 | 0.5 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.952 | 0.5 | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.871 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 4.081 | 0.5 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.384 | 92.8036 | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 5.336 | 0.5 | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | 0.614 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.669 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 2.053 | 0.5 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.952 | 0.5 | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.871 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 4.081 | 0.5 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.384 | 92.8036 | нд
1.2.1.2 | Замена ячеек КСО ячеек 3, 4 в РП-1 | L_UES_P1 |  |  | 2.457 | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.229 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.228 | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.842 | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.842 | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.615 | 74.9695 | По результатам закупочных процедур произошло удешевление стоимости пусконаладочных работ и оборудования,выполн.подрядным способом
1.2.1.2 | Замена КТП-42 | L_UES_P19 |  |  | 1.651 | 0.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.826 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.825 | 0.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.239 | 0.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.239 | 0.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.588 | 135.6148 | По результатам закупочных процедур произошло удорожание стоимости оборудования,выполн.хозспособом
1.2.1.2 | Монтаж ячейки РП-6 РУ-6 кВ | M_UES_Р11 | нд | нд | 1.228 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 0.614 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.614 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.871 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.871 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.357 | 70.9283 | По результатам закупочных процедур произошло удешевление стоимости оборудования,выполн.хозспособом
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 3.508 | нд | нд | 2.49 | нд | нд | нд | нд | 0.822 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.344 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.521 | нд | нд | 1.19 | нд | нд | нд | нд | 0.821 | нд | нд | 1.3 | нд | нд | нд | нд | 2.461 | нд | нд | 2.102 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.078 | нд | нд | 0.968 | нд | нд | нд | нд | 1.383 | нд | нд | 1.134 | нд | нд | нд | нд | нд | -1.047 | 70.1539 | Произошло уменьшение стоимости объекта в связи с изменением трассы прокладки КЛ ,работ по восстановлению асфальобетонного покрытия
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 3.508 | нд | нд | 2.49 | нд | нд | нд | нд | 0.822 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.344 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.521 | нд | нд | 1.19 | нд | нд | нд | нд | 0.821 | нд | нд | 1.3 | нд | нд | нд | нд | 2.461 | нд | нд | 2.102 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.078 | нд | нд | 0.968 | нд | нд | нд | нд | 1.383 | нд | нд | 1.134 | нд | нд | нд | нд | нд | -1.047 | 70.1539 | Произошло уменьшение стоимости объекта в связи с изменением трассы прокладки КЛ ,работ по восстановлению асфальобетонного покрытия
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-42 ф-3 | L_UES_P75 | нд | нд | 1.043 | нд | нд | 1.19 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.522 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.521 | нд | нд | 1.19 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.078 | нд | нд | 0.968 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.078 | нд | нд | 0.968 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.035 | 103.3557
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-6 до ТП-22 | M_UES_P86 | нд | нд | 2.465 | нд | нд | 1.3 | нд | нд | нд | нд | 0.822 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.822 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.821 | нд | нд | 1.3 | нд | нд | нд | нд | 1.383 | нд | нд | 1.134 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.383 | нд | нд | 1.134 | нд | нд | нд | нд | нд | -1.082 | 56.1055 | Произошло уменьшение стоимости объекта в связи с изменением трассы прокладки КЛ ,работ по восстановлению асфальобетонного покрытия
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 5.3.7 to 11
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | 12.884 | нд | нд | нд | нд | 474 | 6 | нд | 2.802 | нд | нд | нд | нд | 117 | нд | нд | 2.802 | нд | нд | нд | нд | 117 | нд | нд | 2.802 | нд | нд | нд | нд | 118 | нд | нд | 4.478 | нд | нд | нд | нд | 122 | 6 | нд | 14.245 | нд | нд | нд | нд | 501 | 14.2 | нд | 0.627 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11.627 | нд | нд | нд | нд | 400 | 8.2 | нд | 1.991 | нд | нд | нд | нд | 101 | 6 | нд | нд | 1.361 | 110.5635 | Произошло удорожание стоимости закупаемых материалов по результатам проведенных конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур), количества, в связи с монтажом приборов учета и ВУЩ при увеличении мощности в рамках технологического присоединения
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 11.209 | нд | нд | нд | нд | 469 | нд | нд | 2.802 | нд | нд | нд | нд | 117 | нд | нд | 2.802 | нд | нд | нд | нд | 117 | нд | нд | 2.802 | нд | нд | нд | нд | 118 | нд | нд | 2.803 | нд | нд | нд | нд | 117 | нд | нд | 11.983 | нд | нд | нд | нд | 500 | нд | нд | 0.627 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10.107 | нд | нд | нд | нд | 399 | нд | нд | 1.249 | нд | нд | нд | нд | 101 | нд | нд | нд | 0.774 | 106.9052 | нд
1.2.3.1 | Создание системы АСКУЭ | L_UES_S1 | нд | нд | 11.209 | нд | нд | нд | нд | 469 | нд | нд | 2.802 | нд | нд | нд | нд | 117 | нд | нд | 2.802 | нд | нд | нд | нд | 117 | нд | нд | 2.802 | нд | нд | нд | нд | 118 | нд | нд | 2.803 | нд | нд | нд | нд | 117 | нд | нд | 11.983 | нд | нд | нд | нд | 500 | нд | нд | 0.627 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10.107 | нд | нд | нд | нд | 399 | нд | нд | 1.249 | нд | нд | нд | нд | 101 | нд | нд | нд | 0.774 | 106.9052 | нд
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.101 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.101 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.101 | нд | нд
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 5.3.7 to 11
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 5.3.7 to 11
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 1.675 | нд | нд | нд | нд | 5 | 6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.675 | нд | нд | нд | нд | 5 | 6 | нд | 2.161 | нд | нд | нд | нд | нд | 14.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.419 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.2 | нд | 0.742 | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | нд | нд | 0.486 | 129.0149 | Протокол техсовета №1 от 25.01.2022г
1.2.3.5 | Расширение лицензии | L_UES_S2 | нд | нд | 0.343 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.343 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 0.528 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.528 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.185 | 153.9359 | Расширение лицензии программного обеспечения до 10000 точек
1.2.3.5 | Строительство ВОЛС | L_UES_S3 | нд | нд | 0.721 | нд | нд | нд | нд | нд | 5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.721 | нд | нд | нд | нд | нд | 5 | нд | 0.891 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.891 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.17 | 123.5784 | Произошло увеличение протяженности ВОЛС в связи увеличением подключаемых точек учета с АСКУЭ
1.2.3.5 | Создание системы АСКУЭ монтаж УСПД | L_UES_S4 | нд | нд | 0.611 | нд | нд | нд | нд | 5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.611 | нд | нд | нд | нд | 5 | нд | нд | 0.742 | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.742 | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | нд | нд | 0.131 | 121.4403 | Произошло удорожание стоимости закупаемых материалов по результатам проведенных конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур), количества, в связи с монтажом приборов учета и ВУЩ при увеличении мощности в рамках технологического присоединения
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 5.3.7 to 11
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 5.3.7 to 11
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 5.3.7 to 11
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 5.3.7 to 11
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 5.3.7 to 11
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 5.3.7 to 11
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта РФ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 5.3.7 to 11
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 3.058 | нд | нд | 2.57 | нд | нд | нд | нд | 0.758 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.285 | нд | нд | 1.26 | нд | нд | нд | нд | 0.821 | нд | нд | 1.05 | нд | нд | нд | нд | 0.194 | нд | нд | 0.26 | нд | нд | нд | нд | 3.436 | нд | нд | 2.625 | нд | нд | нд | нд | 0.256 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.642 | нд | нд | 0.781 | нд | нд | нд | нд | 0.837 | нд | нд | 0.554 | нд | нд | нд | нд | 1.701 | нд | нд | 1.29 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.378 | 112.361 | увеличение протяженности КЛ и стоимости объекта в связи с изменением трассы и способа прокладки КЛ
1.4 | Строительство КВЛ-6 кВ от РП-7 до оп. №12 ф.9 до ТП-195 | L_UES_R3 | нд | нд | 0.887 | нд | нд | 0.68 | нд | нд | нд | нд | 0.296 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.296 | нд | нд | 0.5 | нд | нд | нд | нд | 0.295 | нд | нд | 0.18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.837 | нд | нд | 0.554 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.837 | нд | нд | 0.554 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.05 | 94.363 | нд
1.4 | Строительство 2 КЛ-6 кВ от ЦРП до ТП-322 | M_UES_R5 | нд | нд | 0.665 | нд | нд | 0.61 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.333 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.332 | нд | нд | 0.61 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.948 | нд | нд | 0.709 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.948 | нд | нд | 0.709 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.283 | 142.5564 | увеличение протяженности КЛ и стоимости объекта в связи с изменением трассы и способа прокладки КЛ
1.4 | Строительство от ЦРП до ТП-130 | M_UES_R6 | нд | нд | 0.582 | нд | нд | 0.52 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.194 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.194 | нд | нд | 0.26 | нд | нд | нд | нд | 0.194 | нд | нд | 0.26 | нд | нд | нд | нд | 0.753 | нд | нд | 0.581 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.753 | нд | нд | 0.581 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.171 | 129.3814 | увеличение протяженности КЛ и стоимости объекта в связи с изменением трассы и способа прокладки КЛ
1.4 | Строительство ВЛ-10 кВ от РП-5 | L_UES_R2 | нд | нд | 0.924 | нд | нд | 0.76 | нд | нд | нд | нд | 0.462 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.462 | нд | нд | 0.76 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.898 | нд | нд | 0.781 | нд | нд | нд | нд | 0.256 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.642 | нд | нд | 0.781 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.026 | 97.1861 | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 5.3.7 to 11
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0.456 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.114 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.114 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.114 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.114 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.382 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.189 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.106 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.087 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.074 | 83.7719 | Снижение стоимости произошло, в связи с приобретением программы 1С 8 ТОИР у единственного поставщика меньшей по стоимости от запланированной.
1.6. | Приобретение оборудования (не требующего монтажа) | L_UES_Z2 | нд | нд | 0.456 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.114 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.114 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.114 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.114 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.382 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.189 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.106 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.087 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.074 | 83.7719 | Снижение стоимости произошло, в связи с приобретением программы 1С 8 ТОИР у единственного поставщика меньшей по стоимости от запланированной.