## Ф17
Приложение № 17
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 17. Отчет об исполнении основных этапов работ по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[20 empty] | за | IV |  | квартал |  | 2022 |  | года
[21 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | АО "Учалинские электрические сети"
[24 empty] | Год раскрытия информации: | 2023 |  | год
[23 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом МПЭиИ РБ № 124-О от 09.09.2022 г.
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений 2022 года, млн. рублей (с НДС) | [25 empty] | Освоение капитальных вложений 2022 года, млн. рублей (без НДС)
|  |  | План | План | [24 empty] | Факт | Факт
|  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал |  |  |  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | Прочее | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | Прочее | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | Прочее | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | Прочее | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | Прочее |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | Прочее | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | Прочее | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | Прочее | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | Прочее | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | Прочее
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 6 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.1.4 | 7.1.5 | 7.2.1 | 7.2.2 | 7.2.3 | 7.2.4 | 7.2.5 | 7.3.1 | 7.3.2 | 7.3.3 | 7.3.4 | 7.3.5 | 7.4.1 | 7.4.2 | 7.4.3 | 7.4.4 | 7.4.5
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 60.4789 | 60.4789 | 3.6049 | 29.576 | 11.856 | 15.442 | 6.739 | нд | 5.865 | 0.874 | нд | 15.639 | 0.108 | 6.374 | 8.104 | 1.053 | 21.0199 | 3.4969 | 11.382 | 2.742 | 3.399 | 17.081 | нд | 5.955 | 0.136 | 10.99 | 44.725 | 44.725 | нд | 9.7005 | 28.9289 | 6.0956 | 3.58 | нд | 2.18 | 0.189 | 1.211 | 10.5375 | нд | 0.829 | 7.3449 | 2.3636 | 23.6315 | нд | 4.3615 | 16.876 | 2.394 | 6.976 | нд | 2.33 | 4.519 | 0.127
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 15.941 | 15.941 | нд | 12.822 | нд | 3.119 | 1.593 | нд | 1.593 | нд | нд | 5.783 | нд | 4.783 | нд | 1 | 5.783 | нд | 4.783 | нд | 1 | 2.782 | нд | 1.663 | нд | 1.119 | 19.249 | 19.249 | нд | 3.985 | 11.884 | 3.38 | 2.509 | нд | 1.298 | нд | 1.211 | 4.33 | нд | 0.551 | 2.595 | 1.184 | 9.05 | нд | 1.208 | 7.389 | 0.453 | 3.36 | нд | 0.928 | 1.9 | 0.532
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 30.797 | 30.797 | 0.108 | 13.132 | 10.429 | 7.128 | 4.1 | нд | 3.363 | 0.737 | нд | 8.177 | 0.108 | 0.068 | 7.967 | 0.034 | 7.439 | нд | 5.633 | 1.725 | 0.081 | 11.081 | нд | 4.068 | нд | 7.013 | 21.6591 | 21.6591 | нд | 4.7485 | 14.6364 | 2.2742 | 0.627 | нд | 0.627 | нд | нд | 4.7716 | нд | 0.263 | 3.6624 | 0.8462 | 14.4295 | нд | 3.0375 | 9.456 | 1.936 | 1.831 | нд | 0.821 | 1.518 | -0.508
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 13.1939 | 13.1939 | 3.4969 | 3.622 | 0.88 | 5.195 | 0.909 | нд | 0.909 | нд | нд | 1.542 | нд | 1.523 | нд | 0.019 | 7.6609 | 3.4969 | 0.966 | 0.88 | 2.318 | 3.082 | нд | 0.224 | нд | 2.858 | 3.4349 | 3.4349 | нд | 0.967 | 2.2195 | 0.24843 | 0.255 | нд | 0.255 | нд | нд | 1.4359 | нд | 0.015 | 1.0875 | 0.33343 | 0.046 | нд | 0.116 | 0.031 | -0.101 | 1.698 | нд | 0.581 | 1.101 | 0.016
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0.547 | 0.547 | нд | нд | 0.547 | нд | 0.137 | нд | нд | 0.137 | нд | 0.137 | нд | нд | 0.137 | нд | 0.137 | нд | нд | 0.137 | нд | 0.136 | нд | нд | 0.136 | нд | 0.382 | 0.382 | нд | нд | 0.189 | 0.193 | 0.189 | нд | нд | 0.189 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.106 | нд | нд | нд | 0.106 | 0.087 | нд | нд | нд | 0.087
1 | АО "Учалинские электрические сети" | Г | 60.4789 | 60.4789 | 3.6049 | 29.576 | 11.856 | 15.442 | 6.739 | нд | 5.865 | 0.874 | нд | 15.639 | 0.108 | 6.374 | 8.104 | 1.053 | 21.0199 | 3.4969 | 11.382 | 2.742 | 3.399 | 17.081 | нд | 5.955 | 0.136 | 10.99 | 44.725 | 44.725 | нд | 9.7005 | 28.9289 | 6.0956 | 3.58 | нд | 2.18 | 0.189 | 1.211 | 10.5375 | нд | 0.829 | 7.3449 | 2.3636 | 23.6315 | нд | 4.3615 | 16.876 | 2.394 | 6.976 | нд | 2.33 | 4.519 | 0.127
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 15.941 | 15.941 | нд | 12.822 | нд | 3.119 | 1.593 | нд | 1.593 | нд | нд | 5.783 | нд | 4.783 | нд | 1 | 5.783 | нд | 4.783 | нд | 1 | 2.782 | нд | 1.663 | нд | 1.119 | 19.249 | 19.249 | нд | 3.985 | 11.884 | 3.38 | 2.509 | нд | 1.298 | нд | 1.211 | 4.33 | нд | 0.551 | 2.595 | 1.184 | 9.05 | нд | 1.208 | 7.389 | 0.453 | 3.36 | нд | 0.928 | 1.9 | 0.532
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 15.941 | 15.941 | нд | 12.822 | нд | 3.119 | 1.593 | нд | 1.593 | нд | нд | 5.783 | нд | 4.783 | нд | 1 | 5.783 | нд | 4.783 | нд | 1 | 2.782 | нд | 1.663 | нд | 1.119 | 19.249 | 19.249 | нд | 3.985 | 11.884 | 3.38 | 2.509 | нд | 1.298 | нд | 1.211 | 4.33 | нд | 0.551 | 2.595 | 1.184 | 9.05 | нд | 1.208 | 7.389 | 0.453 | 3.36 | нд | 0.928 | 1.9 | 0.532
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 14.957 | 14.957 | нд | 11.838 | нд | 3.119 | 1.494 | нд | 1.494 | нд | нд | 5.488 | нд | 4.488 | нд | 1 | 5.488 | нд | 4.488 | нд | 1 | 2.487 | нд | 1.368 | нд | 1.119 | 11.904 | 11.904 | нд | 2.621 | 5.903 | 3.38 | 2.44 | нд | 1.229 | нд | 1.211 | 2.882 | нд | 0.29 | 1.718 | 0.874 | 4.278 | нд | 0.354 | 3.161 | 0.763 | 2.304 | нд | 0.748 | 1.024 | 0.532
1.1.1.1 | Технологическое присоединение зявителей в зоне обслуживания АО "УЭС" (п.Буйда., г.Учалы, с.Миндяк, с. Учалы), 5 км | I_UES_T2 | 14.957 | 14.957 | нд | 11.838 | нд | 3.119 | 1.494 | нд | 1.494 | нд | нд | 5.488 | нд | 4.488 | нд | 1 | 5.488 | нд | 4.488 | нд | 1 | 2.487 | нд | 1.368 | нд | 1.119 | 11.904 | 11.904 | нд | 2.621 | 5.903 | 3.38 | 2.44 | нд | 1.229 | нд | 1.211 | 2.882 | нд | 0.29 | 1.718 | 0.874 | 4.278 | нд | 0.354 | 3.161 | 0.763 | 2.304 | нд | 0.748 | 1.024 | 0.532
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0.984 | 0.984 | нд | 0.984 | нд | нд | 0.099 | нд | 0.099 | нд | нд | 0.295 | нд | 0.295 | нд | нд | 0.295 | нд | 0.295 | нд | нд | 0.295 | нд | 0.295 | нд | нд | 3.013 | 3.013 | нд | 0.859 | 2.154 | нд | 0.069 | нд | 0.069 | нд | нд | 1.237 | нд | 0.196 | 0.809 | 0.232 | 0.651 | нд | 0.414 | 0.469 | -0.232 | 1.056 | нд | 0.18 | 0.876 | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.332 | 4.332 | нд | 0.505 | 3.827 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.211 | нд | 0.065 | 0.068 | 0.078 | 4.121 | нд | 0.44 | 3.759 | -0.078 | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 30.797 | 30.797 | 0.108 | 13.132 | 10.429 | 7.128 | 4.1 | нд | 3.363 | 0.737 | нд | 8.177 | 0.108 | 0.068 | 7.967 | 0.034 | 7.439 | нд | 5.633 | 1.725 | 0.081 | 11.081 | нд | 4.068 | нд | 7.013 | 21.6591 | 21.6591 | нд | 4.7485 | 14.6364 | 2.2742 | 0.627 | нд | 0.627 | нд | нд | 4.7716 | нд | 0.263 | 3.6624 | 0.8462 | 14.4295 | нд | 3.0375 | 9.456 | 1.936 | 1.831 | нд | 0.821 | 1.518 | -0.508
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 10.404 | 10.404 | 0.108 | 0.727 | 5.454 | 4.115 | 0.737 | нд | нд | 0.737 | нд | 3.202 | 0.108 | 0.068 | 2.992 | 0.034 | 2.465 | нд | 0.659 | 1.725 | 0.081 | 4 | нд | нд | нд | 4 | 4.9536 | 4.9536 | нд | 0.49 | 4.2304 | 0.2332 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.87157 | нд | 0.07 | 0.74138 | 0.060198 | 4.082 | нд | 0.42 | 3.489 | 0.173 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 10.404 | 10.404 | 0.108 | 0.727 | 5.454 | 4.115 | 0.737 | нд | нд | 0.737 | нд | 3.202 | 0.108 | 0.068 | 2.992 | 0.034 | 2.465 | нд | 0.659 | 1.725 | 0.081 | 4 | нд | нд | нд | 4 | 4.9536 | 4.9536 | нд | 0.49 | 4.2304 | 0.2332 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.87157 | нд | 0.07 | 0.74138 | 0.060198 | 4.082 | нд | 0.42 | 3.489 | 0.173 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Заменая чеек КСО ячеек 3, 4 в РП-1 | L_UES_P1 | 2.948 | 2.948 | 0.072 | 0.137 | 2.672 | 0.067 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.474 | 0.072 | нд | 1.402 | нд | 1.474 | нд | 0.137 | 1.27 | 0.067 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.843 | 1.843 | нд | 0.181 | 1.489 | 0.173 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.843 | нд | 0.181 | 1.489 | 0.173 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Замена КТП-42 | L_UES_P19 | 5.982 | 5.982 | нд | 0.522 | 1.446 | 4.014 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.991 | нд | нд | 0.991 | нд | 0.991 | нд | 0.522 | 0.455 | 0.014 | 4 | нд | нд | нд | 4 | 2.239 | 2.239 | нд | 0.239 | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.239 | нд | 0.239 | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Монтаж ячейки РП-6 РУ-6 кВ | M_UES_Р11 | 1.474 | 1.474 | 0.036 | 0.068 | 1.336 | 0.034 | 0.737 | нд | нд | 0.737 | нд | 0.737 | 0.036 | 0.068 | 0.599 | 0.034 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.87157 | 0.87157 | нд | 0.07 | 0.74138 | 0.060198 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.87157 | нд | 0.07 | 0.74138 | 0.060198 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 4.209 | 4.209 | нд | 2.591 | 1.612 | 0.006 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.612 | нд | нд | 1.612 | нд | 1.611 | нд | 1.611 | нд | нд | 0.986 | нд | 0.98 | нд | 0.006 | 2.4605 | 2.4605 | нд | 1.0955 | 1.355 | 0.01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2925 | нд | 1.0385 | 1.254 | нд | 0.168 | нд | 0.057 | 0.101 | 0.01
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 4.209 | 4.209 | нд | 2.591 | 1.612 | 0.006 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.612 | нд | нд | 1.612 | нд | 1.611 | нд | 1.611 | нд | нд | 0.986 | нд | 0.98 | нд | 0.006 | 2.4605 | 2.4605 | нд | 1.0955 | 1.355 | 0.01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2925 | нд | 1.0385 | 1.254 | нд | 0.168 | нд | 0.057 | 0.101 | 0.01
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-42 ф-3 | L_UES_P75 | 1.251 | 1.251 | нд | 0.625 | 0.626 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.626 | нд | нд | 0.626 | нд | 0.625 | нд | 0.625 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0775 | 1.0775 | нд | 0.5285 | 0.549 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0775 | нд | 0.5285 | 0.549 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-6 до ТП-22 | M_UES_P86 | 2.958 | 2.958 | нд | 1.966 | 0.986 | 0.006 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.986 | нд | нд | 0.986 | нд | 0.986 | нд | 0.986 | нд | нд | 0.986 | нд | 0.98 | нд | 0.006 | 1.383 | 1.383 | нд | 0.567 | 0.806 | 0.01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.215 | нд | 0.51 | 0.705 | нд | 0.168 | нд | 0.057 | 0.101 | 0.01
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 16.184 | 16.184 | нд | 9.814 | 3.363 | 3.007 | 3.363 | нд | 3.363 | нд | нд | 3.363 | нд | нд | 3.363 | нд | 3.363 | нд | 3.363 | нд | нд | 6.095 | нд | 3.088 | нд | 3.007 | 14.245 | 14.245 | нд | 3.163 | 9.051 | 2.031 | 0.627 | нд | 0.627 | нд | нд | 3.9 | нд | 0.193 | 2.921 | 0.786 | 8.055 | нд | 1.579 | 4.713 | 1.763 | 1.663 | нд | 0.764 | 1.417 | -0.518
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 13.452 | 13.452 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.378 | нд | нд | нд | нд | 5.506 | нд | нд | нд | нд | 3.973 | нд | нд | нд | нд | 11.983 | 11.983 | нд | 2.347 | 8.295 | 1.341 | 0.627 | нд | 0.627 | нд | нд | 3.229 | нд | нд | 2.672 | 0.557 | 6.622 | нд | 1.008 | 4.286 | 1.328 | 1.505 | нд | 0.712 | 1.337 | -0.544
1.2.3.1 | Создание системы АСКУЭ | l_UES_S1 | 13.452 | 13.452 | нд | 8.373 | 3.363 | 1.716 | 3.363 | нд | 3.363 | нд | нд | 3.363 | нд | нд | 3.363 | нд | 3.363 | нд | 3.363 | нд | нд | 3.363 | нд | 1.647 | нд | 1.716 | 11.983 | 11.983 | нд | 2.347 | 8.295 | 1.341 | 0.627 | нд | 0.627 | нд | нд | 3.229 | нд | нд | 2.672 | 0.557 | 6.622 | нд | 1.008 | 4.286 | 1.328 | 1.505 | нд | 0.712 | 1.337 | -0.544
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.101 | 0.101 | нд | 0.006 | 0.089 | 0.006 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.101 | нд | 0.006 | 0.089 | 0.006 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 2.732 | 2.732 | нд | 1.441 | нд | 1.291 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.732 | нд | 1.441 | нд | 1.291 | 2.161 | 2.161 | нд | 0.81 | 0.667 | 0.684 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.671 | нд | 0.193 | 0.249 | 0.229 | 1.332 | нд | 0.565 | 0.338 | 0.429 | 0.158 | нд | 0.052 | 0.08 | 0.026
1.2.3.5 | Расширение лицензии | L_UES_S2 | 0.412 | 0.412 | нд | нд | нд | 0.412 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.412 | нд | нд | нд | 0.412 | 0.527 | 0.527 | нд | нд | нд | 0.527 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.527 | нд | нд | нд | 0.527 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | Строительство ВОЛС | L_UES_S3 | 1.587 | 1.587 | нд | 0.865 | нд | 0.722 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.587 | нд | 0.865 | нд | 0.722 | 0.892 | 0.892 | нд | 0.531 | 0.361 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.671 | нд | 0.193 | 0.249 | 0.229 | 0.221 | нд | 0.338 | 0.112 | -0.229 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | Создание системы АСКУЭ монтаж УСПД | L_UES_S4 | 0.733 | 0.733 | нд | 0.576 | нд | 0.157 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.733 | нд | 0.576 | нд | 0.157 | 0.742 | 0.742 | нд | 0.279 | 0.306 | 0.157 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.584 | нд | 0.227 | 0.226 | 0.131 | 0.158 | нд | 0.052 | 0.08 | 0.026
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 13.1939 | 13.1939 | 3.4969 | 3.622 | 0.88 | 5.195 | 0.909 | нд | 0.909 | нд | нд | 1.542 | нд | 1.523 | нд | 0.019 | 7.6609 | 3.4969 | 0.966 | 0.88 | 2.318 | 3.082 | нд | 0.224 | нд | 2.858 | 3.4349 | 3.4349 | нд | 0.967 | 2.2195 | 0.24843 | 0.255 | нд | 0.255 | нд | нд | 1.4359 | нд | 0.015 | 1.0875 | 0.33343 | 0.046 | нд | 0.116 | 0.031 | -0.101 | 1.698 | нд | 0.581 | 1.101 | 0.016
1.4 | Строительство КВЛ-6 кВ от РП-7 до оп. №12 ф.9 до ТП-195 | L_UES_R3 | 2.152 | 2.152 | нд | 1.052 | нд | 1.1 | 0.355 | нд | 0.355 | нд | нд | 0.355 | нд | 0.355 | нд | нд | 0.354 | нд | 0.342 | нд | 0.012 | 1.088 | нд | нд | нд | 1.088 | 0.836 | 0.836 | нд | 0.235 | 0.544 | 0.057 | 0.255 | нд | 0.255 | нд | нд | 0.538 | нд | -0.133 | 0.513 | 0.158 | 0.043 | нд | 0.113 | 0.031 | -0.101 | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство 2 КЛ-6 кВ от ЦРП до ТП-322 | M_UES_R5 | 2.686 | 2.686 | 0.948 | 0.79 | 0.327 | 0.621 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.399 | нд | 0.399 | нд | нд | 1.674 | 0.948 | 0.391 | 0.327 | 0.008 | 0.613 | нд | нд | нд | 0.613 | 0.948 | 0.948 | нд | 0.327 | 0.613 | 0.008 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.003 | нд | 0.003 | нд | нд | 0.945 | нд | 0.324 | 0.613 | 0.008
1.4 | Строительство от ЦРП до ТП-130 | M_UES_R6 | 1.708 | 1.708 | 0.753 | нд | 0.257 | 0.008 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.233 | нд | 0.233 | нд | нд | 1.243 | 0.753 | 0.233 | 0.257 | нд | 0.232 | нд | 0.224 | нд | 0.008 | 0.753 | 0.753 | нд | 0.257 | 0.488 | 0.008 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.753 | нд | 0.257 | 0.488 | 0.008
1.4 | Строительство ВЛ-10 кВ от РП-5 | L_UES_R2 | 6.6479 | 6.6479 | 1.7959 | 1.09 | 0.296 | 3.466 | 0.554 | нд | 0.554 | нд | нд | 0.555 | нд | 0.536 | нд | 0.019 | 4.3899 | 1.7959 | нд | 0.296 | 2.298 | 1.149 | нд | нд | нд | 1.149 | 0.89794 | 0.89794 | нд | 0.148 | 0.57451 | 0.17543 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.89794 | нд | 0.148 | 0.57451 | 0.17543 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0.547 | 0.547 | нд | нд | нд | нд | 0.137 | нд | нд | 0.137 | нд | 0.137 | нд | нд | 0.137 | нд | 0.137 | нд | нд | 0.137 | нд | 0.136 | нд | нд | 0.136 | нд | 0.382 | 0.382 | нд | нд | 0.189 | 0.193 | 0.189 | нд | нд | 0.189 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.106 | нд | нд | нд | 0.106 | 0.087 | нд | нд | нд | 0.087
1.6. | Приобретение оборудования (не требующего монтажа) | L_UES_Z2 | 0.547 | 0.547 | нд | нд | нд | нд | 0.137 | нд | нд | 0.137 | нд | 0.137 | нд | нд | 0.137 | нд | 0.137 | нд | нд | 0.137 | нд | 0.136 | нд | нд | 0.136 | нд | 0.382 | 0.382 | нд | нд | 0.189 | 0.193 | 0.189 | нд | нд | 0.189 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.106 | нд | нд | нд | 0.106 | 0.087 | нд | нд | нд | 0.087