## 11.2
Раздел 2. Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно
Инвестиционная программа АО "Учалинские электрические сети"
Год раскрытия информации: 2022 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом МПЭиИ РБ №133-О от 4.10.2021 года.
№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Фактические данные о реализации мероприятий по технологическому присоединению |  |  | Среднее за 3 года значение фактических данных о реализации мероприятий по технологическому присоединению | год 2022 |  | год 2023 |  | год 2024 |  | год 2025
|  |  | год 2019 | год 2020 | год 2021 |  | План (Утвержденный план) | Предложение по корректировке утвержденного плана | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)
1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1.1 | Группа инвестиционных проектов "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | Наличие обязательств по исполнению договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям по состоянию на 1 января соответствующего года | шт. | 74 | 140 | 110 | 108 | нд | 28 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | МВт | 0.749 | 1.427 | 1.642 | 1.2727 | нд | 0.262 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | в том числе не предусматривающие выполнение работ со стороны сетевой организации | шт. | 48 | 124 | 104 | 92 | нд | 21 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | МВт | 0.472 | 1.235 | 1.575 | 1.094 | нд | 0.185 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | шт. | 1 | 0 | 0 | 0.33333 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | МВт | 0.01 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.4 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт. | 25 | 16 | 6 | 15.6667 | нд | 7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | МВт | 0.267 | 0.192 | 0.067 | 0.17533 | нд | 0.077 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2 | Принято обязательств по исполнению договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям за планируемый (истекший) год | шт. | 361 | 312 | 331 | 334.6667 | 348 | нд | нд | нд | 348 | нд | нд | нд
|  | МВт | 3.603 | 3.925 | 3.888 | 3.8053 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | в том числе не предусматривающие выполнение работ со стороны сетевой организации | шт. | 282 | 97 | 257 | 212 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | МВт | 2.579 | 1.32 | 2.979 | 2.2927 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | шт. | 10 | 0 | 0 | 3.3333 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | МВт | 0.114 | 0 | 0 | 0.038 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.3 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.4 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт. | 69 | 215 | 74 | 119.3333 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | МВт | 0.91 | 2.605 | 0.909 | 1.4747 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Исполнено обязательств по договорам об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям за планируемый (истекший) год | шт. | 363 | 333 | 352 | 349.3333 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | МВт | 3.853 | 3.781 | 4.585 | 4.073 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | в том числе не предусматривающие выполнение работ со стороны сетевой организации | шт. | 275 | 118 | 278 | 223.6667 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | МВт | 2.768 | 1.176 | 3.311 | 2.4183 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | шт. | 8 | 0 | 0 | 2.6667 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | МВт | 0.094 | 0 | 0 | 0.031333 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.3 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.4 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт. | 80 | 215 | 74 | 123 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | МВт | 0.991 | 2.605 | 1.274 | 1.6233 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Освоение капитальных вложений по мероприятиям, реализуемым в рамках исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | млн. рублей без НДС | 10.696 | 11.989 | 17.182 | 13.289 | 12.465 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | в том числе затраты на проектно изыскательские работы | млн. рублей без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | в том числе затраты на реконструкцию объектов электросетевого хозяйства | млн. рублей без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.3 | в том числе затраты на новое строительство объектов электросетевого хозяйства | млн. рублей без НДС | 7.936 | 8.359 | 8.657 | 8.3173 | 9.346 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.4 | в том числе затраты не включаемые в плату за технологическое присоединение | млн. рублей без НДС | 10.696 | 11.989 | 17.182 | 13.289 | 12.465 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.5 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение в рамках исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | МВт | 0.236 | 0.338 | 0.479 | 0.351 | 0.304 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | МВА | 0.25 | 0.36 | 0.51 | 0.37333 | 0.323 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | км | 13.506 | 10.331 | 12.584 | 12.1403 | 10.665 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | Другое | 0 | 165 | 336 | 167 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.5.1 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | Другое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.5.2 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | Другое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.5.3 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | МВт | 0.236 | 0.338 | 0.479 | 0.351 | 0.304 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | МВА | 0.25 | 0.36 | 0.51 | 0.37333 | 0.323 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | км | 13.506 | 10.331 | 12.264 | 12.0337 | 10.665 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | Другое | 0 | 165 | 336 | 167 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.6 | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию в рамках исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | МВт | 0.236 | 0.338 | 0.479 | 0.351 | 0.304 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | МВА | 0.25 | 0.36 | 0.51 | 0.37333 | 0.323 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | км | 13.506 | 10.331 | 12.264 | 12.0337 | 10.665 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | Другое | 0 | 165 | 336 | 167 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.6.1 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | Другое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.6.2 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | Другое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.6.3 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | МВт | 0.236 | 0.338 | 0.479 | 0.351 | 0.304 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | МВА | 0.25 | 0.36 | 0.51 | 0.37333 | 0.323 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | км | 13.506 | 10.331 | 12.584 | 12.1403 | 10.665 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | Другое | 0 | 165 | 336 | 167 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Группа инвестиционных проектов "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего" |  | 0 | 0 |  | 0 | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | Наличие обязательств по исполнению договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям по состоянию на 1 января соответствующего года | шт. | 2 | 7 | 8 | 6 | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | МВт | 0.05 | 0.18 | 0.472 | 0.234 | нд | 0.145 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | в том числе не предусматривающие выполнение работ со стороны сетевой организации | шт. | 2 | 7 | 8 | 6 | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | МВт | 0.05 | 0.18 | 0.472 | 0.234 | нд | 0.055 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.3 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.4 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.09 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Принято обязательств по исполнению договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям за планируемый (истекший) год | шт. | 13 | 17 | 15 | 15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | МВт | 0.804 | 0.874 | 0.774 | 0.817 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | в том числе не предусматривающие выполнение работ со стороны сетевой организации | шт. | 13 | 3 | 11 | 9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | МВт | 0.804 | 0.17 | 0.572 | 0.515 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.3 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.4 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт. | 0 | 3 | 4 | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | МВт | 0 | 0 | 0.202 | 0.067 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Исполнено обязательств по договорам об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям за планируемый (истекший) год | шт. | 9 | 12 | 17 | 13 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | МВт | 0.631 | 0.54 | 0.911 | 0.694 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | в том числе не предусматривающие выполнение работ со стороны сетевой организации | шт. | 9 | 4 | 13 | 9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | МВт | 0.631 | 0.134 | 0.68 | 0.482 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт. | 0 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | МВт | 0 | 0.406 | 0.231 | 0.212 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Освоение капитальных вложений по мероприятиям, реализуемым в рамках исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | млн. рублей без НДС | 0 | 2.141 | 3.913 | 2.018 | 0.82 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | в том числе затраты на проектно изыскательские работы | млн. рублей без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | в том числе затраты на реконструкцию объектов электросетевого хозяйства | млн. рублей без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.3 | в том числе затраты на новое строительство объектов электросетевого хозяйства | млн. рублей без НДС | 0 | 1.628 | 3.843 | 1.824 | 0.82 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.4 | в том числе затраты не включаемые в плату за технологическое присоединение | млн. рублей без НДС | 0 | 2.141 | 3.913 | 2.018 | 0.82 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.5 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение в рамках исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | МВт | 0 | 0.268 | 0.771 | 0.346 | 0.089 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | МВА | 0 | 0.286 | 0.82 | 0.369 | 0.095 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | км | 0 | 1.562 | 1.675 | 1.079 | 0.52 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | Другое | 0 | 0 | 10 | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.5.1 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | км | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | Другое | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.5.2 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | км | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | Другое | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.5.3 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | МВт | 0 | 0.268 | 0.771 | 0.346 | 0.089 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | МВА | 0 | 0.286 | 0.82 | 0.369 | 0.095 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | км | 0 | 1.562 | 1.675 | 1.079 | 0.52 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | Другое | 0 | 0 | 10 | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.6 | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию в рамках исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | МВт | 0 | 0.268 | 0.771 | 0.346 | 0.089 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | МВА | 0 | 0.286 | 0.82 | 0.369 | 0.095 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | км | 0 | 1.562 | 1.675 | 1.079 | 0.52 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | Другое | 0 | 0 | 10 | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.6.1 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | км | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | Другое | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.6.2 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | км | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | Другое | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.6.3 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | МВт | 0 | 0.268 | 0.771 | 0.346 | 0.089 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | МВА | 0 | 0.286 | 0.82 | 0.369 | 0.095 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | км | 0 | 1.562 | 1.675 | 1.079 | 0.52 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | Другое | 0 | 0 | 10 | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд