## Форма 2.
Приложение № 2
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 2. План финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа АО "Учалинские электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2017 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказа МПИП РБ от 31.10.2016г. №262-О
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией | [5 empty] | Размер платы за технологическое присоединение (подключение), млн. рублей | Фактический объем финансирования на 01.01.2017 года, млн. рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей(с НДС) |  |  |  | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) |  | Остаток финансирования капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) |  |  | Финансирование капитальных вложений 2017 года в прогнозных ценах, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | [49 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[7 empty] | План |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План |  | Предложение по корректировке утвержденного плана | [6 empty] | Утвержденный план |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | План 2018 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2018 года |  |  |  |  | План 2019 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2019 года |  |  |  |  | План 2020 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2020 года |  |  |  |  | План 2021 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2021 года |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (с учетом предложений по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | в базисном уровне цен, млн. рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн. рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации | в базисном уровне цен, млн. рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн. рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации |  |  | в текущих ценах, млн. рублей (с НДС) | в прогнозных ценах соответствующих лет, млню рублей (с НДС) | в текущих ценах, млн. рублей (с НДС) | в прогнозных ценах соответствующих лет, млню рублей (с НДС) | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План на 01.01.2017 год | План на 01.01.2018 год | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2018 год | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 16.4 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32.1 | 32.2 | 32.3 | 32.4 | 32.5 | 32.6 | 32.7 | 32.8 | 32.9 | 32.10 | 32.11 | 32.12 | 32.13 | 32.14 | 32.15 | 32.16 | 32.17 | 32.18 | 32.19 | 32.20 | 32.21 | 32.22 | 32.23 | 32.24 | 32.25 | 32.26 | 32.27 | 32.28 | 32.29 | 32.30 | 32.31 | 32.32 | 32.33 | 32.34 | 32.35 | 32.36 | 32.37 | 32.38 | 32.39 | 32.40 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | 2017 | 2021 | нд | нд | 177.948 | нд | нд | 169.384 | нд | 0 | 177.948 | 177.948 | 177.948 | 169.384 | 169.384 | 177.948 | 169.384 | 177.948 | 177.948 | 169.384 | 28.001 | 0 | 0 | 28.001 | 0 | 19.791 | 0 | 0 | 19.791 | 0 | 32.054 | 0 | 0 | 32.054 | 0 | 32.054 | 0 | 0 | 32.054 | 0 | 35.683 | 0 | 0 | 35.683 | 0 | 35.683 | 0 | 0 | 35.683 | 0 | 39.071 | 0 | 0 | 39.071 | 0 | 39.071 | 0 | 0 | 39.071 | 0 | 43.14 | 0 | 0 | 43.14 | 0 | 43.14 | 0 | 0 | 43.14 | 0 | 177.948 | нд | нд | 177.948 | нд | 169.384 | нд | нд | 169.384 | нд | В связи корректировкой цен на материалы
| АО "Учалинские электрические сети" | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 177.948 | нд | нд | 169.384 | нд | 0 | 177.948 | 177.948 | 177.948 | 169.384 | 169.384 | 177.948 | 169.384 | 177.948 | 177.948 | 169.384 | 28.001 | 0 | 0 | 28.001 | 0 | 19.791 | 0 | 0 | 19.791 | 0 | 32.054 | 0 | 0 | 32.054 | 0 | 32.054 | 0 | 0 | 32.054 | 0 | 35.683 | 0 | 0 | 35.683 | 0 | 35.683 | 0 | 0 | 35.683 | 0 | 39.071 | 0 | 0 | 39.071 | 0 | 39.071 | 0 | 0 | 39.071 | 0 | 43.14 | 0 | 0 | 43.14 | 0 | 43.14 | 0 | 0 | 43.14 | 0 | 177.948 | нд | нд | 177.948 | нд | 169.384 | нд | нд | 169.384 | нд | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | 2017 | 2021 | нд | нд | 91.938 | нд | нд | 91.584 | нд | 0 | 91.938 | 91.938 | 91.938 | 91.584 | 91.584 | 91.938 | 91.584 | 91.938 | 91.938 | 91.584 | 7.717 | 0 | 0 | 7.717 | 0 | 7.717 | 0 | 0 | 7.717 | 0 | 14.91 | 0 | 0 | 14.91 | 0 | 14.91 | 0 | 0 | 14.91 | 0 | 19.282 | 0 | 0 | 19.282 | 0 | 19.282 | 0 | 0 | 19.282 | 0 | 24.028 | 0 | 0 | 24.028 | 0 | 24.028 | 0 | 0 | 24.028 | 0 | 26.001 | 0 | 0 | 26.001 | 0 | 26.001 | 0 | 0 | 26.001 | 0 | 91.938 | нд | нд | 91.938 | нд | 91.584 | нд | нд | 91.584 | нд | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 48.11 | нд | нд | 39.9 | нд | 0 | 48.11 | 48.11 | 48.11 | 39.9 | 39.9 | 48.11 | 39.9 | 48.11 | 48.11 | 39.9 | 12.504 | 0 | 0 | 12.504 | 0 | 4.294 | 0 | 0 | 4.294 | 0 | 10.059 | 0 | 0 | 10.059 | 0 | 10.059 | 0 | 0 | 10.059 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 7.37 | 0 | 0 | 7.37 | 0 | 7.37 | 0 | 0 | 7.37 | 0 | 9.177 | 0 | 0 | 9.177 | 0 | 9.177 | 0 | 0 | 9.177 | 0 | 48.11 | нд | нд | 48.11 | нд | 39.9 | нд | нд | 39.9 | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | 2017 | 2021 | нд | нд | 37.9 | нд | нд | 37.9 | нд | 0 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 7.78 | 0 | 0 | 7.78 | 0 | 7.78 | 0 | 0 | 7.78 | 0 | 7.085 | 0 | 0 | 7.085 | 0 | 7.085 | 0 | 0 | 7.085 | 0 | 7.401 | 0 | 0 | 7.401 | 0 | 7.401 | 0 | 0 | 7.401 | 0 | 7.673 | 0 | 0 | 7.673 | 0 | 7.673 | 0 | 0 | 7.673 | 0 | 7.962 | 0 | 0 | 7.962 | 0 | 7.962 | 0 | 0 | 7.962 | 0 | 37.9 | нд | нд | 37.9 | нд | 37.9 | нд | нд | 37.9 | нд | нд
1 | АО "Учалинские электрические сети" | Г | нд | 2017 | 2021 | нд | нд | 177.948 | нд | нд | 169.384 | нд | 0 | 177.948 | 177.948 | 177.948 | 169.384 | 169.384 | 177.948 | 169.384 | 177.948 | 177.948 | 169.384 | 28.001 | 0 | 0 | 28.001 | 0 | 19.791 | 0 | 0 | 19.791 | 0 | 32.054 | 0 | 0 | 32.054 | 0 | 32.054 | 0 | 0 | 32.054 | 0 | 35.683 | 0 | 0 | 35.683 | 0 | 35.683 | 0 | 0 | 35.683 | 0 | 39.071 | 0 | 0 | 39.071 | 0 | 39.071 | 0 | 0 | 39.071 | 0 | 43.14 | 0 | 0 | 43.14 | 0 | 43.14 | 0 | 0 | 43.14 | 0 | 177.948 | нд | нд | 177.948 | нд | 169.384 | нд | нд | 169.384 | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд |  | нд | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | 2017 | 2021 | нд | нд | 91.938 | нд | нд | 91.584 | нд | 0 | 91.938 | 91.938 | 91.938 | 91.584 | 91.584 | 91.938 | 91.584 | 91.938 | 91.938 | 91.584 | 7.717 | 0 | 0 | 7.717 | 0 | 7.717 | 0 | 0 | 7.717 | 0 | 14.91 | 0 | 0 | 14.91 | 0 | 14.91 | 0 | 0 | 14.91 | 0 | 19.282 | 0 | 0 | 19.282 | 0 | 19.282 | 0 | 0 | 19.282 | 0 | 24.028 | 0 | 0 | 24.028 | 0 | 24.028 | 0 | 0 | 24.028 | 0 | 26.001 | 0 | 0 | 26.001 | 0 | 26.001 | 0 | 0 | 26.001 | 0 | 91.938 | нд | нд | 91.938 | нд | 91.584 | нд | нд | 91.584 | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | 2017 | 2021 | нд | нд | 17.409 | нд | нд | 17.409 | нд | 0 | 17.409 | 17.409 | 17.409 | 17.409 | 17.409 | 17.409 | 17.409 | 17.409 | 17.409 | 17.409 | 0.492 | 0 | 0 | 0.492 | 0 | 0.492 | 0 | 0 | 0.492 | 0 | 1.078 | 0 | 0 | 1.078 | 0 | 1.078 | 0 | 0 | 1.078 | 0 | 3.267 | 0 | 0 | 3.267 | 0 | 3.267 | 0 | 0 | 3.267 | 0 | 5.27 | 0 | 0 | 5.27 | 0 | 5.27 | 0 | 0 | 5.27 | 0 | 7.302 | 0 | 0 | 7.302 | 0 | 7.302 | 0 | 0 | 7.302 | 0 | 17.409 | нд | нд | 17.409 | нд | 17.409 | нд | нд | 17.409 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | 2017 | 2021 | нд | нд | 17.409 | нд | нд | 17.409 | нд | 0 | 17.409 | 17.409 | 17.409 | 17.409 | 17.409 | 17.409 | 17.409 | 17.409 | 17.409 | 17.409 | 0.492 | 0 | 0 | 0.492 | 0 | 0.492 | 0 | 0 | 0.492 | 0 | 1.078 | 0 | 0 | 1.078 | 0 | 1.078 | 0 | 0 | 1.078 | 0 | 3.267 | 0 | 0 | 3.267 | 0 | 3.267 | 0 | 0 | 3.267 | 0 | 5.27 | 0 | 0 | 5.27 | 0 | 5.27 | 0 | 0 | 5.27 | 0 | 7.302 | 0 | 0 | 7.302 | 0 | 7.302 | 0 | 0 | 7.302 | 0 | 17.409 | нд | нд | 17.409 | нд | 17.409 | нд | нд | 17.409 | нд | нд
| Замена трасформаторной постанциис №63 на КТП 250 кВА г.Учалы | J_UES_P1 | нд | 2019 | 2019 | нд | нд | 1.331 | 2017-01-01 | нд | 1.331 | нд | 0 | 1.331 | 1.331 | 1.331 | 1.331 | 1.331 | 1.331 | 1.331 | 1.331 | 1.331 | 1.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.331 | 0 | 0 | 1.331 | 0 | 1.331 | 0 | 0 | 1.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.331 | нд | нд | 1.331 | нд | 1.331 | нд | нд | 1.331 | нд | нд
| Замена трасформаторной постанции№65 на КТП 250 кВАс тр-р ТМГ 250/10/0,4, | J_UES_P2 | нд | 2019 | 2019 | нд | нд | 1.331 | 2017-01-01 | нд | 1.331 | нд | 0 | 1.331 | 1.331 | 1.331 | 1.331 | 1.331 | 1.331 | 1.331 | 1.331 | 1.331 | 1.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.331 | 0 | 0 | 1.331 | 0 | 1.331 | 0 | 0 | 1.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.331 | нд | нд | 1.331 | нд | 1.331 | нд | нд | 1.331 | нд | нд
| Замена трансформатора в ТП-8 | I_UES_P1 | нд | 2018 | 2018 | нд | нд | 0.545 | 2017-01-01 | нд | 0.545 | нд | 0 | 0.545 | 0.545 | 0.545 | 0.545 | 0.545 | 0.545 | 0.545 | 0.545 | 0.545 | 0.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.545 | 0 | 0 | 0.545 | 0 | 0.545 | 0 | 0 | 0.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.545 | нд | нд | 0.545 | нд | 0.545 | нд | нд | 0.545 | нд | нд
| Монтаж дополнительного АВР ТП-22 | I_UES_P2 | нд | 2018 | 2018 | нд | нд | 0.383 | 2017-01-01 | нд | 0.383 | нд | 0 | 0.383 | 0.383 | 0.383 | 0.383 | 0.383 | 0.383 | 0.383 | 0.383 | 0.383 | 0.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.383 | 0 | 0 | 0.383 | 0 | 0.383 | 0 | 0 | 0.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.383 | нд | нд | 0.383 | нд | 0.383 | нд | нд | 0.383 | нд | нд
| Монтаж дополнительного АВР ТП-34 | I_UES_P3 | нд | 2018 | 2018 | нд | нд | 0.15 | 2017-01-01 | нд | 0.15 | нд | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | нд | нд | 0.15 | нд | 0.15 | нд | нд | 0.15 | нд | нд
| Монтаж дополнительного АВР в РП-1 | H_UES_P1 |  | 2017 | 2017 |  |  | 0.492 | 2016-01-01 |  | 0.492 |  |  | 0.492 | 0.492 | 0.492 | 0.492 | 0.492 | 0.492 | 0.492 | 0.492 | 0.492 | 0.492 | 0.492 |  |  | 0.492 |  | 0.492 |  |  | 0.492 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.492 | нд | нд | 0.492 | нд | 0.492 | нд | нд | 0.492 | нд
| Монтаж дополнительного АВР в трансформаторной подстанции №99 с.Учалы | J_UES_P3 | нд | 2019 | 2019 | нд | нд | 0.605 | 2017-01-01 | нд | 0.605 | нд | 0 | 0.605 | 0.605 | 0.605 | 0.605 | 0.605 | 0.605 | 0.605 | 0.605 | 0.605 | 0.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.605 | 0 | 0 | 0.605 | 0 | 0.605 | 0 | 0 | 0.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.605 | нд | нд | 0.605 | нд | 0.605 | нд | нд | 0.605 | нд | нд
| Замена трасформаторной постанции №2 и №42 на 2xКТП 160 кВА с тр-рами ТМГ160/6(10)/0,4 | K_UES_P1 | нд | 2020 | 2020 | нд | нд | 4.392 | 2017-01-01 | нд | 4.392 | нд | 0 | 4.392 | 4.392 | 4.392 | 4.392 | 4.392 | 4.392 | 4.392 | 4.392 | 4.392 | 4.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.392 | 0 | 0 | 4.392 | 0 | 4.392 | 0 | 0 | 4.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.392 | нд | нд | 4.392 | нд | 4.392 | нд | нд | 4.392 | нд | нд
| Замена масляных выключателей на вакуумные в РП №1 г.Учалы | K_UES_P2 | нд | 2020 | 2020 | нд | нд | 0.878 | 2017-01-01 | нд | 0.878 | нд | 0 | 0.878 | 0.878 | 0.878 | 0.878 | 0.878 | 0.878 | 0.878 | 0.878 | 0.878 | 0.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.878 | 0 | 0 | 0.878 | 0 | 0.878 | 0 | 0 | 0.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.878 | нд | нд | 0.878 | нд | 0.878 | нд | нд | 0.878 | нд | нд
| Замена распределительного устройства в трасформаторных подстанциях(№84; №8; №87) | L_UES_P1 | нд | 2021 | 2021 | нд | нд | 4.403 | 2017-01-01 | нд | 4.403 | нд | 0 | 4.403 | 4.403 | 4.403 | 4.403 | 4.403 | 4.403 | 4.403 | 4.403 | 4.403 | 4.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.403 | 0 | 0 | 4.403 | 0 | 4.403 | 0 | 0 | 4.403 | 0 | 4.403 | нд | нд | 4.403 | нд | 4.403 | нд | нд | 4.403 | нд | нд
| Замена масляных выключателей на вакуумные в РП 2 г.Учалы | L_UES_P2 | нд | 2021 | 2021 | нд | нд | 2.899 | 2017-01-01 | нд | 2.899 | нд | 0 | 2.899 | 2.899 | 2.899 | 2.899 | 2.899 | 2.899 | 2.899 | 2.899 | 2.899 | 2.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.899 | 0 | 0 | 2.899 | 0 | 2.899 | 0 | 0 | 2.899 | 0 | 2.899 | нд | нд | 2.899 | нд | 2.899 | нд | нд | 2.899 | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 36.034 | нд | нд | 35.68 | нд | 0 | 36.034 | 36.034 | 36.034 | 35.68 | 35.68 | 36.034 | 35.68 | 36.034 | 36.034 | 35.68 | 4.17 | 0 | 0 | 4.17 | 0 | 4.17 | 0 | 0 | 4.17 | 0 | 6.488 | 0 | 0 | 6.488 | 0 | 6.488 | 0 | 0 | 6.488 | 0 | 6.805 | 0 | 0 | 6.805 | 0 | 6.805 | 0 | 0 | 6.805 | 0 | 9.397 | 0 | 0 | 9.397 | 0 | 9.397 | 0 | 0 | 9.397 | 0 | 9.174 | 0 | 0 | 9.174 | 0 | 9.174 | 0 | 0 | 9.174 | 0 | 36.034 | нд | нд | 36.034 | нд | 35.68 | нд | нд | 35.68 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 36.034 | нд | нд | 35.68 | нд | 0 | 36.034 | 36.034 | 36.034 | 35.68 | 35.68 | 36.034 | 35.68 | 36.034 | 36.034 | 35.68 | 4.17 | 0 | 0 | 4.17 | 0 | 4.17 | 0 | 0 | 4.17 | 0 | 6.488 | 0 | 0 | 6.488 | 0 | 6.488 | 0 | 0 | 6.488 | 0 | 6.805 | 0 | 0 | 6.805 | 0 | 6.805 | 0 | 0 | 6.805 | 0 | 9.397 | 0 | 0 | 9.397 | 0 | 9.397 | 0 | 0 | 9.397 | 0 | 9.174 | 0 | 0 | 9.174 | 0 | 9.174 | 0 | 0 | 9.174 | 0 | 36.034 | нд | нд | 36.034 | нд | 35.68 | нд | нд | 35.68 | нд | нд
| Реконструкция ВЛ-6/0,4 кВ ф совместной подвески ВЛ- 6кВ ТП-43 ТП-50 ВЛ-0,4кВ ТП-46 | Н_UES_P2 |  | 2017 | 2017 |  |  | 4.17 | 2016-01-01 |  | 4.17 |  |  | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 |  |  | 4.17 |  | 4.17 |  |  | 4.17 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 4.17 | нд | нд | 4.17 | нд | 4.17 | нд | нд | 4.17 | нд
| Реконструкция ВЛ-6 кВ ф 21-08 с.Учалы | I_UES_P4 | нд | 2018 | 2018 | нд | нд | 2.381 | 2017-01-01 | нд | 2.381 | нд | 0 | 2.381 | 2.381 | 2.381 | 2.381 | 2.381 | 2.381 | 2.381 | 2.381 | 2.381 | 2.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.381 | 0 | 0 | 2.381 | 0 | 2.381 | 0 | 0 | 2.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.381 | нд | нд | 2.381 | нд | 2.381 | нд | нд | 2.381 | нд | нд
| Реконструкция ВЛ-6 кВ ф8-37 п.Межозерный | I_UES_P5 | нд | 2018 | 2019 | нд | нд | 3.762 | 2017-01-01 | нд | 3.408 | нд | 0 | 3.762 | 3.762 | 3.762 | 3.408 | 3.408 | 3.762 | 3.408 | 3.762 | 3.762 | 3.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.439 | 0 | 0 | 2.439 | 0 | 2.439 | 0 | 0 | 2.439 | 0 | 1.323 | 0 | 0 | 1.323 | 0 | 1.323 | 0 | 0 | 1.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.762 | нд | нд | 3.762 | нд | 3.408 | нд | нд | 3.408 | нд
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-43 ф-5 | I_UES_P6 | нд | 2018 | 2018 | нд | нд | 1.668 | 2017-01-01 | нд | 1.668 | нд | 0 | 1.668 | 1.668 | 1.668 | 1.668 | 1.668 | 1.668 | 1.668 | 1.668 | 1.668 | 1.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.668 | 0 | 0 | 1.668 | 0 | 1.668 | 0 | 0 | 1.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.668 | нд | нд | 1.668 | нд | 1.668 | нд | нд | 1.668 | нд | нд
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-41, ТП-101, ТП- г.Учалы | J_UES_P4 | нд | 2019 | 2019 | нд | нд | 5.482 | 2017-01-01 | нд | 5.482 | нд | 0 | 5.482 | 5.482 | 5.482 | 5.482 | 5.482 | 5.482 | 5.482 | 5.482 | 5.482 | 5.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.482 | 0 | 0 | 5.482 | 0 | 5.482 | 0 | 0 | 5.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.482 | нд | нд | 5.482 | нд | 5.482 | нд | нд | 5.482 | нд | нд
| Реконструкция воздушной линии 10 кВ от ПС-77 п.Миндяк | K_UES_P3 | нд | 2020 | 2020 | нд | нд | 9.397 | 2017-01-01 | нд | 9.397 | нд | 0 | 9.397 | 9.397 | 9.397 | 9.397 | 9.397 | 9.397 | 9.397 | 9.397 | 9.397 | 9.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.397 | 0 | 0 | 9.397 | 0 | 9.397 | 0 | 0 | 9.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.397 | нд | нд | 9.397 | нд | 9.397 | нд | нд | 9.397 | нд | нд
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-94 и ТП-104с.Учалы | L_UES_P3 | нд | 2021 | 2021 | нд | нд | 5.966 | 2017-01-01 | нд | 5.966 | нд | 0 | 5.966 | 5.966 | 5.966 | 5.966 | 5.966 | 5.966 | 5.966 | 5.966 | 5.966 | 5.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.966 | 0 | 0 | 5.966 | 0 | 5.966 | 0 | 0 | 5.966 | 0 | 5.966 | нд | нд | 5.966 | нд | 5.966 | нд | нд | 5.966 | нд | нд
| Реконструкция кабельной линии ф.4-13 и ф.4-25 | L_UES_P3 | нд | 2021 | 2021 | нд | нд | 3.208 | 2017-01-01 | нд | 3.208 | нд | 0 | 3.208 | 3.208 | 3.208 | 3.208 | 3.208 | 3.208 | 3.208 | 3.208 | 3.208 | 3.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.208 | 0 | 0 | 3.208 | 0 | 3.208 | 0 | 0 | 3.208 | 0 | 3.208 | нд | нд | 3.208 | нд | 3.208 | нд | нд | 3.208 | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 27.42 | нд | нд | 27.42 | нд | 0 | 27.42 | 27.42 | 27.42 | 27.42 | 27.42 | 27.42 | 27.42 | 27.42 | 27.42 | 27.42 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.415 | 0 | 0 | 6.415 | 0 | 6.415 | 0 | 0 | 6.415 | 0 | 6.21 | 0 | 0 | 6.21 | 0 | 6.21 | 0 | 0 | 6.21 | 0 | 6.331 | 0 | 0 | 6.331 | 0 | 6.331 | 0 | 0 | 6.331 | 0 | 6.464 | 0 | 0 | 6.464 | 0 | 6.464 | 0 | 0 | 6.464 | 0 | 27.42 | 0 | 0 | 27.42 | 0 | 27.42 | 0 | 0 | 27.42 | 0 | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 27.42 | нд | нд | 27.42 | нд | 0 | 27.42 | 27.42 | 27.42 | 27.42 | 27.42 | 27.42 | 27.42 | 27.42 | 27.42 | 27.42 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.415 | 0 | 0 | 6.415 | 0 | 6.415 | 0 | 0 | 6.415 | 0 | 6.21 | 0 | 0 | 6.21 | 0 | 6.21 | 0 | 0 | 6.21 | 0 | 6.331 | 0 | 0 | 6.331 | 0 | 6.331 | 0 | 0 | 6.331 | 0 | 6.464 | 0 | 0 | 6.464 | 0 | 6.464 | 0 | 0 | 6.464 | 0 | 27.42 | 0 | 0 | 27.42 | 0 | 27.42 | 0 | 0 | 27.42 | 0 | нд
| Создание системы АСКУЭ | H_UES_C1 | нд | 2017 | 2021 | нд | нд | 27.42 | 2016-01-01 | нд | 27.42 | нд | 0 | 27.42 | 27.42 | 27.42 | 27.42 | 27.42 | 27.42 | 27.42 | 27.42 | 27.42 | 27.42 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.415 | 0 | 0 | 6.415 | 0 | 6.415 | 0 | 0 | 6.415 | 0 | 6.21 | 0 | 0 | 6.21 | 0 | 6.21 | 0 | 0 | 6.21 | 0 | 6.331 | 0 | 0 | 6.331 | 0 | 6.331 | 0 | 0 | 6.331 | 0 | 6.464 | 0 | 0 | 6.464 | 0 | 6.464 | 0 | 0 | 6.464 | 0 | 27.42 | нд | нд | 27.42 | нд | 27.42 | нд | нд | 27.42 | нд | нд
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | нд
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | нд
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | нд
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | 2017 | 2021 | нд | нд | 11.075 | нд |  | 11.075 | нд | 0 | 11.075 | 11.075 | 11.075 | 11.075 | 11.075 | 11.075 | 11.075 | 11.075 | 11.075 | 11.075 | 1.055 | 0 | 0 | 1.055 | 0 | 1.055 | 0 | 0 | 1.055 | 0 | 0.929 | 0 | 0 | 0.929 | 0 | 0.929 | 0 | 0 | 0.929 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.03 | 0 | 0 | 3.03 | 0 | 3.03 | 0 | 0 | 3.03 | 0 | 3.061 | 0 | 0 | 3.061 | 0 | 3.061 | 0 | 0 | 3.061 | 0 | 11.075 | нд | нд | 11.075 | нд | 11.075 | нд | нд | 11.075 | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 11.075 | нд | нд | 11.075 | нд | 0 | 11.075 | 11.075 | 11.075 | 11.075 | 11.075 | 11.075 | 11.075 | 11.075 | 11.075 | 11.075 | 1.055 | 0 | 0 | 1.055 | 0 | 1.055 | 0 | 0 | 1.055 | 0 | 0.929 | 0 | 0 | 0.929 | 0 | 0.929 | 0 | 0 | 0.929 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.03 | 0 | 0 | 3.03 | 0 | 3.03 | 0 | 0 | 3.03 | 0 | 3.061 | 0 | 0 | 3.061 | 0 | 3.061 | 0 | 0 | 3.061 | 0 | 11.075 | нд | нд | 11.075 | нд | 11.075 | нд | нд | 11.075 | нд | нд
| Реконструкция зданий и сооружений | Н_UES_P3 | нд | 2017 | 2021 | нд | нд | 11.075 | 2016-01-01 | нд | 11.075 | нд | 0 | 11.075 | 11.075 | 11.075 | 11.075 | 11.075 | 11.075 | 11.075 | 11.075 | 11.075 | 11.075 | 1.055 | 0 | 0 | 1.055 | 0 | 1.055 | 0 | 0 | 1.055 | 0 | 0.929 | 0 | 0 | 0.929 | 0 | 0.929 | 0 | 0 | 0.929 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.03 | 0 | 0 | 3.03 | 0 | 3.03 | 0 | 0 | 3.03 | 0 | 3.061 | 0 | 0 | 3.061 | 0 | 3.061 | 0 | 0 | 3.061 | 0 | 11.075 | нд | нд | 11.075 | нд | 11.075 | нд | нд | 11.075 | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд |  | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | 2017 | 2021 | нд | нд | 48.11 | нд | нд | 39.9 | нд | 0 | 48.11 | 48.11 | 48.11 | 39.9 | 39.9 | 48.11 | 39.9 | 48.11 | 48.11 | 39.9 | 12.504 | 0 | 0 | 12.504 | 0 | 4.294 | 0 | 0 | 4.294 | 0 | 10.059 | 0 | 0 | 10.059 | 0 | 10.059 | 0 | 0 | 10.059 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 7.37 | 0 | 0 | 7.37 | 0 | 7.37 | 0 | 0 | 7.37 | 0 | 9.177 | 0 | 0 | 9.177 | 0 | 9.177 | 0 | 0 | 9.177 | 0 | 48.11 | нд | нд | 48.11 | нд | 39.9 | нд | нд | 39.9 | нд | нд
| Строительство электроснабжения от ПС-2 "Иремель" мкр. "Юго-Восточный", "Аэропорт", ТП-42 г.Учалы | H_UES_H1 | П | 2017 | 2021 | нд | нд | 36.535 | 2016-01-01 | нд | 36.535 | нд | 0 | 36.535 | 36.535 | 36.535 | 36.535 | 36.535 | 36.535 | 36.535 | 36.535 | 36.535 | 36.535 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10.059 | 0 | 0 | 10.059 | 0 | 10.059 | 0 | 0 | 10.059 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 7.37 | 0 | 0 | 7.37 | 0 | 7.37 | 0 | 0 | 7.37 | 0 | 7.106 | 0 | 0 | 7.106 | 0 | 7.106 | 0 | 0 | 7.106 | 0 | 36.535 | нд | нд | 36.535 | нд | 36.535 | нд | нд | 36.535 | нд | нд
| Строительство КЛ-10 кВ II ввода в РП-5 | H_UES_H8 | нд | 2017 | 2017 |  |  | 1.294 | 2016-01-01 |  | 1.294 |  |  | 1.294 | 1.294 | 1.294 | 1.294 | 1.294 | 1.294 | 1.294 | 1.294 | 1.294 | 1.294 | 1.294 |  |  | 1.294 |  | 1.294 |  |  | 1.294 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 1.294 | нд | нд | 1.294 | нд | 1.294 | нд | нд | 1.294 | нд
| Строительство КЛ-6 кВ РП-6 | L_UES_H2 | нд | 2021 | 2021 |  |  | 2.071 | 2017-01-01 |  | 2.071 |  |  | 2.071 | 2.071 | 2.071 | 2.071 | 2.071 | 2.071 | 2.071 | 2.071 | 2.071 | 2.071 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 2.071 |  |  | 2.071 |  | 2.071 |  |  | 2.071 |  | 2.071 | нд | нд | 2.071 | нд | 2.071 | нд | нд | 2.071 | нд
| Строительство электроснабжения мкр. "Имангуловский" г.Учалы и РП-13 | H_UES_H7 | нд | 2017 | 2017 |  |  | 8.21 | 2016-01-01 |  | 1.294 |  |  | 8.21 | 8.21 | 8.21 | 1.294 | 1.294 | 8.21 | 1.294 | 8.21 | 8.21 | 1.294 | 8.21 |  |  | 8.21 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 8.21 | нд | нд | 8.21 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | Данное мероприятие исключается из инвест программы в связи отсутствием финансов на реализацию Строительство запланировано на следующий период регулирования.
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | 2017 | 2021 | нд | нд | 37.9 | нд | нд | 37.9 | нд | 0 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 7.78 | 0 | 0 | 7.78 | 0 | 7.78 | 0 | 0 | 7.78 | 0 | 7.085 | 0 | 0 | 7.085 | 0 | 7.085 | 0 | 0 | 7.085 | 0 | 7.401 | 0 | 0 | 7.401 | 0 | 7.401 | 0 | 0 | 7.401 | 0 | 7.673 | 0 | 0 | 7.673 | 0 | 7.673 | 0 | 0 | 7.673 | 0 | 7.962 | 0 | 0 | 7.962 | 0 | 7.962 | 0 | 0 | 7.962 | 0 | 37.9 | нд | нд | 37.9 | нд | 37.9 | нд | нд | 37.9 | нд | нд
| Программные и технические средства автоматизированной системы диспетчерского контроля и управления объектами городских электрических сетей | I_UES_C1 | нд | 2018 | 2021 | нд | нд | 1.532 | нд | нд | 1.532 | нд | 0 | 1.532 | 1.532 | 1.532 | 1.532 | 1.532 | 1.532 | 1.532 | 1.532 | 1.532 | 1.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0.363 | 0 | 0 | 0.363 | 0 | 0.363 | 0 | 0 | 0.363 | 0 | 0.399 | 0 | 0 | 0.399 | 0 | 0.399 | 0 | 0 | 0.399 | 0 | 0.439 | 0 | 0 | 0.439 | 0 | 0.439 | 0 | 0 | 0.439 | 0 | 1.532 | нд | нд | 1.532 | нд | 1.532 | нд | нд | 1.532 | нд | нд
| Приобритение оборудования для участка ИЗПИ и РЗА | I_UES_H1 | нд | 2017 | 2021 | нд | нд | 1.932 | нд | нд | 1.932 | нд | 0 | 1.932 | 1.932 | 1.932 | 1.932 | 1.932 | 1.932 | 1.932 | 1.932 | 1.932 | 1.932 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0.363 | 0 | 0 | 0.363 | 0 | 0.363 | 0 | 0 | 0.363 | 0 | 0.399 | 0 | 0 | 0.399 | 0 | 0.399 | 0 | 0 | 0.399 | 0 | 0.439 | 0 | 0 | 0.439 | 0 | 0.439 | 0 | 0 | 0.439 | 0 | 1.932 | нд | нд | 1.932 | нд | 1.932 | нд | нд | 1.932 | нд | нд
| Грузопассажирский автомобиль | I_UES_H2 |  | 2018 | 2018 | нд | нд | 0.8 | нд | нд | 0.8 |  | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | нд | нд | 0.8 | нд | 0.8 | нд | нд | 0.8 | нд
| Трактор-мульчер с дополнительным оборудованием | I_UES_H3 | нд | 2018 | 2018 | нд | нд | 3.7 | нд | нд | 3.7 | нд | 0 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | нд | нд | 3.7 | нд | 3.7 | нд | нд | 3.7 | нд | нд
| Автомобиль повышенной проходимости | H_UES_H5 | нд | 2017 | 2017 | нд | нд | 1.5 | нд | нд | 1.5 | нд | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | нд | нд | 1.5 | нд | 1.5 | нд | нд | 1.5 | нд | нд
| Автоподъемник | Н_UES_H2 | нд | 2017 | 2017 | нд | нд | 3.4 | нд | нд | 3.4 | нд | 0 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | нд | нд | 3.4 | нд | 3.4 | нд | нд | 3.4 | нд | нд
| Вахтовая машина | Н_UES_H4 | нд | 2017 | 2017 | нд | нд | 1.55 | нд | нд | 1.55 | нд | 0 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 0 | 0 | 1.55 | 0 | 1.55 | 0 | 0 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.55 | нд | нд | 1.55 | нд | 1.55 | нд | нд | 1.55 | нд | нд
| Раскаточно-прицепное устройство | Н_UES_H3 | нд | 2017 | 2017 | нд | нд | 0.4 | нд | нд | 0.4 | нд | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | нд | нд | 0.4 | нд | 0.4 | нд | нд | 0.4 | нд | нд
| Специализированная техника и механизмы | I_UES_H4 |  | 2018 | 2021 | нд | нд | 20.586 | нд | нд | 20.586 |  |  | 20.586 | 20.586 | 20.586 | 20.586 | 20.586 | 20.586 | 20.586 | 20.586 | 20.586 | 20.586 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 6.175 |  |  | 6.175 |  | 6.175 |  |  | 6.175 |  | 6.36 |  |  | 6.36 |  | 6.36 |  |  | 6.36 |  | 6.554 |  |  | 6.554 |  | 6.554 |  |  | 6.554 |  | 20.586 | нд | нд | 20.586 | нд | 20.586 | нд | нд | 20.586 | нд
| Приобретение оборудования для АБК | I_UES_H6 | нд | 2017 | 2021 | нд | нд | 2.5 | нд | нд | 2.5 | нд | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.53 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0.425 | 0 | 0 | 0.425 | 0 | 0.425 | 0 | 0 | 0.425 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.515 | 0 | 0 | 0.515 | 0 | 0.515 | 0 | 0 | 0.515 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 2.5 | нд | нд | 2.5 | нд | 2.5 | нд | нд | 2.5 | нд | нд