## Лист1
№ п.п | Идентификатор | Наименование присоединяемого объекта | Контрагент | Место нахождения объектов электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, адрес объектов. | Номер договора ТП | Дата подключения по договору ТП (План) | Дата подключения по договору ТП (Факт) | Мощность, кВт | Напряжение, кВ | Полная сметная стоимость Ипр тыс. руб, без НДС | Стоимость договора ТП, тыс.руб. (с НДС ) | Сумма оплаты, тыс. руб. ( с НДС ) | Остаток оплаты, тыс. руб (с НДС) | Фактический объем финансирования, тыс. руб (с НДС) | Физический объем работ (плановый) |  | № и дата документа (акта) о выполненных работах КС-2 | Дата фактического присоединения | Наименование объекта кап. вложений | Дата ввода в основные средства | Фактический закрытый объем, (км, кВт) к.0,89 | Работы капитального характера выполненные за отчетный период (08 счет) тыс. руб, без НДС
[15 empty] | Описание работ согласно ТУ ( с указанием марок применяемых материалов и опер. наименований) | Наименование работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
Присоединение потребителей льготной категории до 15 кВт
|  | ж/дом | Зайнагабдинов М.А. | с.Учалы, ул.Дружбы, 2Л | 265/11 | 2023-11-27 | 2024-01-10 | 15 | 0.4 | 28.45 | 31.58 | 31.58 | 0 | 34.14 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | № 4 31.01.2024 | 2024-01-10 | № 000001082 АСКУЭ к ТП-300 | 2024-02-29 | - | 28.45
|  | водомат | ИП Сагитов Ш.Х. | г.Учалы, ул.Мира, 28Б | 267/11 | 2024-01-15 | 2024-01-10 | 2 | 0.22 | 10.118 | 8.6 | 8.6 | 0 | 12.1416 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | № 13 31.01.2024 | 2024-01-10 | № 000001382 ВУЩ к ТП-36 | 2024-02-29 | - | 10.118
|  | ж/дом | Муратшин Р.В. | г.Учалы, ул.Имангуловская, 101 | 270/11 | 2024-01-18 | 2024-01-09 | 5 | 0.4 | 28.586 | 21.5 | 21.5 | 0 | 34.3032 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | № 7 31.01.2024 | 2024-01-09 | № 000001093 АСКУЭ к ТП-178 | 2024-02-29 | - | 28.586
|  | ж/дом | Султанов Р.С. | с.Учалы, ул.Советская, 94 | 277/12 | 2024-01-25 | 2024-01-10 | 3 | 0.22 | 18.864 | 12.9 | 12.9 | 0 | 22.6368 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | № 2 31.01.2024 | 2024-01-10 | № 000001174 АСКУЭ к ТП-306 | 2024-02-29 | - | 18.864
|  | ж/дом | Загиров А.И. | г.Учалы, ул.Мира, 50/2 | 283/12 | 2024-02-12 | 2024-01-09 | 10 | 0.4 | 28.586 | 31.58 | 31.58 | 0 | 34.3032 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | № 12 31.01.2024 | 2024-01-09 | № 000001136 АСКУЭ к ТП-146 | 2024-02-29 | - | 28.586
|  | ж/дом | Каримов Р.Р. | с.Учалы, ул.Энтузиастов, 30 | 285/12 | 2024-04-28 | 2024-01-29 | 10 | 0.4 | 53.202 | 43 | 43 | 0 | 63.8424 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры № 8/1 ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-301 | Строительство ВЛ-0,4 кВ | № 22 29.02.2024 | 2024-01-29 | № 000000322 ВЛ-0,4 кВ ТП-301 | 2024-02-29 | 0.032 | 24.616
[15 empty] | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | № 3 31.01.2024 |  | № 000001096 АСКУЭ к ТП-301 | 2024-02-29 | - | 28.586
|  | ж/дом | Булякова М.К. | с.Учалы, ул.Энтузиастов, 34 | 279/12 | 2024-02-13 | 2024-01-29 | 15 | 0.4 | 28.586 | 31.58 | 31.58 | 0 | 34.3032 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | № 9 31.01.2024 | 2024-01-29 | № 000001086 АСКУЭ к ТП-302 | 2024-02-28 | - | 28.586
|  | ж/дом | Мустафин Р.Г. | г.Учалы, ул.Абзелиловская, 26 | 284/12 | 2024-02-13 | 2024-01-26 | 15 | 0.4 | 28.45 | 31.58 | 31.58 | 0 | 34.14 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | № 5 31.01.2024 | 2024-01-26 | № 000001303 АСКУЭ к ТП-218 | 2024-02-28 | - | 28.45
|  | ж/дом | Галиулин А.Ф. | г.Учалы, пер.Спортивный, 72 | 231/10 | 2024-02-16 | 2024-01-25 | 15 | 0.4 | 52.633 | 51.123 | 51.123 | 0 | 63.1596 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры № 4 ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-174 | Строительство ВЛ-0,4 кВ | № 18 29.02.2024 | 2024-01-25 | № 000000898 ВЛ-0,4 кВ ТП-174 | 2024-02-29 | 0.027 | 24.183
[15 empty] | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | № 10 31.01.2024 |  | № 000001077 АСКУЭ к ТП-174 | 2024-02-29 | - | 28.45
|  | ж/дом | Султанов А.И. | г.Учалы, ул.Встречная, 28В | 232/10 | 2024-02-17 | 2024-01-25 | 15 | 0.4 | 72.553 | 64.5 | 64.5 | 0 | 87.0636 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры № 10 ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-178 | Строительство ВЛ-0,4 кВ | № 21 29.02.2024 | 2024-01-25 | № 000001032 ВЛ-0,4 кВ ТП-178 | 2024-02-29 | 0.081 | 44.108
[15 empty] | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | № 8 31.01.2024 |  | № 000001093 АСКУЭ к ТП-178 | 2024-02-28 | - | 28.445
|  | ж/дом | Мигранова Л.Я. | г.Учалы, ул.Сосновая, 43 | 242/10 | 2024-02-27 | 2024-01-26 | 15 | 0.4 | 54.719 | 60.429 | 60.429 | 0 | 65.6628 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры № 17 ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-187 | Строительство ВЛ-0,4 кВ | № 19 29.02.2024 | 2024-01-26 | № 000000797 ВЛ-0,4 кВ ТП-187 | 2024-02-29 | 0.034 | 26.133
[15 empty] | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | № 6 31.01.2024 |  | № 000001079 АСКУЭ к ТП-187 | 2024-02-29 | - | 28.586
|  | ж/дом | Сунагатуллин В.Р. | г.Учалы, ул.Горняков, 30 | 244/10 | 2024-03-02 | 2024-01-26 | 15 | 0.4 | 52.078 | 44.609 | 44.609 | 0 | 62.4936 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры № 22 ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-166 | Строительство ВЛ-0,4 кВ | № 20 29.02.2024 | 2024-01-26 | № 000001330 ВЛ-0,4 кВ ТП-166 | 2024-02-29 | 0.017 | 23.492
[15 empty] | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | № 11 31.01.2024 |  | № 000001066 АСКУЭ к ТП-166 | 2024-02-29 | - | 28.586
|  | ж/дом | Киреев А.Р. | с.Учалы, ул.Партизанская, 85 | 280/12 | 2024-04-18 | 2024-01-29 | 15 | 0.4 | 53.075 | 15.962 | 15.962 | 0 | 63.69 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры № 22 ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-95 | Строительство ВЛ-0,4 кВ | № 17 29.02.2024 | 2024-01-29 | № 000000809 ВЛ-0,4 кВ ТП-95 | 2024-02-29 | 0.016 | 24.489
[15 empty] | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | № 1 31.01.2024 |  | № 000001095 АСКУЭ к ТП-95 | 2024-02-29 | - | 28.586
|  | ж/дом | Рахматуллин А.Г. | с.Учалы, пер.Тихий, 6 | 2/01 | 2024-05-19 | 2024-02-06 | 15 | 0.4 | 149.273 | 67.5 | 67.5 | 0 | 179.1276 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры № 2 ВЛ-0,4 кВ Л-3-1 ТП-302 | Строительство ВЛ-0,4 кВ | № 23 29.02.2024 | 2024-02-06 | № 000000314 ВЛ-0,4 кВ ТП-302 | 2024-02-29 | 0.128 | 120.63
[15 empty] | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | № 14 29.02.2024 |  | № 000001086 АСКУЭ к ТП-302 | 2024-02-29 | - | 28.643
|  | ж/дом | Ахметшина Г.В. | с.Учалы, ул.Ж.Сунагатуллина, 47 | 263/11 | 2024-05-17 | 2024-02-06 | 5 | 0.22 | 111.76 | 21.5 | 21.5 | 0 | 134.112 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры № 4 ВЛ-0,4 кВ Л-2-2 ТП-305 | Строительство ВЛ-0,4 кВ | № 24 29.02.2024 | 2024-02-06 | № 000000334 ВЛ-0,4 к5В ТП-305 | 2024-02-29 | 0.094 | 92.346
[15 empty] | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | № 16 29.02.2024 |  | № 000001171 АСКУЭ к ТП-305 | 2024-02-29 | - | 19.414
|  | садовый участок | Якупов Д.Ф. | г.Учалы, к/с №1, уч.535 | 278/12 | 2024-02-12 | 2024-02-07 | 4 | 0.22 | 17.681 | 17.2 | 17.2 | 0 | 21.2172 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | № 15 29.02.2024 | 2024-02-07 | № 000001303 АСКУЭ к ТП-218 | 2024-02-29 | - | 17.681
|  | ж/дом | Аверьянов Д.Н. | с.Миндяк, ул.Октябрьская, 14 | 245/10 | 2024-03-01 | 2024-02-27 | 8 | 0.4 | 145.672 | 34.4 | 34.4 | 0 | 174.8064 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры № 8 ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-257 | Строительство ВЛ-0,4 кВ | № 27 29.03.2024 | 2024-02-27 | № 000000341ВЛ-0,4 кВ ТП-257 ф.1 п.Миндяк | 2024-03-29 | 0.312 | 130.182
[15 empty] | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | № 46 29.03.2024 |  | № 000001097 ВУЩ к ТП-257 | 2024-03-29 | - | 15.49
|  | гараж | Рашитов Р.Р. | г.Учалы, ул.Строительная, строение 12/2 | 4/01 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 3 | 0.22 | 10.774 | 13.5 | 13.5 | 0 | 12.9288 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | № 29 29.03.2024 | 2024-03-12 | № 000001154 ВУЩ к ТП-1 | 2024-03-29 | - | 10.774
|  | садовый участок | Тарсова О.В. | г.Учалы, к/с №1, уч.757 | 12/02 | 2024-03-26 | 2024-03-21 | 3 | 0.22 | 20.781 | 13.5 | 13.5 | 0 | 24.9372 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | № 48 29.03.2024 | 2024-03-21 | № 000001300 АСКУЭ к ТП-249 | 2024-03-29 | - | 20.781
|  | гараж | Аскаров Ф.Н. | г.Учалы, ул.Пятая гаражная, гараж 638 | 17/02 | 2024-03-28 | 2024-03-20 | 3 | 0.22 | 13.191 | 3.357 | 3.357 | 0 | 15.8292 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | № 36 29.03.2024 | 2024-03-20 | № 000001064 АСКУЭ к ТП-172 | 2024-03-29 | - | 13.191
|  | антенно-мачтовое сооружение связи | АО "Первая Башенная Компания" | с.Учалы, ул.Советская, ЗУ 02:48:100210 | 16/02 | 2024-04-01 | 2024-03-20 | 15 | 0.4 | 27.957 | 37.126 | 37.126 | 0 | 33.5484 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | № 40 29.03.2024 | 2024-03-20 | № 000001174 АСКУЭ к ТП-306 | 2024-03-29 | - | 27.957
|  | ж/дом | Копьев А.Ю. | с.Учалы, ул.Киекбаева, 1 | 24/02 | 2024-04-12 | 2024-03-20 | 9 | 0.4 | 27.957 | 16.785 | 16.785 | 0 | 33.5484 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | № 39 29.03.2024 | 2024-03-20 | № 000001084 АСКУЭ к ТП-241 | 2024-03-31 | - | 27.957
|  | ж/дом | Кузьмин Д.Г. | с.Учалы, ул.Дружбы, 2И | 27/02 | 2024-04-12 | 2024-03-26 | 15 | 0.4 | 27.957 | 37.126 | 37.126 | 0 | 33.5484 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | № 43 29.03.2024 | 2024-03-26 | № 000001082 АСКУЭ к ТП-300 | 2024-03-31 | - | 27.957
|  | садовый участок | Полетавкин Н.П. | г.Учалы, к/с №1, уч.769 | 21/02 | 2024-04-05 | 2024-03-21 | 3 | 0.22 | 13.191 | 13.5 | 13.5 | 0 | 15.8292 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | № 47 29.03.2024 | 2024-03-21 | № 000001300 АСКУЭ к ТП-249 | 2024-03-30 | - | 13.191
|  | ж/дом | Сагадатов З.Ф. | г.Учалы, пер.Целинный, 20 | 23/02 | 2024-04-16 | 2024-03-25 | 7 | 0.4 | 37.69 | 13.428 | 13.428 | 0 | 45.228 | Монтаж допол-ных фазных проводов в пролёте опор №4 - №6 ВЛ-0,4 кВ Л-2-1 от ТП-148 | Строительство ВЛ-0,4 кВ | № 26 29.03.2024 | 2024-03-25 | № 000001020 ВЛ-0,4 кВ ТП-148 ф.1,2,4,5 | 2024-03-29 | 0.063 | 9.401
[15 empty] | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | № 28 29.03.2024 |  | № 000001181 АСКУЭ к ТП-148 | 2024-03-31 | - | 28.289
|  | ж/дом | Бикмаев И.И. | с.Учалы, ул.Шаймуратова, 17 | 29/03 | 2024-04-23 | 2024-03-22 | 10 | 0.4 | 29.007 | 37.126 | 37.126 | 0 | 34.8084 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | №51 27.04.2024 | 2024-03-22 | № 000001156 АСКУЭ к ТП-104 | 2024-04-30 | - | 29.007
|  | ж/дом | Ракипов В.Р. | г.Учалы, ул. 9 Мая, 29 | 30/03 | 2024-04-17 | 2024-03-22 | 10 | 0.4 | 28.256 | 11.19 | 11.19 | 0 | 33.9072 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | № 31 29.03.2024 | 2024-03-22 | № 000001079 АСКУЭ к ТП-187 | 2024-03-31 | - | 28.256
|  | ж/дом | Соленцова Е.Г. | г.Учалы, ул.8 Марта, 12 | 32/03 | 2024-04-25 | 2024-03-22 | 10 | 0.4 | 28.289 | 37.126 | 37.126 | 0 | 33.9468 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | № 33 29.03.2024 | 2024-03-22 | № 000001071 АСКУЭ к ТП-151 | 2024-10-31 | - | 28.289
|  | ж/дом | Юмагужин А.З. | с.Учалы, ул.Багаутдинова, 26/5 | 15/02 | 2024-06-19 | 2024-03-26 | 15 | 0.4 | 54.674 | 16.785 | 16.785 | 0 | 65.6088 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры № 4/1 ВЛ-0,4 кВ Л-4-1 ТП-84 | Строительство ВЛ-0,4 кВ | № 25 29.03.2024 | 2024-03-26 | № 000000241 ВЛ-0,4 кВ ТП-84 ф-4 с.Учалы, ул.Багаутдинова | 2024-03-29 | 0.023 | 24.407
[15 empty] | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | № 50 27.04.2024 |  | № 000001163 АСКУЭ к ТП-84 | 2024-04-30 |  | 30.267
|  | ж/дом | Мажитов А.Р. | г.Учалы, ул.Звездная, 17 | 34/03 | 2024-04-24 | 2024-03-22 | 9 | 0.4 | 28.289 | 37.126 | 37.126 | 0 | 33.9468 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | № 30 29.03.2024 | 2024-03-22 | № 000001303 АСКУЭ к ТП-218 | 2024-03-31 | - | 28.289
|  | ж/дом | Чуканов С.В. | г.Учалы, ул.Сосновая, 9 | 11/02 | 2024-03-26 | 2024-03-06 | 3 | 0.22 | 18.294 | 13.5 | 13.5 | 0 | 21.9528 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | № 32 29.03.2024 | 2024-03-06 | № 000001081 АСКУЭ к ТП-186 | 2024-03-29 | - | 18.294
|  | ж/дом | Муратшина А.Ф. | г.Учалы,ул.Тополиная, 20А | 37/03 | 2024-04-27 | 2024-03-20 | 15 | 0.4 | 27.957 | 37.126 | 37.126 | 0 | 33.5484 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | № 34 29.03.2024 | 2024-03-20 | № 000001075 АСКУЭ к ТП-183 | 2024-03-31 | - | 27.957
|  | ж/дом | Якшигулов Ю.А. | г.Учалы, пер.Яик,15 | 36/03 | 2024-04-25 | 2024-03-25 | 10 | 0.4 | 29.549 | 37.126 | 37.126 | 0 | 35.4588 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | № 35 29.03.2024 | 2024-03-25 | № 000001159 АСКУЭ к ТП-149 | 2024-03-31 | - | 29.549
|  | ж/дом | Мухамадеева Ф.М. | г.Учалы, ул.Ш.Бабича, 28 | 10/02 | 2024-03-21 | 2024-03-06 | 9 | 0.4 | 28.289 | 37.126 | 37.126 | 0 | 33.9468 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | № 37 29.03.2024 | 2024-03-06 | № 000001138 АСКУЭ к ТП-157 | 2024-03-29 | - | 28.289
|  | ж/дом | Мулюков В.Я. | г.Учалы, ул.Сосновая, 7 | 9/02 | 2024-03-21 | 2024-03-06 | 15 | 0.4 | 27.957 | 16.785 | 16.785 | 0 | 33.5484 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | № 38 29.03.2024 | 2024-03-06 | № 000001081 АСКУЭ к ТП-186 | 2024-03-29 | - | 27.957
|  | ж/дом | Рахимов В.Р. | с.Учалы, ул.Ургуновская, 5 | 40/03 | 2024-05-07 | 2024-03-26 | 15 | 0.4 | 29.549 | 37.126 | 37.126 | 0 | 35.4588 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | № 41 29.03.2024 | 2024-03-26 | № 000001096 АСКУЭ к ТП-301 | 2024-03-31 | - | 29.549
|  | ж/дом | Загрутдинов З.З. | с.Миндяк, ул.Подгорная, 2-я, 11 | 33/03 | 2024-05-02 | 2024-03-28 | 3 | 0.22 | 9.882 | 13.5 | 13.5 | 0 | 11.8584 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | № 44 29.03.2024 | 2024-03-28 | № 000001112 ВУЩ к ТП-265 | 2024-03-29 | - | 9.882
|  | ж/дом | Абдуллин Д.Ф. | с.Учалы, ул.С.Агиша, 39 | 28/03 | 2024-04-25 | 2024-03-20 | 7 | 0.4 | 28.289 | 31.5 | 31.5 | 0 | 33.9468 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | № 49 29.04.2024 | 2024-03-20 | № 000001091 АСКУЭ к ТП-242 | 2024-03-31 | - | 28.289
|  | ж/дом | Даушев А.С. | г.Учалы, ул.Имангуловская, 33 | 41/03 | 2024-05-08 | 2024-04-18 | 9 | 0.4 | 29.992 | 37.126 | 37.126 | 0 | 35.9904 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | №53 27.04.2024 | 2024-04-18 | № 000001089 АСКУЭ к ТП-175 | 2024-04-30 | - | 29.992
|  | ж/дом | Камалетдинов Р.Ф. | г.Учалы, ул.Мира, 91/1 | 42/03 | 2024-05-16 | 2024-04-18 | 9 | 0.4 | 29.936 | 37.126 | 37.126 | 0 | 35.9232 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | №52 27.047.2024 | 2024-04-18 | № 000001087 АСКУЭ к ТП-147 | 2024-04-30 | - | 29.936
|  | ж/дом | Суяргулов И.И. | г.Учалы, ул.Уютная, 14 | 48/04 | 2024-05-23 | 2024-04-18 | 10 | 0.4 | 30.135 | 11.19 | 11.19 | 0 | 36.162 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | № 56 27.04.2024 | 2024-04-18 | № 000001303 АСКУЭ к ТП-218 | 2024-04-30 | - | 30.135
|  | ж/дом | Бапанин А.С. | г.Учалы, ул.Земляничная, 33 | 46/04 | 2024-05-24 | 2024-04-18 | 15 | 0.4 | 30.135 | 37.126 | 37.126 | 0 | 36.162 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | №54 27.04.2024 | 2024-04-18 | № 000001075 АСКУЭ к ТП-183 | 2024-04-30 | - | 30.135
|  | ж/дом | Зимбурский В.А. | г.Учалы, ул.Соловьиная, 5 | 47/04 | 2024-05-28 | 2024-04-18 | 5 | 0.4 | 30.099 | 22.5 | 22.5 | 0 | 36.1188 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | №55 27.04.2024 | 2024-04-18 | № 000001079 АСКУЭ к ТП-187 | 2024-04-30 | - | 30.099
|  | ж/дом | Абдуллин Т.И. | с.Учалы, ул.Р.Бикбаева, 64 | 53/04 | 2024-06-04 | 2024-04-18 | 4 | 0.4 | 30.189 | 18 | 18 | 0 | 36.2268 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | №67 31.05.2024 | 2024-04-18 | № 000001084 АСКУЭ к ТП-241 | 2024-05-31 | - | 30.189
|  | ж/дом | Сафин Р.Н. | г. Учалы, ул. Брусничная, 1 | 65/05 | 2024-06-20 | 2024-05-30 | 15 | 0.4 | 30.168 | 37.126 | 37.126 | 0 | 36.2016 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | №63 31.05.2024 | 2024-05-30 | № 000001062 АСКУЭ к ТП-179 | 2024-05-30 | - | 30.168
|  | ж/дом | Фаррахова Э.Р. | г. Учалы, ул. Брусничная, 1А | 63/05 | 2024-06-19 | 2024-05-30 | 10 | 0.4 | 30.097 | 11.19 | 11.19 | 0 | 36.1164 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | №64 31.05.2024 | 2024-05-30 | № 000001062 АСКУЭ к ТП-179 | 2024-05-31 | - | 30.097
|  | ж/дом | Уразбахтин И.И. | г. Учалы, ул. Р.Абдуллина, 36 | 44/04 | 2024-05-20 | 2024-05-17 | 15 | 0.4 | 30.097 | 37.126 | 37.126 | 0 | 36.1164 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | №65 31.05.2024 | 2024-05-17 | № 000001079 АСКУЭ К ТП-187 | 2024-05-31 | - | 30.097
|  | ж/дом | Хажиева Д.Д. | г. Учалы, Добрая, 30 | 52/04 | 2024-06-03 | 2024-05-30 | 15 | 0.4 | 30.097 | 16.785 | 16.785 | 0 | 36.1164 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | №66 31.05.2024 | 2024-05-30 | № 000001183 АСКУЭ к ТП-214 | 2024-05-31 | - | 30.097
|  | ж/дом | Назаров Ю.Н. | г. Учалы, ул. Имангуловская, 83 | 55/04 | 2024-06-04 | 2024-05-30 | 15 | 0.4 | 30.175 | 37.126 | 37.126 | 0 | 36.21 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | №62 31.05.2024 | 2024-05-30 | № 000001074 АСКУЭ к ТП-177 | 2024-05-31 | - | 30.175
|  | ж/дом | Герасименко Д.В. | г. Учалы, ул. Юбилейная, 26 | 58/04 | 2024-06-11 | 2024-05-30 | 15 | 0.4 | 30.504 | 37.126 | 37.126 | 0 | 36.6048 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | №61 31.05.2024 | 2024-05-30 | № 000001066 АСКУЭ к ТП-166 | 2024-05-30 | - | 30.504
|  | ж/дом | Нуриева Г.А. | г. Учалы, пер. Солнечный, 4А | 20/02 | 2024-06-21 | 2024-05-03 | 15 | 0.4 | 55.436 | 59.288 | 59.288 | 0 | 66.5232 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры № 4 ВЛ-0,4 кВ Л-5-2-2 ТП-167 до границ участка Заявителя | Строительство ВЛ-0,4 кВ | №58 31.05.2024 | 2024-05-03 | № 000001330 ВЛ-0,4 Кв тп-166 | 2024-05-31 | 0.018 | 26.599
[15 empty] | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | №60 31.05.2024 |  | № 000001066 АСКУЭ к ТП-166 | 2024-05-31 | - | 28.837
|  | нежилое помещение | Афанасьева Е.А. | г. Учалы, ул. Лен.Комсомола, 4/3-1 | 51/04 | 2024-05-31 | 2024-05-30 | 5 | 0.22 | 10.938 | 31.655 | 31.655 | 0 | 13.1256 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | №59 31.05.2024 | 2024-05-30 | № 000001165 ВУЩ к ТП-14 | 2024-05-31 | - | 10.938
|  | ж/дом | Узбеков Р.Т. | с. Буйда, ул. Рублевская, 12 | 273/12 | 2024-06-05 | 2024-06-03 | 10 | 0.22 | 49.896 | 43 | 43 | 0 | 59.8752 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируе-мой ТП-10/0,4 кВ до границ участка Заявителя | Строительство ВЛ-0,4 кВ | №68 28.06.2024 | 2024-06-03 | № 000001383 ВЛ-0,4 кВ ТП-287 | 2024-06-30 | 0.075 | 39.389
[15 empty] | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | №80 28.06.2024 |  | № 000001384 ВУЩ к ТП-287 | 2024-06-30 | - | 10.507
|  | ж/дом | Галямов Э.А. | с. Учалы, ул. Сосновая, 12 | 60/04 | 2024-06-10 | 2024-06-07 | 5 | 0.4 | 30.339 | 22.5 | 22.5 | 0 | 36.4068 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | №84 28.06.2024 | 2024-06-07 | № 000001085 АСКУЭ к ТП-303 | 2024-06-30 | - | 30.339
|  | ж/дом | Хуснутдинов Е.К. | с. Учалы, ул. Чкалова, 17 | 66/05 | 2024-06-24 | 2024-06-07 | 15 | 0.4 | 30.474 | 37.126 | 37.126 | 0 | 36.5688 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | №71 28.06.2024 | 2024-06-07 | № 000001095 АСКУЭ к ТП-95 | 2024-06-30 | - | 30.474
|  | ж/дом | Хакимьянов И.М. | с. Учалы, ул. Липовая, 25 | 99/06 | 2024-07-22 | 2024-06-07 | 15 | 0.4 | 30.339 | 37.126 | 37.126 | 0 | 36.4068 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | №81 28.06.2024 | 2024-06-07 | № 000001086 АСКУЭ к ТП-302 | 2024-06-30 | - | 30.339
|  | ж/дом | Хакимьянов И.М. | с. Учалы, ул. Липовая, 29 | 100/06 | 2024-07-22 | 2024-06-07 | 15 | 0.4 | 30.339 | 37.126 | 37.126 | 0 | 36.4068 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | №82 28.06.2024 | 2024-06-07 | № 000001086 АСКУЭ к ТП-302 | 2024-06-29 | - | 30.339
|  | ж/дом | Хакимьянов И.М. | с. Учалы, ул. Липовая, 33 | 101/06 | 2024-07-22 | 2024-06-07 | 15 | 0.4 | 30.339 | 37.126 | 37.126 | 0 | 36.4068 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | №83 28.06.2024 | 2024-06-07 | № 000001086 АСКУЭ к ТП-302 | 2024-06-28 | - | 30.339
|  | ж/дом | Сердинов Д.В. | г. Учалы, ул. Малиновая, 12 | 67/05 | 2024-06-21 | 2024-06-18 | 15 | 0.4 | 30.339 | 37.126 | 37.126 | 0 | 36.4068 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | №85 28.06.2024 | 2024-06-18 | № 000001076 АСКУЭ к ТП-344 | 2024-06-29 | - | 30.339
|  | ж/дом | Юмагужина А.Н. | г. Учалы, ул. Малиновая, 34 | 77/05 | 2024-06-27 | 2024-06-20 | 15 | 0.4 | 30.339 | 16.785 | 16.785 | 0 | 36.4068 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | №86 28.06.2024 | 2024-06-20 | № 000001076 АСКУЭ к ТП-344 | 2024-06-30 | - | 30.339
|  | антенно-мачтовое сооружение связи | АО "Первая Башенная Компания" | с. Буйда, ул. Комбинатская, 02:67:010120:ЗУ1 | 90/05 | 2024-06-21 | 2024-06-19 | 15 | 0.4 | 14.712 | 37.126 | 37.126 | 0 | 17.6544 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | №79 28.06.2024 | 2024-06-19 | № 000001385 ВУЩ к ТП-271 | 2024-06-30 | - | 14.712
|  | ж/дом | Кадыргулова Г.И. | г. Учалы, ул. Мира, 72 | 68/05 | 2024-06-21 | 2024-06-18 | 15 | 0.4 | 30.417 | 16.785 | 16.785 | 0 | 36.5004 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | №72 28.06.2024 | 2024-06-18 | № 000001087 АСКУЭ к ТП-147 | 2024-06-30 | - | 30.417
|  | ж/дом | Медведев Д.А. | д. Карагужино, ул. Хвойная, 12 | 75/05 | 2024-06-27 | 2024-06-11 | 15 | 0.4 | 16.58 | 37.126 | 37.126 | 0 | 19.896 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | №78 28.06.2024 | 2024-06-11 | № 000001280 ВУЩ к ТП-266 | 2024-06-29 | - | 16.58
|  | ж/дом | Гречишникова Е.М. | д. Карагужино, ул. Хвойная, 2 | 62/05 | 2024-06-27 | 2024-06-11 | 15 | 0.4 | 17.372 | 16.785 | 16.785 | 0 | 20.8464 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | №77 28.06.2024 | 2024-06-11 | № 000001280 ВУЩ к ТП-266 | 2024-06-30 | - | 17.372
|  | торговый киоск | ИП Хибатуллина Т.А. | с. Миндяк, ул. Уфимская, 1 | 96/06 | 2024-07-19 | 2024-06-11 | 10 | 0.22 | 8.13 | 31.889 | 31.889 | 0 | 9.756 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | № 76 28.06.2024 | 2024-06-11 | № 000001193 ВУЩ к ТП-254 | 2024-06-30 | - | 8.13
|  | ж/дом | Юлдашева З.И. | г. Учалы, ул. Земляничная, 22А | 79/05 | 2024-07-02 | 2024-06-28 | 15 | 0.4 | 30.417 | 16.785 | 16.785 | 0 | 36.5004 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | №73 28.06.2024 | 2024-06-28 | № 000001062 АСКУЭ к ТП-179 | 2024-06-30 | - | 30.417
|  | садовый участок | Валиев Р.Н. | г. Учалы, к/с№1, уч. 583 | 73/05 | 2024-07-01 | 2024-06-28 | 3 | 0.22 | 17.523 | 13.5 | 13.5 | 0 | 21.0276 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | №69 28.06.2024 | 2024-06-28 | № 000001161 АСКУЭ к РП-4 | 2024-06-30 | - | 17.523
|  | садовый участок | Самихов А.Г. | г. Учалы, к/с№1, уч. 502 | 84/05 | 2024-07-11 | 2024-06-28 | 3 | 0.22 | 16.28 | 13.5 | 13.5 | 0 | 19.536 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | №75 28.06.2024 | 2024-06-28 | № 000001356 АСКУЭ к ТП-219 | 2024-06-30 | - | 16.28
|  | ж/дом | Муратшина А.Ф. | г. Учалы, ул. Тополиная, 14А | 37/03 | 2024-04-27 | 2024-03-20 | 15 | 0.4 | 30.339 | 37.126 | 37.126 | 0 | 36.4068 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | №74 28.06.2024 | 2024-03-20 | № 000001075 АСКУЭ к ТП-183 | 2024-06-30 | - | 30.339
|  | нестационарный торговый объект | ИП Ситдикова Г.И. | г. Учалы, ул. 50 лет Октября, 4 | 76/05 | 2024-06-26 | 2024-06-20 | 9 | 0.4 | 16.297 | 37.126 | 37.126 | 0 | 19.5564 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | №70 28.06.2024 | 2024-06-20 | № 000001299 ВУЩ к ТП-22 | 2024-06-30 | - | 16.297
|  | торговый киоск | ИП Солдусов Ю.С. | г. Учалы, ул. 50 лет Октября, 4 | 104/06 | 2024-07-25 | 2024-06-28 | 6 | 0.22 | 8.412 | 31.889 | 31.889 | 0 | 10.0944 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | №109 31.07.24 | 2024-06-28 | № 000001299 ВУЩ к ТП-22 | 2024-07-30 | - | 8.412
|  | нто | ИП Юсупов В.А. | г. Учалы, ул 50 лет Октября, 4 | 112/06 | 2024-08-12 | 2024-08-08 | 8 | 0.22 | 5.69 | 31.889 | 31.889 | 0 | 6.828 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | №101 31.07.24 | 2024-08-08 | № 000001299 ВУЩ к ТП-22 | 2024-07-31 | - | 5.69
|  | ж/дом | Тайфурова А.Н. | с. Учалы, ул. Советская, 69 | 88/05 | 2024-07-11 | 2024-07-08 | 6 | 0.22 | 15.304 | 27 | 27 | 0 | 18.3648 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | №100 31.07.24 | 2024-07-08 | № 000001276 АСКУЭ к ТП-102 | 2024-07-31 | - | 15.304
ж/дом | ж/дом | ж/дом | Ягудин С.М. | г. Учалы, ул. Молодежная, 7 | 83/05 | 2024-07-11 | 2024-07-05 | 15 | 0.4 | 28.484 | 37.126 | 37.126 | 0 | 34.1808 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | №98 31.07.24 | 2024-07-05 | № 000001139 АСКУЭ к ТП-163 | 2024-07-31 | - | 28.484
ж/дом | ж/дом | ж/дом | Гнатюк А.А | г. Учалы, ул. Торговая, 10 | 82/05 | 2024-07-16 | 2024-07-05 | 3 | 0.4 | 28.484 | 11.19 | 11.19 | 0 | 34.1808 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | №97 31.07.24 | 2024-07-05 | № 000001074 АСКУЭ к ТП-177 | 2024-07-31 | - | 28.484
ж/дом | ж/дом | ж/дом | Амангелдиева Н.К. | г. Учалы, ул. Добрая, 27 | 95/06 | 2024-07-19 | 2024-07-05 | 15 | 0.4 | 28.484 | 37.126 | 37.126 | 0 | 34.1808 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | №93 31.07.24 | 2024-07-05 | № 000001183 АСКУЭ к ТП-214 | 2024-07-30 | - | 28.484
ж/дом | ж/дом | ж/дом | Абдуллин Т.И. | г. Учалы, ул. Ипподромная, 11 | 114/06 | 2024-08-06 | 2024-07-05 | 6 | 0.22 | 15.304 | 31.889 | 31.889 | 0 | 18.3648 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | №92 31.07.24 | 2024-07-05 | № 000001183 АСКУЭ к ТП-214 | 2024-07-31 | - | 15.304
ж/дом | ж/дом | ж/дом | Шеметов В.В | с. Учалы, ул. Патриотов, 5 | 105/06 | 2024-07-26 | 2024-07-08 | 15 | 0.4 | 28.484 | 37.126 | 37.126 | 0 | 34.1808 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | №102 31.07.24 | 2024-07-08 | № 000001086 АСКУЭ к ТП-302 | 2024-07-31 | - | 28.484
ж/дом | ж/дом | ж/дом | Зейналов А.Г. | с. Учалы, ул. Дружбы, 75 | 107/06 | 2024-08-01 | 2024-07-08 | 15 | 0.4 | 28.484 | 37.126 | 37.126 | 0 | 34.1808 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | №106 31.07.24 | 2024-07-08 | № 000001350 АСКУЭ к ТП-307 | 2024-07-30 | - | 28.484
|  | ж/дом | Хакимьянов И.М. | с. Учалы, ул. Дружбы, 44 | 135/07 | 2024-10-23 | 2024-07-29 | 15 | 0.4 | 46.851 | 68.786 | 68.786 | 0 | 56.2212 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры № 10 ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-307 до границы участка Заявителя | Строительство ВЛ-0,4 кВ | №90 31.07.2024 | 2024-07-29 | № 000001357 ВЛ-0,4 кВ ТП-307 | 2024-07-31 | 0.03 | 18.201
ж/дом | ж/дом | [13 empty] | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | №105 31.07.24 |  | № 000001350 АСКУЭ к ТП-307 | 2024-07-31 | - | 28.65
ж/дом | ж/дом | ж/дом | Мингажева Г.Н | г. Учалы, ул. В.Каржавина, 15 | 116/06 | 2024-08-07 | 2024-07-10 | 6 | 0.22 | 12.497 | 31.889 | 31.889 | 0 | 14.9964 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | №107 31.07.24 | 2024-07-10 | № 000001076 АСКУЭ к ТП-344 | 2024-07-31 | - | 12.497
ж/дом | ж/дом | ж/дом | Мингажева Г.Н | г. Учалы, ул. Малиновая, 14 | 108/06 | 2024-07-30 | 2024-07-10 | 6 | 0.22 | 12.497 | 27 | 27 | 0 | 14.9964 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | №108 31.07.24 | 2024-07-10 | № 000001076 АСКУЭ к ТП-344 | 2024-07-30 | - | 12.497
|  | ж/дом | Мустафина Е.У. | г. Учалы, ул. Торговая, 15 | 85/05 | 31.09.2024 | 2024-07-10 | 15 | 0.4 | 57.048 | 16.785 | 16.785 | 0 | 68.4576 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры № 4 ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-178 до границ участка Заявителя | Строительство ВЛ-0,4 кВ | №88 31.07.2024 | 2024-07-10 | № 000001032 ВЛ-0,4 кВ ТП-178 ф.3,4 | 2024-07-31 | 0.018 | 28.564
ж/дом | ж/дом | [13 empty] | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | №96 31.07.24 |  | № 000001093 АСКУЭ к ТП-178 | 2024-07-31 | - | 28.484
|  | ж/дом | Маликова Ф.З | г. Учалы, пер. Васильковый, 2 | 106/06 | 2024-10-10 | 2024-07-10 | 15 | 0.4 | 56.591 | 67.5 | 67.5 | 0 | 67.9092 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры № 6 ВЛ-0,4 кВ Л-2-1-1-1 ТП-184 до границ участка Заявителя | Строительство ВЛ-0,4 кВ | №89 31.07.2024 | 2024-07-10 | № 000001036 ВЛ-0,4 кВ ТП-184 ф.1 | 2024-07-31 | 0.024 | 28.107
[15 empty] | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | №95 31.07.24 |  | № 000001141 АСКУЭ к ТП-184 | 2024-07-31 | - | 28.484
|  | ж/дом | Кадыров Б.М | с. Учалы, ул. Надежды, 15 | 38/03 | 2024-07-15 | 2024-07-12 | 15 | 0.4 | 58.054 | 16.785 | 16.785 | 0 | 69.6648 | Строительство ВЛ_0,4 кВ от опоры № 11 ВЛ-0,4 кВ Л-4-1 ТП-303 до границ участка Заявителя | Строительство ВЛ-0,4 кВ | №114 30.08.2024 | 2024-07-12 | № 000000850 ВЛ-0,4 кВ ТП-303 | 2024-08-31 | 0.03 | 29.57
[15 empty] | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | №103 31.07.24 |  | № 000001085 АСКУЭ к ТП-303 | 2024-07-31 | - | 28.484
|  | ж/дом | Биккужин Р.А | г. Учалы, ул. Уютная, 16 | 93/06 | 2024-07-19 | 2024-07-15 | 15 | 0.4 | 28.65 | 16.785 | 16.785 | 0 | 34.38 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | №111 31.07.24 | 2024-07-15 | № 000001303 АСКУЭ к ТП-218 | 2024-07-31 | - | 28.65
|  | садовый участок | Хусниярова М.В. | г. Учалы, к/с№1, уч. 715 | 97/06 | 2024-07-19 | 2024-07-18 | 4 | 0.22 | 9.263 | 18 | 18 | 0 | 11.1156 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | №91 31.07.24 | 2024-07-18 | № 000001300 АСКУЭ к ТП-249 | 2024-07-30 | - | 9.263
|  | садовый участок | Кутлумбетова З.Р. | г. Учалы, к/с№1, уч. 697 | 109/06 | 2024-07-29 | 2024-07-18 | 15 | 0.4 | 28.65 | 37.126 | 37.126 | 0 | 34.38 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | №112 31.07.24 | 2024-07-18 | № 000001300 АСКУЭ к ТП-249 | 2024-07-31 | - | 28.65
|  | ж/дом | Антонов И.В | г. Учалы, ул.Берёзовая, 2Б | 39/03 | 2024-07-25 | 2024-07-17 | 15 | 0.4 | 62.474 | 67.5 | 67.5 | 0 | 74.9688 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры № 4 ВЛ-0,4 кВ Л-3-2 ТП-153 до границ участка Заявителя | Строительство ВЛ-0,4 кВ | №87 31.07.2024 | 2024-07-17 | № 000000796 ВЛ-0,4 кВ ТП-153 | 2024-07-31 | 0.051 | 33.824
[15 empty] | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | №99 31.07.24 |  | № 000001065 АСКУЭ к ТП-153 | 2024-07-31 | - | 28.65
|  | ж/дом | Халитова А.Н. | с. Учалы, ул. Сайтаковская, 4 | 111/06 | 2024-08-01 | 2024-07-17 | 6 | 0.22 | 17.767 | 27 | 27 | 0 | 21.3204 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | №104 31.07.24 | 2024-07-17 | № 000001174 АСКУЭ к ТП-306 | 2024-07-31 | - | 17.767
|  | ж/дом | Магафуров И.И | г. Учалы, ул. Содружества, 22 | 115/06 | 2024-08-08 | 2024-07-18 | 15 | 0.4 | 29.436 | 37.126 | 37.126 | 0 | 35.3232 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | №94 31.07.24 | 2024-07-18 | № 000001079 АСКУЭ к ТП-187 | 2024-07-31 | - | 29.436
|  | магазин | Хафизова В.В | г. Учалы, ул. Первостроителей, 5, стр. 18 | 103/06 | 2024-07-31 | 2024-07-19 | 15 | 0.4 | 13.439 | 37.126 | 37.126 | 0 | 16.1268 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | №110 31.07.24 | 2024-07-19 | № 000001295 АСКУЭ к ТП-4 | 2024-07-31 | - | 13.439
|  | ж/дом | Кашапов И.И. | с. Миндяк, ул. Подгораная 1-я, 19 | 6/01 | 2024-08-01 | 2024-07-19 | 9 | 0.4 | 170.783 | 40.5 | 40.5 | 0 | 204.9396 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 19 ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-265 до границ участка Заявителя | Строительство ВЛ-0,4 кВ | №115 30.08.2024 | 2024-07-19 | № 000000295 ВЛ-0,4 кВ ТП-265 ф.2 п. Миндяк | 2024-08-31 | 0.187 | 157.093
[15 empty] | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | №125 30.08.2024 |  | № 000001112 ВУЩ к ТП-265 | 2024-08-31 | - | 13.69
|  | ж/дом | Хайруллин А.А | с. Миндяк, ул. Лесная, 2 | 74/05 | 2024-09-15 | 2024-08-26 | 15 | 0.4 | 178.449 | 16.785 | 16.785 | 0 | 214.1388 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-252 до границ участка Заявителя | Строительство ВЛ-0,4 кВ | №113 30.08.2024 | 2024-08-26 | № 000000403 ВЛ-0,4 кВ п.Миндяк | 2024-08-31 | 0.142 | 163.974
[15 empty] | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | №124 30.08.2024 |  | № 000001227 ВУЩ к ТП-252 | 2024-08-30 | - | 14.475
|  | ж/дом | Паутов Н.В | с.Миндяяк, ул. лесная, 13 | 144/07 | 2024-09-02 | 2024-08-26 | 15 | 0.4 | 11.663 | 37.126 | 37.126 | 0 | 13.9956 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | №123 30.08.2024 | 2024-08-26 | № 000001227 ВУЩ к ТП-252 | 2024-08-31 | - | 11.663
|  | термошкаф | ПАО "Башинформсвязь" | с. Миндяк, ул. Уфимская, 1А | 131/07 | 2024-09-17 | 2024-08-26 | 5 | 0.22 | 11.578 | 31.889 | 31.889 | 0 | 13.8936 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | №159 30.09.2024 | 2024-08-26 |  |  | - | 11.578
|  | ж/дом | Яхин И.Р | с. Учалы, ул. ул. Г. Усманова, 50 | 117/07 | 2024-08-14 | 2024-08-13 | 5 | 0.4 | 29.44 | 22.5 | 22.5 | 0 | 35.328 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | №130 30.08.2024 | 2024-08-13 | № 000001171 АСКУЭ к ТП-305 | 2024-08-31 | - | 29.44
|  | баз. Станция | ООО НПФ "Региональный оператор" | г. Учалы, ул. Башкортостана, 17 | 56/04 | 2024-08-15 | 2024-08-13 | 8 | 0.4 | 12.151 | 37.126 | 37.126 | 0 | 14.5812 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | №117 30.08.2024 | 2024-08-13 | № 000001399 ВУЩ к ТП-20 | 2024-08-31 | - | 12.151
|  | ж/дом | Валиев Ф.Ш. | г. Учалы, ул. 9 Мая, 31 | 121/07 | 2024-08-15 | 2024-08-13 | 15 | 0.4 | 28.792 | 37.126 | 37.126 | 0 | 34.5504 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | №120 30.08.2024 | 2024-08-13 | № 000001079 АСКУЭ к ТП-187 | 2024-08-31 | - | 28.792
|  | ж/дом | Аминев Р.С | с. Учалы, ул. Нефтяников, 43 | 120/07 | 2024-08-16 | 2024-08-14 | 15 | 0.4 | 29.44 |  | 0 | 0 | 35.328 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | №128 30.08.2024 | 2024-08-14 | № 000001086 АСКУЭ к ТП-302 | 2024-08-30 | - | 29.44
|  | ж/дом | Хадеева Э.Р | с. Учалы, пер. Нефтяников, 1 | 133/07 | 2024-08-27 | 2024-08-22 | 15 | 0.4 | 28.792 | 37.126 | 37.126 | 0 | 34.5504 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | №127 30.08.2024 | 2024-08-22 | № 000001086 АСКУЭ к ТП-302 | 2024-08-31 | - | 28.792
|  | ж/дом | Ахтямов Д.А | с. Учалы, пер. Солнечный, 42 | 8/02 | 2024-08-19 | 2024-08-14 | 10 | 0.4 | 562.814 | 45 | 45 | 0 | 675.3768 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 27 ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-301 до границ участка Заявителя | Строительство ВЛ-0,4 кВ | №134 30.09.2024 | 2024-08-14 | № 000001414 ВЛ-0,4 кВ ТП-307 (2024) | 2024-09-30 |  | 534.022
[15 empty] | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | №131 30.08.2024 |  | № 000001350 АСКУЭ к ТП-307 | 2024-08-31 | - | 28.792
|  | базовая станция | АО "НБК" | с. Учалы, ул. Ленина 02:67:010118:ЗУ1 | 49/04 | 2024-08-19 | 2024-08-16 | 15 | 0.4 | 12.72 | 37.126 | 37.126 | 0 | 15.264 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | №116 30.08.2024 | 2024-08-16 | № 000001371 АСКУЭ к РП-3 | 2024-08-31 | - | 12.72
|  | ж/дом | Сабанбаева А.С | г. Учалы, пер. Фабричный, 3/4 | 50/04 | 2024-08-24 | 2024-08-23 | 10 | 0.4 | 77.875 | 45 | 45 | 0 | 93.45 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры № 6 ВЛ-0,4 кВ Л-6-2 ТП-40 до границ участка Заявителя | Строительство ВЛ-0,4 кВ | №135 30.09.2024 | 2024-08-23 | № 000001415 ВЛ-0,4 кВ ТП-40 (2024) | 2024-09-30 | 0.035 | 49.083
[15 empty] | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | №118 30.08.2024 |  | № 000001110 АСКУЭ к ТП-40 | 2024-08-31 | - | 28.792
|  | ж/дом | Шагивалеев Э.И | с. Учалы, ул. Дружбы, 1 | 146/07 | 2024-09-02 | 2024-08-30 | 15 | 0.4 | 29.44 | 37.126 | 37.126 | 0 | 35.328 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | №126 30.08.2024 | 2024-08-30 | № 000001082 АСКУЭ к ТП-300 | 2024-08-31 | - | 29.44
|  | ж/дом | Ишембетов И.И | г. Учалы, ул. С.Кудаша, 9 | 125/07 | 2024-08-26 | 2024-08-22 | 12 | 0.4 | 41.246 | 13.428 | 13.428 | 0 | 49.4952 | Монтаж провода ВЛИ-0,4 кВ в пролёте опор № 16 - № 16/1 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-184 | Строительство ВЛ-0,4 кВ | №136 30.09.2024 | 2024-08-22 | № 000001417 ВЛ-0,4 кВ ТП-184 | 2024-09-30 | 0.018 | 11.339
[15 empty] | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | №151 30.09.2024 |  |  |  | - | 29.907
|  | ж/дом | Гарипов Р.Р | г. Учалы, ул. Земляничная, 39 | 136/07 | 2024-08-27 | 2024-08-20 | 15 | 0.4 | 28.792 | 37.126 | 37.126 | 0 | 34.5504 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | №119 30.08.2024 | 2024-08-20 | № 000001075 АСКУЭ к ТП-183 | 2024-08-31 | - | 28.792
|  | ж/дом | Фаизов У.М | г. Учалы, ул. Лебединая, 13 | 134/07 | 2024-08-29 | 2024-08-26 | 10 | 0.4 | 28.792 | 11.19 | 11.19 | 0 | 34.5504 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | №132 30.08.2024 | 2024-08-26 | № 000001076 АСКУЭ к ТП-344 | 2024-08-31 | - | 28.792
|  | ж/дом | Гайсарова Л.Т. | г. Учалы, ул. Звёздная, 15 | 138/07 | 2024-08-29 | 2024-08-26 | 7 | 0.22 | 16.261 | 7.833 | 7.833 | 0 | 19.5132 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | №122 30.08.2024 | 2024-08-26 | № 000001303 АСКУЭ к ТП-218 | 2024-08-30 | - | 16.261
|  | ж/дом | Шарафутдинов Д.А | г. Учалы, ул.Звёздная, 10 | 127/07 | 2024-08-30 | 2024-08-22 | 15 | 0.4 | 29.44 | 37.126 | 37.126 | 0 | 35.328 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | №121 30.08.2024 | 2024-08-22 | № 000001303 АСКУЭ к ТП-218 | 2024-08-31 | - | 29.44
|  | ж/дом | Габидуллина Г.Р | с. Учалы, ул. Школьная, 69А | 141/07 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 8 | 0.4 | 29.44 | 8.952 | 8.952 | 0 | 35.328 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | №129 30.08.2024 | 2024-08-30 | № 000001090 АСКУЭ к ТП-304 | 2024-08-31 | - | 29.44
|  | ж/дом | Тагиров М.Ф | с. Учалы, ул. Шаймуратова, 10 | 128/07 | 2024-08-21 | 2024-08-20 | 15 | 0.4 | 30.161 | 37.126 | 37.126 | 0 | 36.1932 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | №141 30.09.2024 | 2024-08-20 |  |  | - | 30.161
|  | ж/дом | Вахрушева Д.В | г. Учалы, ул.Молодёжная, 24 | 139/07 | 2024-08-28 | 2024-08-20 | 15 | 0.4 | 29.829 | 37.126 | 37.126 | 0 | 35.7948 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | №155 30.09.2024 | 2024-08-20 |  |  | - | 29.829
|  | ж/дом | Динисламов А.Р | с. Учалы, пер.Цветочный, 3 | 86/05 | 2024-09-30 | 2024-09-03 | 6 | 0.4 | 56.671 | 27 | 27 | 0 | 68.0052 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры № 3 ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-300 до границ участка Заявителя | Строительство ВЛ-0,4 кВ | №139 30.09.2024 | 2024-09-03 | № 000001416 ВЛ-0,4 кВ ТП-300 | 2024-09-30 | 0.03 | 26.589
[15 empty] | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | №160 30.09.2024 |  |  |  | - | 30.082
|  | ж/дом | Сибагатуллина Р.М | с. Учалы, ул.Осипенко, 25 | 149/07 | 2024-07-30 | 2024-09-03 | 15 | 0.4 | 30.082 | 37.126 | 37.126 | 0 | 36.0984 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | №157 30.09.2024 | 2024-09-03 |  |  | - | 30.082
|  | базовая станция | АО "Национальная Башенная Компания" | г. Учалы, ул. Ленина, 02:67:010118:ЗУ1 | 49/04 | 2024-08-19 | 2024-08-16 | 15 | 0.4 | 12.72 | 37.126 | 37.126 | 0 | 15.264 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | № 116 30.08.2024 | 2024-08-16 |  |  | - | 12.72
|  | ж/дом | Галиахметов И.И | с. Учалы, ул. Ж.Сунагатуллина, 1 | 147/07 | 2024-09-03 | 2024-09-02 | 10 | 0.4 | 30.082 | 11.19 | 11.19 | 0 | 36.0984 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | №147 30.09.2024 | 2024-09-02 |  |  | - | 30.082
|  | ж/дом | Гайсин А.И. | г. Учалы, ул. Р.Абдуллина, 11 | 129/07 | 2024-11-12 | 2024-09-02 | 15 | 0.4 | 56.858 | 68.786 | 68.786 | 0 | 68.2296 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры № 3 ВЛ-0,4 кВ Л-4-1 ТП-186 до границ участка Заявителя | Строительство ВЛ-0,4 кВ | №137 30.09.2024 | 2024-09-02 | № 000001411 ВЛ-0,4 кВ ТП-186 | 2024-09-30 |  | 26.776
[15 empty] | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | №145 30.09.2024 |  |  |  |  | 30.082
|  | ж/дом | Юмагужина А.Н. | с. Учалы, ул. Ж.Сунагатуллина, 20 | 153/08 | 2024-09-18 | 2024-09-02 | 6 | 0.22 | 18.15 | 31.889 | 31.889 | 0 | 21.78 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | №146 30.09.2024 | 2024-09-02 |  |  |  | 18.15
|  | ж/дом | Юмагужина А.Н. | с. Учалы, ул. Липовая, 19 | 152/08 | 2024-09-18 | 2024-09-03 | 6 | 0.22 | 19.199 | 31.889 | 31.889 | 0 | 23.0388 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | №148 30.09.2024 | 2024-09-03 |  |  |  | 19.199
|  | ж/дом | Сафиуллин А.Т | с. Учалы, ул. Сосновая, 40 | 151/07 | 2024-09-11 | 2024-09-03 | 6 | 0.4 | 30.082 | 33.6 | 33.6 | 0 | 36.0984 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | №149 30.09.2024 | 2024-09-03 |  |  |  | 30.082
|  | ж/дом | Набиуллин Р.Н | г. Учалы, ул. 9 Мая, 15 | 130/07 | 2024-09-11 | 2024-09-09 | 15 | 0.4 | 30.082 | 37.126 | 37.126 | 0 | 36.0984 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | №144 30.09.2024 | 2024-09-09 |  |  |  | 30.082
|  | ж/дом | Хакимьянов И.И | г. Учалы, ул.Лазурная, 26 | 173/09 | 2024-10-23 | 2024-09-12 | 15 | 0.4 | 30.082 | 37.126 | 37.126 | 0 | 36.0984 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | №153 30.09.2024 | 2024-09-12 |  |  |  | 30.082
|  | ж/дом | Петракович А.Д | г. Учалы, ул. Машиностроителей, 11В | 156/08 | 2024-09-25 | 2024-09-12 | 6 | 0.22 | 14.417 | 31.889 | 31.889 | 0 | 17.3004 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | №156 30.09.2024 | 2024-09-12 |  |  |  | 14.417
|  | киоск | ИП Мажитов А.Р. | г. Учалы, ул. 50 лет Октября, 4 | 155/08 | 2024-09-25 | 2024-09-20 | 10 | 0.4 | 13.187 | 37.126 | 37.126 | 0 | 15.8244 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | №150 30.09.2024 | 2024-09-20 |  |  |  | 13.187
|  | гараж | Зубайдуллин М.Г. | г. Учалы, ул. Пятая гаражная, 640 | 161/08 | 2024-10-01 | 2024-09-20 | 5 | 0.22 | 7.964 | 28 | 28 | 0 | 9.5568 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | №154 30.09.2024 | 2024-09-20 |  |  |  | 7.964
|  | антенно-мачтовое сооружение связи | АО "Первая Башенная Компания" | с. Буйда, ул. Комбинатская, 02:48:190101:ЗУ1 | 71/05 | 2024-09-15 | 2024-09-12 | 15 | 0.4 | 14.712 | 89.892 | 89.892 | 0 | 17.6544 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | № 79 28.06.2024 | 2024-09-12 |  |  |  | 14.712
|  | ж/дом | Шакурова Г.Р | г. Учалы, ул.Абзелиловская, 24 | 81/05 | 2024-09-28 | 2024-09-26 | 15 | 0.4 | 107.885 | 67.5 | 67.5 | 0 |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры № 4 ВЛ-0,4 кВ Л-1-4 ТП-218 до границ участка Заявителя | Строительство ВЛ-0,4 кВ |  | 2024-09-26 |  |  | 0.132 | 78.852
[15 empty] | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | №143 30.09.2024 |  |  |  |  | 29.033
|  | ж/дом | Шарипов А.А | г. Учалы, ул.Ольховая, 16Б | 87/05 | 2024-09-29 | 2024-09-26 | 3 | 0.4 | 116.779 | 13.5 | 13.5 | 0 |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры № 3 ВЛ-0,4 кВ Л-2-2-1 ТП-183 до границ участка Заявителя | Строительство ВЛ-0,4 кВ |  | 2024-09-26 |  |  | 0.12 | 87.746
[15 empty] | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | №152 30.09.2024 |  |  |  |  | 29.033
|  | ж/дом | Хайретдинова Г.Ш | с. Учалы, ул. Шаймуратова, 12 | 162/08 | 2024-10-01 | 2024-09-27 | 15 | 0.4 | 29.112 | 37.126 | 37.126 | 0 |  | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | №158 30.09.2024 | 2024-09-27 |  |  |  | 29.112
|  | нежилое помещение | ООО "Учалытранстехсервис" | г. Учалы, ул. Первостроителей, 5 | 159/08 | 2024-10-01 | 2024-09-30 | 15 | 0.4 | 6.972 | 37.126 | 37.126 | 0 |  | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э |  | 2024-09-30 |  |  |  | 6.972
|  | садовый участок | Садретдинова Г.М | г. Учалы, к/с№1, уч.706 | 158/08 | 2024-10-01 | 2024-09-30 | 1 | 0.22 | 15.175 | 5.6 | 5.6 | 0 |  | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | №142 30.09.2024 | 2024-09-30 |  |  |  | 15.175