## Лист1
№ п.п | Идентификатор | Наименование присоединяемого объекта | Контрагент | Место нахождения объектов электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, адрес объектов. | Номер договора ТП | Дата подключения по договору ТП (План) | Дата подключения по договору ТП (Факт) | Мощность, кВт | Напряжение, кВ | Полная сметная стоимость Ипр тыс. руб, без НДС | Стоимость договора ТП, тыс.руб. (с НДС ) | Сумма оплаты, тыс. руб. ( с НДС ) | Остаток оплаты, тыс. руб (с НДС) | Фактический объем финансирования, тыс. руб (с НДС) | Физический объем работ (плановый) |  | № и дата документа (акта) о выполненных работах КС-2 | Дата фактического присоединения | Наименование объекта кап. вложений | Дата ввода в основные средства | Фактический закрытый объем, (км, кВт) к.0,89 | Работы капитального характера выполненные за отчетный период (08 счет) тыс. руб, без НДС
[15 empty] | Описание работ согласно ТУ ( с указанием марок применяемых материалов и опер. наименований) | Наименование работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
Присоединение потребителей категории до 150 кВт
|  | ж/дом | Шагивалеев К.А. | с.Учалы, ул.Дружбы, 47 | 19/02 | 2024-04-08 | 2024-03-20 | 16 | 0.4 | 28.289 | 37.126 | 37.126 | 0 | 33.947 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | № 42 29.04.2024 | 2024-03-20 | № 000001096 АСКУЭ к ТП-301 | 2024-03-31 | - | 28.289
|  | здание | Рафиков Р.Р. | с.Миндяк, ул.Озёрная, 3 | 22/02 | 2024-04-16 | 2024-03-28 | 25 | 0.4 | 13.729 | 36.892 | 36.892 | 0 | 16.475 | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э | № 45 29.03.2024 | 2024-03-28 | № 000001206 ВУЩ к ТП-258 | 2024-03-31 | - | 13.729
|  | здание | Габидуллин Р.Р. | г.Учалы, ул.Ленина, 2В | 45/04 | 2024-08-09 | 2024-06-18 | 80 | 0.4 | 82.47 | 145.434 | 145.434 | 0 | 98.964 | строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-131 до границ участка Заявителя | Строительство ВЛ-0,4 кВ | № 57 31.05.2024 | 2024-06-18 | № 000000424 ВЛ-0,4 кВ г.Учалы | 2024-05-31 | 0.08 | 82.47
|  | станция электрозарядки автомобилей | ИП Аверьянов Н.И. | г.Учалы, ул.Первостроителей, 2Б | 26/02 | 2024-09-05 | 2024-09-03 | 85 | 0.4 | 128.818 | 242.323 | 242.323 | 0 | 154.5816 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-4 до границ участка Заявителя | Строительство ВЛ-0,4 кВ | № 133 30.09.2024 |  | № 000001413 ВЛ-0,4 кВ ТП-4 (2024) | 2024-09-30 | 0.166 | 86.719
[15 empty] | монтаж ВУЩ на границе балансовой принадлежности | Строительство системы учета э/э |  |  |  |  | - | 42.099