## Лист1
№ п.п | Идентификатор | Наименование присоединяемого объекта | Контрагент | Место нахождения объектов электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, адрес объектов. | Номер договора ТП | Дата подключения по договору ТП (План) | Дата подключения по договору ТП (Факт) | Мощность, кВт | Напряжение, кВ | Полная сметная стоимость Ипр тыс. руб, без НДС | Стоимость договора ТП, тыс.руб. (с НДС ) | Сумма оплаты, тыс. руб. ( с НДС ) | Остаток оплаты, тыс. руб (с НДС) | Фактический объем финансирования, тыс. руб (с НДС) | Физический объем работ (плановый) |  | № и дата документа (акта) о выполненных работах КС-2 | Дата фактического присоединения | Наименование объекта кап. вложений | Дата ввода в основные средства | Фактический закрытый объем, (км, кВт) к.0,89 | Работы капитального характера выполненные за отчетный период (08 счет) тыс. руб, без НДС
[15 empty] | Описание работ согласно ТУ ( с указанием марок применяемых материалов и опер. наименований) | Наименование работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
Присоединение потребителей категории свыше 150 кВт
1 |  | участок складского хозяйства | ООО "ШСУ" | г.Учалы, ул.Энергетиков, 25 | 61/04 | 2024-09-06 | 2024-09-05 | 300 | 0.4 | 1468.682 | 1034644 | 862203.3333 | 0 | 1762.4184 | Строительство отпаечной ВЛ-10 кВ с разъединителем от опоры № 2 ВЛ-10 кВ Л-РП-4 ф.31-14 | Строительство ВЛ-6(10) кВ |  | 2024-09-05 |  |  | 0.014 | 45.712
[15 empty] | Монтаж трансфор-маторной подстан-ции ТП-10/0,4 кВ | Строительство ТП-6(10)/0,4 кВ |  |  | № 000001418 ТП-223 (КТПН-Т-В/В 630/10/0,4 с ТМГ) | 2024-09-30 | 372 | 1302.153
[15 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от проекти-руемой ТП-10,4 кВ | Строительство ВЛ-0,4 кВ | № 138 30.09.2024 |  | № 000001412 ВЛ-0,4 кВ ТП-223 | 2024-09-30 | 0.026 | 120.817
|  | многоэтажный жилой дом | ООО "ГеоСтрой - Регион" | г.Учалы, ул. 65 лет Победы, 3Г | 357/12 | 2024-12-31 |  | 210 | 0.4 | 3022.551 | 5472.976 | 5472.976 | 0 | 3627.0612 | монтаж КЛ-6 кВ от яч. 7 РП-6 ф.58-02 и от яч. 1 ТП-217 ф.58-25 | Строительство КЛ-6(10) кВ | [5 empty] | 204.98
211.567
[15 empty] | монтаж ТП-6/0,4 кВ | Строительство ТП-6(10)/0,4 кВ |  |  |  |  | 2х586 | 2606.004